## 1. паспорт местоположение
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 1. Общая информация об инвестиционном проекте
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи
2 | Цели | Замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики; Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики;
3 | Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
4 | Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект
5 | Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект
6 | Наличие решения о резервировании земель | Не требуется
7 | Наличие решения об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных нужд | Не требуется
8 | Наличие решения о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую | Не требуется
9 | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется
10 | Наличие утвержденной документации по планировке территории | Не требуется
11 | Объект капитального строительства относится к видам объектов федерального, регионального, местного значения, подлежащим отображению в соответствующем документе территориального планирования | Не относится
12 | Объект капитального строительства (федерального, регионального, местного значения) отображен в соответствующем документе территориального планирования (Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования) | Не требуется
13 | Наличие заключения по результатам технологического и ценового аудита инвестиционного проекта | Не требуется
14 | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется
15 | Наличие утвержденной проектной документации | Не требуется
16 | Наличие разрешения на строительство | Не требуется
17 | Плановые значения количественных показателей реализации инвестиционной программы, соответствующих целям инвестиционного проекта, указанных в пункте 2 | Замена линий электропередачи: 11,32 Км(на уровне напряжения 10 кВ) 2020 г.; Оценка изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,005535264 2021 г.; -0,005535264 2022 г.; -0,005535264 2023 г.; -0,005535264 2024 г.; -0,005535264 2025 г.; Оценка изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг: -0,000014461 2021 г.; -0,000014461 2022 г.; -0,000014461 2023 г.; -0,000014461 2024 г.; -0,000014461 2025 г.;
18 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России (схеме и программе развития электроэнергетике субъекта Российской Федерации) | Не относится
19 | Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации | нд
20 | Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Не влияет
21 | Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы) | нд
22 | Информация о степени загрузки вводимых после строительства объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации | нд
23 | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | нд
24 | Общий объем финансирования капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 37,326 млн.руб. с НДС
25 | Общий объем освоения капитальных вложений по инвестиционному проекту за период реализации инвестиционной программы | 31,105 млн.руб. без НДС

## 2. паспорт ТП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 2. Информация об энергопринимающих устройствах потребителей, с которыми заключены договоры об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, предусматривающими выполнение мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, и об определенных указанными договорами обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом
| № пп | Реквизиты договора ТП | Реквизиты дополнительных соглашений к договору | Состояние договора ТП | Местонахождение энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Наименование энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица/ | Наименование точки присоединения энергопринимающего устройства, объекта по производству электрической энергии, объекта электросетевого хозяйства электросетевой организации или иного лица | Максимальная мощность энергопринимающих устройств всего, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств ранее присоединенных, МВт | Максимальная мощность энергопринимающих устройств присоединяемых, МВт | Напряжение, кВ | Заявляемая категория надежности | Мощность присоединяемых к сети трансформаторов всего, МВА | Количество присоединяемых к сети трансформаторов, всего | Мощность присоединяемых к сети генераторов, МВт | Количество присоединяемых к сети генераторов | Содержание в соответствии с договором ТП (ТУ) мероприятий, реализуемых в рамках инвестиционного проекта, по: |  | Размер платы за технологическое присоединение (в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения), млн рублей
[17 empty] | технологическому присоединению от существующих объектов электросетевого хозяйства до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты электроэнергетики (объекты по производству электрической энергии, объекты электросетевого хозяйства) заявителя (за исключением выполнения требований к усилению существующей электрической сети), реализуемое в рамках инвестиционного проекта | выполнению требований к усилению существующей электрической сети
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19

## 3.1. паспорт Техсостояние ПС
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.1 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование трансфорорматор-ной или иной подстанции |  | Вид оборудования | Тип оборудования |  | Диспетчерское наименование оборудования |  | Год выпуска |  | Год ввода в эксплуатацию | Номинальное напряжение (высшее), кВ |  | Номинальная мощность, МВ•А, Мвар |  | Год в котором был завершен последний капитальный ремонт | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[16 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После |  | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

## 3.2 паспорт Техсостояние ЛЭП
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.2 Конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Диспетчерское наименование линии электропередачи |  | Наименование участка линии электропередачи, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которого предусматривается инвестиционным проектом |  | Напряжение, кВ |  |  |  | Год ввода в эксплуатацию участка линии электропередачи | Цепность участка линии электропередачи |  | Сечение провода на участке линии электропередачи |  | Тип линии |  | Протяженность по трассе, км |  | Год реконструкции (модернизации) | Год последнего капитального ремонта участка линии электропередачи | Количество капитальных ремонтов участка линии электропередачи с начала эксплуатации | Тип опор (преобладающий вид прокладки КЛ) |  | Техническое освидетельствование (далее - ТО) |  | Техническое обследование (далее - ТОБ)
[5 empty] | проектное |  | рабочее | [15 empty] | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТО, организация, проводившая ТО | заключение, принятое по результатам ТО | наименование, номер и дата регистрации документа по результатам ТОБ, организация, проводившая ТОБ | заключение, принятое по результатам ТОБ
| До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | После | До | После | До | После | До | После | До | До | До | До | После | До | До | До | До
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ВЛ-10 Л-58-05 | ВЛ-10 Л-58-05 | ВЛ-10 кВ Л-58-05 от оп.№1 до ТП-217 | ВЛ-10 кВ Л-58-05 от оп.№1 до ТП-217 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1978 | 1 | 1 | 35,50 | определить проектом | неизолированная | изолированная | 11,749 | 11,749 | 2021 | 2018 | 2 | П10-1 | Определить проектом | Акт тех осв от 15.06.2017 | Разрешается дальнейшая эксплуатация до 2022

## 3.3 паспорт описание
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.3 Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта
№ пп | Наименование | Содержание
1 | 2 | 3
1 | Задачи, решаемые в рамках инвестиционного проекта | Повышение надежности электроснабжения потребителей Лоухского района, в целях предотвращения аварийности на сетях Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго"
2 | Описание конкретных результатов реализации инвестиционного проекта | перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км.
3 | Описание состава объектов инвестиционной деятельности их количества и характеристик в отношении каждого такого объекта | перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км.
4 | Удельные стоимостные показатели реализации инвестиционного проекта | 3,297 млн. руб/ км - ВЛ
5 | Описание этапов (при наличии этапности) реализации инвестиционного проекта | нет этапов
6 | Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта | Соглашение между Правительством Республики Карелия, Государственным комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам и ПАО «МРСК Северо-Запада» о сотрудничестве по вопросам осуществления регулируемой деятельности от 31.10.2018 г. за подписью: Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова, Председателя Государственного комитета Республики Карелия по ценам и тарифам Г.А. Суржко, Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» А.Ю. Пидника (Программа повышения надежности электрических сетей филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" на период 2018-2022гг.)
7 | Год начала реализации инвестиционного проекта | 2019
8 | Год окончания реализации инвестиционного проекта | 2021
9 | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | П

## 3.4. Паспорт надежность
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 3.4. Показатели инвестиционного проекта. Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии
Фактические показатели уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (до реализации инвестиционного проекта) | [12 empty] | Оценка ожидаемого изменения показателей уровня надежности оказываемых услуг по передаче электрической энергии (после реализации инвестиционного проекта)
год | Диспетчерское наименование подстанции или линии электропередачи, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии | Ti, час | Ni | Pi, МВт | Ti·Ni, час | Ti·Pi, МВт час | Nt | Ti·Ni/Nt, час | Ni/Nt | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологических нарушений (аварий) или иного документа | Причины, установленные соответствующими актами расследования технологических нарушений (аварий), которые привели к прекращению электроснабжения, и на устранение которых направлены мероприятия инвестиционного проекта | Годы реализации инвестиционной программы (начиная с года, следующего за годом ввода объектов, предусмотренных инвестиционным проектом до окончания периода инвестиционной программы) | Оценка ожидаемого количества прекращений передачи электрической энергии потребителям услуг на объектах электросеетвого хозяйства указанных в графе 2 (IИП) | SГодTi·Ni | SГодTi | SГодTi/Nt | Nt | SГодTi·Ni/Nt | SГодNi/Nt | SГодTi·Pi | SГодTi/Nt | DПsaidi | DПsaifi | DПens | Описание методологии расчета ожидаемых значений показателей надежности, достигаемых по результатам реализации инвестиционного проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2018 |  | 6,7 | 618 | 0,84 | 2 070,3 | 2,814 | 91 503 | 0,023 | 0,007 | - | Описание причин | 2 021 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2018 | Л-58-05 | 4,38 | 309 | 0,42 | 1 354,44 | 1,841 | 91 503 | 0,015 | 0,003 | Акт № 17 от 14.01.2018 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 2 022 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2018 | Л-58-05 | 2,32 | 309 | 0,42 | 715,86 | 0,973 | 91 503 | 0,008 | 0,003 | Акт № 23 от 22.01.2018 | Воздействие повторяющихся стихийных явлений | 2 023 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2017 | [6 empty] | 91 495 |  |  | - | Описание причин | 2 024 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2017 | Отключений нет | [5 empty] | 91 495 |  |  |  |  | 2 025 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2016 |  | 7,9 | 618 | 0,5 | 2 441,1 | 1,77 | 90 919 | 0,027 | 0,007 | - | Описание причин | 2 026 | 2 | 1 002,533333333333 | 2,433 |  | 91 503 | 0,011 | 0,005 |  |  | -0,005535264 | -0,000014461 |  | Экспертная оценка
2016 | Л-58-05 | 4,63 | 309 | 0,1 | 1 431,69 | 0,463 | 90 919 | 0,016 | 0,003 | Акт № 56 от 08.06.2016 | Несоблюдение сроков, невыполнение в требуемых объем
2016 | Л-58-05 | 3,27 | 309 | 0,4 | 1 009,41 | 1,307 | 90 919 | 0,011 | 0,003 | Акт № 21 от 27.02.2016 | Прочие воздействия неблагоприятных природных явлени

## 4. паспортбюджет
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 4. Показатели инвестиционного проекта (информация о федеральных законах, законах субъектов Российской Федерации,муниципальных правовых актах, решениях Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финансирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом))
№ пп | Год раскрытия информации о паспорте инвестиционного проекта | Наименование федерального закона, закона субъекта Российской Федерации,муниципального правового акта, решения Правительства Российской Федерации (федерального органа исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления), предусматривающих финасирование инвестиционного проекта (объектов капитального строительства, предусмотренных инвестиционным проектом) | Реквизиты документа | Реквизиты положений документа, направленных на финасирование инвестиционного проекта |  |  |  |  | Объемы финансирования инвестиционного проекта за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, млн рублей
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Другое | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд

## 5. анализ эконом эфф
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 5. Показатели инвестиционного проекта
Исходные данные | Значение
Общая стоимость объекта, руб. без НДС | 31104662.37 |  | Собственный капитал
Прочие расходы, руб. без НДС на объект |  |  | Простой период окупаемости, лет |  |  | 10,6118172
Срок амортизации, лет | 20 |  | Дисконтированный период окупаемости, лет |  |  | Нет
Кол-во объектов, ед. | 1 |  | Чистая приведённая стоимость (NPV) через 10 лет после ввода объекта в эксплуатацию, руб. |  |  | -13524365.71
Затраты на ремонт объекта, руб. без НДС | 134500
Первый ремонт объекта, лет после постройки | 8 |  | Денежный поток на собственный капитал, руб
Периодичность ремонта объекта, лет | 6
Прочие расходы при эксплуатации объекта, руб. без НДС
Возникновение прочих расходов, лет после постройки
Периодичность расходов, лет
Налог на прибыль, % | 20
Прочие расходы, руб. без НДС в месяц
Рабочий капитал в % от выручки
Срок кредита, лет | 8
Ставка по кредиту, % | 8.42
Ставка по кредиту без учета субсидирования,% | 8.42
Доля заемных средств,%
Ставка дисконтирования на собственный капитал,% | 16.5
Доля собственных средств,% | 100
Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) | 16.5
Период | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Прогноз инфляции |  | 4.6 | 3.4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Кумулятивная инфляция |  | 4.6 | 8.2 | 12.5 | 17 | 21.7 | 26.5 | 31.6 | 36.9 | 42.3 | 48 | 53.9 | 60.1 | 66.5 | 73.2 | 80.1 | 87.3 | 94.8 | 102.6 | 110.7 | 119.1 | 127.9 | 137 | 146.5 | 156.3
Доход, без НДС |  |  |  | 4249200 | 4376700 | 4508000 | 4643200 | 4782500 | 4926000 | 5073700 | 5226000 | 5382700 | 5544200 | 5710500 | 5881900 | 6058300 | 6240100 | 6427300 | 6620100 | 6818700 | 7023200 | 7233900 | 7451000 | 7674500 | 7904700 | 154921900
Кредит, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Основной долг на начало периода
Поступление кредита
Погашение основного долга
Начисление процентов
Бюджет доходов и расходов, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
Доход |  |  |  | 4249178 | 4376653 | 4507953 | 4643192 | 4782487 | 4925962 | 5073741 | 5225953 | 5382732 | 5544213 | 5710540 | 5881856 | 6058312 | 6240061 | 6427263 | 6620081 | 6818683 | 7023244 | 7233941 | 7450959 | 7674488 | 7904723 | 154921903
Операционные расходы
Ремонт объекта |  | 2024: 786504; 2026: -175972; 2030: 995178; 2032: -222660; 2036: 1259218; 2038: -281736; 2042: 1593313 | 3597358
Прочие расходы при эксплуатации объекта, без НДС |  |  |  | 40606 | 42230 | 43919 | 45676 | 47503 | 49403 | 51379 | 53434 | 55572 | 57794 | 60106 | 62510 | 65011 | 67611 | 70316 | 73128 | 76054 | 79096 | 82259 | 85550 | 88972 | 92531 | 1691057
Налог на имущество (После ввода объекта в эксплуатацию)
EBITDA |  |  |  | 4289784 | 4418883 | 4551872 | 5475371 | 4829990 | 4799393 | 5125120 | 5279387 | 5438303 | 6597186 | 5770646 | 5721706 | 6123323 | 6307672 | 6497579 | 7952427 | 6894737 | 6820603 | 7316201 | 7536509 | 7763460 | 9590566 | 160210318
Амортизация |  |  | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 | -1555233 |  |  |  | -31104662
EBIT |  |  | -1555233 | 2734550 | 2863650 | 2996639 | 3920138 | 3274757 | 3244160 | 3569887 | 3724154 | 3883070 | 5041953 | 4215413 | 4166473 | 4568090 | 4752439 | 4942346 | 6397194 | 5339504 | 5265370 | 5760967 | 7536509 | 7763460 | 9590566 | 129105656
Проценты
Прибыль до налогообложения |  |  | -1555233 | 2734550 | 2863650 | 2996639 | 3920138 | 3274757 | 3244160 | 3569887 | 3724154 | 3883070 | 5041953 | 4215413 | 4166473 | 4568090 | 4752439 | 4942346 | 6397194 | 5339504 | 5265370 | 5760967 | 7536509 | 7763460 | 9590566 | 129105656
Налог на прибыль |  |  |  |  | -279814 | -630432 | -815132 | -686056 | -679937 | -745082 | -775935 | -807719 | -1039495 | -874187 | -864399 | -944723 | -981593 | -1019574 | -1310543 | -1099005 | -1084179 | -1183298 | -1507302 | -1552692 | -1918113 | -25821131
Чистая прибыль |  |  | -1555233 | 2734550 | 2583836 | 2366206 | 3105006 | 2588701 | 2564223 | 2824805 | 2948219 | 3075351 | 4002458 | 3341226 | 3302074 | 3623367 | 3770847 | 3922772 | 5086651 | 4240498 | 4181191 | 4577669 | 6029207 | 6210768 | 7672453 | 103284524
Денежный поток на собственный капитал, руб. | до 2 019 г. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | итого
EBIT |  |  | -1555233 | 2734550 | 2863650 | 2996639 | 3920138 | 3274757 | 3244160 | 3569887 | 3724154 | 3883070 | 5041953 | 4215413 | 4166473 | 4568090 | 4752439 | 4942346 | 6397194 | 5339504 | 5265370 | 5760967 | 7536509 | 7763460 | 9590566 | 129105656
Амортизация |  |  | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 | 1555233 |  |  |  | 31104662
Проценты
Налог на прибыль |  |  |  |  | -279814 | -630432 | -815132 | -686056 | -679937 | -745082 | -775935 | -807719 | -1039495 | -874187 | -864399 | -944723 | -981593 | -1019574 | -1310543 | -1099005 | -1084179 | -1183298 | -1507302 | -1552692 | -1918113 | -25821131
НДС |  |  |  | -857957 | -883777 | -910374 | -1095074 | -965998 | -959879 | -1025024 | -1055877 | -1087661 | -1319437 | -1154129 | -1144341 | -1224665 | -1261534 | -1299516 | -1590485 | -1378947 | -1364121 | -1463240 | -1507302 | -1552692 | -1918113 | -32042064
Изменения в рабочем капитале |  |  |  | 214489 | 29773 | 35868 | 61567 | -43025 | -2040 | 21715 | 10284 | 10594 | 77259 | -55103 | -3263 | 26774 | 12290 | 12660 | 96990 | -70513 | -4942 | 33040 | 38016 | 15130 | 121807 | 582786
Инвестиции |  | 2019: -25605265; 2020: -11720330 | -37325595
Изменения финансовых обязательств
Чистый денежный поток |  | -25605265 | -11720330 | 4504273 | 4168842 | 3957307 | 4721805 | 4100909 | 4117417 | 4401753 | 4513736 | 4641179 | 5634950 | 4841356 | 4854044 | 5205375 | 5338370 | 5490665 | 6738874 | 5725219 | 5731482 | 6165942 | 6067223 | 6225898 | 7794260 | 97646378
Накопленный ЧДП |  | -25605265 | -37325595 | -32821322 | -28652480 | -24695173 | -19973368 | -15872459 | -11755042 | -7353290 | -2839553 | 1801625 | 7436575 | 12277931 | 17131976 | 22337350 | 27675720 | 33166385 | 39905259 | 45630478 | 51361960 | 57527902 | 63595125 | 69821023 | 77615283
Коэффициент дисконтирования |  | 1.165 | 1.357 | 1.581 | 1.842 | 2.146 | 2.5 | 2.913 | 3.393 | 3.953 | 4.605 | 5.365 | 6.25 | 7.282 | 8.483 | 9.883 | 11.514 | 13.413 | 15.627 | 18.205 | 21.209 | 24.708 | 28.785 | 33.535 | 39.068
PV |  | -21978768 | -8635510 | 2848701 | 2263142 | 1844039 | 1888655 | 1407987 | 1213438 | 1113505 | 980115 | 865054 | 901527 | 664860 | 572191 | 526700 | 463654 | 409340 | 431242 | 314485 | 270239 | 249549 | 210775 | 185655 | 199504 | -10410712
NPV (без учета продажи) |  | -21978768 | -30614278 | -27765577 | -25502435 | -23658396 | -21769742 | -20361755 | -19148317 | -18034812 | -17054697 | -16189643 | -15288116 | -14623256 | -14051065 | -13524366 | -13060712 | -12651372 | -12220130 | -11905646 | -11635406 | -11385858 | -11175083 | -10989428 | -10789923
Чистая приведённая стоимость без учета продажи (NPV) | -10410711.91 | 2019: руб.
Внутренняя норма доходности (IRR) | 11,0857382 | bar: 2019
Срок окупаемости (PBP) | 10,6118172 | 2019: лет
Дисконтированный срок окупаемости (DBP) | Нет | 2019: лет

## 6.1. Паспорт сетевой график
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.1. График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%)* | Основные причины невыполнения |  | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания*
|  | План |  | Факт
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата)* | окончание (дата)*
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд |  | нд
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | Не предусмотрено | нд | нд | нд |  | нд
1.3. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.4. | Утверждение документации по планировке территории | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.5. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.6. | Заключение договора на разработку проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.7. | Приемка проектной документации заказчиком | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.8. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.9. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.10. | Утверждение проектной документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.11. | Получение разрешения на строительство | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
1.12. | Разработка рабочей документации | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 09.04.2020 | 09.05.2020 | 09.04.2020 | 09.05.2020 | нд | нд | нд |  | нд
2.2. | Закупка основного оборудования | 26.03.2020 | 25.04.2020 | 26.03.2020 | 25.04.2020 | нд | нд | нд |  | нд
3 | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3.1. | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства | 2020-05-10 | 2020-05-25 | 2020-05-10 | 2020-05-25 | нд | нд | нд |  | нд
3.2. | Поставка основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.3. | Монтаж основного оборудования | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | В рамках общего договора СМР | нд | нд | нд |  | нд
3.4. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.5. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления). | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
3.6. | Пусконаладочные работы | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 14.12.2020; 25.03.2021 | 16.12.2020; 25.03.2021 | нд | нд | нд |  | нд
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-11-25 | 2020-11-25 |  |  | нд | нд | нд |  | нд
4.2. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 31.12.2020; 30.03.2021 | 31.12.2020; 30.03.2021 | нд | нд | нд |  | нд
4.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд
4.4. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | Отсутствует | нд | нд | нд |  | нд
4.5. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 31.12.2020; 30.03.2021 | 31.12.2020; 30.03.2021 | нд | нд | нд |  | нд
4.6. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | нд | нд | нд |  | нд

## 6.2. Паспорт фин осв ввод
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 6.2. Графики реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | факт 2015 года | Год 2016 |  |  |  | Год 2017 |  |  |  | Год 2018 |  |  |  | Год 2019 |  |  |  | Год 2020 |  |  |  | Год 2021 |  |  |  | Год 2022 |  |  |  | Год 2023 |  |  |  | Год 2024 |  |  |  | Год 2025 |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт |  | План |  | Факт
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.2015 | по состоянию на 01.01.2021 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 52 | 53
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет: | 37,32559484 | 37,32559484 | 37,32559484 | 21,71046862 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,52287962 | 4 кв. | 1,52287962 | 4 кв. | 25,74000000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 14,09224660 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 10,06271522 | 1 кв. | -1,21546710 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,32559484 | 14.3997
1.1 | федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 37,32559484 | 37,32559484 | 37,32559484 | 21,71046862 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,52287962 | 4 кв. | 1,52287962 | 4 кв. | 25,74000000 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 14,09224660 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 10,06271522 | 1 кв. | -1,21546710 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 37,32559484 | 14,39965912
1.4 | платы за технологическое присоединение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | иных источников финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 31,10466237 | 31,10466237 | 31,10466237 | 18,31108188 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2,57058299 | 4 кв. | 2,57058299 | 4 кв. | 28,53407938 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 10,22299750 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 3,54501184 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31,10466237 | 16,33859233
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1,72525712 | 1,72525712 | 1,72525712 | 0,19990364 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,72525712 | 4 кв. | 1,52535348 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,72525712 | 1,52535348
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 23,42346927 | 23,42346927 | 23,42346927 | 15,02276069 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,30902529 | 4 кв. | 0,60411027 | 4 кв. | 23,11444398 | 1 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 7,79659831 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 3,41818068 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 23,42346927 | 11,81888926
2.3 | оборудование | 1,09704858 | 1,09704858 | 1,09704858 | 1,09704858 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,09704858 | 4 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1,09704858 | 0
2.4 | прочие затраты | 4,85888740 | 4,85888740 | 4,85888740 | 1,99136897 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0,53630058 | 4 кв. | 0,44111924 | 4 кв. | 4,32258682 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 2,42639919 | 1 кв.; 2 кв.; 3 кв.; 4 кв. | 0 | нд | 0,12683116 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4,85888740 | 2,99434959
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 6,279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 4 кв. | 5,041 | 4 кв. | 0 | нд | 4.026 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 9.067
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
3.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 6,279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 4 кв. | 5,041 | 4 кв. | 0 | нд | 4.026 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 9.067
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.6 | кабельных линий электропередачи, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.7 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.8 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.9 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.10 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
4.11 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 31,10466237 | 31,10466237 | 31,10466237 | 22,91202557 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31,10466237 | 4 кв. | 8,19263680 | 4 кв. | 0 | нд | 8,14595553 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 31,10466237 | 16,33859233
5.2 | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.3 | МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.4 | Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.5 | км | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 6,279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 4 кв. | 5,041 | 4 кв. | 0 | нд | 4.026 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 9.067
5.6 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.7 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.8 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.9 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
5.10 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.4 | линий электропередачи, км | 11,320 | 11,320 | 11,320 | 6,279 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 4 кв. | 5,041 | 4 кв. | 0 | нд | 4.026 | 1 кв. | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 11,320 | 9.067
7.5 | шт./комплекты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.6 | га. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.7 | т.у. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.8 | протяженность, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0
7.9 | площадь, м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0

## 7. Паспорт отчет о закупке
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 7. Результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Филиал/подразделение | Вид деятельности | Ввод объекта в эксплуатацию/окончание работ по проекту (месяц, год) | Характеристики объекта электроэнергетики (объекта инвестиционной деятельности), предусмотренного инвестиционным проектом | [11 empty] | Вид закупаемой продукции | Наименование закупаемой продукции | Организатор закупки (юридическое лицо/филиал) | Планируемая (предельная) цена закупки по ГКПЗ, тыс рублей (без НДС) | Документ, на основании которого определена планируемая (предельная) цена закупки | Начальная (предельная) цена закупки по извещению/уведомлению, тыс. руб. (без НДС) | Способ закупки |  | Количество участников, получивших закупочную документацию | Количество участников, подавших заявки/предложения | Наименования участников, подавших заявки/предложения (оферты) | Цены заявок/предложений (оферт), тыс. руб. (без НДС) | Наименования участников, заявки/предложения (оферты) которых были отклонены | Количество переторжек | Цены заявок/предложений (оферт) после переторжек, тыс. руб. (без НДС) | Цена победителя (единственного квалифицированного участника) по итоговому протоколу, тыс. руб. (без НДС) | Наименование победителя (единственного квалифицированного участника, единственного источника) закупки | Цена договора, тыс. руб. (с НДС) | Объем обязательств (по финансированию с НДС), приходящийся на текущий год по итогам закупки, тыс. руб. | Сведения о конкурентной процедуре | [5 empty] | Сведения о разрешении заключении договора у единственного источника |  |  |  | Дата заключения договора (число, месяц, год) |  | Планируемая дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по ГКПЗ | Дата начала поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договору | Дата исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору | Причины невыполнения сроков | Примечание
|  |  |  | Количество | МВт | МВ×А | Мвар | км ВЛ 1-цеп | км ВЛ 2-цеп | км КЛ | шт./комплекты | га. | т.у. | км | м2 | [6 empty] | План | Факт | [11 empty] | Публикация извещения на ЭТП |  | Дата объявления конкурентной процедуры (число, месяц, год) |  | Дата вскрытия конвертов (число, месяц, год) | Дата подведения итогов конкурентной процедуры (число, месяц, год) | Основание для проведения закупки у ЕИ (пункт Положения/Стандарта) | Наименование органа (должности), принявшего решение | Дата | Номер | По решению комиссии | Факт
[35 empty] | Номер процедуры | Интернет-адрес площадки | План | Факт
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
1 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.1. Услуги | Ноябрь 2020 | нд |  | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км.» для нужд Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 8504.1035 |  | 8504.1035 | ОЗП | ОЗП | 0 | 6 | Физические "группа застройщиков СНТ "Восток" | 0 | ООО "Электрокомплект Плюс";ООО Северсвязьстрой; | 0 | 0 | 7324.8242 | АТЛАНТ | 8789.789 | 4047.9522 | 32009299560 | Roseltorg.ru | 31.07.2020 | 07.07.2020 | 15.07.2020 | 06.08.2020 |  |  |  |  | 31.08.2020 | 21.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020
[26 empty] | ООО "Электрокомплект Плюс" | 0 |  |  | 0
[26 empty] | ООО Северсвязьстрой | 0 |  |  | 0
[26 empty] | АТЛАНТ | 7324.8242 |  |  | 7324.8242
[26 empty] | ООО Электрокомплект | 8325.5173 |  |  | 8325.5173
[26 empty] | Карелэлектросетьремонт | 8504.0935 |  |  | 8504.0935
2 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Ноябрь 2020 | нд |  | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка стальныхконструкций для нужд ПО СЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 416.2653 |  | 416.2653 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО УниКаб | 636.851 |  | 0 | 636.851 | 416.2653 | ООО Снабсибэлектро | 499.5183 | 0 |  | Неэлектронная | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2019 |  |  |  |  | 31.12.2019 | 29.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019
[26 empty] | ООО Энлико | 643.22 |  |  | 643.22
[26 empty] | ООО Снабсибэлектро | 416.265 |  |  | 416.265
3 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Ноябрь 2020 | нд |  | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлоизделий для нужд ПО СЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 17.1324 |  | 17.1324 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО "СКБ" | 19.792 |  | 0 | 19.792 | 17.132 | ООО Снабсибэлектро | 20.5584 | -0.00043 |  | Неэлектронная | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2019 |  |  |  |  | 31.12.2019 | 29.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019
[26 empty] | ООО УниКаб | 24.528 |  |  | 24.528
[26 empty] | ООО Снабсибэлектро | 17.132 |  |  | 17.132
4 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Ноябрь 2020 | нд |  | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка металлопроката для нужд ПО СЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | ПО | 81.8387 |  | 81.8387 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | ООО УниКаб | 171.179 |  | 0 | 171.179 | 81.8388 | Стальгарант | 98.2065 | 0 |  | Неэлектронная | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 24.12.2019 | 24.12.2019 |  |  |  |  | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019
[26 empty] | Стальгарант | 81.838 |  |  | 81.838
[26 empty] | ООО Энлико | 166.278 |  |  | 166.278
5 | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» | 2.2. Оборудование, прочие товары | Ноябрь 2020 | нд |  | 0 | 0 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | СМР | Поставка железобетонных изделий для нужд ПО СЭС Карельского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» | Филиал | 414.8333 |  | 414.8333 | СЦ | СЦ | 3 | 3 | Стройбетон | 579.883 |  | 0 | 579.883 | 414.8333 | Стройкомплект | 497.8 | 0 |  | Неэлектронная | 31.12.2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 24.12.2019 |  |  |  |  | 31.12.2019 | 27.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019
[26 empty] | ООО "Производственное Коммерческое Предприятие" | 504.58 |  |  | 504.58
[26 empty] | Стройкомплект | 414.833 |  |  | 414.833

## 8. Общие сведения
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2021 год
Паспорт инвестиционного проекта
ПАО "МРСК Северо-Запада"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_000-32-1-01.32-2314
(идентификатор инвестиционного проекта)
Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
(наименование инвестиционного проекта)
Раздел 8. Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта. Общие сведения о реализации проекта.
Наименование объекта | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км
Местоположение объекта (субъект РФ, населенный пункт) | ,
Тип проекта | Техническое перевооружение
Вводимая мощность (в том числе прирост) | км: ввод - 11,32(0)
шт./комплекты | 0
га. | 0
т.у. | 0
протяженность, км | 0
площадь, м2 | 0
Срок ввода объекта | 2020
Фактическая стадия реализации проекта на отчётную дату | З
Сметная стоимость проекта в прогнозных ценах с НДС, млн. руб. | 37,32559484
Документ, в соответствии с которым определена стоимость проекта | сметный расчёт
Стоимость по результатам проведенных закупок с НДС, млн. руб. | 17,98238884
Объем заключенных на отчётную дату договоров по проекту, млн. руб. | 17,98238884
в том числе
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на ПИР от 27.06.2019 № 154 подрядчик АО «Энергосервис Северо-Запада» (заключен с взаимозависимым лицом без проведения закупочных процедур)
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2,31042418
% от сметной стоимости проекта | 6,19 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,31042417
освоено по договору, млн. руб. | 1,92535348
- по договорам подряда (в разбивке по каждому подрядчику и по договорам): | договор на СМР от 21.08.2020 № 142 подрядчик ООО АТЛАНТ
объем заключенного договора в ценах 2020 года с НДС, млн. руб. | 8,78978900
% от сметной стоимости проекта | 23,55 %
оплачено по договору, млн. руб. | 4,74183683
освоено по договору, млн. руб. | 3,95153069
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 14.01.2019 № 713/907/18 поставщик АО "Южноуральский Арматурно-Изоляторный Завод"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 2,3789568
% от сметной стоимости проекта | 6,37 %
оплачено по договору, млн. руб. | 2,3789568
освоено по договору, млн. руб. | 1,982464
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 19.12.2018 № 668/828/18 поставщик ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод»
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,00168
% от сметной стоимости проекта | 0 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00168
освоено по договору, млн. руб. | 0,0014
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 06.02.2019 № 84/98/19 поставщик ООО "Камский кабель"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 1,90081183
% от сметной стоимости проекта | 5,09 %
оплачено по договору, млн. руб. | 1,90081183
освоено по договору, млн. руб. | 1,58400986
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 28.12.2018 № 401 поставщик ООО "Кромекс"
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,083
% от сметной стоимости проекта | 0,22 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,083
освоено по договору, млн. руб. | 0,06916667
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2019 № 373 поставщик ООО "Снабсибэлектро"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,49951832
% от сметной стоимости проекта | 1,34 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,49951832
освоено по договору, млн. руб. | 0,41626528
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2019 № 31к поставщик ООО "Снабсибэлектро"
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,0205584
% от сметной стоимости проекта | 0,06 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,02055883
освоено по договору, млн. руб. | 0,01713236
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 08.10.2019 № 639/1180/19 поставщик ООО "Форэнерго Спец Комплект" под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,287793
% от сметной стоимости проекта | 0,77 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,287793
освоено по договору, млн. руб. | 0,2398275
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.09.2019 № 622/1171/19 поставщик ООО «ГК АТОМ» под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,95187456
% от сметной стоимости проекта | 2,55 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,95187456
освоено по договору, млн. руб. | 0,7932288
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.12.2019 № 368 поставщик Стальгарант
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,0982065
% от сметной стоимости проекта | 0,26 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,0982065
освоено по договору, млн. руб. | 0,08183875
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 27.12.2019 № 369 поставщик Стройкомплект
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,4978
% от сметной стоимости проекта | 1,33 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,4978
освоено по договору, млн. руб. | 0,41483333
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 29.12.2018 № 729/908/18 поставщик Форэнерго-Трейд под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2018 года с НДС, млн. руб. | 0,15211273
% от сметной стоимости проекта | 0,41 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,15211273
освоено по договору, млн. руб. | 0,12676061
- по договорам поставки основного оборудования (в разбивке по каждому поставщику и по договорам): | договор Поставки от 30.12.2019 № 901/1394/19 поставщик Форэнерго-Трейд под потребность Общества
объем заключенного договора в ценах 2019 года с НДС, млн. руб. | 0,00986352
% от сметной стоимости проекта | 0,03 %
оплачено по договору, млн. руб. | 0,00986352
освоено по договору, млн. руб. | 0,0082196
% законтрактованности объекта непосредственно с изготовителями и поставщиками | 57,1 %
в том числе
- СМР, % | 49,76%
- поставка основного оборудования, % | 0%
- разработка проектной документации и рабочей документации, % | 7,34%
% оплаты по объекту(предоплата) | 55 %
всего оплачено по объекту | 14.3997
% освоения по объекту за отчетный период | 52,53 %
всего освоено по объекту | 16,33859233
Участники реализации инвестиционного проекта:
- заказчик-застройщик | Карельский филиал ПАО «МРСК Северо-Запада»
- проектно-изыскательские организации | АО «Энергосервис Северо-Запада» , ПИР , Выполнение проектно-изыскательских работ , 27.06.2019 , 154
- технические агенты | нд
- подрядчики | ООО АТЛАНТ , СМР , Выполнение строительно-монтажных работ , 21.08.2020 , 142
- поставщики основного оборудования | АО "Южноуральский Арматурно-Изоляторный Завод" , Поставки , , 14.01.2019 , 713/907/18 ОАО «Южноуральский арматурно-изоляторный завод» , Поставки , , 19.12.2018 , 668/828/18 ООО "Камский кабель" , Поставки , , 06.02.2019 , 84/98/19 ООО "Кромекс" , Поставки , Поставка оборудования , 28.12.2018 , 401 ООО "Снабсибэлектро" , Поставки , Поставка материалов , 29.12.2019 , 373 ООО "Снабсибэлектро" , Поставки , Поставка материалов , 29.12.2019 , 31к ООО "Форэнерго Спец Комплект" , Поставки , , 08.10.2019 , 639/1180/19 ООО «ГК АТОМ» , Поставки , , 27.09.2019 , 622/1171/19 Стальгарант , Поставки , Поставка материалов , 27.12.2019 , 368 Стройкомплект , Поставки , Поставка материалов , 27.12.2019 , 369 Форэнерго-Трейд , Поставки , Поставка оборудования , 29.12.2018 , 729/908/18 Форэнерго-Трейд , Поставки , Поставка оборудования , 30.12.2019 , 901/1394/19
Перечень субподрядных организаций, участвующих в строительстве объекта | нд
Количество строительно-монтажного персонала на площадке строительства энергообъекта | нд
в том числе
- строительный персонал | нд
- монтажный персонал | нд
Основное оборудование
График поставки основного оборудования
- дата поставки | 30.06.2021
- задержки в поставке
- причины задержек
Фактическое состояние реализации инвестиционного проекта в срок
Факты и события, влияющие на ход реализации проекта, проблемные вопросы:
- выявленные нарушения договоров подряда, | Нет
- рекламации к заводам - изготовителям и поставщикам,
- предписания надзорных органов,
- дефицит источников финансирования и др.,
- другое (расшифровать)