## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 1 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2021 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 24@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "МРСК Северо-Запада", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 6861.0965 | 0 | 0 | 2721.0361 | 4140.0604 | 1230.2367 | 0 | 0 | 508.8513 | 721.3855 | -5630.8598 | -82.07% | 0 | нд | 0 | нд | -2212.1848 | -81.3% | -3418.6749 | -82.58% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 6822.009 | 0 | 0 | 2714.2976 | 4107.7114 | 1226.3161 | 0 | 0 | 504.9307 | 721.3855 | -5595.6929 | -82.02% | 0 | нд | 0 | нд | -2209.3669 | -81.4% | -3386.326 | -82.44% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3175.149 | 0 | 0 | 709.5468 | 2465.6023 | 735.9553 | 0 | 0 | 254.1982 | 481.7572 | -2439.1937 | -76.82% | 0 | нд | 0 | нд | -455.3486 | -64.17% | -1983.8451 | -80.46% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3081.5743 | 0 | 0 | 1631.3588 | 1450.2154 | 321.3853 | 0 | 0 | 119.3447 | 202.0406 | -2760.189 | -89.57% | 0 | нд | 0 | нд | -1512.0141 | -92.68% | -1248.1749 | -86.07% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 10.2169 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2169 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.2169 | -100% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 27.4497 | 0 | 0 | 0 | 27.4497 | 2.9845 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | -24.4652 | -89.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.4652 | -89.13% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 527.6191 | 0 | 0 | 363.1751 | 164.444 | 165.991 | 0 | 0 | 131.3878 | 34.6032 | -361.6281 | -68.54% | 0 | нд | 0 | нд | -231.7873 | -63.82% | -129.8408 | -78.96% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -35.1669 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | -32.349 | -100% | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -35.1669 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | -32.349 | -100% | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 1167.4126 | 0 | 0 | 367.8088 | 799.6038 | 229.7373 | 0 | 0 | 42.8015 | 186.9359 | -937.6753 | -80.32% | 0 | нд | 0 | нд | -325.0074 | -88.36% | -612.6679 | -76.62% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1167.4126 | 0 | 0 | 367.8088 | 799.6038 | 229.7373 | 0 | 0 | 42.8015 | 186.9359 | -937.6753 | -80.32% | 0 | нд | 0 | нд | -325.0074 | -88.36% | -612.6679 | -76.62% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 748.5071 | 0 | 0 | 33.1076 | 715.3996 | 153.6219 | 0 | 0 | 16.1499 | 137.472 | -594.8852 | -79.48% | 0 | нд | 0 | нд | -16.9577 | -51.22% | -577.9276 | -80.78% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 637.8936 | 0 | 0 | 33.1076 | 604.786 | 105.9034 | 0 | 0 | 15.2663 | 90.6371 | -531.9902 | -83.4% | 0 | нд | 0 | нд | -17.8413 | -53.89% | -514.1489 | -85.01% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 32.9979 | 0 | 0 | 7.7 | 25.2978 | 6.0745 | 0 | 0 | 6.0745 | 0 | -26.9234 | -81.59% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6255 | -21.11% | -25.2978 | -100% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 78.6246 | 0 | 0 | 25.4075 | 53.2171 | 6.5156 | 0 | 0 | 6.5156 | 0 | -72.109 | -91.71% | 0 | нд | 0 | нд | -18.8919 | -74.36% | -53.2171 | -100% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 526.2711 | 0 | 0 | 0 | 526.2711 | 93.3133 | 0 | 0 | 2.6762 | 90.6371 | -432.9578 | -82.27% | 0 | нд | 0 | нд | 2.6762 | нд | -435.634 | -82.78% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3934 | 0 | 0 | 0 | 1.3934 | 1.3934 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.3934 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП.
1.1.1.1.3 | Строительство отпайки от оп. №16 ВЛ-10 кВ Л-17 ПС 110/10 кВ №94 до опоры ВЛ-10 кВ Л-8 ПС 110/10 кВ №94 и ВЛ-10 кВ от опоры ОЛ-8-8 ПС 110/10 кВ №94 до границы участка Заявителя до вновь устанавливаемой КТП-10/0,4 кВ на границе участка Заявителя, МО Кандалакшский район (договор ТП № 43-008742/18 от 11.05.2018 с СОНТ "Колвица") (ТП 10/0,4кВ - 0,4МВа; ВЛ 10 кВ ориентировочно длина 1,640 км) | J_001-42-2-01.32-0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 0 | 2.6762 | 0 | 2.6762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6762 | нд | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП. Работы выполнены в декабре 2020, оплата, в соответствии с условиями договора, переходит на 1 кв. 2021 года.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 37.725 | 0 | 0 | 0 | 37.725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.725 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -37.725 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53017 | 0 | 0 | 0 | 0.53017 | 0.53017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.53017 | нд | Длительное оформление разрешительной документации для производствва земляных работ стало причиной переноса части финансирования на 2021 год..
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.53487 | 0 | 0 | 0 | 0.53487 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району"
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до концевых опор, устанавливаемых вблизи наружного ограждения проектируемой ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 488.5461 | 0 | 0 | 0 | 488.5461 | 88.1786 | 0 | 0 | 0 | 88.1786 | -400.3675 | -81.95% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -400.3675 | -81.95% | В связи с тем, что подрядчик не освоил аванс, выплаченный в 2020 году, он был возвращен заказчику в полном объеме. В 2021 году аванс был запрошен повторно и выплачен, в соответствии с условиями договора подряда.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 110.6136 | 0 | 0 | 0 | 110.6136 | 47.7185 | 0 | 0 | 0.88362 | 46.8349 | -62.8951 | -56.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0.88362 | нд | -63.7787 | -57.66% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 110.6136 | 0 | 0 | 0 | 110.6136 | 47.7185 | 0 | 0 | 0.88362 | 46.8349 | -62.8951 | -56.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0.88362 | нд | -63.7787 | -57.66% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88362 | 0 | 0 | 0.88362 | 0 | 0.88362 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.88362 | нд | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году. Проблемы с оформлением отвода лесных участков для строительства ЛЭП.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода в целях увеличения ее пропускной способности в г.п. Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 2,874 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 13.2993 | 0 | 0 | 0 | 13.2993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.2993 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.2993 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 4.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.351 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.351 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 92.9633 | 0 | 0 | 0 | 92.9633 | 46.8349 | 0 | 0 | 0 | 46.8349 | -46.1284 | -49.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -46.1284 | -49.62% | В связи с тем, что подрядчик не освоил аванс, выплаченный в 2020 году, он был возвращен заказчику в полном объеме. В 2021 году аванс был запрошен повторно и выплачен, в соответствии с условиями договора подряда.
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 320.9788 | 0 | 0 | 281.274 | 39.7048 | 74.5656 | 0 | 0 | 26.6515 | 47.9141 | -246.4132 | -76.77% | 0 | нд | 0 | нд | -254.6224 | -90.52% | 8.2093 | 20.68% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 39.9524 | 0 | 0 | 39.9524 | 0 | 7.0794 | 0 | 0 | 7.0794 | 0 | -32.873 | -82.28% | 0 | нд | 0 | нд | -32.873 | -82.28% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 39.9524 | 0 | 0 | 39.9524 | 0 | 7.0794 | 0 | 0 | 7.0794 | 0 | -32.873 | -82.28% | 0 | нд | 0 | нд | -32.873 | -82.28% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 2.5032 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.5032 | нд | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | 0.953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.953 | нд | 0 | нд | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2020 году.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 6.5728 | 0 | 0 | 6.5728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5728 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5728 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.6232 | нд | 0 | нд | Работы выполнены, объект введен в эксплуатацию. Оплата части работ перенесена на 1 кв. 2021 года в связи изменением требований к оформлению документации.
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №99 в с. Териберка Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1001 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №342 Кольский район, 18км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1002 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №346 Кольский район, 8-й км дороги Кола-Мурмаши с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1003 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №372 Кольский район, 17-й км дор. Мурманск-Аэропорт «Мурмаши» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1004 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №385 в пгт. Туманный Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1006 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №387 в г. Снежногорск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1007 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №389 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1008 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №394 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1011 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №400 в г. Мурманск с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1012 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №401 Кольский район, 38-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1013 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №402 Кольский район, 28-й км дороги Мурманск-Верхнетуломский с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1014 | 0.1716 | 0 | 0 | 0.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №406 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1015 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №408 в н.п. Зверосовхоз Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1016 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №417 в пгт. Мурмаши Кольский район с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (1 компл) | F_000-41-1-06.70-1017 | 0.24515 | 0 | 0 | 0.24515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24515 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24515 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями в г. Мончегорск (выкл. 150 кВ - 15 шт.) | F_000-42-1-03.12-0044 | 6.5857 | 0 | 0 | 6.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5857 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | 5.4506 | 0 | 0 | 5.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.4506 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.4506 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ № 51 г. Островной с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0872 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 101 пгт. Никель с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0873 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 301 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0874 | 2.0858 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0858 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 304 п. Шонгуй с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0875 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 307 пгт. Кильдинстрой с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0876 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 309 п. Чан-Ручей с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0877 | 1.0867 | 0 | 0 | 1.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0867 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0867 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 316 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0878 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 321 п. Мурмаши-3 с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0880 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 322 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0881 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 333 г. Кола с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0884 | 0.52145 | 0 | 0 | 0.52145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.52145 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.52145 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 342 аэропорт "Мурманск" с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0885 | 2.0858 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0858 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 372 пгт. Мурмаши с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0886 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 389 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (4 компл.) | K_006-41-1-04.60-0887 | 2.0858 | 0 | 0 | 2.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0858 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0858 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 400 г. Мурманск с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0889 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 401 28 км автодороги «Мурманск – гос. граница» с оснащением защитами от дуговых замыканий (1 компл.) | K_006-41-1-04.60-0890 | 0.54335 | 0 | 0 | 0.54335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54335 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54335 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 407 п. Тулома с оснащением защитами от дуговых замыканий (2 компл.) | K_006-41-1-04.60-0892 | 1.0429 | 0 | 0 | 1.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 35.8434 | 0 | 0 | 35.8434 | 0 | 64.8647 | 0 | 0 | 16.9506 | 47.9141 | 29.0213 | 80.97% | 0 | нд | 0 | нд | -18.8928 | -52.71% | 47.9141 | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 34.2059 | 0 | 0 | 34.2059 | 0 | 47.9677 | 0 | 0 | 0.053641 | 47.9141 | 13.7618 | 40.23% | 0 | нд | 0 | нд | -34.1523 | -99.84% | 47.9141 | нд | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной - Мурманская №2 (Л-234), Выходной - Мурманская №1 (Л-233), Выходной – Промзона (Л-171), Мурманская - Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ №226, ВЛ 35 кВ №М1/2, №ОМ 2/365 с выносом с существующей трассы (Договор ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019 ) (ВЛ 150 кВ - 1,58 км; ВЛ 35 кВ - 0,81 км) | L_000-41-1-01.11-0659 | нд | нд | нд | нд | нд | 47.9141 | 0 | 0 | 0 | 47.9141 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Реализация внепланового инвестиционного проекта в связи с исполнением обязательств по договору выноса с ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019. Уточнение стоимости работ по результатам проектирования.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 30.5934 | 0 | 0 | 30.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.5934 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.5934 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 3.6125 | 0 | 0 | 3.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053641 | 0 | 0 | 0.053641 | 0 | 0.053641 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.053641 | нд | 0 | нд | Постновление арбитражного суда по делу № №А42-3537/2019
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 15.2595 | 931.9% | 0 | нд | 0 | нд | 15.2595 | 931.9% | 0 | нд | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 16.897 | нд | 0 | нд | В связи с подписанием дополнительного соглшения к договору подряда, срок выполнения работ продлен до 25.12.2020. Оплата, в соответствии с условиями договора, 1 кв. 2021.
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6375 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 29.4848 | 0 | 0 | 0 | 29.4848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.4848 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.4848 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 14.5503 | 0 | 0 | 0 | 14.5503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.5503 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -14.5503 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 7.1138 | 0 | 0 | 0 | 7.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.1138 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1138 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 2.8491 | 0 | 0 | 0 | 2.8491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8491 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8491 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 1.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.965 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.965 | -100% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.7935 | 0 | 0 | 0 | 2.7935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.7935 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7935 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.21304 | 0 | 0 | 0 | 0.21304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21304 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21304 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 215.6982 | 0 | 0 | 205.4782 | 10.22 | 2.6216 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | -213.0766 | -98.78% | 0 | нд | 0 | нд | -202.8566 | -98.72% | -10.22 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 29.6398 | 0 | 0 | 29.6398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.6398 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.6398 | -100% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 23.2555 | 0 | 0 | 23.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.2555 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -23.2555 | -100% | 0 | нд | В связи с расторжением договора подряда и повторным проведением ТЗП на СМР.
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 35/6 кВ №314 в пгт. Печенга Печенгский район (1 система; ограждение - 190 м.п.) | F_000-41-1-06.20-0662 | 3.7999 | 0 | 0 | 3.7999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7999 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7999 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.1 | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля ПС 110/10 кВ №18А в г. Кандалакша (1 система; ограждение - 149 м.п.) | F_000-42-1-06.20-0660 | 2.5843 | 0 | 0 | 2.5843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5843 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5843 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 186.0585 | 0 | 0 | 175.8384 | 10.22 | 2.6216 | 0 | 0 | 2.6216 | 0 | -183.4369 | -98.59% | 0 | нд | 0 | нд | -173.2169 | -98.51% | -10.22 | -100% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 19.1799 | 0 | 0 | 19.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.1799 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.1799 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 46.3563 | 0 | 0 | 46.3563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.3563 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -46.3563 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 6.9338 | 0 | 0 | 6.9338 | 0 | 0.37389 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | -6.5599 | -94.61% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5599 | -94.61% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 9.517 | 0 | 0 | 9.517 | 0 | 0.39315 | 0 | 0 | 0.39315 | 0 | -9.1239 | -95.87% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1239 | -95.87% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 7.3004 | 0 | 0 | 7.3004 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | -6.9189 | -94.77% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9189 | -94.77% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 6.9165 | 0 | 0 | 6.9165 | 0 | 0.37008 | 0 | 0 | 0.37008 | 0 | -6.5465 | -94.65% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5465 | -94.65% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 8.7604 | 0 | 0 | 8.7604 | 0 | 0.38677 | 0 | 0 | 0.38677 | 0 | -8.3736 | -95.58% | 0 | нд | 0 | нд | -8.3736 | -95.58% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 5.2432 | 0 | 0 | 5.2432 | 0 | 0.36539 | 0 | 0 | 0.36539 | 0 | -4.8778 | -93.03% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8778 | -93.03% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 8.1001 | 0 | 0 | 8.1001 | 0 | 0.35081 | 0 | 0 | 0.35081 | 0 | -7.7493 | -95.67% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7493 | -95.67% | 0 | нд | Изменение полной стоимости инвестиционного проекта по причине пересмотра способа реализации. В соответствии с позицией, изложенной в письме МинЭнерго России от 02.12.2020 № 09-4821 (п.3.2.5.), в отношении всех проектов по которым отсутствует утвержденная проектная документация или в отношении проектов по которым не разрабатывается проектная документация и не могут быть приоложены сметные расчеты и источники ценовой информации в виде ТКП на оборудование, данный инвестиционный проект оставлен в ИПР в объеме затрат на выполнение проектно-изыскательских работ.
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 0.59361 | 0 | 0 | 0.59361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59361 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | 10.9011 | 0 | 0 | 10.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.9011 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9011 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | 2.6627 | 0 | 0 | 2.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6627 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | 4.3267 | 0 | 0 | 4.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3267 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.3267 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 29.8842 | 0 | 0 | 19.6642 | 10.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.8842 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.6642 | -100% | -10.22 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 19.3825 | 0 | 0 | 19.3825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.3825 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -19.3825 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 27.4497 | 0 | 0 | 0 | 27.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4497 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.4497 | -100% | нд
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 27.4497 | 0 | 0 | 0 | 27.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.4497 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -27.4497 | -100% | Договор подряда заключен в феврале 2021 года со сроком исполения - октябрь 2021 года. В соответствии с графиком производства работ финансирование в 1 кв. 2021 года не требуется.
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 70.477 | 0 | 0 | 53.4273 | 17.0497 | 1.5498 | 0 | 0 | 0 | 1.5498 | -68.9272 | -97.8% | 0 | нд | 0 | нд | -53.4273 | -100% | -15.4999 | -90.91% | нд
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.14379 | 0 | 0 | 0 | 0.14379 | -0.43137 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43137 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.037786 | 0 | 0 | 0 | 0.037786 | -0.11336 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11336 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.054169 | 0 | 0 | 0 | 0.054169 | -0.16251 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16251 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.1621 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 | -0.4863 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4863 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.13171 | 0 | 0 | 0 | 0.13171 | -0.39084 | -74.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39084 | -74.79% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 16.5504 | 0 | 0 | 16.5504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.5504 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.5504 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение крана на базе гусеничного трактора типа ТТ грузоподъемностью 16 тонн (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0037 | 10.3144 | 0 | 0 | 10.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.3144 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.3144 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11427 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11427 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 2.1786 | 0 | 0 | 2.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1786 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1786 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства СНТСН «Полярная Усадьба» в г.п. Кильдинстрой, Кольского района, Мурманской области (КТП 6/0,4 кВ №1 - 0,4 МВА; КТП 6/0,4 кВ № 2 - 0,63 МВА; КЛ 6 кВ - 1,1 км; КВЛ 6 кВ - 0,65 км; КЛ 6 кВ - 0,2 км) | M_000-41-5-03.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездная передачи имущества на основании договора дарения №41-21-02/2021/02 с СНТ "Полярная Усадьба".
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.035265 | 0 | 0 | 0 | 0.035265 | -0.1058 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1058 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.1671 | 0 | 0 | 0 | 0.1671 | -0.50129 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50129 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.09334 | 0 | 0 | 0 | 0.09334 | -0.28002 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.28002 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.051728 | 0 | 0 | 0 | 0.051728 | -0.15518 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15518 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.10526 | 0 | 0 | 0 | 0.10526 | -0.31578 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31578 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 5.189 | 0 | 0 | 5.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.189 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.189 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 10.6357 | 0 | 0 | 10.6357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6357 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6357 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0.3076 | 0 | 0 | 0.3076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3076 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3076 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0.6394 | 0 | 0 | 0.6394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6394 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6394 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | 0.11427 | 0 | 0 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11427 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11427 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 4.3571 | 0 | 0 | 4.3571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.3571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.3571 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ № 163 и ВЛ 150 кВ № 164 в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский - г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 4.7754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7754 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7754 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 111 и ВЛ 110 кВ № 112 в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. - о.п. Питкуль г.о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 2.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1502 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1502 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ № 140 в условиях гололедообразования в Мурманской области, г.Кандалакша Нива ГЭС 3 - п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 3.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9323 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9323 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 1.185 | 0 | 0 | 1.185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.185 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.185 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 1.8415 | 0 | 0 | 1.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8415 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.046179 | 0 | 0 | 0 | 0.046179 | -0.13546 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13546 | -74.58% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.03178 | 0 | 0 | 0 | 0.03178 | -0.095339 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.095339 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.20151 | 0 | 0 | 0 | 0.20151 | -0.60453 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60453 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.0061956 | 0 | 0 | 0 | 0.0061956 | -0.018587 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018587 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0.28189 | 0 | 0 | 0 | 0.28189 | -0.84567 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.84567 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 914.0478 | 0 | 0 | 523.9026 | 390.1452 | 315.7414 | 0 | 0 | 168.7121 | 147.0294 | -598.3064 | -65.46% | 0 | нд | 0 | нд | -355.1906 | -67.8% | -243.1158 | -62.31% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 914.0478 | 0 | 0 | 523.9026 | 390.1452 | 315.7414 | 0 | 0 | 168.7121 | 147.0294 | -598.3064 | -65.46% | 0 | нд | 0 | нд | -355.1906 | -67.8% | -243.1158 | -62.31% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 213.6709 | 0 | 0 | 103.9104 | 109.7604 | 162.2905 | 0 | 0 | 43.8763 | 118.4142 | -51.3804 | -24.05% | 0 | нд | 0 | нд | -60.0341 | -57.77% | 8.6537 | 7.884% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 213.6709 | 0 | 0 | 103.9104 | 109.7604 | 154.7968 | 0 | 0 | 36.3827 | 118.4142 | -58.874 | -27.55% | 0 | нд | 0 | нд | -67.5278 | -64.99% | 8.6537 | 7.884% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 124.9711 | 0 | 0 | 93.6127 | 31.3584 | 64.5878 | 0 | 0 | 31.5373 | 33.0504 | -60.3834 | -48.32% | 0 | нд | 0 | нд | -62.0754 | -66.31% | 1.692 | 5.396% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 24.2266 | 0 | 0 | 10.2977 | 13.9289 | 54.6708 | 0 | 0 | 4.8453 | 49.8255 | 30.4442 | 125.7% | 0 | нд | 0 | нд | -5.4524 | -52.95% | 35.8966 | 257.7% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 64.4732 | 0 | 0 | 0 | 64.4732 | 35.5383 | 0 | 0 | 0 | 35.5383 | -28.9349 | -44.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -28.9349 | -44.88% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,6 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (2,9 км) от ВЛ-10 кВ Л.384-01 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Зуево (ВСГЦ Дог. № 76-02462/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0353 | 7.8691 | 0 | 0 | 0 | 7.8691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8691 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.8691 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (4 км) от ВЛ-10 кВ Л.203-05, ВЛЗ-10 кВ (9 км) от ВЛ-10 кВ Л.148-06 в сторону проектируемой ТП-10/0,4 кВ, Псковская область, Красногородский район, северо-западнее д.Посинье (ВСГЦ Дог. № 76-02952/19 от 29.10.2019) | K_009-72-2-01.32-0356 | 29.7527 | 0 | 0 | 0 | 29.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.7527 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.7527 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.352-01 (0,200 км), ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,100 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) | K_009-75-2-01.32-0242 | 4.3685 | 0 | 0 | 0 | 4.3685 | 3.5343 | 0 | 0 | 0 | 3.5343 | -0.83416 | -19.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.83416 | -19.1% | выполнение работ по ТП (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Уменьшение объема финансирования в связи с разработкой проектно-сметной документации, выполненной хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (6,7 км) от ВЛ-10 кВ Л.161-03 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, строительство ВЛЗ-10 кВ (3,3 км) от ВЛ-10 кВ Л.313-02 до проектируемой Заявителем ТП-10/0,4 кВ, Опочецкий район, вблизи д. Мартиново (ВСГЦ Дог. № 76-02469/19 от 26.08.19; ) | K_009-72-2-01.32-0352 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 22.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.483 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -22.483 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (2х1,6 км), КЛ-10 кВ (1,12 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19; ) | K_009-75-2-01.32-0249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0634 | 0 | 0 | 0 | 13.0634 | 13.0634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 13.0634 | нд | выполнение работ по ТП (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Произведен перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (4х0,22 км) от РУ-0,4 кВ ТП-671 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Народная, д.13 (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) | L_009-73-2-02.41-0063 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.115 (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) | L_009-73-2-05.30-0583 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-624 (1,009 км), КЛ-10 кВ от ТП-756 (0,493 км), КЛ-10 кВ от ТП-757 (0,055 км), ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) | L_009-73-2-03.31-0649 | нд | нд | нд | нд | нд | 11.5893 | 0 | 0 | 0 | 11.5893 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-670, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,209 км), г.Псков, ул.Киселева, в районе Степановского лужка (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 26.06.20) | L_009-73-2-03.31-0634 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2492 | 0 | 0 | 0 | 7.2492 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 26.06.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-01 до РУ-10 кВ (0,46 км), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-15 до РУ-10 кВ (0,025 км) с установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км), рп Плюсса, ул.Ленина, д.7 (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 22.07.20) | L_009-73-2-03.31-0635 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10206 | 0 | 0 | 0 | 0.10206 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 22.07.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
2.1.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,04 км) от ВЛ-10 кВ Л.140-02 до проектируемой МТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,04 км) от проектируемой МТП до границы участка Заявителя, Палкинский район, Черская волость, д.Воронино (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 03.08.20) | L_009-72-2-03.31-0108 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.19e-06 | 0 | 0 | 0 | 6.19e-06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 03.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4937 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4937 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) с установкой ячейки вакуумного выключателя 6 кВ в РУ-6 кВ 2 СШ, г. Великие Луки, ул.Литейная, д. 17 (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) | K_009-75-1-03.13-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.4937 | нд | 0 | нд | выполнение работ по ТП (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Произведен перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 525.2357 | 0 | 0 | 263.0745 | 262.1613 | 32.666 | 0 | 0 | 13.2817 | 19.3843 | -492.5697 | -93.78% | 0 | нд | 0 | нд | -249.7928 | -94.95% | -242.777 | -92.61% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 15.7499 | 0 | 0 | 15.7499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.7499 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -15.7499 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 9.6361 | 0 | 0 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.6361 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 9.6361 | 0 | 0 | 9.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.6361 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.6361 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 6.1138 | 0 | 0 | 6.1138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1138 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1138 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 4.1635 | 0 | 0 | 4.1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1635 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.1635 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 0.086175 | 0 | 0 | 0.086175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.086175 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.086175 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 0.041426 | 0 | 0 | 0.041426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041426 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041426 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 14.4847 | 0 | 0 | 14.4847 | 0 | 19.7676 | 0 | 0 | 2.2191 | 17.5485 | 5.2829 | 36.47% | 0 | нд | 0 | нд | -12.2656 | -84.68% | 17.5485 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.4593 | 0 | 0 | 7.4593 | 0 | 19.7309 | 0 | 0 | 2.2191 | 17.5118 | 12.2716 | 164.5% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2402 | -70.25% | 17.5118 | нд | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,5 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0.20916 | 0 | 0 | 0.20916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20916 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20916 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 16,1 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 2.2447 | 0 | 0 | 2.2447 | 0 | 0.36339 | 0 | 0 | 0.36339 | 0 | -1.8813 | -83.81% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8813 | -83.81% | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 18,8 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 2.6212 | 0 | 0 | 2.6212 | 0 | 0.86495 | 0 | 0 | 0.86495 | 0 | -1.7562 | -67% | 0 | нд | 0 | нд | -1.7562 | -67% | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,1 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 2.3842 | 0 | 0 | 2.3842 | 0 | 0.99075 | 0 | 0 | 0.99075 | 0 | -1.3934 | -58.44% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3934 | -58.44% | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение Л.253-09 (0,81 км), Л.253-08 (0,825 км), Л.283-09 (0,815 км), Л.283-12 (0,8 км), Псковский район, СП "Тямшанская волость", примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д.Моглино (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20) | L_000-73-1-02.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20)
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,15 км) Л-1 от СТП-445, ВЛ-10 кВ (0,18 км) л.283-16 отпайка на ТП-1213, Псковский р-н, д.Гнилуха (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20;) | L_000-73-1-01.32-0450 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021778 | 0 | 0 | 0 | 0.021778 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20)
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.0255 | 0 | 0 | 7.0255 | 0 | 0.036723 | 0 | 0 | 0 | 0.036723 | -6.9888 | -99.48% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0255 | -100% | 0.036723 | нд | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | 7.0255 | 0 | 0 | 7.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,05 км) Л.74-04 отпайка на ТП-267 "Прудище", Псковская область, Печорский район, д.Троицкое (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020) | L_000-73-1-01.32-0453 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.005808 | 0 | 0 | 0 | 0.005808 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ ф.11-02 отпайка на КТП-82 (0,11 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-82 "Ключище" ф.11-02 (0,095 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-180 "Мастерские" ф.11-01 (0,144 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-84 "Брунишево" ф.11-02 (0,268 км) (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20) | L_000-73-1-01.32-0452 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.027958 | 0 | 0 | 0 | 0.027958 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1912 (0,015 км), КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1913 (0,015 км), г.Псков, ул.Рокоссовского, д.11, 2-ой подъезд (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20) | L_000-73-1-02.41-0022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029572 | 0 | 0 | 0 | 0.0029572 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20)
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 398.9003 | 0 | 0 | 149.6468 | 249.2535 | 0.96983 | 0 | 0 | 0.96983 | 0 | -397.9305 | -99.76% | 0 | нд | 0 | нд | -148.6769 | -99.35% | -249.2535 | -100% | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 158.7216 | 0 | 0 | 29.8114 | 128.9102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.7216 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -29.8114 | -100% | -128.9102 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 209.8148 | 0 | 0 | 119.8354 | 89.9795 | 0.96983 | 0 | 0 | 0.96983 | 0 | -208.845 | -99.54% | 0 | нд | 0 | нд | -118.8656 | -99.19% | -89.9795 | -100% | перенос срока выполнения работ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0.1283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1283 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1283 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 5.5487 | 0 | 0 | 0 | 5.5487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5487 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5487 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 24.6869 | 0 | 0 | 0 | 24.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6869 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.6869 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 96.1008 | 0 | 0 | 83.193 | 12.9078 | 11.9286 | 0 | 0 | 10.0928 | 1.8358 | -84.1722 | -87.59% | 0 | нд | 0 | нд | -73.1002 | -87.87% | -11.072 | -85.78% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 61.0407 | 0 | 0 | 48.133 | 12.9078 | 11.9286 | 0 | 0 | 10.0928 | 1.8358 | -49.1121 | -80.46% | 0 | нд | 0 | нд | -38.0402 | -79.03% | -11.072 | -85.78% | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 3.9676 | 0 | 0 | 3.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9676 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9676 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 0.034284 | 0 | 0 | 0.034284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034284 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034284 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0.045672 | 0 | 0 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045672 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045672 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0.045672 | 0 | 0 | 0.045672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045672 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.045672 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 51.5809 | 0 | 0 | 38.6731 | 12.9078 | 8.5068 | 0 | 0 | 6.671 | 1.8358 | -43.074 | -83.51% | 0 | нд | 0 | нд | -32.002 | -82.75% | -11.072 | -85.78% | досрочное выполнение работ подрядчиком
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | 0.23654 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | 0.23654 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | 0.23654 | 0 | 0 | 0.23654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 0.97566 | 0 | 0 | 0.97566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.97566 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97566 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | 0.57927 | 0 | 0 | 0.57927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57927 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.2936 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2936 | нд | 0 | нд | перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37604 | нд | 0 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37604 | нд | 0 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.37604 | нд | 0 | нд | позднее проведение ТЗП, срыв сроков выполнения работ Подрядчиком,перенос срока окончания реализации ИП с 2020 на 2021 год
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 35.0601 | 0 | 0 | 35.0601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.0601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -35.0601 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | 0.18791 | 0 | 0 | 0.18791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | 0.37582 | 0 | 0 | 0.37582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37582 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 2.9385 | 0 | 0 | 2.9385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.9385 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9385 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | 0.61384 | 0 | 0 | 0.61384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.61384 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.61384 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | 0.19599 | 0 | 0 | 0.19599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19599 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19599 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | 0.39198 | 0 | 0 | 0.39198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.39198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.39198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | 0.81846 | 0 | 0 | 0.81846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81846 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81846 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | 0.40923 | 0 | 0 | 0.40923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | 0.20461 | 0 | 0 | 0.20461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20461 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20461 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | 0.85447 | 0 | 0 | 0.85447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85447 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | 0.42723 | 0 | 0 | 0.42723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42723 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42723 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | 0.21362 | 0 | 0 | 0.21362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21362 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21362 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 6.5029 | 0 | 0 | 6.5029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.5029 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.5029 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) 2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 0.039849 | 0 | 0 | 0.039849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.039849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.039849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020761 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020761 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 0.020761 | 0 | 0 | 0.020761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.020761 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.020761 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 0.041523 | 0 | 0 | 0.041523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041523 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041523 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 0.075743 | 0 | 0 | 0.075743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.075743 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.075743 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 175.1412 | 0 | 0 | 156.9177 | 18.2235 | 120.7849 | 0 | 0 | 111.554 | 9.2309 | -54.3563 | -31.04% | 0 | нд | 0 | нд | -45.3637 | -28.91% | -8.9926 | -49.35% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.052536 | 0 | 0 | 0 | 0.052536 | -0.15761 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15761 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.14904 | 0 | 0 | 0 | 0.14904 | -0.44712 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.44712 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | 12.3154 | 0 | 0 | 12.3154 | 0 | 21.704 | 0 | 0 | 21.704 | 0 | 9.3886 | 76.23% | 0 | нд | 0 | нд | 9.3886 | 76.23% | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности, задержка поставки по централизованному договору
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 0.81431 | 0 | 0 | 0.81431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81431 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81431 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 0.66448 | 0 | 0 | 0.66448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.66448 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.66448 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 8.43 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.43 | нд | 0 | нд | позднее проведение ТЗП, перенос сроков выполнения ИП с 2020 на 2021 год
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 66 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 35.3858 | 0 | 0 | 17.9686 | 17.4172 | 26.9193 | 0 | 0 | 17.9686 | 8.9507 | -8.4665 | -23.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | -8.4665 | -48.61% | изменение сроков реализации ИП
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | 36.1202 | 0 | 0 | 36.1202 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | -2.4002 | -6.645% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4002 | -6.645% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | 23.6812 | 0 | 0 | 23.6812 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | -0.03116 | -0.1316% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03116 | -0.1316% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение грузо-пассажирского фургона на автомобильном шасси (5шт.) | J_000-76-1-07.10-0035 | 5.0098 | 0 | 0 | 5.0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0098 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0098 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение снегоболотохода (2 шт.) | J_000-76-1-07.10-0044 | 10.35 | 0 | 0 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.35 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.35 | -100% | 0 | нд | профинансировано в предыдущем периоде, экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.1116 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1116 | нд | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.158 | нд | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 1.0793 | 0 | 0 | 1.0793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0793 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0793 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0.7926 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.7926 | нд | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 0.73704 | 0 | 0 | 0.73704 | 0 | 2.4324 | 0 | 0 | 2.4324 | 0 | 1.6953 | 230% | 0 | нд | 0 | нд | 1.6953 | 230% | 0 | нд | погашение кредиторской задолженности, позднее проведение ТЗП
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 7.752 | 0 | 0 | 7.752 | 0 | 1.6145 | 0 | 0 | 1.6145 | 0 | -6.1375 | -79.17% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1375 | -79.17% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | 0.20202 | 0 | 0 | 0.20202 | 0 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.14222 | 0 | -0.059802 | -29.6% | 0 | нд | 0 | нд | -0.059802 | -29.6% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | 0.29008 | 0 | 0 | 0.29008 | 0 | 0.22473 | 0 | 0 | 0.22473 | 0 | -0.065349 | -22.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.065349 | -22.53% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | 0.74592 | 0 | 0 | 0.74592 | 0 | 0.60541 | 0 | 0 | 0.60541 | 0 | -0.14051 | -18.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14051 | -18.84% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 7.9829 | 0 | 0 | 7.9829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9829 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9829 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | 7.5227 | 0 | 0 | 7.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.5227 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.5227 | -100% | 0 | нд | задержка поставки по централизованному договору
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0.99003 | 0 | 0 | 0.99003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.99003 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99003 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 5.7292 | 0 | 0 | 5.7292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.7292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.7292 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 1.0987 | 0 | 0 | 1.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0987 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0987 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 2.713 | 0 | 0 | 2.713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.713 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.713 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 1.5268 | 0 | 0 | 1.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5268 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5268 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0.44609 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44609 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44609 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 6.9612 | 0 | 0 | 6.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.9612 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9612 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | 0.2444 | 0 | 0 | 0.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2444 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2444 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 1.9404 | 0 | 0 | 1.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9404 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9404 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.007 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | 0.024809 | 0 | 0 | 0.024809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024809 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.024809 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ЗТП-17 - ЗТП-18, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,452 км), установкой проектируемого КР, подключаемого КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км), рп Пушкинские Горы, ул.Ленина (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) | L_009-71-2-03.31-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1148.7645 | 0 | 0 | 930.7638 | 218.0007 | 210.7363 | 0 | 0 | 163.1255 | 47.6107 | -938.0282 | -81.66% | 0 | нд | 0 | нд | -767.6383 | -82.47% | -170.3899 | -78.16% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1148.7645 | 0 | 0 | 930.7638 | 218.0007 | 210.7363 | 0 | 0 | 163.1255 | 47.6107 | -938.0282 | -81.66% | 0 | нд | 0 | нд | -767.6383 | -82.47% | -170.3899 | -78.16% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 255.4195 | 0 | 0 | 137.6224 | 117.7971 | 101.9305 | 0 | 0 | 60.1015 | 41.829 | -153.489 | -60.09% | 0 | нд | 0 | нд | -77.5209 | -56.33% | -75.9681 | -64.49% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 253.9033 | 0 | 0 | 136.1062 | 117.7971 | 93.9916 | 0 | 0 | 52.498 | 41.4936 | -159.9117 | -62.98% | 0 | нд | 0 | нд | -83.6082 | -61.43% | -76.3035 | -64.78% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 172.2503 | 0 | 0 | 54.4532 | 117.7971 | 74.174 | 0 | 0 | 33.3179 | 40.8561 | -98.0763 | -56.94% | 0 | нд | 0 | нд | -21.1353 | -38.81% | -76.941 | -65.32% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 81.653 | 0 | 0 | 81.653 | 0 | 19.1816 | 0 | 0 | 19.1801 | 0.0015088 | -62.4714 | -76.51% | 0 | нд | 0 | нд | -62.4729 | -76.51% | 0.0015088 | нд | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63603 | 0 | 0 | 0 | 0.63603 | 0.63603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63603 | нд | нд
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63603 | 0 | 0 | 0 | 0.63603 | 0.63603 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63603 | нд | В связи с подписанием доп.соглашения с ОАО "РЖД" по договору ТП №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.(по инициативе потребителя) о продлении срока выполнения мероприятий до 31.12.2021г (доп. соглашение №34-00669К/19-003 от 29.12.2020)
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.01983 | 0 | 0 | 0.01983 | 0 | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.01983 | 0 | 0 | 0.01983 | 0 | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 0.085 | 0 | 0 | 0.085 | 0 | 0.01983 | 0 | 0 | 0.01983 | 0 | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | 0 | нд | -0.06517 | -76.67% | 0 | нд | Затраты аренды земельных участков, в меньшем объема ( договор № 21 от 23.03.2020, Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия )
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 1.4312 | 0 | 0 | 1.4312 | 0 | 7.9191 | 0 | 0 | 7.5837 | 0.3354 | 6.4879 | 453.3% | 0 | нд | 0 | нд | 6.1525 | 429.9% | 0.3354 | нд | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 1.4312 | 0 | 0 | 1.4312 | 0 | 7.9191 | 0 | 0 | 7.5837 | 0.3354 | 6.4879 | 453.3% | 0 | нд | 0 | нд | 6.1525 | 429.9% | 0.3354 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075402 | 0 | 0 | 0.075402 | 0 | 0.075402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075402 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ ООО ЭТМ договор поставки №57-10-ОМТС от 20.10.2020г Корректировка оценки полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период,графика финансирования и остатка на 01.01.2021 по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по проекту хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой 18 шт. трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", 6 шт трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0.30828 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30828 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2020г.Погашение КЗ ООО УК Трансформация договор поставки №58-10-ОМТС от 20.10.2020г Корректировка оценки полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период,графика финансирования и остатка на 01.01.2021 по причине сложившийся экономии в результате выполнения мероприятий по проекту хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом.
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-04с-02 с устройством линейного ответвления ВЛ3-10 кВ протяженностью 2,3км, монтажом ТП-10/0,4кВ 630 кВА в п. Отсанлахти Лахденпохского р-на (технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020) | L_009-31-1-06.70-0114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3354 | 0 | 0 | 0 | 0.3354 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 6 кВ Л-49С-17, Л-49С-18 с заменой существующей КТП-11 Ферма на БКТП-400/6/0,4 и строительством КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП протяженностью 156м (договор на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г) | L_009-31-1-03.32-0106 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | ИП введен в2020г. Погашение КЗ. Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-38П-7 протяженностью 0,23 км с устройством линейного ответвления, монтажом КТП 1*250 кВА 6-10/0,4 кВ в Прионежском районе (технологическое присоединение СНТ «Проектировщик» №34-02283П/18 от 25.02.2019) | K_009-33-1-01.32-3147 | 1.4312 | 0 | 0 | 1.4312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4312 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4312 | -100% | 0 | нд | Позднен предоставлене приемо-сдаточных актов (после 15.03.2020 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 838.3991 | 0 | 0 | 740.0674 | 98.3318 | 107.2119 | 0 | 0 | 101.8981 | 5.3138 | -731.1872 | -87.21% | 0 | нд | 0 | нд | -638.1692 | -86.23% | -93.018 | -94.6% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 211.36 | 0 | 0 | 144.7864 | 66.5735 | 17.1743 | 0 | 0 | 17.1743 | 0 | -194.1857 | -91.87% | 0 | нд | 0 | нд | -127.6121 | -88.14% | -66.5735 | -100% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 94.8127 | 0 | 0 | 35.776 | 59.0367 | 16.2743 | 0 | 0 | 16.2743 | 0 | -78.5384 | -82.84% | 0 | нд | 0 | нд | -19.5017 | -54.51% | -59.0367 | -100% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 94.8127 | 0 | 0 | 35.776 | 59.0367 | 16.2743 | 0 | 0 | 16.2743 | 0 | -78.5384 | -82.84% | 0 | нд | 0 | нд | -19.5017 | -54.51% | -59.0367 | -100% | Оплата материалов (Поставка контрольного кабеля на напряжение до 1 кВ ). Отражение начисленной неустойки в связи с вступлением в силу решения Арбитражного суда Республики Карелия по делу №А26-7420/2019 от 26.12.2019г
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 116.5473 | 0 | 0 | 109.0104 | 7.5368 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -115.6473 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | -108.1104 | -99.17% | -7.5368 | -100% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №31 "Гимолы" с установкой автономных устройств ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов - 1 комплект | F_000-31-1-04.60-0002 | 1.4679 | 0 | 0 | 1.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4679 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4679 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | 18.3809 | 0 | 0 | 18.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.3809 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.3809 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 12.4872 | 0 | 0 | 4.9504 | 7.5368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.4872 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9504 | -100% | -7.5368 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 29.7897 | 0 | 0 | 29.7897 | -4.2633e-14 | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -28.8897 | -96.98% | 0 | нд | 0 | нд | -28.8897 | -96.98% | 4.2633e-14 | -100% | Изменение графика финансирования объясняется неисполнением в 2020г в полном объеме АО «Энергосервис Северо-Запада» обязательств по договору на разработку ПИР № 19 от 17.02.2020-часть плановых затрат 2020г перенесены на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 27.9992 | 0 | 0 | 27.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27.9992 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27.9992 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 0.54604 | 0 | 0 | 0.54604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54604 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54604 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13543 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13543 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 0.71769 | 0 | 0 | 0.71769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71769 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71769 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | 0.40348 | 0 | 0 | 0.40348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.40348 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40348 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 1.1481 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1481 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1481 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | 0.27302 | 0 | 0 | 0.27302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27302 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27302 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 23.1986 | 0 | 0 | 23.1986 | -4.6185e-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.1986 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -23.1986 | -100% | 4.6185e-14 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 517.1279 | 0 | 0 | 485.3697 | 31.7582 | 82.5181 | 0 | 0 | 77.2043 | 5.3138 | -434.6098 | -84.04% | 0 | нд | 0 | нд | -408.1654 | -84.09% | -26.4444 | -83.27% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 205.6406 | 0 | 0 | 205.6406 | 0 | 16.0596 | 0 | 0 | 10.7458 | 5.3138 | -189.581 | -92.19% | 0 | нд | 0 | нд | -194.8948 | -94.77% | 5.3138 | нд | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | 3.6245 | 0 | 0 | 3.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6245 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6245 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 2.6 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0.029495 | 0 | 0 | 0.029495 | 0 | -2.5705 | -98.87% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5705 | -98.87% | 0 | нд | Вследствие неблагопрятных погодных условий (высокий уровень снежного покрова), затруднена проходимось и доставка техники для выполнения работ. Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 2.4152 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 0.02507 | 0 | 0 | 0.02507 | 0 | -2.3901 | -98.96% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3901 | -98.96% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 7.0408 | 0 | 0 | 7.0408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.0408 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.0408 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 47.9587 | 0 | 0 | 47.9587 | 0 | 0.15981 | 0 | 0 | 0.15981 | 0 | -47.7989 | -99.67% | 0 | нд | 0 | нд | -47.7989 | -99.67% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняются пересчетом стоимости ИП под разработанную ИРД -приказ на утверждение ПСД №497 от 18.11.2020-корректировка проектно-сметной документаци по результатам прохождения экспертизы
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 58.3951 | 0 | 0 | 58.3951 | 0 | 3.3622 | 0 | 0 | 3.3622 | 0 | -55.0328 | -94.24% | 0 | нд | 0 | нд | -55.0328 | -94.24% | 0 | нд | Отнесение затрат Службы заказчика и строительного контроля в меньшем объеме.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0.012376 | 0 | 0 | 0.012376 | 0 | -1.5476 | -99.21% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5476 | -99.21% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 3.2077 | 0 | 0 | 3.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.2077 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2077 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 2.2175 | 0 | 0 | 2.2175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2175 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2175 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | 1.1112 | 0 | 0 | 1.1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1112 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1112 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | 1.6784 | 0 | 0 | 1.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6784 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6784 | -100% | 0 | нд | Вследствие неблагопрятных погодных условий (высокий уровень снежного покрова), затруднена проходимось и доставка техники для выполнения работ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | 2.3075 | 0 | 0 | 2.3075 | 0 | 0.22805 | 0 | 0 | 0.22805 | 0 | -2.0795 | -90.12% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0795 | -90.12% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняется объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО "Нордград" по договору №275 от 09.11.2018 -позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. .Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | 5.8669 | 0 | 0 | 5.8669 | 0 | 0.81745 | 0 | 0 | 0.81745 | 0 | -5.0494 | -86.07% | 0 | нд | 0 | нд | -5.0494 | -86.07% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняется объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО "Нордград" по договору№266 от 09.11.2018, позднее возникновение обязательств на оплату,как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | 0.51735 | 0 | 0 | 0.51735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51735 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51735 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | 1.7502 | 0 | 0 | 1.7502 | 0 | 0.54751 | 0 | 0 | 0.54751 | 0 | -1.2027 | -68.72% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2027 | -68.72% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняется объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации ООО "НИЛЬС СПБ"договор №КАР1-88-18 от 08.02.2018 позднее возникновение обязательств на оплату,как следствие смещение выполнения мероприятий на 21г Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.0904 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0904 | нд | 0 | нд | ИП Введен в 2020г. Погашение КЗ ООО «НИЛЬС СПБ» с учетом направленого уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/526 от 23.01.2020. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлена пересчетом стоимости под фактически принятые затраты по договору подряда №49 от 30.01.2018 с ООО «НИЛЬС СПБ»,а также прошедших по факту прочих затрат-проценты по кредитам,содержание заказчика застройщика.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-34К ПС-45 Чупа-ПС-27К Малиновая Варакка (13,00 га) | I_004-32-1-01.21-1089 | 0.627 | 0 | 0 | 0.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.627 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.627 | -100% | 0 | нд | ИП Введен в 2020г.Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка на 01.01.2021 и перенос года окончания реализации ИП на более ранний период в связи с расторжением с подрядчиком"АО "Нордград" подряда № 282 от 09.11.2018г с "АО "Нордград" по причине нарушения обязательств (ранее в адрес подрядчика направлена претензия ПАО "МРСК Северо-Запада" №МР2/3/112-09/4257 от 21.05.2020). Полная стоимость ИП,остаток и график финансирования -объемы фактически исполненных мероприятий.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.56 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 1.9601 | 0 | 0 | 1.9601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9601 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-56С ПС-27 Сортавала-ПС- 23С Кааламо (19,22 га) | I_004-31-1-01.21-2065 | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.44 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.44 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-58С ПС- 22С Кааламо -ПС-5С Рускеала (3,83 га) | I_004-31-1-01.21-2066 | 0.57275 | 0 | 0 | 0.57275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57275 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57275 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58911 | 0 | 0 | 0.58911 | 0 | 0.58911 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.58911 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ ООО "АлДи" договор №280 от 09.11.2018 Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период, остатка финансирования в связи пересчетом стоимости под фактически принятые работы по договору подряда №280 от 09.11.2018 с ООО "АлДи" учетом прошедших по факту затрат не облагаемых НДС(проценты по кредитам, содержание заказчика-застройщика), изначально полная стоимость расчитывается без учета необлагаемых НДС.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0.24889 | 0 | 0 | 0.24889 | 0 | 0.0535 | 0 | 0 | 0.0535 | 0 | -0.19539 | -78.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19539 | -78.5% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется пересчетом стоимости под договор подряда № №387 от 20.11.2018 г.с АО "НОРДГРАД ", с учетом прошедших фактических затрат 2020г.,а также неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | 0.88366 | 0 | 0 | 0.88366 | 0 | 0.0527 | 0 | 0 | 0.0527 | 0 | -0.83096 | -94.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.83096 | -94.04% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется пересчетом стоимости под договор подряда АО "Нордград"договора №387 от 20.11.2018 с учетом прошедших фактических затрат 2020г.,а также неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работ) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 1.3909 | 0 | 0 | 1.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3909 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | 0.81221 | 0 | 0 | 0.81221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.81221 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.81221 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-168 «Кондопожская ГЭС – Березовка» (10,65 га) | I_004-33-1-01.12-2910 | 1.0094 | 0 | 0 | 1.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0094 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0094 | -100% | 0 | нд | ИП Введен в 2020г.Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период, остатка финансирования и изменение графика финансирования объясняется досрочным исполнением обязательств в 2020 г подрядной организацией АО "Нордград" по договору №263 от 09.11.2018.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 1.6067 | 0 | 0 | 1.6067 | 0 | 0.4067 | 33.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0.4067 | 33.89% | 0 | нд | Изменение графика финансирования объясняется объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО "Нордград"договор №263 от 09.11.2018 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 3.5259 | 0 | 0 | 3.5259 | 0 | 0.59257 | 0 | 0 | 0.59257 | 0 | -2.9333 | -83.19% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9333 | -83.19% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО "НордГрад"№ 267 от 09.11.2018 г.,. позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0.26731 | 0 | 0 | 0.26731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26731 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26731 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0.3255 | 0 | 0 | 0.3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.3255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.3255 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-146 ПС-53 Боровое-ГЭС-16 Юшкозерская (33,4 га) | I_004-32-1-01.12-0089 | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2020г.Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования объясняется удержанием неустойки ( уведомления об удержании неустойки № МР2/3/112-09/11183 от 06.12.2019 и № МР2/3/112-09/4497 от 23.05.2019) за невыполнение в 2019 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 обязательств в установленный договором срок-в 2019г несвоевременное исполнение обязательств. Изменение полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 147/1 от 21.06.2019)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-147 ГЭС-16 Юшкозерская-ПС-54 Кепа (43,0 га) | I_004-32-1-01.12-0090 | 3.9276 | 0 | 0 | 3.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9276 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9276 | -100% | 0 | нд | ИП Введен в 2020г. Смещение сроков реализации ИП, корректировка остатка на 01.01.2021г. и изменение графика финансирования объясняется досрочным исполнением обязательств в 2020 г подрядной организацией ООО «НИЛЬС СПБ» по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, а также полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 51/1 от 26.02.2019) -уменьшение физических характеристик ИП с 43 га до 35,9 га
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 0.68298 | 0 | 0 | 0.68298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.68298 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.68298 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 0.86403 | 0 | 0 | 0.86403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.86403 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86403 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0.23475 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.23475 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ ООО «НИЛЬС СПБ» договор № КАР3/95/18 от 08.02.2018г. Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период, остатка финансирования в связи пересчетом стоимости под фактическ принятые работы по договору подряда № КАР3/95/18 от 08.02.2018 с ООО «НИЛЬС СПБ» учетом прошедших по факту затрат не облагаемых НДС(проценты по кредитам, содержание заказчика-застройщика), изначально полная стоимость расчитывается без учета необлагаемых НДС.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (8,27 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | 0.99213 | 0 | 0 | 0.99213 | 0 | 0.061507 | 0 | 0 | 0.061507 | 0 | -0.93062 | -93.8% | 0 | нд | 0 | нд | -0.93062 | -93.8% | 0 | нд | Вследствие неблагопрятных погодных условий (высокий уровень снежного покрова), затруднена проходимось и доставка техники для выполнения работ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 0.073171 | 0 | 0 | 0.073171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.073171 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.073171 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (33,2 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | 2.5321 | 0 | 0 | 2.5321 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | -1.9704 | -77.82% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9704 | -77.82% | 0 | нд | ИП введен в 2020г . Погашение КЗ ООО Арго Строй " договор № 147 от 31.05.2018г. Корректировка оценки полной стоимости ИП в прогнозных ценах, остатка финансирования, изменения графика финансирования обусловлены фактически выполненными работами,а также удержанием неустойки с подрядной организацией ООО Арго Строй " по договору № 147 от 31.05.2018 (претензии ПАО "МРСК Северо-Запада" : №МР2/3/112-09/9624 от 24.10.2019, №МР2/3/112-09/10025 от 06.11.2019)
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0052 | -100% | 0 | нд | Изменение остатка освоения, графика освоения объясняется пересчетом арендных начислений по договору аренды с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия № 24-м/03 от 10.07.2018, прошедших по факту 2020г.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 2.3695 | 0 | 0 | 2.3695 | 0 | 0.29143 | 0 | 0 | 0.29143 | 0 | -2.0781 | -87.7% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0781 | -87.7% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации ООО «Росток» договор 383 от 20.12.18, позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-72П «РЛ-73П-I - ПС-27П Кяппесельга» (7,69 га) | J_004-33-1-01.21-3032 | 0.079632 | 0 | 0 | 0.079632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.079632 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.079632 | -100% | 0 | нд | ИП Введен в 2020г. Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период ,остатка финансирования объясняется удорожанием ИП процентами по кредитам в 2020г. Изменение года окончания реализации ИП в связи с досрочным выполнением работ в 2020г подрядной организацией ООО "РСМ"по договору №309 от 26.11.2018. Изменение полной сметной стоимости в связи с разработкой ПИР ( Приказ на утверждение ПСД № 146 от 28.03.2019)
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,88 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | 1.4137 | 0 | 0 | 1.4137 | 0 | 0.03561 | 0 | 0 | 0.03561 | 0 | -1.3781 | -97.48% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3781 | -97.48% | 0 | нд | ИП введен в 2020г.Погашение КЗ ООО "РСМ" договор №309 от 26.11.2018 г. Корректировка оценки полной стоимости ИП , остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с фактически принятыми работами по по договору №309 от 26.11.2018 ООО "РСМ"
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | 2.5026 | 0 | 0 | 2.5026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5026 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5026 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | 3.6012 | 0 | 0 | 3.6012 | 0 | 0.01828 | 0 | 0 | 0.01828 | 0 | -3.5829 | -99.49% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5829 | -99.49% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 3.246 | 0 | 0 | 3.246 | 0 | 0.0089641 | 0 | 0 | 0.0089641 | 0 | -3.2371 | -99.72% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2371 | -99.72% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | 1.1379 | 0 | 0 | 1.1379 | 0 | 0.36658 | 0 | 0 | 0.36658 | 0 | -0.77129 | -67.78% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77129 | -67.78% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации ООО "ОМЕГА ГРУПП" договор 160 от 24.06.19. позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-12П-1 «Ильинское - Кукшегора» (21,2 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3119 | 4.8457 | 0 | 0 | 4.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8457 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8457 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-13П-11«Видлица – Б.Горы» (19,5 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3120 | 4.4571 | 0 | 0 | 4.4571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.4571 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4571 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-50П-1 «Куйтежа - Мегрега» (7,7 га) Олонецкий район | J_004-33-1-01.32-3121 | 1.76 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.76 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.76 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-40С-11 "ПС-40С Леппясюрья - ТП 209" Питкярантский район (2,3 га) | J_004-31-1-01.32-2203 | 0.44854 | 0 | 0 | 0.44854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.44854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44854 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 10 кВ Л-38С-11-4 "РЛ-38С-11-4 - ТП-246" Питкярантский район (6,27 га) | J_004-31-1-01.32-2202 | 1.2228 | 0 | 0 | 1.2228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2228 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2228 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 10 кВ Л-58-05 «ПС-58 «Кестеньга» - зверосовхоз «Северный» (8,4 га) в части расширения просек | J_004-32-1-01.32-2302 | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10кВ Л-43-18 «Разъезд «Узкий» - Чёрная речка - Нильмогуба» (15.12 га) Лоухский район | J_004-32-1-01.32-2301 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.56 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.56 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6442 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6442 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 222,8 метров (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 4.8722 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.8722 | нд | ИП Введен в 2020г.Погашение КЗ ООО Электрокомплект договор № 141 от 24.08.2020г. Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период, остатка финансирования в связи со сложившейся экономией по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение СМР № 141 от 24.08.2020 с ООО Электрокомплект -пересчет стоимости
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.44157 | 0 | 0 | 0 | 0.44157 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Новый ИП. Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №417 ВОЭ от 01.04.2020 с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 311.4873 | 0 | 0 | 279.7291 | 31.7582 | 66.4585 | 0 | 0 | 66.4585 | 0 | -245.0288 | -78.66% | 0 | нд | 0 | нд | -213.2706 | -76.24% | -31.7582 | -100% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 1.3059 | 0 | 0 | 1.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3059 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3059 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 16.8038 | 0 | 0 | 16.8038 | 0 | 0.58043 | 0 | 0 | 0.58043 | 0 | -16.2233 | -96.55% | 0 | нд | 0 | нд | -16.2233 | -96.55% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» договору №78 от 26.05.2020, позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 15.0552 | 0 | 0 | 15.0552 | 0 | 0.96879 | 0 | 0 | 0.96879 | 0 | -14.0864 | -93.57% | 0 | нд | 0 | нд | -14.0864 | -93.57% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» договору №75 от 26.05.2020 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 0.26008 | 0 | 0 | 0.26008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26008 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26008 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-04С-04 ( ПС-4С - ТП-401) с заменой провода на СИП на участке 7,6 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2208 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2020г Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период и остатка финансирования по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 155 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада, а также в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 137 от 10..08.2020 ООО "Электрокомплект".
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 43.7582 | 0 | 0 | 12 | 31.7582 | 1.5165 | 0 | 0 | 1.5165 | 0 | -42.2418 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | -10.4835 | -87.36% | -31.7582 | -100% | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» договору №79 от 26.05.2020, позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 2.5601 | 0 | 0 | 2.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5601 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5601 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 2.1889 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1889 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1889 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 16.4628 | 0 | 0 | 16.4628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.4628 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.4628 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | 16.9401 | 0 | 0 | 16.9401 | 0 | 0.59327 | 0 | 0 | 0.59327 | 0 | -16.3468 | -96.5% | 0 | нд | 0 | нд | -16.3468 | -96.5% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада»договор № 80 от 26.05.2020 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 23.7026 | 0 | 0 | 23.7026 | 0 | -16.2974 | -40.74% | 0 | нд | 0 | нд | -16.2974 | -40.74% | 0 | нд | ИП введен в 2020г.Погашение КЗ ООО "Атлант"договор подряда № 140 от 19.08.2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда № 140 от 19.08.2020 ООО "Атлант".
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15.6429 | 0 | 0 | 15.6429 | 0 | 12.6429 | 421.4% | 0 | нд | 0 | нд | 12.6429 | 421.4% | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ АО «Энергосервис Северо-Запада» договор 85 от 29.04.20г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда 85 от 29.04.20г АО «Энергосервис Северо-Запада»
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9.3313 | 0 | 0 | 9.3313 | 0 | 7.3313 | 366.6% | 0 | нд | 0 | нд | 7.3313 | 366.6% | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ АО «Энергосервис Северо-Запада» договор 85 от 29.04.20г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования, изменения графика финансирования в связи с экономией, сложившейся по результатам проведения торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда 85 от 29.04.20г АО «Энергосервис Северо-Запада»
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-2П-4 "Кончезеро-Гомсельга" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 1,7 км. | J_000-33-1-01.32-3122 | 2.6808 | 0 | 0 | 2.6808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6808 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6808 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 17 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | 7.9025 | 0 | 0 | 7.9025 | 0 | 6.0475 | 0 | 0 | 6.0475 | 0 | -1.855 | -23.47% | 0 | нд | 0 | нд | -1.855 | -23.47% | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период в связи с удорожанием ИП затратами на :содержание заказчик застройщика ,процентами по кредитам.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 12.3643 | 0 | 0 | 12.3643 | 0 | 1.1109 | 0 | 0 | 1.1109 | 0 | -11.2534 | -91.02% | 0 | нд | 0 | нд | -11.2534 | -91.02% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организацииАО «Энергосервис Северо-Запада» договору договор № 104 от 20.08.2020 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 13.0428 | 0 | 0 | 13.0428 | 0 | 3.1182 | 0 | 0 | 3.1182 | 0 | -9.9246 | -76.09% | 0 | нд | 0 | нд | -9.9246 | -76.09% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным выполнением работ хозяйственным способом в 2020г, позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. , а также Досрочное выполнение работ хозяйственным способом в 2021г.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | 5.1311 | 0 | 0 | 5.1311 | 0 | 0.2799 | 0 | 0 | 0.2799 | 0 | -4.8512 | -94.55% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8512 | -94.55% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада» по договору №102 от 18.08.2020 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 0.88898 | 0 | 0 | 0.88898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.88898 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.88898 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 21.431 | 0 | 0 | 21.431 | 0 | 1.2507 | 0 | 0 | 1.2507 | 0 | -20.1803 | -94.16% | 0 | нд | 0 | нд | -20.1803 | -94.16% | 0 | нд | Корректировка объемов реализации ИП в 2020 и2021 гг объясняется перераспределением денежных средств ИПР обусловленно необходимостью реализации более приоритетных проектов: в рамках указаний п.2.12 протокола согласительного совещания Минэнерго России от 11.10.2019 г. № 09-2044-пр "О рассмотрении замечаний к доработанному проекту корректировки ИПР ПАО "МРСК Северо-Запада" на 2016-2025гг.-включение по требованию АО «СО ЕЭС» в ИПР мероприятий по реконструкции существующего комплекса РЗ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) с установкой полукомплекта ДЗЛ на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) ИП K_000-33-1-03.13-2771; синхронизация ИПР с "Программой модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях ПАО «МРСК северо-Запада» в зоне эксплуатационной ответственности Карельского филиала на период 2020-2025 годов" -включение новых ИП K_000-33-1-03.13-2777, K_000-33-1-03.13-2762,K_000-33-1-03.13-2763,K_000-33-1-03.13-2764,K_000-33-1-03.13-2765,K_000-31-1-03.13-0981
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 2.2544 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2544 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2544 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 24.2273 | 0 | 0 | 24.2273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.2273 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -24.2273 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 17.3791 | 0 | 0 | 17.3791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.3791 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -17.3791 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,5 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 14.1738 | 0 | 0 | 14.1738 | 0 | 1.4262 | 0 | 0 | 1.4262 | 0 | -12.7476 | -89.94% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7476 | -89.94% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется досрочным исполнением в 2020г обязательств со стороны подрядной организации АО «Энергосервис Северо-Запада»по договору №101 от 18.08.2020 позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 16.6134 | 0 | 0 | 16.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6134 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -16.6134 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | 10.0627 | 0 | 0 | 10.0627 | 0 | -1.2155 | 0 | 0 | -1.2155 | 0 | -11.2782 | -112.1% | 0 | нд | 0 | нд | -11.2782 | -112.1% | 0 | нд | Перераспределение финансирования материалов, закупленных в 2020г. под реализацию указанного ИП хозяйственным способом в связи с передачей объемов работ для выолнения подрядным способом ООО Атлант по договору № 142 от 21.08.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 2.1049 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1049 | нд | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период, остатка финансирования по результатам пересчета стоимости по результатам разработки проектной документации по договору № 156 от 08.07.2019 АО Энергосервис Северо-Запада по договору,а также по причине сложившийся экономии в результате выполнения СМР хозяйственным способом,ранее планируемые подрядным способом. Изменение года окончания реализации связано с погашением КЗ по договорам поставки: № 214/291/20 от 07.04.2020 с ООО Северный кабель, Договор № 323/419/20 от 09.06.2020 ТД ДЭС , ГК АТОМ Договор № 424/547/20 от 14.08.2020
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 32.7888 | 0 | 0 | 32.7888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.7888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -32.7888 | -100% | 0 | нд | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 1.1004 | 0 | 0 | 1.1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1004 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1004 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 30.7735 | 0 | 0 | 30.7735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.7735 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.7735 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 0.91481 | 0 | 0 | 0.91481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91481 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.91481 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 77.1225 | 0 | 0 | 77.1225 | 1.3461e-15 | 7.5195 | 0 | 0 | 7.5195 | 0 | -69.603 | -90.25% | 0 | нд | 0 | нд | -69.603 | -90.25% | -1.3461e-15 | -100% | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 77.1225 | 0 | 0 | 77.1225 | 1.3461e-15 | 7.5195 | 0 | 0 | 7.5195 | 0 | -69.603 | -90.25% | 0 | нд | 0 | нд | -69.603 | -90.25% | -1.3461e-15 | -100% | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | 0.064517 | 0 | 0 | 0.064517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064517 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.064517 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.1022 | 4.5797e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1022 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1022 | -100% | -4.5797e-16 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2020г. Корректировка полной стоимости ИП,объемов инвестиций за период,расчетов УНЦ и остатка финансирования по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение СМР № 180 от 08.12.2020 с ООО "МТ СЕРВИС"
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 7.7291 | 0 | 0 | 7.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7291 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7291 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | 2.1499 | 0 | 0 | 2.1499 | -3.9968e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1499 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1499 | -100% | 3.9968e-15 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | 2.6444 | 0 | 0 | 2.6444 | 4.885e-15 | 5.5862 | 0 | 0 | 5.5862 | 0 | 2.9418 | 111.2% | 0 | нд | 0 | нд | 2.9418 | 111.2% | -4.885e-15 | -100% | ИП введен в 2020г. Погашение КЗ "ООО Традиции инженерной мысли"договор № 167 от 23.10.2020г. Корректировка полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период и остатка финансирования по результатам экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора подряда на выполнение СМР № 167 от 23.10.2020 с "ООО Традиции инженерной мысли"
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 17.2982 | 0 | 0 | 17.2982 | 0 | 0.3204 | 0 | 0 | 0.3204 | 0 | -16.9778 | -98.15% | 0 | нд | 0 | нд | -16.9778 | -98.15% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, поздним возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. НПП Бреслер договор №38 от 10.02.2020
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 12.8124 | 0 | 0 | 12.8124 | 0 | 0.4701 | 0 | 0 | 0.4701 | 0 | -12.3423 | -96.33% | 0 | нд | 0 | нд | -12.3423 | -96.33% | 0 | нд | Изменение графика финансирования, объясняется поздним возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г. Погашение КЗ. ООО Аквалон договор №37 от 06.02.2020
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 18.2471 | 0 | 0 | 18.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.2471 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -18.2471 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | 10.5 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 1.1428 | 0 | 0 | 1.1428 | 0 | -9.3572 | -89.12% | 0 | нд | 0 | нд | -9.3572 | -89.12% | 0 | нд | Проведение претензионной работы по договору подряда №169 от 30.10.2020 с ООО "АЙТИ ЭНЕРГО" за нарушение сроков выполнения работ
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | 1.0538 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0538 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0538 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | 1.1088 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1088 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1088 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | 0.80009 | 0 | 0 | 0.80009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80009 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80009 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | 0.80592 | 0 | 0 | 0.80592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80592 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80592 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | 0.80592 | 0 | 0 | 0.80592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.80592 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80592 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 54.9459 | 0 | 0 | 53.074 | 1.8718 | 1.5939 | 0 | 0 | 1.1259 | 0.46796 | -53.352 | -97.1% | 0 | нд | 0 | нд | -51.9481 | -97.88% | -1.4039 | -75% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.090617 | 0 | 0 | 0 | 0.090617 | -0.27185 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27185 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.032069 | 0 | 0 | 0 | 0.032069 | -0.096206 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.096206 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.045748 | 0 | 0 | 0 | 0.045748 | -0.13724 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13724 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.0063232 | 0 | 0 | 0 | 0.0063232 | -0.01897 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01897 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.0033871 | 0 | 0 | 0 | 0.0033871 | -0.010161 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010161 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.003132 | 0 | 0 | 0 | 0.003132 | -0.0093961 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093961 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.092222 | 0 | 0 | 0 | 0.092222 | -0.27666 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27666 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.042393 | 0 | 0 | 0 | 0.042393 | -0.12718 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12718 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.024784 | 0 | 0 | 0 | 0.024784 | -0.074353 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074353 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.053119 | 0 | 0 | 0 | 0.053119 | -0.15936 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15936 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.032883 | 0 | 0 | 0 | 0.032883 | -0.098649 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.098649 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.0031145 | 0 | 0 | 0 | 0.0031145 | -0.0093434 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0093434 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.038165 | 0 | 0 | 0 | 0.038165 | -0.11449 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11449 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | 1.2464 | 0 | 0 | 1.2464 | 4.4409e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2464 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2464 | -100% | -4.4409e-15 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.59 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.59 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегохода (10 ед.) | F_000-34-5-07.10-0069 | 6.7326 | 0 | 0 | 6.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.7326 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7326 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6375 | -100% | 1.7764e-15 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | -1.7764e-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6375 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6375 | -100% | 1.7764e-15 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | 0.33726 | 0 | 0 | 0.33726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33726 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33726 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | 0.23001 | 0 | 0 | 0.23001 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23001 | -100% | -3.8858e-16 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | 0.23001 | 0 | 0 | 0.23001 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23001 | -100% | -3.8858e-16 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | 0.23001 | 0 | 0 | 0.23001 | 3.8858e-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23001 | -100% | -3.8858e-16 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0.5054 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5054 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5054 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0.5054 | 0 | 0 | 0.5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5054 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5054 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (2 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | 0.19402 | 0 | 0 | 0.19402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19402 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19402 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | 0.16012 | 0 | 0 | 0.16012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16012 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16012 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 4.4746 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 | 1.1186 | 0 | 0 | 1.1186 | 0 | -3.3559 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3559 | -75% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Строительство сетей водоснабжения 0,392 км и водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №36 «Пудож» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0002 | 0.4795 | 0 | 0 | 0.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.4795 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4795 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Строительство сетей водоотведения 0,012 км от здания ОПУ ПС 110 кВ №41 «Олонец» с установкой локальных очистных сооружений 1 комплект | I_000-33-2-06.10-0004 | 0.15885 | 0 | 0 | 0.15885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15885 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | 0.12922 | 0 | 0 | 0.12922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12922 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12922 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | 4.911 | 0 | 0 | 4.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.911 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.911 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | 0.30206 | 0 | 0 | 0.30206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30206 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30206 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | 2.0549 | 0 | 0 | 2.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0549 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0549 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | 2.6619 | 0 | 0 | 2.6619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6619 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6619 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оборудования АСТУ (72 комплекта) для филиала ПАО МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" | J_000-34-1-04.40-0045 | 5.5771 | 0 | 0 | 5.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5771 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5771 | -100% | 0 | нд | ИП введен в 2020г .Изменение полной стоимости ИП, объемов инвестиций за период объясняется результатами экономии, сложившейся при проведении торгово-закупочных процедур и заключения договора на поставку оборудования с ООО "Инженерный центр "Энергосервис" № 896/1376/19 от 26.12.2019г и ООО ЭНЕРГОКОМ № 450/575/20 от 11.09.2020.
3.1.6 | Приобретение Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | 0.37023 | 0 | 0 | 0.37023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37023 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37023 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | 1.685 | 0 | 0 | 1.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.685 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.685 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 1.395 | 0 | 0 | 1.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.395 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.395 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0.63308 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63308 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.63308 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение седельного тягача КАМАЗ с КМУ (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0080 | 7.9857 | 0 | 0 | 7.9857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9857 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9857 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение бортового полуприцепа с раздвижными кониками (1 шт.) | K_000-34-1-07.10-0081 | 2.0198 | 0 | 0 | 2.0198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0198 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0198 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007286 | 0 | 0 | 0.007286 | 0 | 0.007286 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.007286 | нд | 0 | нд | дальнейшая реализации ИП не планируется Полная стоимость ИП,объемы инвестиций за период -объемы фактически выполненных работ, а также с учетом обязательств на 2020г. по договорам аренды №40 и №41 от 21.06.2019 с Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей на период отключений ВЛ 110 кВ Л-149 Лоухи-Кестеньга и Л-163 Кестеньга - Пяозеро на ПС 110 кВ Пяозеро (ПС-56) установлен РИСЭ мощностью 730 кВт
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Лукьяновой Т.А. отпайки ВЛЗ 10 кВ от оп. №98 Л-04С-03 длиной 0,25 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛИ 0,4 кВ длиной 0,25 км, расположенных в п. Терву Лахденпохского района | L_000-31-5-01.32-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Договор дарения от 21.01.2021 № 14. Протокол 10кэа от 28.08.2020)
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 263.9684 | 0 | 0 | 6.7385 | 257.2299 | 82.2467 | 0 | 0 | 57.6934 | 24.5533 | -181.7217 | -68.84% | 0 | нд | 0 | нд | 50.9549 | 756.2% | -232.6766 | -90.45% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 224.8809 | 0 | 0 | 0 | 224.8809 | 78.3261 | 0 | 0 | 53.7728 | 24.5533 | -146.5548 | -65.17% | 0 | нд | 0 | нд | 53.7728 | нд | -200.3276 | -89.08% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 176.7317 | 0 | 0 | 0 | 176.7317 | 55.905 | 0 | 0 | 40.2474 | 15.6577 | -120.8267 | -68.37% | 0 | нд | 0 | нд | 40.2474 | нд | -161.074 | -91.14% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 153.1062 | 0 | 0 | 0 | 153.1062 | 45.3292 | 0 | 0 | 40.2474 | 5.0818 | -107.7769 | -70.39% | 0 | нд | 0 | нд | 40.2474 | нд | -148.0243 | -96.68% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 96.6835 | 0 | 0 | 0 | 96.6835 | 18.6906 | 0 | 0 | 18.6906 | 0 | -77.9929 | -80.67% | 0 | нд | 0 | нд | 18.6906 | нд | -96.6835 | -100% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 46.0643 | 0 | 0 | 0 | 46.0643 | 21.5568 | 0 | 0 | 21.5568 | 0 | -24.5075 | -53.2% | 0 | нд | 0 | нд | 21.5568 | нд | -46.0643 | -100% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 10.3584 | 0 | 0 | 0 | 10.3584 | 5.0818 | 0 | 0 | 0 | 5.0818 | -5.2765 | -50.94% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2765 | -50.94% | нд
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5419 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5419 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 1.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5692 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5692 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 3.0553 | 0 | 0 | 0 | 3.0553 | 0.00749 | 0 | 0 | 0 | 0.00749 | -3.0478 | -99.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.0478 | -99.75% | Погашение кредиторской задолженности Оплата услуг по размещению объектов энергетики в соответствии с распоряжениями Администрации МО «Город Архангельск» от 22.01.2020 №193р,
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 21.07.18) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92446 | 0 | 0 | 0 | 0.92446 | 0.92446 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.92446 | нд | Погашение кредиторской задолженности. Оплата по договору 07-217/20от 20.04.20 ООО "Стройдвинсервис".Отклонение от плановых показателей ввиду невозможности прокладки КЛ-0,4 кВ до здания заявителя по строительной площадке в предыдущий отчетный период. На строительной площадке были смонтированы крановые пути, которые использовались для строительства объекта подключения. Завершение работ по монтажу КЛ-0,4 выполнено после демонтажа крановых путей в 1 кв. 2021 г.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,750 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1499 | 0 | 0 | 0 | 4.1499 | 4.1499 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1499 | нд | Вина подрядчика ИП был запланирован к реализации в 2020 году, однако, ввиду задержки сроков поставки давальческих материалов (трансформаторы ТМГ-10/0,4/1000 кВА - 2 шт поставлены 07.12.2021.), замена второго трансформатора в ТП-244 выполнена и профинансирована в 1 кв. 2021 г.
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов в ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км, 2 МВА, ком.аппараты 4 шт.) | J_009-11-2-03.31-2603 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 4.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.192 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.192 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 23.6256 | 0 | 0 | 0 | 23.6256 | 10.5758 | 0 | 0 | 0 | 10.5758 | -13.0497 | -55.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -13.0497 | -55.24% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 18.6818 | 0 | 0 | 0 | 18.6818 | 10.4546 | 0 | 0 | 0 | 10.4546 | -8.2273 | -44.04% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.2273 | -44.04% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 12.4857 | 0 | 0 | 0 | 12.4857 | 0.095768 | 0 | 0 | 0 | 0.095768 | -12.39 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.39 | -99.23% | Задержка в оформлении документов. Выполнение ПИР планировалось в завершить в 2020 г. Ввиду позднего предоставления исходных данных для проектирования Заявителем, освоение и финансирование в 1 кв. 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.019854 | 0 | 0 | 0 | 0.019854 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-390 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома в г. Архангельске (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Градостроитель", 15-03581А/18 от 13.02.2019) (0,216 км) | K_009-11-2-02.41-2611 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 1.0501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0501 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0501 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,480 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | 2.3854 | 0 | 0 | 0 | 2.3854 | 0.043212 | 0 | 0 | 0 | 0.043212 | -2.3422 | -98.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3422 | -98.19% | Выполнение работ хозяйственным способом. Проектно-изыскательские работы выполнены в 1 квартале 2021 года отделом проектирования ПО "АЭС" Архангельского филиала, профинансированы в том же периоде
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,250 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | 2.7606 | 0 | 0 | 0 | 2.7606 | 0.001082 | 0 | 0 | 0 | 0.001082 | -2.7595 | -99.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7595 | -99.96% | Погашение кредиторской задолженности Оплата услуг по размещению объектов энергетики в соответствии с постановлениям Администрации МО "Город Архангельск" №1223р, от 15.04.2020
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-285 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета и автоматических выключателей (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,174 км, 4 т.у., 4 шт.) | L_009-11-2-02.41-2637 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.23434 | 0 | 0 | 0 | 0.23434 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова"
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, 0,85 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.3906 | 0 | 0 | 0 | 7.3906 | 7.3906 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.3906 | нд | Погашение кредиторской задолженности Оплата услуг по размещению линии электропередачи классом напряжения до 35кВ в соответствии с разрешениями на размещение объекта от 29.06.2020 №55-р/20
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13089 | 0 | 0 | 0 | 0.13089 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии",
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10-209-24 до проектируемой КТП-10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ в п. Березник Виноградовского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00090В/20 от 15.07.2020) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,6 км, КЛ-0,4 кВ 0,280 км) | L_009-12-2-01.41-1940 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.3527 | 0 | 0 | 0 | 2.3527 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00090В/20 от 15.07.2020 Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ и ответвления КВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ ПС-313 Песчанка в г.Коряжма Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00583К/20 от 14.07.2020) (1,26 МВА, КВЛ-10 кВ 1,148 км) | L_009-13-2-03.31-1393 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18613 | 0 | 0 | 0 | 0.18613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00583К/20 от 14.07.2020 Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства"
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 4.9437 | 0 | 0 | 0 | 4.9437 | 0.12127 | 0 | 0 | 0 | 0.12127 | -4.8225 | -97.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.8225 | -97.55% | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | 4.5651 | 0 | 0 | 0 | 4.5651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5651 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5651 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф.09-06 в с установкой опор и монтажом провода и с заменой опоры на анкерную ответвительную в д. Корелы Приморского района Архангельской области (Садоводческое некомерческое товарищество "Хаторица", 15-03694А/18 от 14.02.2019) (0,300 км) | K_009-11-1-01.32-2593 | 0.37864 | 0 | 0 | 0 | 0.37864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.37864 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.37864 | -100% | Отклонений нет
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ ПС-401 "Мезенская ДЭС" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с заменой трансформатора тока в ячейке МВ-6-401-20 (Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания", 15-02119А/19 от 14.02.2020) | L_009-11-1-03.21-2537 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11212 | 0 | 0 | 0 | 0.11212 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-02119А/19 от 14.02.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания"
4.1.1.4.2 | Реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии в ТП-10/0,4 кВ ТП-69 в г.Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер", 15-00958А/20 от 01.12.2020) (7 т.у.) | L_009-11-1-05.20-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0091472 | 0 | 0 | 0 | 0.0091472 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП 15-00958А/20 от 01.12.2020 Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер"
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 12.8162 | 0 | 0 | 0 | 12.8162 | 7.2134 | 0 | 0 | 7.1996 | 0.013806 | -5.6028 | -43.72% | 0 | нд | 0 | нд | 7.1996 | нд | -12.8024 | -99.89% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34045 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34045 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0.34045 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.34045 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности Оплата за выполенные работы по договору 07-102/20 от 20.02.2020 ООО "СтройЭнергоИмпорт". Ввиду необходимости корректировки проектной документации в части релейных схем, сроки выполнения ПНР были продлены до 28.12.2020 г.
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | -0.1925 | -93.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1925 | -93.31% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0.013806 | 0 | 0 | 0 | 0.013806 | -0.1925 | -93.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1925 | -93.31% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-412/1 в гАрхангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,08 км, КЛ-0,4 кВ 0,071 км) | L_000-11-1-01.41-3156 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса. Необходимость выполнения мероприятий по договору выноса: Договор № 07-673/17 от 08.09.2017, Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-346/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой", №277 от 11.12.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | L_000-11-1-01.41-3735 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0056063 | 0 | 0 | 0 | 0.0056063 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного учатска от объектов электроэнергетики: договор №277 от 11.12.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1229-02 в д.Никольская Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", 07-537.20 от 14.10.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,03 км) | L_000-12-1-01.41-2023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса. Необходимость выполнения мероприятий по договору выноса: Договор №07-537.20 от 14.10.2020, Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест".
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 361-12 Сафроновка для освобождения пятна застройки на земельном участке по ул. Кости Зинина в с. Яренск Ленского района Архангельской области (Ковалевский С.П., ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020) (0,05 км) | M_000-13-1-01.32-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0082001 | 0 | 0 | 0 | 0.0082001 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного учатска от объектов электроэнергетики: договор №ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020 Ковалевский С.П.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20631 | -100% | Отклонений нет
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12.6099 | 0 | 0 | 0 | 12.6099 | 6.8591 | 0 | 0 | 6.8591 | 0 | -5.7508 | -45.61% | 0 | нд | 0 | нд | 6.8591 | нд | -12.6099 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.52 | -100% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.52 | -100% | Отклонений нет
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 11.0899 | 0 | 0 | 0 | 11.0899 | 6.8591 | 0 | 0 | 6.8591 | 0 | -4.2308 | -38.15% | 0 | нд | 0 | нд | 6.8591 | нд | -11.0899 | -100% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 3.6966 | 3.4861 | 0 | 0 | 3.4861 | 0 | -0.21059 | -5.697% | 0 | нд | 0 | нд | 3.4861 | нд | -3.6966 | -100% | Экономия при торгах
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 3.6966 | 3.3731 | 0 | 0 | 3.3731 | 0 | -0.32356 | -8.753% | 0 | нд | 0 | нд | 3.3731 | нд | -3.6966 | -100% | Экономия при торгах
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 3.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6966 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6966 | -100% | Не заключен договор подряда. Торгово-закупочные процедуры на выполнение СМР были инициированы в 4 кв. 2020 г., договор не был заключен ввиду отсутствия заявок.В марте 2021 инициирована повторная закупка на выполнение СМР.
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 35.333 | 0 | 0 | 0 | 35.333 | 15.2077 | 0 | 0 | 6.3259 | 8.8818 | -20.1253 | -56.96% | 0 | нд | 0 | нд | 6.3259 | нд | -26.4512 | -74.86% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,45 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 4.6744 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.6744 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам. В 1 квартале 2021 года была произведена оплата в соответствии с условиями договора 07-543/20 от 20.10.2020 ООО "Строймонтаж"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-401/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19) (0,167 км) | K_000-11-1-01.41-3690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.1527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1527 | нд | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам. В 1 квартале 2021 года была произведена оплата в соответствии с условиями договора 265 от 03.12.2020 ИП "Баранцев Николай Иванович"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса. Необходимость выполнения мероприятий по договору выноса: Договор № 07-336/20 от 29.06.2020, Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского".
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-7/3 "Общежитие" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", 07-340/20 от 06.07.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | L_000-11-1-01.41-3727 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.052824 | 0 | 0 | 0 | 0.052824 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного учатска от объектов электроэнергетики: договор №207-340/20 от 06.07.2020 Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" от ТП 10/0,4 кВ №11 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа", 07-426/20 от 26.08.2020) (0,1 км) | L_000-11-1-01.41-3729 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0029671 | 0 | 0 | 0 | 0.0029671 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору выноса Необходимость выполнения мероприятий по договору освобождения земельного учатска от объектов электроэнергетики: договор №07-426/20 от 26.08.2020 Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа"
4.1.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | 2.5713 | 0 | 0 | 0 | 2.5713 | 1.9801 | 0 | 0 | 1.9801 | 0 | -0.59119 | -22.99% | 0 | нд | 0 | нд | 1.9801 | нд | -2.5713 | -100% | Экономия при торгах
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (43 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 18.332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -18.332 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | 8.8608 | 0 | 0 | 0 | 8.8608 | 8.0667 | 0 | 0 | 4.3457 | 3.721 | -0.79414 | -8.962% | 0 | нд | 0 | нд | 4.3457 | нд | -5.1398 | -58.01% | Экономия при торгах
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.045877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045877 | -100% | Работы профинансированы в предыдущем периоде
4.1.6 | Приобретение КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры № 6/26/1 кВ ,ВЛ-10-123-06 в г.Онега Архангельской области по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 гЦуркан Иосиф Павлович .( 1 шт., 0,005 км) | M_000-14-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Принятие ОС на баланс по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 гЦуркан Иосиф Павлович
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 3.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9488 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9488 | -100% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46221 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.46221 | -100% | Работы профинансированы в предыдущем периоде
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 0.029058 | 0 | 0 | 0 | 0.029058 | -0.087174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087174 | -75% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 0.24896 | 0 | 0 | 0 | 0.24896 | -0.74687 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.74687 | -75% | Отклонений нет
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -35.1669 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | -32.349 | -100% | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -35.1669 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | -32.349 | -100% | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -35.1669 | -89.97% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | -32.349 | -100% | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение топливного склада нефтепродуктов Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части монтажа системы контроля утечек нефтепродуктов (1 шт.) | L_000-11-1-06.20-2555 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ для ликвидации или предотвращения аварийной ситуации. Устранение нарушений в соответствии с требованиями предписания РТН №57-7265-3585/ПР от 27.12.2019 г.
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 2.6576 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6576 | нд | 0 | нд | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий. Увеличение стоимости оборудования ДГУ. В 1 квартале 2021 года была произведена оплата выполненных работ по договору 07-453/20 от 23.09.2020 г. ООО "Мидас"
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов №1 и №3 (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0002 | 39.0875 | 0 | 0 | 6.7385 | 32.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.0875 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.7385 | -100% | -32.349 | -100% | Отклонений нет
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 560.5534 | 0 | 0 | 0 | 560.5534 | 80.0903 | 0 | 0 | 0 | 80.0903 | -480.4631 | -85.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -480.4631 | -85.71% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 560.5534 | 0 | 0 | 0 | 560.5534 | 80.0903 | 0 | 0 | 0 | 80.0903 | -480.4631 | -85.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -480.4631 | -85.71% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 303.4368 | 0 | 0 | 0 | 303.4368 | 59.074 | 0 | 0 | 0 | 59.074 | -244.3628 | -80.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -244.3628 | -80.53% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 303.3177 | 0 | 0 | 0 | 303.3177 | 59.074 | 0 | 0 | 0 | 59.074 | -244.2437 | -80.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -244.2437 | -80.52% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 182.3833 | 0 | 0 | 0 | 182.3833 | 41.3714 | 0 | 0 | 0 | 41.3714 | -141.0119 | -77.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -141.0119 | -77.32% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 46.7756 | 0 | 0 | 0 | 46.7756 | 17.7008 | 0 | 0 | 0 | 17.7008 | -29.0748 | -62.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -29.0748 | -62.16% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 74.1588 | 0 | 0 | 0 | 74.1588 | 0.0017847 | 0 | 0 | 0 | 0.0017847 | -74.157 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -74.157 | -100% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | 3.6673 | 0 | 0 | 0 | 3.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6673 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6673 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | 44.5155 | 0 | 0 | 0 | 44.5155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44.5155 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -44.5155 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | 9.286 | 0 | 0 | 0 | 9.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.286 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.286 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
5.1.1.1.3 | Строительство двух участков ВЛ-110 кВ от существующих ВЛ-110 кВ Л. Газова-Валдай (Л.Газовая) и ВЛ 110 кВ Л. Газовая-Варгусово (Л.Окуловская-3), ориентировочной протяженностью 1,065 км, для электроснабжения объектов технологического присоединения ООО "Газпром инвест" (ПС 110 кВ) (Договр ТП №65-00235-В/18 от 18.03.2019 г.) | K_009-62-2-01.12-0001 | 16.6901 | 0 | 0 | 0 | 16.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.6901 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.6901 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Монтаж 1-го узла учёта электроэнергии на клеммах коммутационного аппарата в ВУ на опоре ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Базовая" для электроснабжения производственной базы в н.п.Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020) | L_009-63-2-05.10-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0017847 | 0 | 0 | 0 | 0.0017847 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата заработной платыза работы, выполненные хозяйственным способом по ТП (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020)
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11907 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11907 | -100% | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11907 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11907 | -100% | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11907 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11907 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 233.6672 | 0 | 0 | 0 | 233.6672 | 18.0412 | 0 | 0 | 0 | 18.0412 | -215.626 | -92.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -215.626 | -92.28% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 120.8254 | 0 | 0 | 0 | 120.8254 | 0.35741 | 0 | 0 | 0 | 0.35741 | -120.468 | -99.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -120.468 | -99.7% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0.012735 | 0.012735 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.012735 | нд | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Трохово" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Теремово» в н.п. Трохово Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-25 кВА | M_000-64-1-03.31-4159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012735 | 0 | 0 | 0 | 0.012735 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение оплаты за выполненные хозяйственным способом работы и процентов по кредиту в связи с отключением КТП-10/0,4 кВ "Трохово" по причине хищения силовой установки трансформаторной будки РУ-0,4 кВ сторонним лицом (Постановление о возбуждении уголовного дела №12101490011000108 от 16.03.2021 г)
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 120.8254 | 0 | 0 | 0 | 120.8254 | 0.34467 | 0 | 0 | 0 | 0.34467 | -120.4807 | -99.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -120.4807 | -99.71% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 0.072419 | 0 | 0 | 0 | 0.072419 | -4.4356 | -98.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.4356 | -98.39% | Отнесение процентов за использованные кредиты и заработнгой платы ОКС
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | 0.5135 | 0 | 0 | 0 | 0.5135 | 0.0091666 | 0 | 0 | 0 | 0.0091666 | -0.50433 | -98.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.50433 | -98.21% | Отнесение процентов за использованные кредиты и заработнгой платы ОКС
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | 0.84455 | 0 | 0 | 0 | 0.84455 | 0.076382 | 0 | 0 | 0 | 0.076382 | -0.76817 | -90.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76817 | -90.96% | Отнесение процентов за использованные кредиты и заработнгой платы ОКС
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 | 0.17394 | 0 | 0 | 0 | 0.17394 | -1.2406 | -87.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2406 | -87.7% | Отнесение процентов за использованные кредиты и заработнгой платы ОКС
5.1.2.1.2 | Техническое переооружение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород c корректировкой существующего проекта (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х40 МВА, реконструкция ВЛ-110 кВ протяженностью 2,5 км и КЛ-10 кВ протяженностью 29,229 км, замена 139-ти выключателей, выполнение мероприятий по программе ССПИ и организации основного и резервного цифровых каналов связи) | I_000-63-2-03.13-4124 | 113.5447 | 0 | 0 | 0 | 113.5447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.5447 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -113.5447 | -100% | Приостановка реализации инвестиционного проекта в связи с его исключением при корректировке ИПР в 2021 году
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Дорожкино» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово» в н.п. Дорожкино Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-60 кВА на ТМГ-25 кВА | L_000-64-1-03.31-4158 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.012766 | 0 | 0 | 0 | 0.012766 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по замене вышедшего из строя тансформатора на основании Акта № 266 раследования технологического нарушения от 02.12.2020
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Любытино" Любытинского района Новгородской области с организацией системы оперативного тока и защиты линий 110 кВ (2 комплекта) | I_000-61-1-03.13-4184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 16.945 | 0 | 0 | 0 | 16.945 | 12.2025 | 257.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2025 | 257.3% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 4.7425 | 0 | 0 | 0 | 4.7425 | 16.945 | 0 | 0 | 0 | 16.945 | 12.2025 | 257.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 12.2025 | 257.3% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40016 | 0 | 0 | 0 | 0.40016 | 0.40016 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.40016 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,175 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 4.1399 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.1399 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 5.8944 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.8944 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | 6.0117 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6.0117 | нд | Оплата за выполненный объем работ подрядной организацией в 2020 году
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1.5737 | 0 | 0 | 0 | 1.5737 | 0.033017 | 0 | 0 | 0 | 0.033017 | -1.5406 | -97.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5406 | -97.9% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 0.77488 | 0 | 0 | 0 | 0.77488 | 0.071363 | 0 | 0 | 0 | 0.071363 | -0.70351 | -90.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70351 | -90.79% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 1.6135 | 0 | 0 | 0 | 1.6135 | 0.07814 | 0 | 0 | 0 | 0.07814 | -1.5353 | -95.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5353 | -95.16% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 0.78052 | 0 | 0 | 0 | 0.78052 | 0.090611 | 0 | 0 | 0 | 0.090611 | -0.6899 | -88.39% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6899 | -88.39% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0 | 0 | 0 | 0.13701 | 0.13701 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13701 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088683 | 0 | 0 | 0 | 0.088683 | 0.088683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.088683 | нд | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 81.7451 | 0 | 0 | 0 | 81.7451 | 0.73884 | 0 | 0 | 0 | 0.73884 | -81.0063 | -99.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -81.0063 | -99.1% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 47.4314 | 0 | 0 | 0 | 47.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.4314 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -47.4314 | -100% | Позднее предоставление подрядной организацией дополнительного соглашения к договору страхования рисков СМР
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 31.8697 | 0 | 0 | 0 | 31.8697 | 0.73837 | 0 | 0 | 0 | 0.73837 | -31.1313 | -97.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -31.1313 | -97.68% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0119 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0119 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082299 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.082299 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.24981 | 0 | 0 | 0 | 0.24981 | 0.00046959 | 0 | 0 | 0 | 0.00046959 | -0.24934 | -99.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.24934 | -99.81% | Отнесение процентов за использованные кредиты
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10007 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 26.3542 | 0 | 0 | 0 | 26.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.3542 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -26.3542 | -100% | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0126 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.0126 | -100% | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция комплексов телемеханики ССПИ на ПС 110кВ "Мойка", ПС 110кВ "Рогавка", ПС 110кВ "Батецкая", ПС 110кВ "Киприя", ПС 110кВ "Прогресс", ПС 110кВ "Любытино", ПС 110кВ "Пестово", ПС 110кВ "Мошенское", ПС 110кВ "Хвойная" (9 компл) | G_000-65-1-04.40-4108 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 17.0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.0126 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -17.0126 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.3415 | -100% | нд
5.1.2.4.2 | Реконструкция оборудования телемеханики, релейной защиты и автоматики для реализации дистанционного управления ПС 110 кВ Южная с Диспетчерского центра (1 система) | K_000-63-1-04.50-0001 | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 9.3415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.3415 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.3415 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 23.4494 | 0 | 0 | 0 | 23.4494 | 2.975 | 0 | 0 | 0 | 2.975 | -20.4744 | -87.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -20.4744 | -87.31% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.24757 | 0 | 0 | 0 | 0.24757 | 0.062942 | 0 | 0 | 0 | 0.062942 | -0.18463 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18463 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.24983 | 0 | 0 | 0 | 0.24983 | 0.063517 | 0 | 0 | 0 | 0.063517 | -0.18632 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18632 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.057554 | 0 | 0 | 0 | 0.057554 | 0.014632 | 0 | 0 | 0 | 0.014632 | -0.042921 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.042921 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение КМУ на шасси повышенной проходимости (кат.С) в количестве 1 единиц | K_000-62-5-07.10-0012 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 7.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.9839 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.9839 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24301 | 0 | 0 | 0 | 0.24301 | 0.061782 | 0 | 0 | 0 | 0.061782 | -0.18123 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18123 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.061715 | 0 | 0 | 0 | 0.061715 | 0.01569 | 0 | 0 | 0 | 0.01569 | -0.046025 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.046025 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.21073 | 0 | 0 | 0 | 0.21073 | 0.053575 | 0 | 0 | 0 | 0.053575 | -0.15715 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15715 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение автогидроподъемника 29м на шасси повышенной проходимости(кат.С) в количестве 1 единицы | K_000-64-2-07.10-0006 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 9.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.0981 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0981 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (16 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | 0.97494 | 0 | 0 | 0 | 0.97494 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0.92159 | -0.053347 | -5.472% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.053347 | -5.472% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | 1.2817 | 0 | 0 | 0 | 1.2817 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | -0.074006 | -5.774% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074006 | -5.774% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.6 | Приобретение лестницы изолирующей приставной вертикальной стеклопластиковой ЛПВСТ-7,5М с системой страховки от падения с высоты (41 шт.) | K_000-65-1-07.30-4188 | 0.78425 | 0 | 0 | 0 | 0.78425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78425 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.78425 | -100% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.27813 | 0 | 0 | 0 | 0.27813 | 0.070711 | 0 | 0 | 0 | 0.070711 | -0.20742 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20742 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.12626 | 0 | 0 | 0 | 0.12626 | 0.0321 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 | -0.09416 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.09416 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.22641 | 0 | 0 | 0 | 0.22641 | 0.057562 | 0 | 0 | 0 | 0.057562 | -0.16885 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16885 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17172 | 0 | 0 | 0 | 0.17172 | 0.043658 | 0 | 0 | 0 | 0.043658 | -0.12806 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12806 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4536 | 0 | 0 | 0 | 1.4536 | 0.36955 | 0 | 0 | 0 | 0.36955 | -1.084 | -74.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.084 | -74.58% | Незначительное отклонение от плановых значений
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 1542.8134 | 0 | 0 | 1082.3226 | 460.4908 | 111.4647 | 0 | 0 | 91.8284 | 19.6363 | -1431.3487 | -92.78% | 0 | нд | 0 | нд | -990.4942 | -91.52% | -440.8545 | -95.74% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1542.8134 | 0 | 0 | 1082.3226 | 460.4908 | 111.4647 | 0 | 0 | 91.8284 | 19.6363 | -1431.3487 | -92.78% | 0 | нд | 0 | нд | -990.4942 | -91.52% | -440.8545 | -95.74% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 541.918 | 0 | 0 | 337.1572 | 204.7608 | 64.1667 | 0 | 0 | 47.5169 | 16.6498 | -477.7513 | -88.16% | 0 | нд | 0 | нд | -289.6403 | -85.91% | -188.111 | -91.87% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 346.7616 | 0 | 0 | 198.9683 | 147.7933 | 58.8218 | 0 | 0 | 47.5163 | 11.3054 | -287.9398 | -83.04% | 0 | нд | 0 | нд | -151.4519 | -76.12% | -136.4878 | -92.35% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 318.7406 | 0 | 0 | 185.6698 | 133.0708 | 43.2106 | 0 | 0 | 35.142 | 8.0686 | -275.53 | -86.44% | 0 | нд | 0 | нд | -150.5278 | -81.07% | -125.0022 | -93.94% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 26.9061 | 0 | 0 | 13.2985 | 13.6076 | 15.4658 | 0 | 0 | 12.3744 | 3.0915 | -11.4402 | -42.52% | 0 | нд | 0 | нд | -0.92415 | -6.949% | -10.5161 | -77.28% | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 0.14531 | 0 | 0 | 0 | 0.14531 | -0.96953 | -86.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.96953 | -86.97% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 1.1148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1148 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1148 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13133 | 0 | 0 | 0 | 0.13133 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0057232 | 0 | 0 | 0 | 0.0057232 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.)
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0082651 | 0 | 0 | 0 | 0.0082651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО)
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 5.1909 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1909 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 5.1909 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1909 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" 2х40 МВА, ОРУ 110 кВ, ЗРУ 35 кВ, ЗРУ 10 кВ (установка выключателей 110, 35, 10 кВ в количестве 40 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт.) и ВЛ-110\35\10 кВ общей протяженностью 11,551 км в Зашекснинском районе г. Череповца (МУП Электросеть Дог. №26-01547Ч/16 от 19.05.2016; Дог. №26-02799Ч/16 от 14.07.2016; Дог. №26-02916Ч/16 от 19.07.2016) | F_000-25-2-03.13-0001 | 5.1909 | 0 | 0 | 5.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1909 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 189.9655 | 0 | 0 | 132.998 | 56.9675 | 5.3449 | 0 | 0 | 0.00056183 | 5.3443 | -184.6206 | -97.19% | 0 | нд | 0 | нд | -132.9974 | -100% | -51.6232 | -90.62% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 189.9655 | 0 | 0 | 132.998 | 56.9675 | 5.3449 | 0 | 0 | 0.00056183 | 5.3443 | -184.6206 | -97.19% | 0 | нд | 0 | нд | -132.9974 | -100% | -51.6232 | -90.62% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 153.0131 | 0 | 0 | 111.5793 | 41.4338 | 0.00056183 | 0 | 0 | 0.00056183 | 0 | -153.0126 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -111.5788 | -100% | -41.4338 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | 4.7176 | 0 | 0 | 0 | 4.7176 | 4.3833 | 0 | 0 | 0 | 4.3833 | -0.33426 | -7.085% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33426 | -7.085% | Из-за длительного получения разрешения на производство работ по землям лесного фонда работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата в 2021 г.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов КЛ 10 кВ общей протяженностью 0,5 км, реконструкция ОРУ 110 кВ, РУ 10 кВ, установка выключателей в количестве 32 шт., ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 32.2348 | 0 | 0 | 21.4187 | 10.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.2348 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -21.4187 | -100% | -10.8161 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ: замена 1х160 кВА на 1х400 кВА и реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км в с. Кичменгский Городок по ул. Советская для тех. присоединения цеха лесопереработки (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020) | L_009-22-1-03.31-0040 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0.8861 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье Верховажского района: замена ТТ-10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ Южный в количестве 3 шт. (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020) | L_009-24-1-03.13-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.074904 | 0 | 0 | 0 | 0.074904 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020)
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 856.9384 | 0 | 0 | 633.9625 | 222.976 | 39.4298 | 0 | 0 | 37.4785 | 1.9513 | -817.5087 | -95.4% | 0 | нд | 0 | нд | -596.484 | -94.09% | -221.0247 | -99.12% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 231.8286 | 0 | 0 | 181.8286 | 50 | 11.0652 | 0 | 0 | 11.0652 | 0 | -220.7634 | -95.23% | 0 | нд | 0 | нд | -170.7634 | -93.91% | -50 | -100% | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 159.0379 | 0 | 0 | 109.0379 | 50 | 0.014566 | 0 | 0 | 0.014566 | 0 | -159.0234 | -99.99% | 0 | нд | 0 | нд | -109.0234 | -99.99% | -50 | -100% | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | 132.0379 | 0 | 0 | 82.0379 | 50 | 0.014566 | 0 | 0 | 0.014566 | 0 | -132.0234 | -99.99% | 0 | нд | 0 | нд | -82.0234 | -99.98% | -50 | -100% | Оплата аренды ЗУ по заключенному договору за 1 кв. 2021 г. по Дог. 24-1502гс\ВЭ2.1-19\0073 от 09.01.2019.
6.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 35/10 кВ Молочное Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х16 МВА, реконструкция заходов ВЛ общей протяженностью 0,174 км, реконструкция РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 32 шт.) | F_000-21-1-03.21-0111 | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -27 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены и профинансированы в предыдущем периоде
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 72.7907 | 0 | 0 | 72.7907 | 0 | 11.0507 | 0 | 0 | 11.0507 | 0 | -61.74 | -84.82% | 0 | нд | 0 | нд | -61.74 | -84.82% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2034 | 0 | 0 | 9.2034 | 0 | 9.2034 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2034 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067115 | 0 | 0 | 0.067115 | 0 | 0.067115 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.067115 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком, длительное согласование ПИР с системным оператором. Работы подрядчиком выполнены в 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 2.0888 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0888 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3156 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3156 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 19.0359 | 0 | 0 | 19.0359 | 0 | 0.57418 | 0 | 0 | 0.57418 | 0 | -18.4618 | -96.98% | 0 | нд | 0 | нд | -18.4618 | -96.98% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ, зданий ОПУ, КРУМ 35 кВ, КРУМ 10 кВ (1 шт.), установка ДГР 10 кВ в количестве 2 шт. | J_000-21-1-03.21-0117 | 49.3503 | 0 | 0 | 49.3503 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | -48.1443 | -97.56% | 0 | нд | 0 | нд | -48.1443 | -97.56% | 0 | нд | Работы по строительному контролю по договору ВЭ2.6-19/0079 подрядчиком выполнены в ноябре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 295.652 | 0 | 0 | 122.6761 | 172.976 | 10.1693 | 0 | 0 | 9.7907 | 0.3786 | -285.4827 | -96.56% | 0 | нд | 0 | нд | -112.8854 | -92.02% | -172.5974 | -99.78% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 290.4643 | 0 | 0 | 117.4884 | 172.976 | 10.1693 | 0 | 0 | 9.7907 | 0.3786 | -280.295 | -96.5% | 0 | нд | 0 | нд | -107.6977 | -91.67% | -172.5974 | -99.78% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 1.939 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.939 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | 0.063169 | 0 | 0 | 0.063169 | 0 | 0.00074867 | 0 | 0 | 0.00074867 | 0 | -0.062421 | -98.81% | 0 | нд | 0 | нд | -0.062421 | -98.81% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 1.5625 | 0 | 0 | 1.5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5625 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.5625 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 1.1924 | 0 | 0 | 1.1924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.1924 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.1924 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | 1.3122 | 0 | 0 | 1.3122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3122 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3122 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | 0.98724 | 0 | 0 | 0.98724 | 0 | 0.0077756 | 0 | 0 | 0.0077756 | 0 | -0.97946 | -99.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97946 | -99.21% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | 2.5224 | 0 | 0 | 2.5224 | 0 | 0.043758 | 0 | 0 | 0.043758 | 0 | -2.4786 | -98.27% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4786 | -98.27% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 4.4808 | 0 | 0 | 4.4808 | 0 | 0.08025 | 0 | 0 | 0.08025 | 0 | -4.4006 | -98.21% | 0 | нд | 0 | нд | -4.4006 | -98.21% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | 2.1005 | 0 | 0 | 2.1005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.1005 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1005 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | 2.5757 | 0 | 0 | 2.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5757 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5757 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | 2.2186 | 0 | 0 | 2.2186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.2186 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2186 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 3.9983 | 0 | 0 | 3.9983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9983 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.9983 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | 1.4582 | 0 | 0 | 1.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4582 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4582 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 2.6014 | 0 | 0 | 2.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.6014 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.6014 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 2.3519 | 0 | 0 | 2.3519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3519 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3519 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 2.8066 | 0 | 0 | 2.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8066 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8066 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | 1.939 | 0 | 0 | 1.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.939 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.939 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 2.7792 | 0 | 0 | 2.7792 | 0 | 0.23296 | 0 | 0 | 0.23296 | 0 | -2.5463 | -91.62% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5463 | -91.62% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | 4.686 | 0 | 0 | 4.686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.686 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.686 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 4.0396 | 0 | 0 | 4.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0396 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0396 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 3.0702 | 0 | 0 | 3.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0702 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0702 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 2.747 | 0 | 0 | 2.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.747 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.747 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 8.2587 | 0 | 0 | 8.2587 | 0 | 0.10327 | 0 | 0 | 0.10327 | 0 | -8.1554 | -98.75% | 0 | нд | 0 | нд | -8.1554 | -98.75% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" не выполнены работы по разработке лесоустроительной документации, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | 0.18432 | 0 | 0 | 0.18432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18432 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18432 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0.27465 | 0 | 0 | 0.27465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.27465 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27465 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | 0.29087 | 0 | 0 | 0.29087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.29087 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29087 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0.11789 | 0 | 0 | 0.11789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11789 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11789 | -100% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Нордстрой" договор подряда расторгнут. Для выполнения работ проводятся ТЗП по определению нового подрядчика.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 1.0179 | 0 | 0 | 1.0179 | 0 | 0.099759 | 0 | 0 | 0.099759 | 0 | -0.91817 | -90.2% | 0 | нд | 0 | нд | -0.91817 | -90.2% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32683 | 0 | 0 | 0.32683 | 0 | 0.32683 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.32683 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65416 | 0 | 0 | 0.65416 | 0 | 0.65416 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.65416 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0.4295 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.4295 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 20,08 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 1.6427 | 0 | 0 | 1.6427 | 0 | 0.14763 | 0 | 0 | 0.14763 | 0 | -1.4951 | -91.01% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4951 | -91.01% | 0 | нд | Проценты по кредиту, затраты по устранению замечаний от ДЛК ВО выполняемые х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,57 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 0.59678 | 0 | 0 | 0.59678 | 0 | 0.093915 | 0 | 0 | 0.093915 | 0 | -0.50287 | -84.26% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50287 | -84.26% | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27044 | 0 | 0 | 0.27044 | 0 | 0.27044 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.27044 | нд | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 1.4762 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4762 | нд | 0 | нд | Проценты по кредитам. Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 17,59 га | I_004-21-1-01.12-3756 | 0.14572 | 0 | 0 | 0.14572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14572 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14572 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 22,1 га | I_004-23-1-01.21-0022 | 1.4127 | 0 | 0 | 1.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4127 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4127 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 44,718 га | I_004-21-1-01.12-3758 | 0.89223 | 0 | 0 | 0.89223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89223 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.89223 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35401 | 0 | 0 | 0.35401 | 0 | 0.35401 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.35401 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в феврале 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059153 | 0 | 0 | 0.059153 | 0 | 0.059153 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.059153 | нд | 0 | нд | Проценты по кредиту
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0 | 0.50253 | 0 | 0.50253 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.50253 | нд | 0 | нд | Проценты по кредитам. Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в феврале 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74682 | 0 | 0 | 0.74682 | 0 | 0.74682 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.74682 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 50.6586 | 0 | 0 | 0 | 50.6586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.6586 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -50.6586 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 82.3174 | 0 | 0 | 0 | 82.3174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -82.3174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -82.3174 | -100% | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и ограничений с ней связанных возникли трудности в сосгласовании проекта и оформлении ЗУ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 0 | 2.9347 | 0 | 2.9347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9347 | нд | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0 | 0.0552 | 0 | 0.0552 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0552 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38896 | 0 | 0 | 0.38896 | 0 | 0.38896 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.38896 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0 | 0.63337 | 0 | 0.63337 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.63337 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0 | 0.1176 | 0 | 0.1176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1176 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0 | 0.0312 | 0 | 0.0312 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0312 | нд | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 49,537 га | I_004-21-1-01.12-3749 | 1.2127 | 0 | 0 | 1.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2127 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.2127 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "от КТП Вараксино мастерские" с выносом участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,09 км и ВЛ-0,4кВ "АВМ от КТП Вараксино Сушилка" с выносом участка протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, Плосковская сельская администрация вне границ деревни Вараксино (СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;) | L_000-21-1-01.41-6186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3786 | 0 | 0 | 0 | 0.3786 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1,2" в г. Сокол Сокольского района Вологодской области в двухцепном исполнении протяженностью 8,179 км (в т.ч. КЛ 110 кВ - 0,468 км) | F_000-21-1-01.12-0004 | 51.1587 | 0 | 0 | 11.1587 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.1587 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -11.1587 | -100% | -40 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области протяженностью по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | 13.0474 | 0 | 0 | 13.0474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.0474 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.0474 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области протяженностью по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | 13.9557 | 0 | 0 | 13.9557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.9557 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -13.9557 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 0.25728 | 0 | 0 | 0.25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25728 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25728 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 0.20557 | 0 | 0 | 0.20557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20557 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20557 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 0.22406 | 0 | 0 | 0.22406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22406 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22406 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 0.22694 | 0 | 0 | 0.22694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22694 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22694 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0.018125 | 0 | 0 | 0.018125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.018125 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018125 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 0.2298 | 0 | 0 | 0.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2298 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2298 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0.042199 | 0 | 0 | 0.042199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042199 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042199 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0.10378 | 0 | 0 | 0.10378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10378 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10378 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.041281 | 0 | 0 | 0.041281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.041281 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.041281 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 0.33256 | 0 | 0 | 0.33256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33256 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33256 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0.048666 | 0 | 0 | 0.048666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.048666 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.048666 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 0.1465 | 0 | 0 | 0.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1465 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1465 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 0.19717 | 0 | 0 | 0.19717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.19717 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.19717 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 0.1838 | 0 | 0 | 0.1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1838 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1838 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.007923 | 0 | 0 | 0.007923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.007923 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.007923 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.07697 | 0 | 0 | 0.07697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.07697 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.07697 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 0.12685 | 0 | 0 | 0.12685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12685 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12685 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 0.18215 | 0 | 0 | 0.18215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.18215 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18215 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 0.21458 | 0 | 0 | 0.21458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21458 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21458 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 0.36308 | 0 | 0 | 0.36308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36308 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.36308 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0.13774 | 0 | 0 | 0.13774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13774 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13774 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0.15401 | 0 | 0 | 0.15401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.15401 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15401 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 0.21455 | 0 | 0 | 0.21455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21455 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21455 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 0.16429 | 0 | 0 | 0.16429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16429 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16429 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 0.10721 | 0 | 0 | 0.10721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10721 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10721 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 0.13776 | 0 | 0 | 0.13776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13776 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13776 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 0.22371 | 0 | 0 | 0.22371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22371 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22371 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 0.10984 | 0 | 0 | 0.10984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10984 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10984 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0.0019166 | 0 | 0 | 0.0019166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0019166 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0019166 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0.049389 | 0 | 0 | 0.049389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.049389 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.049389 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0.025678 | 0 | 0 | 0.025678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.025678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.025678 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0.004193 | 0 | 0 | 0.004193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.004193 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.004193 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.063865 | 0 | 0 | 0.063865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.063865 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.063865 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0.03995 | 0 | 0 | 0.03995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03995 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03995 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0.034221 | 0 | 0 | 0.034221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.034221 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.034221 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0.032849 | 0 | 0 | 0.032849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.032849 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.032849 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0.071514 | 0 | 0 | 0.071514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.071514 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.071514 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0.036263 | 0 | 0 | 0.036263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036263 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.036263 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.072652 | 0 | 0 | 0.072652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.072652 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072652 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ермаково-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0.03542 | 0 | 0 | 0.03542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03542 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.03542 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0.0072483 | 0 | 0 | 0.0072483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072483 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0072483 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0.028635 | 0 | 0 | 0.028635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.028635 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.028635 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 0.23386 | 0 | 0 | 0.23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23386 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23386 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 0.20622 | 0 | 0 | 0.20622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20622 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.20622 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0.02187 | 0 | 0 | 0.02187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.02187 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.02187 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 0.43869 | 0 | 0 | 0.43869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43869 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.43869 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 0.25066 | 0 | 0 | 0.25066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25066 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25066 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 0.78479 | 0 | 0 | 0.78479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.78479 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.78479 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 0.54569 | 0 | 0 | 0.54569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54569 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54569 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | 0.25445 | 0 | 0 | 0.25445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.25445 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25445 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ТЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | 0.34508 | 0 | 0 | 0.34508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.34508 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.34508 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.035749 | 0 | 0 | 0.035749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.035749 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.035749 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0.011454 | 0 | 0 | 0.011454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.011454 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011454 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0.13374 | 0 | 0 | 0.13374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13374 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13374 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 1.009 | 0 | 0 | 1.009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.009 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.009 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0.59389 | 0 | 0 | 0.59389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.59389 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.59389 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5.1877 | 0 | 0 | 5.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.1877 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1877 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.6236 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.6236 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | 3.5641 | 0 | 0 | 3.5641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.5641 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5641 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 236.9067 | 0 | 0 | 236.9067 | 0 | 12.4776 | 0 | 0 | 10.905 | 1.5727 | -224.4291 | -94.73% | 0 | нд | 0 | нд | -226.0017 | -95.4% | 1.5727 | нд | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 180.9449 | 0 | 0 | 180.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180.9449 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -180.9449 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не приступил к выполнению работ.
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 6.3514 | 0 | 0 | 6.3514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.3514 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.3514 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не приступил к выполнению работ.
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 49.6105 | 0 | 0 | 49.6105 | 0 | 12.4776 | 0 | 0 | 10.905 | 1.5727 | -37.1328 | -74.85% | 0 | нд | 0 | нд | -38.7055 | -78.02% | 1.5727 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г., Досрочное выполнени работ.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 92.5511 | 0 | 0 | 92.5511 | 0 | 5.7176 | 0 | 0 | 5.7176 | 0 | -86.8335 | -93.82% | 0 | нд | 0 | нд | -86.8335 | -93.82% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 22.0174 | 0 | 0 | 22.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.0174 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция ВЧ -каналов связи и создание комплексов телемеханики АСТУ в Вожегодском РЭС на объектах ПС 35/10 кВ "Гридино", "Сурково", "Деревенька", "Никитино", реконструкция ВЧ-каналов связи и комплексов телемеханики на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вожега", "Явенга тяговая". (9 комплексов) | F_000-21-1-04.30-0053 | 22.0174 | 0 | 0 | 22.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.0174 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -22.0174 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 70.5337 | 0 | 0 | 70.5337 | 0 | 5.7176 | 0 | 0 | 5.7176 | 0 | -64.8161 | -91.89% | 0 | нд | 0 | нд | -64.8161 | -91.89% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 19.2024 | 0 | 0 | 19.2024 | 0 | 0.27383 | 0 | 0 | 0.27383 | 0 | -18.9286 | -98.57% | 0 | нд | 0 | нд | -18.9286 | -98.57% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | 14.175 | 0 | 0 | 14.175 | 0 | 0.19663 | 0 | 0 | 0.19663 | 0 | -13.9784 | -98.61% | 0 | нд | 0 | нд | -13.9784 | -98.61% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | 9.4501 | 0 | 0 | 9.4501 | 0 | 0.13111 | 0 | 0 | 0.13111 | 0 | -9.319 | -98.61% | 0 | нд | 0 | нд | -9.319 | -98.61% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | 19.7314 | 0 | 0 | 19.7314 | 0 | 3.5591 | 0 | 0 | 3.5591 | 0 | -16.1723 | -81.96% | 0 | нд | 0 | нд | -16.1723 | -81.96% | 0 | нд | Работы выполнены в предыдущем периоде и частично профинансированы в предыдущем периоде
6.1.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | 1.839 | 0 | 0 | 1.839 | 0 | 1.5569 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | -0.28202 | -15.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28202 | -15.34% | 0 | нд | Работы выполнены в 2020 г. и частично профинансированы в 2020 г.
6.1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | 6.1358 | 0 | 0 | 6.1358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1358 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1358 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 10.2169 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2169 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.2169 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 10.2169 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2169 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.2169 | -100% | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | 10.2169 | 0 | 0 | 10.2169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.2169 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.2169 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада" из-за длительных сроков разработки и не согласования проекта с системным оператором.
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 133.74 | 0 | 0 | 100.9859 | 32.7541 | 7.8683 | 0 | 0 | 6.833 | 1.0353 | -125.8718 | -94.12% | 0 | нд | 0 | нд | -94.153 | -93.23% | -31.7188 | -96.84% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.018112 | 0 | 0 | 0 | 0.018112 | -0.054335 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.054335 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.079146 | 0 | 0 | 0 | 0.079146 | -0.23744 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23744 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.2062 | 0 | 0 | 0 | 0.2062 | -0.61859 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.61859 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.022302 | 0 | 0 | 0 | 0.022302 | -0.066906 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.066906 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.077246 | 0 | 0 | 0 | 0.077246 | -0.23174 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23174 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.1733 | 0 | 0 | 0 | 0.1733 | 0.043331 | 0 | 0 | 0 | 0.043331 | -0.12997 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12997 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.091415 | 0 | 0 | 0 | 0.091415 | -0.27425 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27425 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (226 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | 5.9686 | 0 | 0 | 5.9686 | 0 | 6.833 | 0 | 0 | 6.833 | 0 | 0.86441 | 14.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0.86441 | 14.48% | 0 | нд | Перенос поставки ООО "Ланит Северо-Запад" проектора с 2020 г. на 2021 г. из-за длительной поставки.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60314 | 0 | 0 | 0 | 0.60314 | 0.15078 | 0 | 0 | 0 | 0.15078 | -0.45236 | -75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45236 | -75% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенной по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | L_000-22-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Консолидация ПАО «МРСК Северо-Запада» электросетевых активов с целью: обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; расширения рынка услуг по передаче и распределению электрической энергии и увеличения объема НВВ Общества за счет прироста объема электросетевого хозяйства; - нивелирования риска снижения доли рынка Общества в объеме НВВ за счет консолидации указанного имущества сторонней ТСО. Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный приказом Общества от 29.12.2019 № 860р.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03545 | 0 | 0 | 0 | 0.03545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Организация каналов связи.Обоснование включения: Договор с ООО ТелеСвязь №ВЭ2.6-20/0193 от 29.06.2020. задачи: Организация каналов связи.
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | 3.0794 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0794 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0794 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | 10.403 | 0 | 0 | 10.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.403 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.403 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (569 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 6.1976 | 0 | 0 | 6.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.1976 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1976 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | 2.5716 | 0 | 0 | 2.5716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.5716 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5716 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | 4.8 | 0 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.8 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (485 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 30.9517 | 0 | 0 | 30.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.9517 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -30.9517 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 5 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | 8.4079 | 0 | 0 | 8.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.4079 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.4079 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (20 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | 7.8686 | 0 | 0 | 7.8686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.8686 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.8686 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 8 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 9.2544 | 0 | 0 | 9.2544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.2544 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.2544 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (9 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | 20.2314 | 0 | 0 | 0.23144 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.2314 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23144 | -100% | -20 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | 12.9579 | 0 | 0 | 2.9579 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.9579 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9579 | -100% | -10 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановой машины (7 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение автобусов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 8.0938 | 0 | 0 | 8.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.0938 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0938 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение вездеходов (12 шт.) и прицепов для перевозки вездеходов (5 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011337 | 0 | 0 | 0 | 0.011337 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1263.5363 | 0 | 0 | 140.885 | 1122.6514 | 200.22 | 0 | 0 | 51.8698 | 148.3501 | -1063.3164 | -84.15% | 0 | нд | 0 | нд | -89.0152 | -63.18% | -974.3012 | -86.79% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1263.5363 | 0 | 0 | 140.885 | 1122.6514 | 200.22 | 0 | 0 | 51.8698 | 148.3501 | -1063.3164 | -84.15% | 0 | нд | 0 | нд | -89.0152 | -63.18% | -974.3012 | -86.79% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 935.465 | 0 | 0 | 97.7491 | 837.7159 | 138.9667 | 0 | 0 | 46.3062 | 92.6605 | -796.4983 | -85.14% | 0 | нд | 0 | нд | -51.4429 | -52.63% | -745.0554 | -88.94% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 935.2402 | 0 | 0 | 97.7491 | 837.4911 | 138.4358 | 0 | 0 | 46.0461 | 92.3897 | -796.8044 | -85.2% | 0 | нд | 0 | нд | -51.703 | -52.89% | -745.1014 | -88.97% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 110.5021 | 0 | 0 | 52.4236 | 58.0785 | 20.17 | 0 | 0 | 20.17 | 0 | -90.332 | -81.75% | 0 | нд | 0 | нд | -32.2536 | -61.52% | -58.0785 | -100% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 50.4435 | 0 | 0 | 45.3255 | 5.118 | 25.8761 | 0 | 0 | 25.8761 | 0 | -24.5675 | -48.7% | 0 | нд | 0 | нд | -19.4494 | -42.91% | -5.118 | -100% | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 774.2946 | 0 | 0 | 0 | 774.2946 | 92.3897 | 0 | 0 | 0 | 92.3897 | -681.9049 | -88.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -681.9049 | -88.07% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | 1.6889 | 0 | 0 | 0 | 1.6889 | 0.044451 | 0 | 0 | 0 | 0.044451 | -1.6444 | -97.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.6444 | -97.37% | Изменение (увеличение) коэфициента индексации ставки на 2021 год, таким образом увеличилась арендная плата земли по договору от 14.09.2020 №С0990513/36/20-АЗ с Министерством природных ресурсов
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 766.5069 | 0 | 0 | 0 | 766.5069 | 86.7531 | 0 | 0 | 0 | 86.7531 | -679.7538 | -88.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -679.7538 | -88.68% | Давальческие материалы переданные подрядным организациям ООО "МК 24" и АО "Энергопроект-Инжиниринг" профинансированы в предыдущих периодах
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,32 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.549 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.549 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Погащение кредиторской задолженности по договору от 11.12.2020 №184/20-Ю
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 1,680 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | 6.0989 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.0989 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.0989 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП №8 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | L_009-55-2-02.41-0037 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.80578 | 0 | 0 | 0 | 0.80578 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой приборов учета - 10 шт. и трансформаторов тока - 30 шт. в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА) | L_009-55-2-03.31-1995 | нд | нд | нд | нд | нд | 4.2374 | 0 | 0 | 0 | 4.2374 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0.22479 | 0.53088 | 0 | 0 | 0.26004 | 0.27084 | 0.30608 | 136.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0.26004 | нд | 0.046042 | 20.48% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0.22479 | 0.53088 | 0 | 0 | 0.26004 | 0.27084 | 0.30608 | 136.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0.26004 | нд | 0.046042 | 20.48% | нд
7.1.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.) и направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26004 | 0 | 0 | 0.26004 | 0 | 0.26004 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26004 | нд | 0 | нд | Погашение кредиторской задолженности по договору от 27.11.2020 №8/20-С
7.1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №25 до ТП 10/0,4 кВ №234 в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(КЛ 10 кВ - 0,180 км) | L_009-55-1-02.32-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0.22479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.22479 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22479 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка АВ (2 шт.), сборных шин (2 шт.) и вводных рубильников (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020) | L_009-55-1-03.31-1969 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.21084 | 0 | 0 | 0 | 0.21084 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Выполнение работ по ТП ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №178: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Хелфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20) | L_009-55-1-05.40-0761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП елфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 293.5388 | 0 | 0 | 36.1268 | 257.412 | 42.2574 | 0 | 0 | 0.014658 | 42.2427 | -251.2814 | -85.6% | 0 | нд | 0 | нд | -36.1121 | -99.96% | -215.1693 | -83.59% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 46.6769 | 0 | 0 | 0 | 46.6769 | 6.4799 | 0 | 0 | 0 | 6.4799 | -40.197 | -86.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -40.197 | -86.12% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 20.7471 | 0 | 0 | 0 | 20.7471 | 4.3031 | 0 | 0 | 0 | 4.3031 | -16.444 | -79.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.444 | -79.26% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 20.7471 | 0 | 0 | 0 | 20.7471 | 4.3031 | 0 | 0 | 0 | 4.3031 | -16.444 | -79.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.444 | -79.26% | Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 25.9298 | 0 | 0 | 0 | 25.9298 | 2.1768 | 0 | 0 | 0 | 2.1768 | -23.753 | -91.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -23.753 | -91.61% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 0.065927 | 0 | 0 | 0 | 0.065927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065927 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065927 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.16255 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16255 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092118 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.092118 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1041 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1041 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | 4.2017 | 0 | 0 | 0 | 4.2017 | 0.0049476 | 0 | 0 | 0 | 0.0049476 | -4.1967 | -99.88% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1967 | -99.88% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 7.8981 | 0 | 0 | 0 | 7.8981 | 0.022723 | 0 | 0 | 0 | 0.022723 | -7.8754 | -99.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.8754 | -99.71% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.64318 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.64318 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | 5.8453 | 0 | 0 | 0 | 5.8453 | 0.030253 | 0 | 0 | 0 | 0.030253 | -5.815 | -99.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.815 | -99.48% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 10 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0532 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0532 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | 1.8823 | 0 | 0 | 0 | 1.8823 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | -0.5986 | -31.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5986 | -31.8% | оплата работ в соответствии с договором подряда от 04.03.2020 №27/20-Ю
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | 1.0736 | 0 | 0 | 0 | 1.0736 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 0.83516 | -0.23846 | -22.21% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.23846 | -22.21% | оплата работ в соответствии с договором подряда от 04.03.2020 №28/20-Ю
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | 0.73703 | 0 | 0 | 0 | 0.73703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.73703 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.73703 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 136.3767 | 0 | 0 | 0 | 136.3767 | 35.7429 | 0 | 0 | 0 | 35.7429 | -100.6338 | -73.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -100.6338 | -73.79% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 136.3767 | 0 | 0 | 0 | 136.3767 | 35.7429 | 0 | 0 | 0 | 35.7429 | -100.6338 | -73.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -100.6338 | -73.79% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 108.4411 | 0 | 0 | 0 | 108.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.4411 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -108.4411 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6, №10 на участке ПС 35/6 кВ "Октябрьская" – ПС 35/10/6 кВ "Тиман" Воркутинского энергоузла с образованием 2ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская с отпайками цепь 1, цепь 2» (протяженностью 8,83 км) с отпайками на ПС 35/6 кВ "Северная", ПС 35/6 кВ "Октябрьская", ПС 35/6 кВ "Воркутинская" для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми | L_000-51-1-01.21-0011 | нд | нд | нд | нд | нд | 32.62 | 0 | 0 | 0 | 32.62 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей "Воркутинские ТЭЦ" соглашение от 18.06.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 5.5936 | 0 | 0 | 0 | 5.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5936 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5936 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №19 в с. Усть-Цильма Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20)(ВЛ 0,4 кВ - 0,253 км) | L_000-54-1-01.41-4862 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03759 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018) (КЛ 10 кВ – 0,13 км, КЛ 0,4 кВ – 0,065 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.875 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД. Погашение кредиторской задолженности по договору от 16.12.2020 №9/20-С
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21549 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.21549 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | 11.595 | 0 | 0 | 0 | 11.595 | 2.0215 | 0 | 0 | 0 | 2.0215 | -9.5735 | -82.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.5735 | -82.57% | Погашение кредиторской задолженности, капитализация процентов по кредиту
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(ВЛ 10 кВ - 0,120 км, КЛ 10 кВ - 1,444 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18886 | 0 | 0 | 0 | 0.18886 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей КУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.7 РП 10/0,4 кВ №5 в г. Сыктывкар Республики Коми (ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020)(КЛ 10 кВ - 0,32 км) | L_000-55-1-02.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | 10.5315 | 0 | 0 | 0 | 10.5315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.5315 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.5315 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 100.4814 | 0 | 0 | 36.1268 | 64.3546 | 0.014658 | 0 | 0 | 0.014658 | 0 | -100.4667 | -99.99% | 0 | нд | 0 | нд | -36.1121 | -99.96% | -64.3546 | -100% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 24.4844 | 0 | 0 | 24.4844 | 0 | 0.0067863 | 0 | 0 | 0.0067863 | 0 | -24.4776 | -99.97% | 0 | нд | 0 | нд | -24.4776 | -99.97% | 0 | нд | Неисполнение по финансированию за 1 квартал 2020 по ПРИУЭ по причине длительного оформления подрядной организацией АО «Энергосервис Северо-Запада» дополнительного соглашения к договору страхования (проект доника был согласован 25.03.2021).
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 74.4181 | 0 | 0 | 10.0634 | 64.3546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.4181 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0634 | -100% | -64.3546 | -100% | Неисполнение по финансированию за 1 квартал 2020 по ПРИУЭ по причине длительного оформления подрядной организацией АО «Энергосервис Северо-Запада» дополнительного соглашения к договору страхования (проект доника был согласован 25.03.2021).
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | 0.23543 | 0 | 0 | 0.23543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.23543 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23543 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | 0.12731 | 0 | 0 | 0.12731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12731 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12731 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | 0.69962 | 0 | 0 | 0.69962 | 0 | 0.0078721 | 0 | 0 | 0.0078721 | 0 | -0.69175 | -98.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.69175 | -98.87% | 0 | нд | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | 0.51654 | 0 | 0 | 0.51654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.51654 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51654 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.0038 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 0.019936 | 0 | 0 | 0 | 0.019936 | -9.9838 | -99.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.9838 | -99.8% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.0038 | 0 | 0 | 0 | 10.0038 | 0.019936 | 0 | 0 | 0 | 0.019936 | -9.9838 | -99.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.9838 | -99.8% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.092 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.092 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.03 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.93995 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93995 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 3.9419 | 0 | 0 | 0 | 3.9419 | 0.019936 | 0 | 0 | 0 | 0.019936 | -3.9219 | -99.49% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.9219 | -99.49% | капитализация процентов по кредиту
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | 2.9845 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.9845 | нд | нд
7.1.4 | Строительство РП 6/0,4 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2ВЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемой РП 6/0,4 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемой РП 6/0,4 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 км), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ» г. Воркута Республика Коми | L_000-51-2-03.32-0009 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.9845 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей "Воркутинские ТЭЦ" соглашение от 18.06.2020
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 34.5326 | 0 | 0 | 7.0091 | 27.5234 | 16.0114 | 0 | 0 | 5.549 | 10.4624 | -18.5211 | -53.63% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4601 | -20.83% | -17.061 | -61.99% | нд
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | 2.1936 | 0 | 0 | 0 | 2.1936 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0.06242 | 2.846% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.06242 | 2.846% | Изменение технических характеристик. Финансирование в соответствие с заключенным договором от 24.11.2020 №273/20-03 с "Рус дизель"
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | 5.6919 | 0 | 0 | 0 | 5.6919 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 4.9976 | -0.69429 | -12.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.69429 | -12.2% | Экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | 5.6532 | 0 | 0 | 5.6532 | 0 | 5.549 | 0 | 0 | 5.549 | 0 | -0.10424 | -1.844% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10424 | -1.844% | 0 | нд | Экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.568 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
7.1.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | 10.4534 | 0 | 0 | 0 | 10.4534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.4534 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.4534 | -100% | Профинансировано в предыдущем периоде
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.88409 | 0 | 0 | 0 | 0.88409 | 0.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.4851 | -0.39899 | -45.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39899 | -45.13% | Оплата в соответствие с договором от 18.01.2021 №15/21. По плану оплата запланирована во 2 квартале
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 1.3559 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3559 | -100% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (5 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 2.7237 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | -0.0087996 | -0.322% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087996 | -0.322% | Оплата в соответствие с заключенным договором от 25.01.2021 №17/21-А. По плану оплата запланирована во 2 квартале
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд