## 11кв истч
Приложение № 11
к приказу Минэнерго России
от « 25 » апреля 2018 г. № 320
Форма 11. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по источникам финансирования инвестиционных проектов инвестиционной программы (квартальный)
за 4 квартал 2021 года
Отчет о реализации инвестиционной программы ПАО "Россети Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минэнерго России от 24.12.2021 № 33@ "Об утверждении изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО "Россети Северо-Запада", утвержденную приказом Минэнерго России от 30.11.2015 № 906, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 21.12.2018 № 26@"
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Финансирование капитальных вложений, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода | [9 empty] | Причины отклонений
Всего (2021 год)
|  |  | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: |  | федерального бюджета |  | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |  | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) |  | иных источников финансирования
|  |  | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий фактический объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | средств, полученных от оказания услуг, реализации товаров по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
[13 empty] | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | % | млн. рублей (с НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
0 | ВСЕГО, | Г | 5830.2588 | 0 | 0 | 2731.4737 | 3098.7852 | 5266.476 | 0 | 0 | 2556.8688 | 2709.6072 | -563.7828 | -9.67% | 0 | нд | 0 | нд | -174.6049 | -6.392% | -389.178 | -12.56% | нд
0.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего | Г | 5826.2654 | 0 | 0 | 2727.4802 | 3098.7852 | 5262.5554 | 0 | 0 | 2552.9482 | 2709.6072 | -563.71 | -9.675% | 0 | нд | 0 | нд | -174.532 | -6.399% | -389.178 | -12.56% | нд
0.1.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 3231.3296 | 0 | 0 | 1031.5353 | 2199.7942 | 3156.0983 | 0 | 0 | 1218.0205 | 1938.0777 | -75.2313 | -2.328% | 0 | нд | 0 | нд | 186.4852 | 18.08% | -261.7165 | -11.9% | нд
0.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2074.0751 | 0 | 0 | 1307.8626 | 766.2125 | 1588.1886 | 0 | 0 | 991.0648 | 597.1238 | -485.8865 | -23.43% | 0 | нд | 0 | нд | -316.7978 | -24.22% | -169.0887 | -22.07% | нд
0.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 11.0238 | 0 | 0 | 11.0238 | 0 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.085286 | 0 | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | нд
0.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 64.7205 | 0 | 0 | 4.7408 | 59.9797 | 56.6323 | 0 | 0 | 4.5121 | 52.1202 | -8.0881 | -12.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22867 | -4.823% | -7.8595 | -13.1% | нд
0.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 445.1165 | 0 | 0 | 372.3177 | 72.7988 | 461.5509 | 0 | 0 | 339.2655 | 122.2854 | 16.4344 | 3.692% | 0 | нд | 0 | нд | -33.0522 | -8.877% | 49.4866 | 67.98% | нд
0.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего | Г | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | нд
0.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.2 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | нд
0.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.5 | Новое строительство, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.2.7 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3 | Инвестиционные проекты, необходимые для осуществления деятельности по оперативно-диспетчерскому управлению в сфере электроэнергетики и купле-продаже электрической энергии, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.1 | Реконструкция, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
0.4 | Иные инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1 | Мурманская область | Г | 759.5523 | 0 | 0 | 200.6468 | 558.9055 | 677.5901 | 0 | 0 | 168.0931 | 509.4971 | -81.9622 | -10.79% | 0 | нд | 0 | нд | -32.5538 | -16.22% | -49.4084 | -8.84% | нд
1.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 759.5523 | 0 | 0 | 200.6468 | 558.9055 | 677.5901 | 0 | 0 | 168.0931 | 509.4971 | -81.9622 | -10.79% | 0 | нд | 0 | нд | -32.5538 | -16.22% | -49.4084 | -8.84% | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 543.0491 | 0 | 0 | 95.4069 | 447.6422 | 511.7521 | 0 | 0 | 102.6882 | 409.0639 | -31.297 | -5.763% | 0 | нд | 0 | нд | 7.2813 | 7.632% | -38.5783 | -8.618% | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 482.1857 | 0 | 0 | 94.4692 | 387.7166 | 443.439 | 0 | 0 | 101.2576 | 342.1814 | -38.7468 | -8.036% | 0 | нд | 0 | нд | 6.7884 | 7.186% | -45.5352 | -11.74% | нд
1.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 30.8176 | 0 | 0 | 30.6205 | 0.19712 | 50.9451 | 0 | 0 | 47.553 | 3.3922 | 20.1275 | 65.31% | 0 | нд | 0 | нд | 16.9325 | 55.3% | 3.195 | 1621% | нд
1.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 63.8948 | 0 | 0 | 63.8487 | 0.046146 | 50.4484 | 0 | 0 | 50.4484 | 0 | -13.4465 | -21.04% | 0 | нд | 0 | нд | -13.4003 | -20.99% | -0.046146 | -100% | нд
1.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 387.4733 | 0 | 0 | 0 | 387.4733 | 342.0455 | 0 | 0 | 3.2563 | 338.7892 | -45.4278 | -11.72% | 0 | нд | 0 | нд | 3.2563 | нд | -48.6841 | -12.56% | нд
1.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 150 кВ от Л-160 и от Л-219 до ПС 150 кВ "Белокаменка" для технологического присоединения ООО «Кольская верфь» Мурманская обл., Кольский район (договор ТП № 43-000141/16 от 20.02.2017 с ООО "Кольская верфь") (ориентировочная длина трассы 60,5 км) | I_000-41-2-01.11-0734 | 3.2563 | 0 | 0 | 0 | 3.2563 | 3.2563 | 0 | 0 | 3.2563 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 3.2563 | нд | -3.2563 | -100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-35 кВ от опоры №40 ВЛ-35 кВ М-41 до границы земельного участка заявителя с установкой реклоузера на первой отпаечной опоре для технологичсекого присоединения Заявителя (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") в г.Мурманск (ориентировочно ЛЭП - 35 кВ - 0,63 км; реклоузер -1шт; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-2-01.21-0001 | 3.1821 | 0 | 0 | 0 | 3.1821 | 2.4179 | 0 | 0 | 0 | 2.4179 | -0.76424 | -24.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.76424 | -24.02% | Пересмотр технических решений. Объект введен.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от опоры ВЛ-6кВ Ф-6-11 ПС 9 ОЖД до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, Мурманское лесничество, Тайбольское участковое лесничество, квартал 105, выдел 2,8 (договор ТП №43-024841/17 от 30.08.2017 с Ивлевым А.А.) (КВЛ-6кВ - 0,048 км) | I_000-41-2-01.33-1039 | 0.00099832 | 0 | 0 | 0 | 0.00099832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00099832 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00099832 | -100% | Экономия в связи с выполнением работ хозспособом.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ 150кВ от ВЛ 150кВ № Л-219 и Л-170 для технологического присоединения ПС 150/10 кВ "Лавна" для электроснабжения комплекса перегрузки угля "Лавна" в морском порту Мурманск (договор ТП №43-000641/18 от 18.06.2018 с ООО "Морской торговый порт "Лавна") (ориентировочная длина трассы 4,66 км) | J_009-41-2-01.11-0736 | 5.3454 | 0 | 0 | 0 | 5.3454 | 1.2265 | 0 | 0 | 0 | 1.2265 | -4.1189 | -77.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.1189 | -77.06% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ВЛ-6кВ Ф-"23-24" (от ТП-23 до ТП-24) и от ВЛ-6кВ Ф-26 от ПС 35/6 кВ №321 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок двухтрансформаторной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блоков разъединитель-предохранитель на первых отпаечных опорах для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский р-н, пгт. Мурмаши, ул. Причальная (договор ТП №43-06141/20 от 24.03.2020 с МБДОУ №16 с. Тулома (ВЛ 6 кВ - 0,5 км.; КТП 6/0,4 кВ - 1,26 МВА; КЛ 6 кВ – 0,06 км.). | L_009-41-2-01.33-1086 | 4.6206 | 0 | 0 | 0 | 4.6206 | 5.0866 | 0 | 0 | 0 | 5.0866 | 0.46607 | 10.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.46607 | 10.09% | Изменение стоимости по результатам проектирования.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП-6кВ от ячеек 6кВ № 32 и № 35 ПС 35/6 кВ 388 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск, Нижне-Ростинское шоссе, д.39 (договор ТП №43-024741/18 от 06.08.2018 с ООО "Крондекс") (ориентировочная длина трассы ВЛ-0,2км, КЛ-2,1 км) | J_009-41-2-02.33-0003 | 16.1238 | 0 | 0 | 0 | 16.1238 | 16.1084 | 0 | 0 | 0 | 16.1084 | -0.01547 | -0.09595% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01547 | -0.09595% | Экономия без изменения физобъемов. Объект введен.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ЛЭП 6кВ от ячеек 6кВ № 17/2 и № 18/2 ПС 110/35/6 кВ № 5 до границы земельного участка Заявителя для технологического присоединения в г.Мурманск, проезд Портовый, площадь Морвокзала (договор ТП №43-0038241/19 от 30.12.2019 с ФГБУ "Морская спасательная служба") (КЛ 6кВ - 4,906 км) | L_009-41-2-02.33-0005 | 19.0562 | 0 | 0 | 0 | 19.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.0562 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.0562 | -100% | Расторжение договора подряда в судебном порядке.
1.1.1.1.3 | Строительство КЛ-6кВ от ячейки 6кВ № 7 ПС 35/6кВ № 388 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БТП, КТПН) 6/0,4кВ для технологического присоединения в Мурманской области, г.Мурманск (договор ТП №43-10441/20 от 30.07.2020 с АО "СПТБ Звездочка") (КЛ 6 кВ - 0,28 км.; КТП 6/0,4 кВ - 0,63 МВА) | L_009-41-2-02.33-0006 | 4.7354 | 0 | 0 | 0 | 4.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.7354 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.7354 | -100% | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-6кВ от КВЛ-6кВ Ф-20 от ПС 35/6 кВ №394 до вновь устанавливаемой в районе расположения нагрузок ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ с установкой блока разъединитель-предохранитель на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, МО Кольский район, 9 км автодороги Кола-Туманный (договор ТП 43-02941/20 от 25.08.2020 с ФГКУ "Пограничным управлением ФСБ РФ по западному арктическому району") (КТП 6/0,4 кВ - 0,25 МВА; ЛЭП 6кВ - 3,75 км) | L_009-41-2-03.32-0910 | 13.5683 | 0 | 0 | 0 | 13.5683 | 5.0641 | 0 | 0 | 0 | 5.0641 | -8.5043 | -62.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5043 | -62.68% | Неисполнение подрядчиком договорных обязательств в 2021 году в связи с необхождимостью проведения работ по изменению категории земельных участков. Пролонгация договора ТП.
1.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-110 кВ от вновь устанавливаемых ячеек 110 кВ ПС 110/10 кВ № 35 до ГПП 110/10 кВ Заявителя, Мурманская область, в районе г. Оленегорска (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (ориентировочная длина ВЛ-110 кВ 26 км) | K_009-42-2-01.12-0813 | 317.5842 | 0 | 0 | 0 | 317.5842 | 308.8858 | 0 | 0 | 0 | 308.8858 | -8.6984 | -2.739% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.6984 | -2.739% | Подписание дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение с продлением сроков. Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 60.8634 | 0 | 0 | 0.93774 | 59.9256 | 68.3132 | 0 | 0 | 1.4306 | 66.8825 | 7.4498 | 12.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.49289 | 52.56% | 6.9569 | 11.61% | нд
1.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 60.8634 | 0 | 0 | 0.93774 | 59.9256 | 68.3132 | 0 | 0 | 1.4306 | 66.8825 | 7.4498 | 12.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.49289 | 52.56% | 6.9569 | 11.61% | нд
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ М-41 с заменой опоры №40 на анкерную свободностоящую для технологического присоединения Заявителя в г.Мурманск (договор ТП №43-022041/17 от 02.11.2017 с ООО "ПАРК") (опора - 1 шт.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.21-0244 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 0.88622 | 0 | 0 | 0.88622 | 0 | -0.15378 | -14.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0.88622 | нд | -1.04 | -100% | Пересмотр технических решений. Объект введен.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-"Белокаменка" с установкой отпаечной опоры с разъединителем для технологического присоединения Заявителя в Мурманской области, Кольском районе, с. Белокаменка (договор ТП №43-017041/17 от 20.07.2017 с ООО "Белокаменка") (ВЛ 6кВ - ориентировочно 0,115 км.; дог. тп. - 1 шт.) | I_000-41-1-01.33-1041 | 0.19252 | 0 | 0 | 0 | 0.19252 | 0.01833 | 0 | 0 | 0.01833 | 0 | -0.17419 | -90.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0.01833 | нд | -0.19252 | -100% | Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, может быть завершено после урегулирования с заявителем вопроса , предметом которого является согласование переноса трассы эксплуатируемых электрических сетей на территорию, принадлежащую ООО "Белокаменка".
1.1.1.4.2 | Реконструкция опоры ВЛ-6кВ Ф-19 от ПС 110/35/6 кВ №36 с установкой разъединителя на первой отпаечной опоре для технологического присоединения в Мурманской области, п.Мурмаши, восточный берег в районе плотины ГЭС (договор ТП №43-053841/18 от 16.10.2018 с АО "Ямалтрансстрой") (ВЛ 6кВ - 0,008 км) | J_009-41-1-01.33-1050 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0.12621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12621 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12621 | -100% | Прохождение процедуры расторжения договора с заявителем.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ № 346 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6кВ № 37 для технологического присоединения в Мурманской области, на 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, "Сангородок у Кедра", 7-8 км автодороги Кола-Мурмаши, на юго-востоке относительно существующего кладбища (договор ТП № 43-027541/18 от 10.07.2018 с ММБУ "Дирекция городского кладбища") (1-комплект; дог. тп. - 1 шт.) | J_009-41-1-03.21-0865 | 0.042561 | 0 | 0 | 0.042561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.042561 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.042561 | -100% | 0 | нд | Реализация ИП хозспособом. Использование материала со склада Мурманского филиала.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение КТП 6/0,4 кВ №6 с установкой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в г.Мурманск, ул.Рогозерская, д.12 (договор ТП № 43-069441/18 от 24.12.2018 с ООО "Терминал") (т.у. - 1 шт.; ТТ 0,4кВ - 1 компл.; выкл. 0,4кВ - 1 шт.) | K_009-41-1-03.32-1055 | 0.12446 | 0 | 0 | 0.12446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12446 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12446 | -100% | 0 | нд | Выполнение мероприятий, которые в соответствии с подписанными ТУ к договору ТП являются обязательствами сетевой организации, не связанных с обязательствами выполняемыми заявителем, завершено сетевой организацией 02.12.2020. Инвестиционный проект будет завершён по готовности заявителя к выполнению технологического присоединения.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РУ-0,4кВ КТП-32 с заменой автоматического выключателя, трансформаторов тока для технологического присоединения в Мурманской области, Кольский район, п.Мурмаши, Аэропорт (договор ТП №43-05241/20 от 27.05.2020 с ФГКУ "Первый отдельный авиационный отряд") (1 комплект) | L_009-41-1-03.32-1066 | 0.57962 | 0 | 0 | 0.57962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57962 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57962 | -100% | 0 | нд | Изменение технических решений не требует капитальных вложений. Договор ТП исполнен.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-35 кВ ЛК-33/34 с заменой двухцепной опоры (предварительно № 16 в габаритах 110кВ) г. Кировск (договор ТП № 43-021142/18 от 26.11.2018 г. с Администрацией города Кировска) (оп. 110 кВ - 1 шт) | K_009-42-1-01.21-0525 | 0.19109 | 0 | 0 | 0.19109 | 0 | 0.48974 | 0 | 0 | 0.48974 | 0 | 0.29865 | 156.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0.29865 | 156.3% | 0 | нд | Пролонгация договора на технологическое присоединение.
1.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП № 43-004442/18 от 19.08.2019 с Министерством обороны РФ) (2 ячейки 110 кВ) | K_009-42-1-03.13-1043 | 58.5669 | 0 | 0 | 0 | 58.5669 | 66.8825 | 0 | 0 | 0 | 66.8825 | 8.3156 | 14.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.3156 | 14.2% | Подписание дополнительного соглашения к договору на технологическое присоединение с продлением сроков. Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств в 2021 году.
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ № 75 с заменой трансформаторов тока в ячейке 6 кВ № 9 для технологического присоединения Заявителя: Мурманская область, г. Кировск, ЗУ 51:17:0040126:129 (МУП «Кировская горэлектросеть», Дог. №43-13542/20 от 08.10.2020 года, Дог. №43-13742/20 от 08.10.2020 года) (1 комплект) | L_009-42-1-03.32-0648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025149 | 0 | 0 | 0.025149 | 0 | 0.025149 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.025149 | нд | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозспособом
1.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП-6/0,4 кВ №38 ПС 110/35/6 кВ №33 с заменой автоматического выключателя на Ф-2 для технологического присоединения Заявителя : Мурманская область, пгт. Ревда, ул. Победы, д. 22, ЗУ 51:02:0020402:81 (Администрация МО г.п. Ревда, Центральный тепловой пункт, Дог. № СПБ80-1852742/20 ОТ 10.03.2021 года) | M_009-42-1-03.32-0653 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.011193 | 0 | 0 | 0.011193 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору ТП с Администрацией МО г.п. Ревда, Центральный тепловой пункт, Дог. № СПБ80-1852742/20 ОТ 10.03.2021 года
1.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 170.7804 | 0 | 0 | 85.195 | 85.5854 | 110.5106 | 0 | 0 | 57.9921 | 52.5185 | -60.2698 | -35.29% | 0 | нд | 0 | нд | -27.203 | -31.93% | -33.0669 | -38.64% | нд
1.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 13.4679 | 0 | 0 | 13.4679 | 0 | 9.6193 | 0 | 0 | 9.6193 | 0 | -3.8485 | -28.58% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8485 | -28.58% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 13.4679 | 0 | 0 | 13.4679 | 0 | 9.6193 | 0 | 0 | 9.6193 | 0 | -3.8485 | -28.58% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8485 | -28.58% | 0 | нд | нд
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/110/35/6 кВ №53 г. Мурманск с заменой оборудования компенсации емкостных токов (ДГР - 2 шт.; выкл. 6 кВ - 2 шт.) | I_000-41-1-03.12-0334 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 2.5032 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/35/6 кВ №6 в части организации заходов ВЛ-150 кВ от ПС «Мурманская» в г. Мурманск (1 система; выкл 150 кВ - 2 шт., тр-ры тока - 2 компл.; РЗА - 1 компл.) | J_000-41-1-03.12-0666 | 1.7934 | 0 | 0 | 1.7934 | 0 | 0.953 | 0 | 0 | 0.953 | 0 | -0.84045 | -46.86% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84045 | -46.86% | 0 | нд | Несвоевременная оплата за выполненные работы по договору из-за разногласий между заказчиком и подрядной организацией
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ №64 г. Мурманск с заменой оборудования ОРУ-110, 35 кВ и КРУН-6 кВ (РУ-110 кВ - 3 яч., РУ-35кВ - 12 яч., РУ-6кВ - 35 яч.) | I_000-41-1-03.13-0333 | 2.58 | 0 | 0 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.58 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.58 | -100% | 0 | нд | Приостанка работ по договору подряда в связи с уточнением технических условий и необходимостью внесения изменений в ТЗ
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ №№ 301, 302, 303, 304, 306, 307, 309, 317, 322, 324, 325, 333, 335, 340, 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации (15 компл.) | J_000-41-1-06.70-0487 | 3.6232 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 3.6232 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ № 83 с заменой трансформаторов тока в р-не а/д Апатиты-Мурманск.Кислая Губа (ТТ-150 кВ 3 шт). | K_000-42-1-03.12-0593 | 2.9681 | 0 | 0 | 2.9681 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 2.54 | 0 | -0.4281 | -14.42% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4281 | -14.42% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП.
1.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 103.3288 | 0 | 0 | 28.0544 | 75.2744 | 75.2866 | 0 | 0 | 22.7681 | 52.5185 | -28.0421 | -27.14% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2863 | -18.84% | -22.7558 | -30.23% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 84.7944 | 0 | 0 | 9.52 | 75.2744 | 57.09 | 0 | 0 | 4.5715 | 52.5185 | -27.7043 | -32.67% | 0 | нд | 0 | нд | -4.9485 | -51.98% | -22.7558 | -30.23% | нд
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 Кольский район (в части расширения просек в объеме 63,13 га) | F_000-41-1-01.11-0641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26788 | 0 | 0 | 0.26788 | 0 | 0.26788 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.26788 | нд | 0 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 Кольский район (в части расширения просек) (19,29 га) | F_000-41-1-01.11-0642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07456 | 0 | 0 | 0.07456 | 0 | 0.07456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.07456 | нд | 0 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 Кольский район (в части расширения просек в объеме 34,78 га) | F_000-41-1-01.11-0643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15519 | 0 | 0 | 0.15519 | 0 | 0.15519 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15519 | нд | 0 | нд | Взыскание согласно решения Арбитражного суда Мурманской области №А42-3537/2019 от 25.03.2021, по исполнительному листу №ФС 036549988 от 26.04.2021
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150 кВ Выходной - Мурманская №2 (Л-234), Выходной - Мурманская №1 (Л-233), Выходной – Промзона (Л-171), Мурманская - Промзона №1 (Л-172), ВЛ 150 кВ №226, ВЛ 35 кВ №М1/2, №ОМ 2/365 с выносом с существующей трассы (Договор ООО «Энел Рус Винд Кола» № 41/10-01-2019/3Д от 09.12.2019 ) (ВЛ 150 кВ - 1,58 км; ВЛ 35 кВ - 0,81 км) | L_000-41-1-01.11-0659 | 46.7312 | 0 | 0 | 0 | 46.7312 | 47.9141 | 0 | 0 | 0 | 47.9141 | 1.1828 | 2.531% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1828 | 2.531% | Уточнение стоимости работ по результатам проектирования.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-12/33 с переводом на класс напряжения 110 кВ и организацией заходов на ПС 110/35/6 кВ №5 и ПС 150/110/35/6 кВ №53 в г. Мурманск (ориентировочно - 5,3 км, 2 яч. 110 кВ) | I_000-41-1-01.12-0245 | 5.8732 | 0 | 0 | 5.8732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.8732 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -5.8732 | -100% | 0 | нд | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств в 2021 году.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ № М-23/88 с выносом опор №№ 18-26 на новый участок, Кольский район, автодорога между п.Выходной и п.Зверосовхоз (договор с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.) (ориентировочно 1,73 км) | M_000-41-1-01.21-0245 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору выноса с АО "Ямалтрансстрой" №41/10-01-2019/1Д от 24.05.2019 г.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ М-41 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 35 кВ и ВЛ 6 кВ Ф-4 ПС 8 в пролёте опор № 7-9 в кабельную линию 6 кВ (Договор выноса № 41/10-01-2020/8Д от 21.08.2020 с УГХ г. Кола, МКУ) (ВЛ 35 кВ 0,3653 км, КЛ 6 кВ 0,3653 км) | L_000-41-1-01.21-0247 | 13.0989 | 0 | 0 | 0 | 13.0989 | 0.73168 | 0 | 0 | 0 | 0.73168 | -12.3672 | -94.41% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.3672 | -94.41% | Объект введен в эксплуатацию в декабре 2021. Перенос финасирования на 1 кв. 2022 года по условиям договора подряда
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-4-2, ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-2 с выносом с существующей трассы (соглашение о компенсации №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск") | M_000-41-1-01.33-1059 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3101 | 0 | 0 | 0 | 0.3101 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2021/2Д от 16.04.21 с ООО "НОВАТЭК-Мурманск"
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35кВ М-21/22 (в районе опоры №8) и М-30/31(в районе опоры №6), г. Мурманск, с выносом с существующей трассы ВЛ 35 кВ (КЛ – 1,582 км) | L_000-41-1-02.21-0001 | 15.4442 | 0 | 0 | 0 | 15.4442 | 3.0627 | 0 | 0 | 0 | 3.0627 | -12.3815 | -80.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.3815 | -80.17% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 150кВ № Л-163/164 с разнесением цепей на участках опор в четыре этапа №№ 79-92, 113-131, 302-306, 338-341 в пос.Верхнетуломский-г.Заполярный (10,566км) | I_000-41-2-01.11-0735 | 3.6468 | 0 | 0 | 3.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6468 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6468 | -100% | 0 | нд | Расторжение договора подряда в связи с корректировкой технических решений. Повторое проведение ТЗП по выбору подрядной организации.
1.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 Кандалакшский район, г. Кандалакша, г. Апатиты, г. Полярные Зори (в части расширения просек) (121,09 га) | F_000-42-1-01.11-0640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0739 | 0 | 0 | 4.0739 | 0 | 4.0739 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.0739 | нд | 0 | нд | Постановление арбитражного суда по делу № №А42-3537/2019
1.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 18.5344 | 0 | 0 | 18.5344 | 0 | 18.1966 | 0 | 0 | 18.1966 | 0 | -0.33782 | -1.823% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33782 | -1.823% | 0 | нд | нд
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-150 кВ Л-160, Л-219 в части релейной защиты и автоматики, организация каналов связи, организация каналов передачи аварийных сигналов и команд Кольский район, пос.Мурмаши, пос. Ура-губа, 55 км а/д Кола-Печенга, пос.Выходной (3 системы) | K_000-41-1-04.60-0934 | 16.897 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 16.897 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 150 кВ с целью уменьшения отключений из-за грозовых перенапряжений, с установкой ОПН на ВЛ-150 кВ Л-188 г. Ковдор- г. Кандалакша (12 шт.) | K_000-42-1-01.11-0668 | 1.6375 | 0 | 0 | 1.6375 | 0 | 1.2996 | 0 | 0 | 1.2996 | 0 | -0.33782 | -20.63% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33782 | -20.63% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП.
1.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 13.5683 | 0 | 0 | 10.8542 | 2.7141 | 3.9199 | 0 | 0 | 3.9199 | 0 | -9.6484 | -71.11% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9343 | -63.89% | -2.7141 | -100% | нд
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ , Мурманская область (6664 шт.) | K_003-43-1-05.20-0001 | 8.1814 | 0 | 0 | 8.1814 | 0 | 4.4218 | 0 | 0 | 4.4218 | 0 | -3.7596 | -45.95% | 0 | нд | 0 | нд | -3.7596 | -45.95% | 0 | нд | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (2494 шт.) | K_003-43-1-05.20-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.8159 | 0 | 0 | -2.8159 | 0 | -2.8159 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8159 | нд | 0 | нд | Перераспределение авансового платежа
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (654 шт.) | K_003-43-1-05.20-0003 | 2.3793 | 0 | 0 | 2.3793 | 0 | 1.8112 | 0 | 0 | 1.8112 | 0 | -0.5681 | -23.88% | 0 | нд | 0 | нд | -0.5681 | -23.88% | 0 | нд | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей Мурманского филиала ПАО "Россети Северо-Запад" в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя приборов учета потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (233 шт.) | K_003-43-1-05.20-0004 | 0.5102 | 0 | 0 | 0.29357 | 0.21663 | -0.42501 | 0 | 0 | -0.42501 | 0 | -0.93522 | -183.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.71858 | -244.8% | -0.21663 | -100% | Перераспределение авансового платежа
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Мурманская область (305 шт.) | K_003-43-1-05.20-0009 | 2.3237 | 0 | 0 | 0 | 2.3237 | 0.88303 | 0 | 0 | 0.88303 | 0 | -1.4407 | -62% | 0 | нд | 0 | нд | 0.88303 | нд | -2.3237 | -100% | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.3 | Развитие системы технического учета, класс напряжения 6 (10) кВ, Мурманская область (26 шт.) | K_003-43-1-05.20-0010 | 0.17369 | 0 | 0 | 0 | 0.17369 | 0.044838 | 0 | 0 | 0.044838 | 0 | -0.12886 | -74.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0.044838 | нд | -0.17369 | -100% | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 40.4155 | 0 | 0 | 32.8185 | 7.5969 | 21.6847 | 0 | 0 | 21.6847 | 0 | -18.7308 | -46.35% | 0 | нд | 0 | нд | -11.1338 | -33.93% | -7.5969 | -100% | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12.558 | 0 | 0 | 12.558 | 0 | 11.5044 | 0 | 0 | 11.5044 | 0 | -1.0536 | -8.39% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0536 | -8.39% | 0 | нд | нд
1.1.2.4.1 | Реконструкция ОРУ-150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (замена разъединителей 22 шт.) | F_000-41-1-03.12-0232 | 12.558 | 0 | 0 | 12.558 | 0 | 11.5044 | 0 | 0 | 11.5044 | 0 | -1.0536 | -8.39% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0536 | -8.39% | 0 | нд | Объект введен в 2021. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 27.8575 | 0 | 0 | 20.2605 | 7.5969 | 10.1803 | 0 | 0 | 10.1803 | 0 | -17.6772 | -63.46% | 0 | нд | 0 | нд | -10.0803 | -49.75% | -7.5969 | -100% | нд
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150 кВ ГЭС-12 в пгт. Верхнетуломский Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0658 | 1.4548 | 0 | 0 | 1.4548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4548 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4548 | -100% | 0 | нд | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 150/110/35 кВ ГЭС-13 в пгт. Мурмаши Кольский район (1 система) | F_000-41-1-04.30-0659 | 4.6657 | 0 | 0 | 4.6657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.6657 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.6657 | -100% | 0 | нд | Неисполнение АО "Энергосервис С-З" договорных обязательств.
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение Княжегубской ГЭС-11 150/110/10/6 кВ с заменой трансформаторов тока пгт. Зеленоборский (ТТ-150 кВ 6 шт) | K_000-42-1-03.12-0594 | 5.9361 | 0 | 0 | 5.9361 | 0 | 5.1275 | 0 | 0 | 5.1275 | 0 | -0.80864 | -13.62% | 0 | нд | 0 | нд | -0.80864 | -13.62% | 0 | нд | Выполнение работ хозспозобом. Экономия при ТЗП.
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-2 в г. Кандалакша (1 система) | F_000-42-1-04.30-0655 | 0.15533 | 0 | 0 | 0.15533 | 0 | 0.15533 | 0 | 0 | 0.15533 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации ОРУ 110 кВ ГЭС-3 в г. Кандалакша (1 система, 16 т.у.) | F_000-42-1-04.30-0656 | 0.25239 | 0 | 0 | 0.25239 | 0 | 0.25239 | 0 | 0 | 0.25239 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.2.4.2 | Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35 кВ №80 в г. Оленегорск (1 система) | K_000-42-1-04.30-0984 | 3.1713 | 0 | 0 | 3.1713 | 0 | 3.2872 | 0 | 0 | 3.2872 | 0 | 0.11593 | 3.656% | 0 | нд | 0 | нд | 0.11593 | 3.656% | 0 | нд | Перераспределение затрат на содержание ОКС
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | I_000-43-1-06.70-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2599 | 0 | 0 | -0.2599 | 0 | -0.2599 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2599 | нд | 0 | нд | В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-43-1-06.70-0001, перенос затрат на ИП 000-43-1-06.70-0004
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административного здания аппарата управления Мурманского филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» в п. Мурмаши с оснащением автоматическим устройством пожарной и охранной сигнализации (1 компл.), системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (1 компл.), светильниками аварийного освещения путей эвакуации (1 компл.), системой контроля и управления доступом (1 компл.) | K_000-43-1-06.70-0004 | 10.8542 | 0 | 0 | 3.2573 | 7.5969 | 0.2599 | 0 | 0 | 0.2599 | 0 | -10.5943 | -97.61% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9974 | -92.02% | -7.5969 | -100% | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.2.4.2 | Техническое перевооружение ВОЛС на опорах ВЛ 110 кВ Л-123/125 для восстановления нормальной схемы (1,8 км) | K_008-41-1-04.30-0978 | 1.3676 | 0 | 0 | 1.3676 | 0 | 1.3578 | 0 | 0 | 1.3578 | 0 | -0.0097675 | -0.7142% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097675 | -0.7142% | 0 | нд | Изменение в части финансирования на содержание службы заказчика в сторону уменьшения.
1.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 16.9637 | 0 | 0 | 4.7408 | 12.2229 | 4.5121 | 0 | 0 | 4.5121 | 0 | -12.4516 | -73.4% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22867 | -4.823% | -12.2229 | -100% | нд
1.1.4 | Строительство электросетевого комплекса до 6 кВ в с. Териберка (правый берег) (ориентировочная проектируемая протяженность ВЛ 6 кВ – 0,887 км; КЛ 6кВ - 0,028 км; ВЛ 0,4 кВ – 2,242 км; КЛ 0,4кВ - 0,052 км; ориентировочная проектируемая мощность ТП 6/0,4 кВ – 1,26 МВА) | J_000-41-2-01.33-1067 | 4.7408 | 0 | 0 | 4.7408 | 0 | 4.455 | 0 | 0 | 4.455 | 0 | -0.28582 | -6.029% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28582 | -6.029% | 0 | нд | Изменение в части финансирования на содержание службы заказчика в сторону уменьшения.
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 0,784 км) | I_000-42-2-01.32-0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.89894 | 0 | 0 | -0.89894 | 0 | -0.89894 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89894 | нд | 0 | нд | В связи с исключением из ИПР объекта ИП 000-42-2-01.32-0879, перенос затрат на ИП 000-42-2-01.32-0889
1.1.4 | Строительство двух ЛЭП-10 кВ от ПС 150/10 кВ №112 до ПС 110/35/10 кВ №24 в г. Апатиты с установкой четырех ячеек 10 кВ (4 яч. 10 кВ, 2хКЛ-10 кВ ориентировочно - 1,568 км) | K_000-42-2-01.32-0889 | 12.2229 | 0 | 0 | 0 | 12.2229 | 0.95609 | 0 | 0 | 0.95609 | 0 | -11.2668 | -92.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0.95609 | нд | -12.2229 | -100% | Неисполнение подрядной организацией договорных обязательств
1.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 28.7591 | 0 | 0 | 15.3041 | 13.455 | 50.8153 | 0 | 0 | 2.9007 | 47.9146 | 22.0562 | 76.69% | 0 | нд | 0 | нд | -12.4034 | -81.05% | 34.4596 | 256.1% | нд
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6кВ Ф-23-24, КТП 6/0,4 кВ (КТП-6) Мурмаши-3 с выносом с существующей трассы, Мурманская область, Кольский Район, п. Мурмаши-3 (договор №41/10-01-2020/2Д от 14.04.2020 c МБДОУ №16 с. Тулома) (ориентировочная длина трассы ВЛ 6кВ: 0,12 км; КЛ 6кВ: 0,02 км; КТП 6/0,4кВ: 0,32 МВА) | L_000-41-1-01.33-1052 | 0.04723 | 0 | 0 | 0 | 0.04723 | 0.82759 | 0 | 0 | 0 | 0.82759 | 0.78037 | 1652% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.78037 | 1652% | Реализация ИП "Под ключ" Исполнение обязательств по договору выноса №41/10-01-2020/2Д от 14.04.2020 c МБДОУ №16 с. Тулома Изменение стоимости по результатам проектирования.
1.1.6 | Проектирование. Создание системы телеуправления выключателями присоединений 6 кВ ПО «СЭС» Мурманского филиала ПАО «МРСК Северо-Запада», г. Мурманск (25 компл.) | L_000-41-1-03.21-0871 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36 | -100% | Приостановка реализации ИП в связи с изменением ожидаемой стоимости в сторону увеличения.
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 в н.п. Раякоси Печенгский район, пгт. Никель (160,934 км) | F_000-41-1-04.30-0960 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | 0.57517 | 0 | 0 | 0 | 0.57517 | -1e-08 | -1.739e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.739e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 ОРУ 150 кВ – ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ в пгт. Верхнетуломский, пгт. Мурмаши Кольский район (58,5 км) | F_000-41-1-04.30-0963 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0.15115 | 0 | 0 | 0 | 0.15115 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 в пгт. Мурмаши, г. Мурманск (49,77 км) | F_000-41-1-04.30-0964 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | 0.21668 | 0 | 0 | 0 | 0.21668 | -1e-08 | -4.615e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.615e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 в г. Мурманск, г. Североморск, Кольский район, с. Териберка, пгт. Туманный (172,518 км) | F_000-41-1-04.30-0965 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 0.6484 | 0 | 0 | 0 | 0.6484 | 2e-08 | 3.084e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 3.084e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на участке ВЛ ПС №21 - ГЭС-12 (на ВЛ 150 кВ Л-163/164) в г. Никель, г.Заполярный (117,3 км) | I_000-41-1-04.30-0969 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 0.52256 | 0 | 0 | 0 | 0.52256 | 6e-08 | 1.148e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6e-08 | 1.148e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/10 кВ №98 (55 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0970 | 1.3783 | 0 | 0 | 1.3783 | 0 | 0.37389 | 0 | 0 | 0.37389 | 0 | -1.0045 | -72.87% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0045 | -72.87% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №8 (г.Кола) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0971 | 1.4631 | 0 | 0 | 1.4631 | 0 | 0.39315 | 0 | 0 | 0.39315 | 0 | -1.0699 | -73.13% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0699 | -73.13% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №57 (г. Мурманск) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0972 | 1.4044 | 0 | 0 | 1.4044 | 0 | 0.38149 | 0 | 0 | 0.38149 | 0 | -1.0229 | -72.84% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0229 | -72.84% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №82 (п. Верхнетуломский) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0973 | 1.3617 | 0 | 0 | 1.3617 | 0 | 0.37008 | 0 | 0 | 0.37008 | 0 | -0.99161 | -72.82% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99161 | -72.82% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/10 кВ №100 (21 км а/д Кола-Печенга ) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0974 | 1.435 | 0 | 0 | 1.435 | 0 | 0.38677 | 0 | 0 | 0.38677 | 0 | -1.0482 | -73.05% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0482 | -73.05% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/35/6 кВ №99 (п. Териберка) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0975 | 1.3587 | 0 | 0 | 1.3587 | 0 | 0.36539 | 0 | 0 | 0.36539 | 0 | -0.9933 | -73.11% | 0 | нд | 0 | нд | -0.9933 | -73.11% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 150/6 кВ №109 (п. Тулома) (1 система) | K_000-41-1-04.30-0976 | 1.315 | 0 | 0 | 1.315 | 0 | 0.35081 | 0 | 0 | 0.35081 | 0 | -0.96419 | -73.32% | 0 | нд | 0 | нд | -0.96419 | -73.32% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Проектирование. Модернизация системы сбора и передачи информации ПС 110/35/6 кВ №36 п. Мурмаши (1 система) | K_000-41-1-04.30-0977 | 1.9879 | 0 | 0 | 1.9879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.9879 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -1.9879 | -100% | 0 | нд | Договор закрыт в 2021 году.. Перенос части финансирования на 1 кв. 2022 в связи с поздним предоставлением первичных документов подрядной организацией.
1.1.6 | Приобретение электролаборатории передвижной испытательной на базе шасси с колёсной формулой 4х4 (1 шт.) | K_000-41-1-07.10-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение поршневого компрессора (1 шт.) | L_000-41-1-07.30-0010 | 0.098456 | 0 | 0 | 0 | 0.098456 | 0.07 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | -0.028456 | -28.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0.07 | нд | -0.098456 | -100% | Экономия при ТЗП
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0030 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0.1044 | 0 | 0 | 0.1044 | 0 | -0.0098728 | -8.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0.1044 | нд | -0.11427 | -100% | Экономия при ТЗП
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (1 шт.) | K_000-41-1-07.30-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение электросетевого хозяйства СНТСН «Полярная Усадьба» в г.п. Кильдинстрой, Кольского района, Мурманской области (КТП 6/0,4 кВ №1 - 0,4 МВА; КТП 6/0,4 кВ № 2 - 0,63 МВА; КЛ 6 кВ - 1,1 км; КВЛ 6 кВ - 0,65 км; КЛ 6 кВ - 0,2 км) | M_000-41-5-03.32-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Безвоздмездная передачи имущества на основании договора дарения №41-21-02/2021/02 с СНТ "Полярная Усадьба".
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 Кандалакшский район, г. Кандалакша, н.п. Нивский, г. Полярные Зори (28,6 км) | F_000-42-1-04.30-0958 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | 0.14106 | 0 | 0 | 0 | 0.14106 | -2e-08 | -1.418e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -1.418e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 Кандалакшский район, н.п. Зареченск, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (206 км) | F_000-42-1-04.30-0959 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | 0.66838 | 0 | 0 | 0 | 0.66838 | -1e-08 | -1.496e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -1.496e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС 150/10 кВ №11А – ПС 150/10 кВ №88 Кандалакский район, н.п. Нивский, г. Полярные Зори, г. Мончегорск (95,2 км) | F_000-42-1-04.30-0961 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | 0.37336 | 0 | 0 | 0 | 0.37336 | -2e-08 | -5.357e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -5.357e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 ОРУ 110кВ – ГЭС-11 ОРУ 150/110 кВ Кандалакшский район, н.п. Зеленоборский, н.п. Белое Море, г. Кандалакша (49,7 км) | F_000-42-1-04.30-0962 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | 0.20691 | 0 | 0 | 0 | 0.20691 | -1e-08 | -4.833e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1e-08 | -4.833e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС у ПАО «ТГК-1», расположенных на ВЛ ПАО «МРСК Северо-Запада» №ОЛ-111 на участке ГЭС-1 (Каскад Нивских ГЭС, Полярнозоринский район Мурманской области) – ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) и №Л-115 на участке ПС-16 (Апатитский район Мурманской области) – АТЭЦ (город Апатиты Мурманской области) (62,3 км) | G_000-42-1-04.30-0968 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0.42105 | 0 | 0 | 0 | 0.42105 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение низкорамнного трала ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.10-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0.002 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.002 | нд | 0 | нд | Оплата Госпошлины (обязательные платежи, включены в стоимость ОС)
1.1.6 | Приобретение автомобиля грузопасажирского 4Х4 (6 шт.) | K_000-42-1-07.10-0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение шиномонтажного станка СМиТ ЦЭС (1 шт.) | K_000-42-1-07.30-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ножничного подъемника (1 шт) для СМиТ ПО "ЦЭС". | K_000-42-1-07.30-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение термостата жидкостного 5ОК-20/0.05-01 (1 шт) | K_000-42-1-07.30-0017 | 0.11427 | 0 | 0 | 0 | 0.11427 | 0.10272 | 0 | 0 | 0.10272 | 0 | -0.011553 | -10.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0.10272 | нд | -0.11427 | -100% | Экономия при ТЗП
1.1.6 | Приобретение хроматографов для определения наличия дефектов в трансформаторах (2 шт.) | K_000-42-1-07.30-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №1 (Л‑163) и ВЛ 150 кВ Верхне‑Туломская ГЭС‑12 – Заполярный №2 (Л‑164) в условиях гололедообразования в Мурманской области, Кольский район, пгт. Верхнетуломский – г. Заполярный | K_000-43-1-01.11-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №1 с отпайками (Л‑111) и ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑1 – Питкуль №2 с отпайками (Л‑112) в условиях гололедообразования в посёлке Нивский Мурманской обл. – о.п. Питкуль г. о. Апатиты | K_000-43-1-01.12-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Проектирование по определению способа повышения надежности работы ВЛ 110 кВ Нива ГЭС‑3 – Ёнский (Л‑140) в условиях гололедообразования в Мурманской области, г. Кандалакша Нива ГЭС 3 – п. Ена | K_000-43-1-01.12-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение приборов для организации ультразвукового неразрушающего контроля выключателей типа ВМТ (2 шт.) | K_000-43-1-07.30-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение систем подьема для безопасных работ на опорах ВЛЭП (6 комплектов) | K_000-43-1-07.30-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12 в г. Апатиты, г. Кировск (80,185 км) | F_000-43-5-04.30-0952 | 0.18164 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 0.18471 | 0 | 0 | 0 | 0.18471 | 0.0030786 | 1.695% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0030786 | 1.695% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 в г. Апатиты (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") (19,853 км) | F_000-43-5-04.30-0953 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 0.12712 | 100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.12712 | 100% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договорам купли-продажи от 31.10.2008 №№ 29МП - 38МП, заключенных с ОАО "Ростелеком", ОАО "СЗТ", ООО "ИЦ Энерго Восток", ОАО "МУС Энергетик
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 ОРУ 150/110/35 кВ – ПС 150/110/6 кВ №30, ПС 150/110/6 кВ №30 – АТЭЦ (г. Апатиты, ж/д ст. Хибины, с. Имандра, г. Оленегорск, ж/д ст. Лапландия, ж/д ст. Кольский район, Тайбола, ж/д ст. Лопарская, пгт. Мурмаши) (199,5 км) | F_000-49-1-04.30-0957 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | 0.80604 | 0 | 0 | 0 | 0.80604 | -2e-08 | -2.481e-06% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2e-08 | -2.481e-06% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ООО «М2С», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС5 – ГЭС-13 в п. Мурмаши Кольский район (29,154 км; дог. - 1 шт.) | I_008-41-1-04.30-0001 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0.024782 | 0 | 0 | 0 | 0.024782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Мегафон», проходящей на участках воздушных линий электропередачи Л-152, Л-157, Л-155/156, Л-85, Л-86, Л-87, Л-90/ОЛ-141, Л-141, Л-113/ОЛ-113, Л-153/154, ОЛ-153/154-30 Мурманская область (319,328 км; дог. - 1 шт.) | I_008-43-1-04.30-0954 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 1.1276 | 0 | 0 | 0 | 1.1276 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
1.1.6 | Приобретение ВОЛС ПАО «Вымпелком», проходящих на участках воздушных линий электропередач ЛК-53/54 по направлению ПС370 – ПС 330 Мончегорск (5,243 км) | L_008-43-1-04.30-0959 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0.13087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13087 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13087 | -100% | Изменение относительно ожидаемой кредиторской задложенности по графикам оплаты к договору купли-продажи
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-219 от ПС 330 кВ Выходной до места отпайки на ПС 150 кВ № 89 с заменой провода и опор в целях увеличения его пропускной способности в г.п Кильдинстрой Кольского района Мурманской области (ООО "НОВАТЭК-Мурманск" Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20; ООО "Морской торговый порт Лавна" Дог. ТП № 43-000641/18 от 18.06.18) (ориентировочная длина трассы 3 км) | J_009-41-1-01.11-0653 | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.6 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.6 | -100% | 0 | нд | Неисполнение договорных обязательств подрядной организацией
1.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-170, ВЛ 110 кВ Л-121 с разнесением цепей в месте пересечения с новой ВЛ 150 кВ для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150 кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО «НОВАТЭК-Мурманск», Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) | L_009-41-1-01.11-0664 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 8.5027 | 0 | 0 | 0 | 8.5027 | 8.1427 | 2262% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 8.1427 | 2262% | Реализация ИП "Под ключ" Выплата аванса подрядчику, согласно условий заключенного дополнительного соглашения к договору подряда.
1.1.6 | Проектирование. Строительство ВЛ 150 кВ от ВЛ 150кВ Л-219 для обеспечения подключения к электрической сети ПС 150кВ «Кулонга» Мурманская обл., Кольский район (ООО "НОВАТЭК-Мурманск", Дог. ТП № 43-08641/20 от 29.10.20) (ВЛ 150 кВ 1,28км) | L_009-41-2-01.11-0737 | 6.0381 | 0 | 0 | 0 | 6.0381 | 32.2623 | 0 | 0 | 0 | 32.2623 | 26.2243 | 434.3% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.2243 | 434.3% | Реализация ИП "Под ключ" Выплата аванса подрядчику, согласно условий заключенного дополнительного соглашения к договору подряда.
1.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2 | Псковская область | Г | 722.2508 | 0 | 0 | 568.7821 | 153.4687 | 834.308 | 0 | 0 | 523.9026 | 310.4054 | 112.0572 | 15.52% | 0 | нд | 0 | нд | -44.8795 | -7.89% | 156.9367 | 102.3% | нд
2.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 722.2508 | 0 | 0 | 568.7821 | 153.4687 | 834.308 | 0 | 0 | 523.9026 | 310.4054 | 112.0572 | 15.52% | 0 | нд | 0 | нд | -44.8795 | -7.89% | 156.9367 | 102.3% | нд
2.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 307.5386 | 0 | 0 | 173.7808 | 133.7577 | 440.374 | 0 | 0 | 174.5752 | 265.7988 | 132.8354 | 43.19% | 0 | нд | 0 | нд | 0.79431 | 0.4571% | 132.0411 | 98.72% | нд
2.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 300.0449 | 0 | 0 | 166.2872 | 133.7577 | 432.8803 | 0 | 0 | 167.0815 | 265.7988 | 132.8354 | 44.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0.79431 | 0.4777% | 132.0411 | 98.72% | нд
2.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 151.1719 | 0 | 0 | 108.8675 | 42.3044 | 214.2785 | 0 | 0 | 131.4241 | 82.8544 | 63.1066 | 41.74% | 0 | нд | 0 | нд | 22.5566 | 20.72% | 40.55 | 95.85% | нд
2.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 62.3152 | 0 | 0 | 57.4197 | 4.8954 | 148.5083 | 0 | 0 | 35.6574 | 112.8509 | 86.1931 | 138.3% | 0 | нд | 0 | нд | -21.7623 | -37.9% | 107.9554 | 2205% | нд
2.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 86.5578 | 0 | 0 | 0 | 86.5578 | 70.0935 | 0 | 0 | 0 | 70.0935 | -16.4643 | -19.02% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -16.4643 | -19.02% | нд
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ л.139-01 (2,667 км) до границ участка Заявителя, Куньинский район, д. Быково (ВСГЦ Дог. № 76-01912/19 от 05.07.19) | K_009-75-2-01.32-0242 | 3.5439 | 0 | 0 | 0 | 3.5439 | 3.5343 | 0 | 0 | 0 | 3.5343 | -0.0096042 | -0.271% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0096042 | -0.271% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ (3,27 км), КЛ-10 кВ (1,09 км) от РУ-10 кВ ПС-114 до границы участка Заявителя, Псковская область, Невельский район, г.Невель, ул.Загородная, д.3 (ВСК Дог. № 76-02173/19 от 29.07.19) | K_009-75-2-01.32-0249 | 17.3816 | 0 | 0 | 0 | 17.3816 | 16.0107 | 0 | 0 | 0 | 16.0107 | -1.371 | -7.887% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.371 | -7.887% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (4х0,22 км) от РУ-0,4 кВ ТП-671 до проектируемых КР, г.Псков, ул.Народная, д.13 (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) | L_009-73-2-02.41-0063 | 2.3997 | 0 | 0 | 0 | 2.3997 | 1.239 | 0 | 0 | 0 | 1.239 | -1.1607 | -48.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1607 | -48.37% | выполнение работ по ТП (ПИК-фонд имущества Дог. № ЛКП80-01141/20 от 24.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Экономия при торгах
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Леона Поземского, д.115 (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) | L_009-73-2-05.30-0583 | 0.077699 | 0 | 0 | 0 | 0.077699 | 0.032992 | 0 | 0 | 0 | 0.032992 | -0.044707 | -57.54% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.044707 | -57.54% | выполнение работ по ТП (Чистая энергия Дог. № 76-00007/21 от 21.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Уменьшение объема КВ в связи с разработкой проектно-сметной документации
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП-624 (1,009 км), КЛ-10 кВ от ТП-756 (0,493 км), КЛ-10 кВ от ТП-757 (0,055 км), ТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,63 МВА), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00813/20 от 30.10.20) | L_009-73-2-03.31-0649 | 11.5893 | 0 | 0 | 0 | 11.5893 | 11.5893 | 0 | 0 | 0 | 11.5893 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ РП-23 - ТП-670, со строительством недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (0,209 км), г.Псков, ул.Киселева, в районе Степановского лужка (Управление капитального строительства Псковской области Дог. № 76-00609/20 от 10.07.20) | L_009-73-2-03.31-0634 | 7.2492 | 0 | 0 | 0 | 7.2492 | 7.2492 | 0 | 0 | 0 | 7.2492 | -8.8818e-16 | -1.225e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.225e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП-10/0,4 кВ (2х0,25 МВА), КЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-01 до РУ-10 кВ (0,485 км), ВЛ-10 кВ от ВЛЗ-10 кВ Л.113-15 до РУ-10 кВ (0,011 км) с установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (2х0,06 км), рп Плюсса, ул.Ленина, д.7 (Ростелеком Дог. № 76-00544/20 от 22.07.20) | L_009-73-2-03.31-0635 | 4.4854 | 0 | 0 | 0 | 4.4854 | 4.2341 | 0 | 0 | 0 | 4.2341 | -0.25131 | -5.603% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25131 | -5.603% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство МТП-10/0,4 кВ (0,16 МВА), ВЛЗ-10 кВ (0,13 км) от ВЛ-10 кВ Л.140-02 до проектируемой МТП, ВЛИ-0,4 кВ (0,005 км) от проектируемой МТП до границы участка Заявителя, Палкинский район, Черская волость, д.Воронино (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 04.09.20) | L_009-72-2-03.31-0108 | 0.91033 | 0 | 0 | 0 | 0.91033 | 0.78436 | 0 | 0 | 0 | 0.78436 | -0.12596 | -13.84% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12596 | -13.84% | выполнение работ по ТП (Агрофирма Черская Дог. № 76-00660/20 от 03.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Экономия при торгах
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х1 МВА, 2х0,63 МВА) в рассечку КЛ-10 кВ РП-26 - ТП-633, с прокладкой недостающих участков кабельных линий 10 кВ (2х0,55 км), г.Псков (Управление заказчика капитального строительства Министерства обороны Российской Федерации Дог. № 76-00604/20 от 23.06.20) | M_009-73-2-03.31-0628 | нд | нд | нд | нд | нд | -0.066149 | 0 | 0 | 0 | -0.066149 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | возврат затрат на зимнее удорожание (Доп.соглашение от 31.03.2021 к договору подряда №76-Н106-КЛ от 11.08.2020 с ООО"Псковсельхозэнерго"об уменьшении вып-х работ для летнего периода без доп.затрат на производство в зимнее время)
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пыталовский район, п.Белорусский (Тригорское Дог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20) | L_009-72-2-05.30-0113 | 0.043896 | 0 | 0 | 0 | 0.043896 | 0.026086 | 0 | 0 | 0 | 0.026086 | -0.01781 | -40.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.01781 | -40.57% | выполнение работ по ТП (Тригорское Дог. № СПБ80-15229/20 от 11.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Выполнение работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,02 км) от опоры Л.138-09 до границы земельного участка заявителя, Псковский район, д.Спасовщина (ОСКО-ИНВЕСТ Дог. № 76-00812/20 от 20.10.20) | L_009-73-2-01.32-0477 | 1.3959 | 0 | 0 | 0 | 1.3959 | 1.3085 | 0 | 0 | 0 | 1.3085 | -0.087371 | -6.259% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.087371 | -6.259% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ (2х0,185 км) от разных секций шин РУ-0,4 кВ ТП-395 до проектируемых КР, с установкой КР (2 шт.), г.Псков, ул.Некрасова, д.23 (Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Дог. № СПБ80-07002/20 от 24.09.20) | L_009-73-2-02.41-0632 | 1.8029 | 0 | 0 | 0 | 1.8029 | 2.9819 | 0 | 0 | 0 | 2.9819 | 1.179 | 65.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.179 | 65.4% | выполнение работ по ТП (Управление по обеспечению деятельности государственных органов Псковской области Дог. № СПБ80-07002/20 от 24.09.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Увеличение объема КВ по факту разработки проектно-сметной документации
2.1.1.1.3 | Строительство двух БКТП-10/0,4 кВ (2х0,63 МВА, 2х0,4 МВА), подключаемых КЛ-10 кВ: спаренными КЛ-10 кВ (2х0,2 км) от места врезки в ф.283-18, КЛ-10 кВ (2х0,3 км) между проектируемыми БКТП, КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км), спаренных КЛ-0,4 кВ (2х0,1 км) до проектируемых КР, Псковский район, южнее д.Борисовичи (Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21) | L_009-73-2-03.31-4414 | 21.2946 | 0 | 0 | 0 | 21.2946 | 17.5443 | 0 | 0 | 0 | 17.5443 | -3.7502 | -17.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.7502 | -17.61% | выполнение работ по ТП (Псковжилстрой Дог. № 76-00012/21 от 03.02.21; Псковжилстрой Дог. № 76-00013/21 от 03.02.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Экономия при торгах
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Льва Толстого, д.18 (МБОУ СОШ № 9 им А.С. Пушкина Дог. № 76-00755/20 от 31.08.20) | L_009-73-2-05.30-0067 | 0.077699 | 0 | 0 | 0 | 0.077699 | 0.038853 | 0 | 0 | 0 | 0.038853 | -0.038846 | -50% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.038846 | -50% | выполнение работ по ТП (МБОУ СОШ № 9 им А.С. Пушкина Дог. № 76-00755/20 от 17.08.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Выполнение работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Профсоюзная, д.10 (Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Дог. № СПБ80-13747/20 от 29.10.20) | L_009-73-2-05.30-0354 | 0.17387 | 0 | 0 | 0 | 0.17387 | 0.074382 | 0 | 0 | 0 | 0.074382 | -0.099489 | -57.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.099489 | -57.22% | выполнение работ по ТП (Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) Дог. № СПБ80-13747/20 от 29.10.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Выполнение работ хозспособом
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (2 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Инженерная, д.94 (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) | M_009-73-2-05.30-0738 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0080394 | 0 | 0 | 0 | 0.0080394 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ГУ Министерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по Псковской области Дог. № СПБ80-01860/21 от 31.03.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Стругокрасненский район, Новосельская волость, 0,5 км по направлению на северо-восток от ориентира д.Поречье (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) | M_009-73-2-05.30-0815 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0055027 | 0 | 0 | 0 | 0.0055027 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (фирма Троицкая Дог. № СПБ80-03627/21 от 29.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, ул.Евлентьева, д.11 (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) | L_009-73-2-05.30-0508 | 0.077699 | 0 | 0 | 0 | 0.077699 | 0.00064189 | 0 | 0 | 0 | 0.00064189 | -0.077057 | -99.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.077057 | -99.17% | выполнение работ по ТП (ПМЗ Дог. № СПБ80-15450/20 от 25.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков реализации ИП на 2 кв.2022
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (0,63 МВА), КЛ-10 кВ (2х0,05 км) подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ТП-356 - ТП-321 до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Псков, ул.Железнодорожная, д.42А (ПсковРусКартон Дог. № 76-00035/21 от 14.04.21) | M_009-73-2-03.31-4442 | нд | нд | нд | нд | нд | 2.7495 | 0 | 0 | 0 | 2.7495 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ПсковРусКартон Дог. № 76-00035/21 от 14.04.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, г.Псков, Зональное ш, д.26 (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) | M_009-73-2-05.30-0940 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07376 | 0 | 0 | 0 | 0.07376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Яхт-клуб Псков Дог. № СПБ80-10548/21 от 11.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,058 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, д.6 (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) | L_009-73-2-01.32-0480 | 0.11117 | 0 | 0 | 0 | 0.11117 | 0.040512 | 0 | 0 | 0 | 0.040512 | -0.070661 | -63.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070661 | -63.56% | выполнение работ по ТП (Центр перспективных технологий Дог. № СПБ80-11078/20 от 11.01.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Перенос сроков выполнения работ на 2 кв.2022
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,05 км) от опоры Л.100-01, г.Псков, ул.Пожиговская, 12 (ДРС60 Дог. № 76-00816/20 от 03.12.20) | L_009-73-2-01.32-0479 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 1.4949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.4949 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4949 | -100% | выполнение работ по ТП (ДРС60 Дог. № 76-00816/20 от 03.12.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Договор расторгнут
2.1.1.1.3 | Строительство ТП-10/0,4 кВ (2х0,4 МВА), подключаемой в рассечку жил КЛ-10 кВ ЗТП-623 - ЗТП-621, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,1 км), установкой двух проектируемых КР, подключаемых КЛ-0,4 кВ (4х0,1 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ, г.Печоры, ул.Октябрьская, участок 8 (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) | L_009-73-2-03.31-4402 | 7.3645 | 0 | 0 | 0 | 7.3645 | 0.46222 | 0 | 0 | 0 | 0.46222 | -6.9023 | -93.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.9023 | -93.72% | выполнение работ по ТП (РО Епархиальный Свято-Успенский Псково-Печерский мужской монастырь Дог. № СПБ80-08845/20 от 12.11.20) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.Перенос сроков выполнения работ.
2.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ (0,35 км) от 1СШ РУ-10 кВ РП-1 "Опочка" до проектируемой ТП-10/0,4 кВ, БКТП-10/0,4 кВ (0,25 МВА), КЛ-0,4 кВ (0,075 км) от РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ до проектируемого КР, Псковская обл, Опочка г, Коммунальная ул, дом № 9 (Ростелеком Дог. № СПБ80-18721/20 от 09.02.21) | L_009-72-2-03.31-0111 | 5.0835 | 0 | 0 | 0 | 5.0835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.0835 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.0835 | -100% | выполнение работ по ТП (Ростелеком Дог. № СПБ80-18721/20 от 09.02.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г. Договор расторгнут
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ Л.113-11 (0,13 км) с установкой прибора учета (1 шт.), модернизация РЗА с установкой блоков микропроцессорной РЗА (2 шт.), трансформаторов тока с Ктт=150/5 в ячейках 113-07, 113-11, Плюсский район, рп Плюсса, ул.Промышленная (РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.21) | M_009-73-2-01.32-0486 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.16 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (РусТимбер Псков Дог. № СПБ80-07816/21 от 25.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ (0,052 км) от ВЛ-10 кВ Л.133-09 с установкой прибора учета (1 шт.), Себежский район, рп Идрица, ур.Максютино (Атлас, ООО Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.21) | M_009-75-2-01.32-0251 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0071369 | 0 | 0 | 0 | 0.0071369 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (Атлас, ООО Дог. № СПБ80-06674/21 от 18.06.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.1.3 | Установка прибора учета (1 шт.) по договору ТП, Пустошкинский р-н, СП "Пригородная волость" (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) | M_009-75-2-05.30-0523 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0043359 | 0 | 0 | 0 | 0.0043359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по ТП (ООО Континент Дог. № СПБ80-23251/21 от 29.09.21) Постановление РФ №861 от 27.12.2004 г.
2.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | нд
2.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) с установкой ячейки вакуумного выключателя 6 кВ в РУ-6 кВ 2 СШ, г. Великие Луки, ул.Литейная, д. 17 (ОАО "Великолукский мясокомбинат, Дог. ТП №76-00382/20 от 22.04.2020) | K_009-75-1-03.13-0078 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 7.4937 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 252.8044 | 0 | 0 | 233.9784 | 18.826 | 221.8589 | 0 | 0 | 179.7219 | 42.137 | -30.9455 | -12.24% | 0 | нд | 0 | нд | -54.2565 | -23.19% | 23.311 | 123.8% | нд
2.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 9.8826 | 0 | 0 | 9.8826 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.50711 | 0 | -9.3755 | -94.87% | 0 | нд | 0 | нд | -9.3755 | -94.87% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 9.6684 | 0 | 0 | 9.6684 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.50711 | 0 | -9.1613 | -94.75% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1613 | -94.75% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ Псков (ПС-53) ( установка панелей управления ГЩУ для реализации двухпозиционных ключей выбора режима управления присоединением (146 ком. устройств), подключение цепей сигнализации ключей местного управления (МУ)/дистанционного управления (ДУ) к системе телемеханики, расширение емкости системы телемеханики по сбору телесигнала, замена серверного оборудования (1 комплекс) | K_000-73-1-03.13-0167 | 9.6684 | 0 | 0 | 9.6684 | 0 | 0.50711 | 0 | 0 | 0.50711 | 0 | -9.1613 | -94.75% | 0 | нд | 0 | нд | -9.1613 | -94.75% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.21414 | 0 | 0 | 0.21414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.21414 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.21414 | -100% | 0 | нд | нд
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 Пушкинские Горы (ПС-76) (модернизация дуговой защиты - 2 шт., модернизация защит ВЛ-110 кВ - 2 шт., модернизация устройств АРН - 1 шт. (устранение ограничения регулирования напряжения), модернизация системы пожарной сигнализации - 1 шт.) | I_000-71-1-04.60-0071 | 0.13129 | 0 | 0 | 0.13129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13129 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13129 | -100% | 0 | нд | Дважды не состоявшиеся ТЗП, перенос сроков реализации ИП на 2022 год
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Карамышево (ПС-64) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0174 | 0.082852 | 0 | 0 | 0.082852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082852 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082852 | -100% | 0 | нд | вина подрядчика
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Изборск (ПС-69) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Гдов (ПС-192) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Псковкирпич (ПС-198) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-73-1-04.60-0187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Идрица (ПС-133) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Красногородск (ПС-285) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-72-1-04.60-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Подлипье (ПС-356) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-72-1-04.60-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Павы (ПС-112) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Дедовичи (ПС-117) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Чихачево (ПС-118) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ Пионерный (ПС-219) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Махновка (ПС-220) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-71-1-04.60-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Полоное (ПС-358) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ ЗСК (ПС-388) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-71-1-04.60-0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Кунья (ПС-139) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Сиверст (ПС-167) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ НПС В.Луки (ПС-343) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (1 шт.) | K_000-75-1-04.60-0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) с установкой устройств ближнего резервирования силовых трансформаторов 110 кВ (2 шт.) | K_000-75-1-04.60-0154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 25.8515 | 0 | 0 | 7.0255 | 18.826 | 38.4296 | 0 | 0 | 18.4651 | 19.9645 | 12.5781 | 48.66% | 0 | нд | 0 | нд | 11.4396 | 162.8% | 1.1385 | 6.048% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 17.8553 | 0 | 0 | 0 | 17.8553 | 27.2199 | 0 | 0 | 9.2369 | 17.983 | 9.3646 | 52.45% | 0 | нд | 0 | нд | 9.2369 | нд | 0.12768 | 0.7151% | нд
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Гдовская-2 (монтаж грозотроса в пр. опор №№ 61-68 длиной 1,4 км) | K_000-73-1-01.12-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05621 | 0 | 0 | 0.05621 | 0 | 0.05621 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.05621 | нд | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Западная-2 (монтаж грозотроса 15,97 км в т.ч. замена 8,217 км) | K_000-73-1-01.12-0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 0 | 1.4067 | 0 | 1.4067 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4067 | нд | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Островская-1 (монтаж грозотроса 15,055 км в пр.опор №№ 46-61, 96-146) | K_000-73-1-01.12-0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 0 | 2.1955 | 0 | 2.1955 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1955 | нд | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Карамышевская-1 (монтаж грозотроса 17,241 км и замена оттяжек анкерно-угловых опор № 90 и № 121) | K_000-73-1-01.12-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5785 | 0 | 0 | 5.5785 | 0 | 5.5785 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.5785 | нд | 0 | нд | досрочное начало производства работ
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с переводом в кабельное исполнение (3,517 км) и разукрупнением Л.253-09, Л.253-08, Л.283-09 , Л.283-12 (3,25 км), Псковский район, СП "Тямшанская волость", примерно в 940 м по направлению на юго-запад от д.Моглино (Моглино ОЭЗ ППТ Дог. №ОЗУ-00050/20 от 04.06.20) | L_000-73-1-02.32-0016 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 17.49 | 0 | 0 | 0 | 17.49 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (0,135 км) Л-1 от СТП-445, ВЛ-10 кВ (0,17 км) л.283-16 отпайка на ТП-1213, Псковский р-н, д.Гнилуха (Афанасьев Сергей Геннадьевич Дог. №ОЗУ-00038/20 от 17.08.20;) | L_000-73-1-01.32-0450 | 0.36534 | 0 | 0 | 0 | 0.36534 | 0.34078 | 0 | 0 | 0 | 0.34078 | -0.02456 | -6.722% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.02456 | -6.722% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-103 (0,065 км), ВЛ-0,4 кВ ЛНО от ТП-103 (0,065 км), г.Псков, ул.Сосновая (ИП Димитрюк Галина Анатольевна Дог. №ОЗУ-00014/21 от 28.04.21) | M_000-73-1-01.41-4406 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15224 | 0 | 0 | 0 | 0.15224 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ИП Димитрюк Галина Анатольевна Дог. №ОЗУ-00014/21 от 28.04.21).
2.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 7.9962 | 0 | 0 | 7.0255 | 0.97068 | 11.2097 | 0 | 0 | 9.2282 | 1.9815 | 3.2136 | 40.19% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2027 | 31.35% | 1.0108 | 104.1% | нд
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт., замена провода - 0,196 км) | F_000-73-1-01.12-0048 | 7.0255 | 0 | 0 | 7.0255 | 0 | 9.2282 | 0 | 0 | 9.2282 | 0 | 2.2027 | 31.35% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2027 | 31.35% | 0 | нд | Изменение сроков реализации ИП в связи с судебными разбирательствами подрядчика, увеличение объемов работ в связи корректировкой ПСД, предусмотренной договором подряда.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ (0,05 км) Л.74-04 отпайка на ТП-267 "Прудище", Псковская область, Печорский район, д.Троицкое (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020) | L_000-73-1-01.32-0453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005808 | 0 | 0 | 0 | 0.005808 | 0.005808 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.005808 | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Дмитриев С.В. Дог. №ОЗУ-00005/20 от 02.11.2020). Уточнение объемов работ по факту реализации объекта.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-82 "Ключище" ф.11-02 (0,053 км), ВЛ-0,4 кВ Л-3 от КТП-180 "Мастерские" ф.11-01 (0,236 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-84 "Брунишево" ф.11-02 (0,211 км) (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20) | L_000-73-1-01.32-0452 | 0.66054 | 0 | 0 | 0 | 0.66054 | 0.75042 | 0 | 0 | 0 | 0.75042 | 0.089875 | 13.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.089875 | 13.61% | Выполнение обязательств по договору выноса (Дорожное строительное монтажное управление Дог. №ОЗУ-00059/20 от 02.11.20). Увеличение объема КВ по факту разработки проектно-сметной документации.
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1912 (0,015 км), КЛ-0,4 кВ ТП-613 - КР-1913 (0,015 км), г.Псков, ул.Рокоссовского, д.11, 2-ой подъезд (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20) | L_000-73-1-02.41-0022 | 0.16847 | 0 | 0 | 0 | 0.16847 | 0.1516 | 0 | 0 | 0 | 0.1516 | -0.016865 | -10.01% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016865 | -10.01% | Выполнение обязательств по договору выноса (Управление строительства и капитального ремонта Администрации г. Пскова Дог. №ОЗУ-00036/20 от 13.08.20). Экономия при торгах
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ л.361-04 оп.191-192-193 (0,133 км), ВЛ-10 кВ ф.361-05 оп.122-123-124, оп.123-123А (0,213 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-237 Дальнево ф.361-04 (0,1 км), ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-235 М.Кулиско ф.361-04 (0,045 км), Автомобильная дорога общего пользования регионального значения Гверстонь-Крупп-Кулье на участке км 16+400 - км 28+882 в Печорском районе Псковской области (Вуклэр Дог. №ОЗУ-00082/20 от 25.02.2021) | M_000-73-1-01.32-0681 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.7803 | 0 | 0 | 0 | 0.7803 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Вуклэр Дог. №ОЗУ-00082/20 от 25.02.2021).
2.1.2.2.2 | Проектирование. Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,025 км) ТП-411- КР-1011, Псковская область, Псков г., Детская ул., д.8 (ДСЦ Дог. №ОЗУ-00065/20 от 08.09.20;) | M_000-73-1-02.41-0023 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.034746 | 0 | 0 | 0 | 0.034746 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ДСЦ Дог. №ОЗУ-00065/20 от 08.09.20;).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (0,03 км) КР608 - КР609, КР608 - КР607, КР608 - Советская, д.29А, г. Псков, ул. Советская, д. 29, 60:27:0010323:89 (Гриал Дог. №ОЗУ-00056/20 от 28.08.20) | L_000-73-1-02.41-0024 | 0.14167 | 0 | 0 | 0 | 0.14167 | 0.039185 | 0 | 0 | 0 | 0.039185 | -0.10249 | -72.34% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10249 | -72.34% | Выполнение обязательств по договору выноса (Гриал Дог. №ОЗУ-00056/20 от 28.08.20). Выполнение работ хозспособом
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-0,4 кВ (2х0,01 км) от КЛ-0,4 кВ ЛНО ТП-71 до опоры №1 Л-4 ТП-72, г.Великие Луки, ул.Гагарина (ООО Центр Открытых Информационных Систем Дог. № ОЗУ-00063/21) | M_000-75-1-02.41-0014 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.049744 | 0 | 0 | 0 | 0.049744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (ООО Центр Открытых Информационных Систем Дог. № ОЗУ-00063/21)
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,05 км) Л-3 от ТП-338, г.Псков, ул. Советской Армии, у дома 149-Б (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.21) | M_000-73-1-01.41-4410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0015301 | 0 | 0 | 0 | 0.0015301 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Кособудская Светлана Анатольевна Дог. №ОЗУ-00032/21 от 08.07.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ЗТП-624 (0,12 км), г.Печоры, ул.Международная (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.21) | M_000-73-1-01.41-4425 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16461 | 0 | 0 | 0 | 0.16461 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Администрация Печорского района Дог. №ОЗУ-00067/21 от 12.11.21).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 кВ (0,11 км) Л-3 от ГКТП-15 ф.161-04, Псковская обл., г. Опочка, ул. Механизаторов, ориентир дом №3 (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021) | M_000-75-1-01.41-1450 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035633 | 0 | 0 | 0 | 0.0035633 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (Разумовский Алексей Алексеевич Дог. №ОЗУ-00055/21 от 28.09.2021).
2.1.2.2.2 | Техническое перевооружение КЛ-10 кВ (2х0,175 км), ВЛ-10 кВ (0,005 км), г.Великие Луки, ул.Дружбы (между ул.Первоцветной и ул.Продольной) (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21) | M_000-75-1-02.32-0016 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение обязательств по договору выноса (УЖКХ Администрации города Великие Луки Дог. №ОЗУ-00007/21 от 28.07.21).
2.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 155.8794 | 0 | 0 | 155.8794 | 0 | 127.3641 | 0 | 0 | 92.4176 | 34.9465 | -28.5153 | -18.29% | 0 | нд | 0 | нд | -63.4618 | -40.71% | 34.9465 | нд | нд
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (170368 шт.) | K_000-76-1-05.30-0008 | 17.1048 | 0 | 0 | 17.1048 | 0 | 31.6751 | 0 | 0 | 31.6751 | 0 | 14.5703 | 85.18% | 0 | нд | 0 | нд | 14.5703 | 85.18% | 0 | нд | перенос срока выполнения работ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Псковская область (62642 шт.) | K_000-76-1-05.30-0009 | 110.3804 | 0 | 0 | 110.3804 | 0 | 92.8551 | 0 | 0 | 57.0856 | 35.7695 | -17.5254 | -15.88% | 0 | нд | 0 | нд | -53.2948 | -48.28% | 35.7695 | нд | перенос срока выполнения работ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (113 шт.) | K_000-76-1-05.30-0011 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.05 | -100% | 0 | нд | перенос срока выполнения работ
2.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (1143 шт.) | K_000-76-1-05.30-0012 | 3.6573 | 0 | 0 | 3.6573 | 0 | 2.8339 | 0 | 0 | 3.6569 | -0.823 | -0.8234 | -22.51% | 0 | нд | 0 | нд | -0.00039584 | -0.01082% | -0.823 | нд | перенос срока выполнения работ
2.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 6 (10) кВ, Псковская область (4 300 шт.) | K_000-76-1-05.30-0013 | 24.6869 | 0 | 0 | 24.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.6869 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -24.6869 | -100% | 0 | нд | перенос срока выполнения работ
2.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 61.1909 | 0 | 0 | 61.1909 | 0 | 55.5581 | 0 | 0 | 68.3321 | -12.774 | -5.6328 | -9.205% | 0 | нд | 0 | нд | 7.1412 | 11.67% | -12.774 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 61.1909 | 0 | 0 | 61.1909 | 0 | 45.9628 | 0 | 0 | 58.7368 | -12.774 | -15.2281 | -24.89% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4541 | -4.011% | -12.774 | нд | нд
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала (видеонаблюдение, охранно-пожарная сигнализация, система контроля доступа) (1 система) | F_000-76-1-06.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ВЭС», Псковская обл., п. Бежаницы, ул. К. Назаровой, 9А (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ВЭС», Псковская обл., п.Бежаницы, ул. Энергетиков,1 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-4 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Дно, ул. Коммунистическая, 63 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-2 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Новоржев, ул. Рабоче-Крестьянская, 1(охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-3 ПО «ВЭС», Псковская обл., г. Порхов, Бельский Тракт, 30 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-71-1-06.20-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы РЭС-1 ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Пушкина, 29 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы и административно-бытового комплекса ПО «ЮЭС», Псковская обл., г. Великие Луки, ул. Щорса, 55 (охранно-пожарная сигнализация, система охранного телевидения, система контроля доступа)(1 система) | I_000-75-1-06.20-0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-73 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Ижорского б-на, 5 (1 система) | I_000-73-1-06.20-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности ПС-126 ПО «Северные ЭС», г. Псков, ул. Льва Толстого, 48А (1 система) | I_000-73-1-06.20-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики ССПИ РЭС №1 ПО "ВЭС" на ПС110/35/10 Бежаницы (ПС-147), ПС 110/10 Чихачево (ПС-118), ПС 110/35/10кВ Локня (ПС-119), ПС 110/10 Ашево (ПС-254), ПС 110/10кВ Крестилово (ПС-241), ПС 110/10кВ Фишнево (ПС-200), ПС 35/10 Ратьково (ПС-46), ПС 35/10 Красный Луч (ПС-18), ПС-110/10кВ Кудеверь (ПС-201), ПС 35/10кВ Полистово (ПС-62), ПС 110/10 Подберезье (ПС-202), ПС 35/10 Миритиницы (ПС-57) с реконструкцией ОИК ДП ПО ВЭС и ДП Локнянского участка (15 шт) | G_000-76-1-04.40-0007 | 50.6001 | 0 | 0 | 50.6001 | 0 | 37.8265 | 0 | 0 | 50.6005 | -12.774 | -12.7735 | -25.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0.00047354 | 0.0009358% | -12.774 | нд | вина подрядчика
2.1.2.4.1 | Реконструкция комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Опочка (ПС-161) с модернизацией каналов связи (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Красногородск (ПС-285) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ Ляпуны (ПС-313) (1 шт.) | F_000-72-1-04.40-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ на ПС 35/10 кВ Сергейцево (ПС-66) , ПС 35/10 кВ Криуха (ПС-20), ПС 35/10 кВ Поддубье (ПС-10), ПС 35/10 кВ Алоль (ПС-32), РП10 кВ Чурилово с реконструкцией ОИК на ДП ПО ЗЭС (7 шт.) | I_000-72-1-04.40-0006 | 1.2501 | 0 | 0 | 1.2501 | 0 | 0.95415 | 0 | 0 | 0.95415 | 0 | -0.29598 | -23.68% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29598 | -23.68% | 0 | нд | Перенос сроков выполнения работ.
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Воронцово (ПС-149) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Скуратово (ПС-371) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Остров (ПС 68) (1 шт.) | K_000-72-1-04.40-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Идрица (ПС-133) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Рубилово (ПС 221) (1шт.) | K_000-72-1-04.40-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция системы гарантированного электропитания АСТУ в ЦУС филиала "Псковэнерго" (1 система) | I_000-76-1-04.50-0001 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 2.2936 | 0 | 0 | 2.2936 | 0 | 4.4409e-16 | 1.936e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 1.936e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Карамышево (ПС-64) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0031 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Струги Красные (ПС-61) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0032 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | приостановка работв связи с проведением аварийно-восстановительных работ
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Новоселье (ПС-163) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0026 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | приостановка работв связи с проведением аварийно-восстановительных работ
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ ГИК (ПС-205) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0027 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0028 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Лудони (ПС-314) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0029 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Овсище (ПС-282) (1шт.) | K_000-73-1-04.40-0030 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/35/10кВ Сиверст (ПС-167) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0004 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/10кВ Суханово (ПС-352) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0005 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110/6кВ Реостат (ПС-206) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0006 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС 110-35/6кВ Великие Луки (ПС70) (1шт.) | K_000-75-1-04.40-0002 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/10кВ ВЗЩА (ПС 348) (1 шт.) | K_000-75-1-04.40-0003 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплекса телемеханики ССПИ на ПС110/35/10кВ Плюсса (ПС 113) (1 шт.) | K_000-73-1-04.40-0025 | 0.55592 | 0 | 0 | 0.55592 | 0 | 0.37604 | 0 | 0 | 0.37604 | 0 | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17988 | -32.36% | 0 | нд | Экономия при торгах
2.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5953 | 0 | 0 | 9.5953 | 0 | 9.5953 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.5953 | нд | 0 | нд | нд
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/6кВ Остров-3 (ПС-14) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0 | 0.16187 | 0 | 0.16187 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16187 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 35/10 кВ Каленидово (ПС-43) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14943 | 0 | 0 | 0.14943 | 0 | 0.14943 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14943 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0 | 0.1634 | 0 | 0.1634 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1634 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС 110/10 кВ Рубилово (ПС-221) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10017 | 0 | 0 | 0.10017 | 0 | 0.10017 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10017 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Беляево (ПС-289) ( установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16317 | 0 | 0 | 0.16317 | 0 | 0.16317 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16317 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073958 | 0 | 0 | 0.073958 | 0 | 0.073958 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073958 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Писковичи (ПС-172) ( установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20183 | 0 | 0 | 0.20183 | 0 | 0.20183 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.20183 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Кебь (ПС-505) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076211 | 0 | 0 | 0.076211 | 0 | 0.076211 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076211 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Лавры (ПС-11) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 | 0 | 0 | 0.1614 | 0 | 0.1614 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1614 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Глазуново (ПС-30) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14189 | 0 | 0 | 0.14189 | 0 | 0.14189 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14189 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/6 кВ Великие Луки (ПС-70) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13852 | 0 | 0 | 0.13852 | 0 | 0.13852 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13852 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Плаксино (ПС-168) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074026 | 0 | 0 | 0.074026 | 0 | 0.074026 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074026 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Пустынька (ПС-204) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080139 | 0 | 0 | 0.080139 | 0 | 0.080139 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080139 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Пухново (ПС-56 (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075387 | 0 | 0 | 0.075387 | 0 | 0.075387 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075387 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ Реостат (ПС-206) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075509 | 0 | 0 | 0.075509 | 0 | 0.075509 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075509 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Новохованск (ПС-65) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14176 | 0 | 0 | 0.14176 | 0 | 0.14176 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14176 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Каськово (ПС-67) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0 | 0.14124 | 0 | 0.14124 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14124 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Демидово (ПС-77) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0 | 0.14242 | 0 | 0.14242 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14242 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС110/35/10кВ Пушкинские Горы (ПС-76) (установка индикаторов повреждений 24 шт.) | J_000-71-1-04.60-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15834 | 0 | 0 | 0.15834 | 0 | 0.15834 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15834 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на ПС35/10кВ Жавры (ПС-22) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0 | 0.1378 | 0 | 0.1378 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1378 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Максютино ( ПС-29) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13761 | 0 | 0 | 0.13761 | 0 | 0.13761 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13761 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Бояриново (ПС-31) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0.14119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14119 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Сергейцево (ПС-66) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0 | 0.13937 | 0 | 0.13937 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13937 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алексеевка (ПС-83) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081232 | 0 | 0 | 0.081232 | 0 | 0.081232 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.081232 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гавры (ПС-287) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090289 | 0 | 0 | 0.090289 | 0 | 0.090289 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.090289 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Поддубье (ПС-10) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14033 | 0 | 0 | 0.14033 | 0 | 0.14033 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14033 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Гривы (ПС-203) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084014 | 0 | 0 | 0.084014 | 0 | 0.084014 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084014 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Черская (ПС-140) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085962 | 0 | 0 | 0.085962 | 0 | 0.085962 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085962 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Березка (ПС-81) (установка 1 блока ОМП) | J_000-72-1-04.60-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074586 | 0 | 0 | 0.074586 | 0 | 0.074586 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074586 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Криуха (ПС-20) (установка 1 блока ) | J_000-72-1-04.60-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071804 | 0 | 0 | 0.071804 | 0 | 0.071804 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.071804 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дружба (ПС-79) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14527 | 0 | 0 | 0.14527 | 0 | 0.14527 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14527 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Осыно (ПС-75) (установка 3 блоков) | J_000-72-1-04.60-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0 | 0.14119 | 0 | 0.14119 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14119 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Духново (ПС-71) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0 | 0.13843 | 0 | 0.13843 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13843 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ СОМ (ПС-363) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16181 | 0 | 0 | 0.16181 | 0 | 0.16181 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16181 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Платишино (ПС-63) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13993 | 0 | 0 | 0.13993 | 0 | 0.13993 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.13993 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Макушино (ПС-160) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073779 | 0 | 0 | 0.073779 | 0 | 0.073779 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.073779 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Подлипье (ПС-356) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16203 | 0 | 0 | 0.16203 | 0 | 0.16203 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16203 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Алоль (ПС-32) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0 | 0.14121 | 0 | 0.14121 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14121 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Шильское (ПС-41) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072729 | 0 | 0 | 0.072729 | 0 | 0.072729 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.072729 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/6кВ Сосновый бор (ПС-42) (установка 2 блоков) | J_000-72-1-04.60-0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14094 | 0 | 0 | 0.14094 | 0 | 0.14094 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14094 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Мякишево (ПС-372) (установка 1 блока) | J_000-72-1-04.60-0080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Стремутка (ПС-255) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15122 | 0 | 0 | 0.15122 | 0 | 0.15122 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15122 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Чернево (ПС-4) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16491 | 0 | 0 | 0.16491 | 0 | 0.16491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16491 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Творожково (ПС-15) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.085553 | 0 | 0 | 0.085553 | 0 | 0.085553 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.085553 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС110/10кВ Лудони (ПС- 314) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080042 | 0 | 0 | 0.080042 | 0 | 0.080042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080042 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Родовое (ПС-373) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077859 | 0 | 0 | 0.077859 | 0 | 0.077859 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.077859 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Верхолино (ПС-240 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0 | 0.15456 | 0 | 0.15456 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15456 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10кВ Тямша (ПС-253 (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0 | 0.18917 | 0 | 0.18917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.18917 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Ротово (ПС-9) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15491 | 0 | 0 | 0.15491 | 0 | 0.15491 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15491 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10кВ Должицы (ПС-2) (установка 2 блоков) | J_000-73-1-04.60-0141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16551 | 0 | 0 | 0.16551 | 0 | 0.16551 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16551 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/35/10 кВ Качаново (ПС-386) (установка 1 блока) | J_000-73-1-04.60-0161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.084679 | 0 | 0 | 0.084679 | 0 | 0.084679 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.084679 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Борки (ПС-37) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 0 | 0.14273 | 0 | 0.14273 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14273 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Островки (ПС-33) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14173 | 0 | 0 | 0.14173 | 0 | 0.14173 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14173 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Черпесса (ПС-35) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.080726 | 0 | 0 | 0.080726 | 0 | 0.080726 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.080726 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усмынь (ПС-38) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075589 | 0 | 0 | 0.075589 | 0 | 0.075589 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075589 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Лехово (ПС-39) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14101 | 0 | 0 | 0.14101 | 0 | 0.14101 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14101 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усвяты (ПС-40) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14224 | 0 | 0 | 0.14224 | 0 | 0.14224 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14224 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тимофеевка (ПС-48) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0 | 0.1402 | 0 | 0.1402 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1402 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Опухлики (ПС-82) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0 | 0.1427 | 0 | 0.1427 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1427 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Рожковичи (ПС-34) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14347 | 0 | 0 | 0.14347 | 0 | 0.14347 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14347 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/6 кВ В.Луки ФТП (ПС-157) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30262 | 0 | 0 | 0.30262 | 0 | 0.30262 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30262 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Тарасы (ПС-58) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076114 | 0 | 0 | 0.076114 | 0 | 0.076114 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076114 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Дубрава (ПС-78) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076184 | 0 | 0 | 0.076184 | 0 | 0.076184 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076184 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Переслегино (ПС-236) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14192 | 0 | 0 | 0.14192 | 0 | 0.14192 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14192 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Назимово (ПС-54) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074556 | 0 | 0 | 0.074556 | 0 | 0.074556 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074556 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Усть-Долысы (ПС-49) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14042 | 0 | 0 | 0.14042 | 0 | 0.14042 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14042 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Булынино (ПС-136) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074291 | 0 | 0 | 0.074291 | 0 | 0.074291 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074291 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Туричино (ПС-50) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0.142 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.142 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 35/10 кВ Раменье (ПС-44) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074482 | 0 | 0 | 0.074482 | 0 | 0.074482 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.074482 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10/6 кВ Рябики (ПС-130) (установка 4 блоков) | J_000-75-1-04.60-0117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30355 | 0 | 0 | 0.30355 | 0 | 0.30355 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.30355 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Щербино (ПС-506) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078443 | 0 | 0 | 0.078443 | 0 | 0.078443 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.078443 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Малахово (ПС-507) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.075076 | 0 | 0 | 0.075076 | 0 | 0.075076 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.075076 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Недомерки (ПС-286) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076012 | 0 | 0 | 0.076012 | 0 | 0.076012 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076012 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ ВЗЩА (ПС-348) (установка 2 блоков) | J_000-75-1-04.60-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0 | 0.14212 | 0 | 0.14212 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.14212 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП ПС 110/10 кВ Суханово (ПС-352) (установка 1 блока) | J_000-75-1-04.60-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076854 | 0 | 0 | 0.076854 | 0 | 0.076854 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.076854 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация цифровых регистраторов на ПС 110/35/10 кВ Опочка (ПС-161) "Опочка" (1 компл.) | F_000-72-1-04.20-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0 | 0.31819 | 0 | 0.31819 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31819 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Овсище (ПС-282) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10/6 кВ Заводская (ПС-328) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Невель-1 (ПС-114) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ ФТП В.Луки (ПС-157) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ЭТЗ (ПС-399) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ПКК (ПС-504) (2 шт.) | J_006-73-1-03.13-0126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Плюсса (ПС-113) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Поречье (ПС-359) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Добручи (ПС-508) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Середка (ПС-138) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Крюки (ПС-216) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Маево (ПС-311) (2 шт.) | J_006-75-1-04.60-0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/35/10 кВ Ляды (ПС-335) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 Подберезье (ПС-202) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/6 кВ СУ ГРЭС (ПС-281) (1 шт.) | J_006-71-1-04.60-0074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Ляпуны (ПС-313) (2шт.) | J_006-72-1-04.60-0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ ГИК (ПС-205) (1 шт.) | J_006-73-1-04.60-0124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация дуговой защиты ПС 110/10 кВ Тямша (ПС-253) (2 шт.) | J_006-73-1-04.60-0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.2.4.2 | Модернизация системы ОМП на линиях 10кВ, отходящих от ПС 110/10кВ Булынино (ПС-136) (установка индикаторов повреждений 30 шт.) | J_000-75-1-04.60-0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04146 | 0 | 0 | 0.04146 | 0 | 0.04146 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.04146 | нд | 0 | нд | отнесение затрат на содержание службы Заказчика
2.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 161.9078 | 0 | 0 | 161.0229 | 0.88491 | 172.0751 | 0 | 0 | 169.6056 | 2.4695 | 10.1674 | 6.28% | 0 | нд | 0 | нд | 8.5827 | 5.33% | 1.5846 | 179.1% | нд
2.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП (119,812 км) | F_000-76-1-04.10-0001 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0.21014 | 0 | 0 | 0 | 0.21014 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово (316,522 км) | F_000-76-5-04.10-0008 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0.59616 | 0 | 0 | 0 | 0.59616 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (27 шт.) | F_000-77-1-07.10-0015 | 26.9589 | 0 | 0 | 26.9589 | 0 | 26.954 | 0 | 0 | 26.959 | -0.005 | -0.0048507 | -0.01799% | 0 | нд | 0 | нд | 0.00014927 | 0.0005537% | -0.005 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение МФУ (копир, принтер А3) (56 шт.) | I_000-76-1-07.20-0013 | 0.81431 | 0 | 0 | 0.81431 | 0 | 0.14405 | 0 | 0 | 0.14405 | 0 | -0.67026 | -82.31% | 0 | нд | 0 | нд | -0.67026 | -82.31% | 0 | нд | позднее проведение торгово-закупочных процедур ИА, срыв сроков поставки Поставщиком
2.1.6 | Приобретение МФУ (цветной копир, принтер А3) ( 9 шт.) | I_000-76-1-07.20-0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение цифровых носимых радиостанций (300 шт.) | I_000-76-1-07.30-0113 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 8.43 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание цифрового узла радиосети системы DMR на базе ПО "СЭС" ( 97 шт.) | I_000-73-1-04.30-0001 | 50.4901 | 0 | 0 | 50.4901 | 0 | 52.0797 | 0 | 0 | 50.4901 | 1.5896 | 1.5896 | 3.148% | 0 | нд | 0 | нд | -1.4211e-14 | -2.815e-14% | 1.5896 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение бригадного автомобиля (10 шт.) | J_000-76-1-07.10-0033 | 33.72 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 33.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (5 шт.) | J_000-76-1-07.10-0034 | 23.65 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 23.65 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение мультимедийных проекторов (8 шт.) | I_000-76-1-07.20-0012 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 0.1116 | 0 | 0 | 0.1116 | 0 | 1.3878e-17 | 1.244e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 1.3878e-17 | 1.244e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение струйного плоттера формата А0+ (4 шт.) | I_000-76-1-07.20-0015 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение регистраторов диспетчерских переговоров (15 шт.) | I_000-76-1-07.30-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0031 | 0.7926 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0.7926 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение оборудования телемеханики АСТУ для диспетчерских пунктов филиала (12 комплектов) | J_000-76-1-04.40-0023 | 3.1694 | 0 | 0 | 3.1694 | 0 | 3.1124 | 0 | 0 | 3.1124 | 0 | -0.057039 | -1.8% | 0 | нд | 0 | нд | -0.057039 | -1.8% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (28 комплектов) | K_000-76-1-07.20-0048 | 1.6145 | 0 | 0 | 1.6145 | 0 | 1.6145 | 0 | 0 | 1.6145 | 0 | 4.4409e-16 | 2.751e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 2.751e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение коммутатора для единого ЦОД (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0044 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.14222 | 0 | 0.14222 | 0 | 0 | 0.14222 | 0 | 2.7756e-17 | 1.952e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.952e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение KVM-over-IP переключателя для единого ЦОД (4 шт.) | K_000-76-1-07.20-0046 | 0.22473 | 0 | 0 | 0.22473 | 0 | 0.22473 | 0 | 0 | 0.22473 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение источника бесперебойного питания для единого ЦОД (2 шт.) | K_000-76-1-07.20-0047 | 0.74592 | 0 | 0 | 0.74592 | 0 | 0.60541 | 0 | 0 | 0.60541 | 0 | -0.14051 | -18.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14051 | -18.84% | 0 | нд | экономия при торгах
2.1.6 | Приобретение передвижной электролаборатории подстанционной на автомобильном шасси (1 шт.) | G_000-77-1-07.10-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение многофункционального крана (с КМУ) (1 шт.) | J_000-76-1-07.10-0045 | 7.5227 | 0 | 0 | 7.5227 | 0 | 7.2727 | 0 | 0 | 7.2727 | 0 | -0.25002 | -3.324% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25002 | -3.324% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение осциллографа смешанных сигналов (1 шт.) | G_000-76-1-07.30-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение комплексов для проверки первичного и вторичного электрооборудования (9 шт.) | G_000-76-1-07.30-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение приборов для измерения показателей качества электрической энергии (5 шт.) | G_000-76-1-07.30-0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня Производственного отделения (6 шт.) | I_000-76-1-07.20-0018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение терминала ВКС уровня РЭС (16 шт.) | I_000-76-1-07.20-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение кондиционера c зимним комплектом (24 шт.) | I_000-76-1-07.30-0029 | 0.44609 | 0 | 0 | 0.44609 | 0 | 0.4284 | 0 | 0 | 0.4284 | 0 | -0.017691 | -3.966% | 0 | нд | 0 | нд | -0.017691 | -3.966% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации на базе ПО "ЮЭС" (1 комплекс) | K_000-75-1-04.30-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Создание автоматизированной системы мониторинга и технического диагностирования трансформаторов (АСМД) (5 шт.) | J_000-76-1-03.13-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство маслохозяйства (250 м2) на производственной площадке РЭС №1 п. Бежаницы, Энергетиков, д. 1 ПО "ВЭС" | K_000-71-2-06.20-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Строительство административного здания РЭС, г. Печоры (площадь - 556,6 м2) | K_000-73-2-06.10-0006 | 2.007 | 0 | 0 | 2.007 | 0 | 1.0886 | 0 | 0 | 1.0886 | 0 | -0.91836 | -45.76% | 0 | нд | 0 | нд | -0.91836 | -45.76% | 0 | нд | Экономия при торгах, вина подрядчика
2.1.6 | Строительство подъемника для доступа в ЦОП для людей с ограниченными возможностями (1 шт.) | K_000-76-2-06.40-0001 | 0.024809 | 0 | 0 | 0.024809 | 0 | 0.013285 | 0 | 0 | 0.013285 | 0 | -0.011524 | -46.45% | 0 | нд | 0 | нд | -0.011524 | -46.45% | 0 | нд | выполнение работ хозспособом
2.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного линейного (39 шт.) | F_000-77-1-07.10-0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 7.2 | 0 | 7.2 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 7.2 | нд | 0 | нд | досрочная поставка в связи с возможным ростом цен на автотранспорт
2.1.6 | Приобретение РИСЭ (3 шт.) | J_000-76-1-07.30-0118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 0 | 3.448 | 0 | 3.448 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 3.448 | нд | 0 | нд | поставка для организации аварийно-восстановительных работ (Протокол №39 от 04.12.2021, № 45 от 13.12.2021)
2.1.6 | Приобретение сетевого видеосервера (1 шт.) | K_000-76-1-07.20-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Поставка автоматизированных рабочих мест (АРМ) для кабинетов охраны труда (32 комплекта) | K_000-76-1-07.20-0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Организация канала связи корпоративных сетей передачи данных в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Северо-Запада" (1 комплекс) | K_000-76-1-04.40-0026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Проектирование. Строительство КТП-10/0,4 кВ (0,4 МВА), подключаемой в рассечку КЛ-10 кВ ЗТП-17 - ЗТП-18, с прокладкой недостающих участков кабельными линиями 10 кВ (2х0,452 км), установкой проектируемого КР, подключаемого КЛ-0,4 кВ (2х0,035 км), рп Пушкинские Горы, ул.Ленина (Комбинат коммунальных услуг, МП Дог. № 76-00612/20 от 17.07.20) | L_009-71-2-03.31-0041 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0.078607 | 0 | 0 | 0 | 0.078607 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
2.1.6 | Приобретение электросетевого имущества Макеенко Натальи Александровны (КТП-10/0,4 кВ №1428 (0,16 МВА); ВЛ-10 кВ ф.100-02 (1,4 км); ВЛ-0,4 кВ Л-1 (1,76 км)), Псковский район, Писковичская волость, в районе д.В.Галковичи | M_000-73-5-03.31-0007 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвозмездное поступление (Договор дарения № 88 от 30.08.2021г.)
2.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
2.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3 | Республика Карелия | Г | 1136.4349 | 0 | 0 | 919.2418 | 217.193 | 1117.4723 | 0 | 0 | 906.3407 | 211.1316 | -18.9626 | -1.669% | 0 | нд | 0 | нд | -12.9012 | -1.403% | -6.0614 | -2.791% | нд
3.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1136.4349 | 0 | 0 | 919.2418 | 217.193 | 1117.4723 | 0 | 0 | 906.3407 | 211.1316 | -18.9626 | -1.669% | 0 | нд | 0 | нд | -12.9012 | -1.403% | -6.0614 | -2.791% | нд
3.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 292.692 | 0 | 0 | 258.9771 | 33.7149 | 402.0595 | 0 | 0 | 315.3785 | 86.6809 | 109.3674 | 37.37% | 0 | нд | 0 | нд | 56.4014 | 21.78% | 52.966 | 157.1% | нд
3.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 277.7579 | 0 | 0 | 258.5934 | 19.1645 | 387.8593 | 0 | 0 | 322.0414 | 65.8179 | 110.1013 | 39.64% | 0 | нд | 0 | нд | 63.4479 | 24.54% | 46.6534 | 243.4% | нд
3.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 145.5326 | 0 | 0 | 144.1014 | 1.4312 | 279.9414 | 0 | 0 | 226.5995 | 53.3419 | 134.4089 | 92.36% | 0 | нд | 0 | нд | 82.4982 | 57.25% | 51.9107 | 3627% | нд
3.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 118.8199 | 0 | 0 | 114.4921 | 4.3278 | 102.6655 | 0 | 0 | 95.4418 | 7.2236 | -16.1544 | -13.6% | 0 | нд | 0 | нд | -19.0502 | -16.64% | 2.8958 | 66.91% | нд
3.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 13.4055 | 0 | 0 | 0 | 13.4055 | 5.2524 | 0 | 0 | 0 | 5.2524 | -8.1531 | -60.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.1531 | -60.82% | нд
3.1.1.1.3 | Строительство двух ВЛ-10 кВ протяженностью 1,6 км и двух КЛ-10 кВ протяженностью 0,1 км от ПС-45 "Чупа", пгт.Чупа, Лоухского района,(договор на технологическое присоединение пункта питания автоблокировки ОАО "РЖД" №34-00669К/19 от 21.08.2019 г.) | K_009-32-2-01.32-2340 | 9.6018 | 0 | 0 | 0 | 9.6018 | 1.5879 | 0 | 0 | 0 | 1.5879 | -8.0139 | -83.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.0139 | -83.46% | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.1.1.3 | Строительство кабельных линий КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ ПС-83 «Логмозеро» в г.Петрозаводске -24,792 км (договор на технологическое присоединение №34-01820П/16 от 05.12.2016 с УКС Министерства строительства) -1 договор ТП | I_002-33-2-02.32-2688 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 3.3251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.3251 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.3251 | -100% | Оспариваемая КЗ, дело на рассмотрении в суде
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ протяженностью 0,24 км, установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в г. Петрозаводске Южная промзона (технологическое присоединение ООО "Рент Стоун" № 34-00518П/20 от 25.12.2020) | L_009-33-2-01.32-3119 | 0.075442 | 0 | 0 | 0 | 0.075442 | 0.29409 | 0 | 0 | 0 | 0.29409 | 0.21864 | 289.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.21864 | 289.8% | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.1.1.3 | Строительство ЛЭП-10 кВ Л-02С-02 с реконструкцией существующей сети в части установки дополнительного секционирующего оборудования и пунктов коммерческого учета в п. Кортела Лахденпохского р-на (технологическое присоединение ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.) | M_009-31-2-01.32-0188 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.7889 | 0 | 0 | 0 | 1.7889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение с ООО «Прайм» №СПБ80-06524С/21 от 10.06.2021г.
3.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-6 кВ с устройством линейного ответвления от ВЛ-6 кВ Л-03-06 от ГЭС-3 протяженностью 0,5 км с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ 0,63 МВА и 1 МВА, РК, Беломорский район, пос.Сосновец (договор на технологическое присоединение селекционно-племенного центра рыбоводства Карельского филиала ФГБУ "Главрыбвод" №34-00513К/20 от 23.12.2020 г.) | L_009-32-2-01.33-2392 | 0.26688 | 0 | 0 | 0 | 0.26688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26688 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26688 | -100% | Длительный процесс согласования проектной документации с собственником земель, по которым планируется прохождене ЛЭП 6 кВ
3.1.1.1.3 | Установка 1 прибора коммерческого учета электрической энергии в р-не п. Лумиваара Лахденпохскогог района (технологическое присоединение ООО "Карельская форель" ДоговорТП № 34-00404С/20 от 01.02.2021) | L_009-31-0-05.20-0001 | 0.016292 | 0 | 0 | 0 | 0.016292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016292 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016292 | -100% | Отсутствие данной номенклатуры в консолидированых договорах поставки ПУ. Длительный срок приобретения оборудования.
3.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ -10 кВ протяженностью 10,8 км, монтаж РП-10 кВ - 1 шт. в г. Петрозаводске (технологическое присоединение ООО "Соломенский лесозавод №34-00351П/20 от 04.08.2020) | L_009-33-2-02.32-2942 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 1.5815 | 0 | 0 | 0 | 1.5815 | 1.4615 | 1218% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4615 | 1218% | Досрочное выполнение работ подрядной организацией ООО "ТКС договор № 161 от 27.07.2021
3.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0.056792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056792 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0.056792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056792 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.2.1 | Техническое перевооружение ПС-46П "ЮПЗ" с заменой 3 трансформаторов тока 10 кВ в ячейке выключателя В-19 (технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г.) | K_009-33-1-03.31-3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0 | 0.056792 | 0 | 0.056792 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.056792 | нд | 0 | нд | Исполнение обязательств в рамках договора на технологическое присоединение технологическое присоединение АО "ПСК" №34-01248П/19 от 08.10.2019г. Выполнение работ хоз. способом.
3.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12 | -100% | нд
3.1.1.3.1 | Строительство ВЛ-35 кВ протяженностью 1 км, КЛ-35 кВ протяженностью 0,12 км с устройством линейного ответвления от ВЛ-35 кВ Л-33К ПС 110 кВ Сегежа - ПС 35 кВ Попов Порог до проектируемого КРУ 35 кВ Сегозерской ГЭС , п.Попов Порог, Сегежский район (договор на технологическое присоединение гидроэлектростанции Сегозерской ГЭС, №34-00179К/20 от 22.07.2020 г.) | L_002-32-2-01.21-0001 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.12 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12 | -100% | В связи с несостоявшейся ТЗП на ПИР и согласованием проведения ТЗП "под ключ" со сроком окончания выполнения работ 2022 год
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 14.8141 | 0 | 0 | 0.38368 | 14.4304 | 14.1434 | 0 | 0 | -6.7196 | 20.863 | -0.67071 | -4.527% | 0 | нд | 0 | нд | -7.1033 | -1851% | 6.4326 | 44.58% | нд
3.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 14.8141 | 0 | 0 | 0.38368 | 14.4304 | 14.1434 | 0 | 0 | -6.7196 | 20.863 | -0.67071 | -4.527% | 0 | нд | 0 | нд | -7.1033 | -1851% | 6.4326 | 44.58% | нд
3.1.1.4.2 | Модернизация ячейки ПС-67 «Радиозавод» с установкой выключателя, монтажом устройств РЗА, ТМ и системы учета в г.Петрозаводск (технологическое присоединение ООО «Сигма РЦ» №34-01027П/19 от 16.09.2019 г) | K_009-33-1-04.60-3082 | 0.075402 | 0 | 0 | 0.075402 | 0 | 0.075402 | 0 | 0 | 0.075402 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение с заменой 17 шт. трансформаторов тока 10 и 35 кВ на ПС-10П "Половина", 6 шт трансформаторов тока 35 кВ на ПС-6П "Матросы", заменой существующих устройств РЗА ВЛ-34П ПС-64 "Пряжа" на устройства РЗА на микропроцессорной базе (технологическое присоединение ООО "Прионежская горная компания" по договору № 34-01329П/19 от 14.11.2019) | K_009-33-1-03.13-2774 | 0.30828 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0.30828 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 6 кВ Л-49С-17, Л-49С-18 с заменой существующей КТП-11 Ферма на БКТП-400/6/0,4 и строительством КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП протяженностью 156м» (договор на технологическое присоединение Религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский Ставропигиальный мужской монастырь Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» №34-00494С/20 от 02.09.2020г) | L_009-31-1-03.32-0106 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | -7.2 | 14.4 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -7.2 | нд | 7.2 | 100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-04с-02 с устройством линейного ответвления ВЛ3-10 кВ протяженностью 2,3км, монтажом ТП-10/0,4кВ 630 кВА в п. Отсанлахти Лахденпохского р-на (технологическое присоединение АО "Кала-Ранта" № ТП 34-01491С/19 от 30.01.2020) | L_009-31-1-06.70-0114 | 6.6199 | 0 | 0 | 0 | 6.6199 | 6.1732 | 0 | 0 | 0 | 6.1732 | -0.4467 | -6.748% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.4467 | -6.748% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-8037 с установкой блоков АВР - 1 шт. в РУ-0,4 кВ ТП в г.Петрозаводске на улице Бульвара Интернационалистов (технологическое присоединение АО «ТНС энерго Карелия» № 34-00043П/20 от 27.04.2020 г) | L_009-33-1-03.31-3110 | 0.60328 | 0 | 0 | 0 | 0.60328 | 0.32795 | 0 | 0 | 0.052923 | 0.27503 | -0.27533 | -45.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0.052923 | нд | -0.32825 | -54.41% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.1.4.2 | Реконструкция распределительной сети 10/0,4 кВ с заменой существующей ТП-732 в д. Авдеево Пудожского района (технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.) | M_009-33-1-03.31-3114 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0148 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение ООО "Карелия Стоун Компани" № СПБ80-01340П/21 от 23.03.2021г.
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Шуя (ПС 21) в п. Шуя Прионежского района с заменой 3 шт. трансформаторов тока 6 кВ в ячейке В-12 (технологическое присоединение АО ПСК, договорТП 50-02/278 от 14.06.2012) | M_009-33-1-03.13-2778 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.043753 | 0 | 0 | 0.043753 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Договору на технологическое присоединение АО ПСК, договорТП 50-02/278 от 14.06.2012
3.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 35 кВ Педасельга (ПС 22П) в д. Педасельга Прионежского района с заменой 11 шт. трансформаторов тока 10 кВ в ячейках В-15, ВТ1-10, ВТ2-10, ВС-10 (технологическое присоединение №34-00527П/20 от 30.12.2020г с ЗАО «БОНИ-Инвест») | L_009-33-1-03.21-2990 | 0.0072305 | 0 | 0 | 0 | 0.0072305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0072305 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0072305 | -100% | в связи с изменениями требования законодательства в апреле 2021 г. и необходимостью корректировки графиков выполнения работ хсп с целью недопущения просроченных договоров ТП, указанные работы были перенесены на 2022 г. без допущения просрочки по договору ТП
3.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 787.6553 | 0 | 0 | 609.9183 | 177.7371 | 684.8815 | 0 | 0 | 564.8226 | 120.0589 | -102.7738 | -13.05% | 0 | нд | 0 | нд | -45.0956 | -7.394% | -57.6782 | -32.45% | нд
3.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 201.8159 | 0 | 0 | 83.4039 | 118.412 | 188.0231 | 0 | 0 | 123.1634 | 64.8598 | -13.7927 | -6.834% | 0 | нд | 0 | нд | 39.7595 | 47.67% | -53.5522 | -45.23% | нд
3.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 201.8159 | 0 | 0 | 83.4039 | 118.412 | 188.0231 | 0 | 0 | 123.1634 | 64.8598 | -13.7927 | -6.834% | 0 | нд | 0 | нд | 39.7595 | 47.67% | -53.5522 | -45.23% | нд
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №70 «Прибрежная» в г.Петрозаводске с заменой 3 дугогасящих реакторов 10 кВ: КТ1-10-1, КТ1-10-2, КТ2-10 и 3 трансформаторов для подключения дугогасящих реакторов 10 кВ на 2 дугогасящих реактора 10 кВ новой модификации | I_000-33-1-03.13-2582 | 18.3809 | 0 | 0 | 18.3809 | 0 | 6.8403 | 0 | 0 | 6.8403 | 0 | -11.5406 | -62.79% | 0 | нд | 0 | нд | -11.5406 | -62.79% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | F_000-33-1-03.13-0001 | 91.0474 | 0 | 0 | 0 | 91.0474 | 36.5951 | 0 | 0 | 0 | 36.5951 | -54.4522 | -59.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -54.4522 | -59.81% | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение подстанции 35 кВ № 34К "Волома" в Муезерском районе с заменой вакуумных выключателей 35 кВ в количестве 3 шт. на вакуумные выключатели 35 кВ в количестве 3 шт. | I_000-32-1-03.21-0096 | 12.4872 | 0 | 0 | 12.4872 | 0 | 13.667 | 0 | 0 | 13.667 | 0 | 1.1798 | 9.448% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1798 | 9.448% | 0 | нд | В связи с увеличением стоимости оборудования, подтвержденным сметной документацие.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС-110/35/10/6 кВ № 5 "Деревянка" с установкой выключателей 110 кВ 2 шт., заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой ступенчатых защит 110 кВ 2 компл., установкой полукомплекта основной защиты ВЛ Л-186 | J_000-33-1-03.13-2752 | 30.6897 | 0 | 0 | 3.3251 | 27.3646 | 62.3189 | 0 | 0 | 34.0542 | 28.2646 | 31.6291 | 103.1% | 0 | нд | 0 | нд | 30.7291 | 924.2% | 0.9 | 3.289% | Оплата авансового платежа АО «Энергосервис Северо-Запада», Договор № 262 от 14.12.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) с заменой масляного выключателя 110 кВ 1 шт., установкой трансформаторов тока 21 шт., организацией СОПТ 1 компл., установкой полукомплекта ДЗЛ ВЛ 110 кВ Кондопожская ГЭС – КОЗ (Л-121) на ПС 110 кВ КОЗ (ПС 20) и заменой РЗА комплектов ступенчатых защит линий 110 кВ 2 компл., автоматики управления выключателя 1 компл., центральной сигнализации 1 комплект. | K_000-33-1-03.13-2777 | 11.9799 | 0 | 0 | 11.9799 | 0 | 25.8971 | 0 | 0 | 25.8971 | 0 | 13.9172 | 116.2% | 0 | нд | 0 | нд | 13.9172 | 116.2% | 0 | нд | Оплата авансового платежа АО «Энергосервис Северо-Запада», Договор № 68 от 22.03.2021
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Суна (ПС-22) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 12 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2762 | 0.54604 | 0 | 0 | 0.54604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.54604 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.54604 | -100% | 0 | нд | В связи с несостоявшейся ТЗП на ПИР и согласованием проведения ТЗП "под ключ" со сроком окончания выполнения работ 2022 год
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Пряжа (ПС-64) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 3 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2763 | 0.13543 | 0 | 0 | 0.13543 | 0 | 0.11376 | 0 | 0 | 0.11376 | 0 | -0.021673 | -16% | 0 | нд | 0 | нд | -0.021673 | -16% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственныс способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Радиозавод (ПС-67) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2764 | 0.71769 | 0 | 0 | 0.71769 | 0 | 0.39934 | 0 | 0 | 0.39934 | 0 | -0.31835 | -44.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31835 | -44.36% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Сулажгора (ПС-72) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 9 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2765 | 0.40348 | 0 | 0 | 0.40348 | 0 | 0.24527 | 0 | 0 | 0.24527 | 0 | -0.15821 | -39.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15821 | -39.21% | 0 | нд | Экономия при выполнении хозяйственным способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Найстеньярви(ПС-35) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 15 шт. и трансформаторов напряжения 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-31-1-03.13-0981 | 1.1481 | 0 | 0 | 1.1481 | 0 | 0.63914 | 0 | 0 | 0.63914 | 0 | -0.50892 | -44.33% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50892 | -44.33% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение РП 110 кВ Ладва (РП-81) с установкой трансформаторов тока 110 кВ в количестве 6 шт. (ССПИ) | K_000-33-1-03.13-2771 | 0.27302 | 0 | 0 | 0.27302 | 0 | 0.20746 | 0 | 0 | 0.20746 | 0 | -0.065558 | -24.01% | 0 | нд | 0 | нд | -0.065558 | -24.01% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственный способом
3.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС-110 кВ Петрозаводск (ПС-1) с заменой выключателей 6 кВ на вакуумные в количестве 35 шт., с заменой устройств РЗА на микропроцессорные | K_000-33-1-03.13-2753 | 34.007 | 0 | 0 | 34.007 | 0 | 41.0998 | 0 | 0 | 41.0998 | 0 | 7.0928 | 20.86% | 0 | нд | 0 | нд | 7.0928 | 20.86% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией АО Энергосервис Северо-Запада, Договор № 81 от 15.04.2021
3.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 514.5258 | 0 | 0 | 491.8766 | 22.6492 | 349.5351 | 0 | 0 | 336.5981 | 12.937 | -164.9907 | -32.07% | 0 | нд | 0 | нд | -155.2785 | -31.57% | -9.7121 | -42.88% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 141.3763 | 0 | 0 | 122.4779 | 18.8984 | 61.5364 | 0 | 0 | 52.35 | 9.1863 | -79.84 | -56.47% | 0 | нд | 0 | нд | -70.1279 | -57.26% | -9.7121 | -51.39% | нд
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-122 «ПС-34 Лахденпохья - ПС-95 Хаапалампи»(32,58 Га) | I_000-31-1-01.12-0002 | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0.048243 | 0 | 0 | 0.048243 | 0 | -0.31176 | -86.6% | 0 | нд | 0 | нд | -0.31176 | -86.6% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-37С «ПС-26 Ляскеля - ПС-9С Импилахти» (0,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2044 | 0.06 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0.0081124 | 0 | 0 | 0.0081124 | 0 | -0.051888 | -86.48% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051888 | -86.48% | 0 | нд | экономия при выполнении работ хоз.способом
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73С ПС-4С Леванпельто-ПС-10С Таунан (23,3 Га) | I_000-31-1-01.21-2049 | 1.7867 | 0 | 0 | 1.7867 | 0 | 1.2747 | 0 | 0 | 1.2747 | 0 | -0.51204 | -28.66% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51204 | -28.66% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-186 Деревянка – Ладва (35,88 га) | I_000-33-1-01.12-0072 | 3.4282 | 0 | 0 | 0 | 3.4282 | 0.14334 | 0 | 0 | -0.067249 | 0.21059 | -3.2849 | -95.82% | 0 | нд | 0 | нд | -0.067249 | нд | -3.2176 | -93.86% | Неисполнение ИП Данилова А.Н. в срок обязательств по договору. Арбитражным судом РК по делу №А26-1907/2021 о взыскании неустойки за невыполнение работ по договору в срок к ИП Даниловой А.Н. принято решение в пользу ПАО "Россети С-З". Инициировано расторжение договора
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 Лодейнопольская – Олонец (27,78 га) | I_000-33-1-01.12-0073 | 2.4152 | 0 | 0 | 2.4152 | 0 | 2.9333 | 0 | 0 | 2.9333 | 0 | 0.51807 | 21.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0.51807 | 21.45% | 0 | нд | Превышение стоимости ИП связано с отнесением затрат на содержание заказчика-застройщика в соответствии со сметной документацией (что превышает плановые показатели), а также отнесением затрат на % по кредитам. Досрочное завершение работ, ранее запланированных на 2022 год, подрядной организацией ИП "Марциновский РИ" (договор № 103 от 26.04.2021 г.).
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-149 ПС-47 Лоухи(ОЖД)-ПС-58 Кестеньга (100,76 га) | I_000-32-1-01.12-0072 | 6.0079 | 0 | 0 | 6.0079 | 0 | 5.9418 | 0 | 0 | 5.9418 | 0 | -0.066131 | -1.101% | 0 | нд | 0 | нд | -0.066131 | -1.101% | 0 | нд | Неисполнение ИП Данилова А.Н. в срок обязательств по договору. Арбитражным судом РК по делу №А26-1907/2021 о взыскании неустойки за невыполнение работ по договору в срок к ИП Даниловой А.Н. принято решение в пользу ПАО "Россети С-З". Инициировано расторжение договора
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 10,224 км, расширение трассы 30,83 Га | F_000-32-1-01.12-0016 | 23.9587 | 0 | 0 | 8.4884 | 15.4702 | 0.56123 | 0 | 0 | 0.56123 | 0 | -23.3974 | -97.66% | 0 | нд | 0 | нд | -7.9272 | -93.39% | -15.4702 | -100% | В связи с несостоявшейся ТЗП, а также необходимость корректировки сметной документации по причине значительного удорожания стоимости материалов в 2021 году.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» длина линии 16,041 км, расширение трассы 64,42 Га | F_000-32-1-01.12-0017 | 25.1794 | 0 | 0 | 25.1794 | 0 | 0.88256 | 0 | 0 | 0.88256 | 0 | -24.2968 | -96.49% | 0 | нд | 0 | нд | -24.2968 | -96.49% | 0 | нд | В связи с несостоявшейся ТЗП, а также необходимость корректировки сметной документации по причине значительного удорожания стоимости материалов в 2021 году.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-188 «Пай – Ольховец» (26,07 га) | I_004-33-1-01.12-2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-170 «Лодейнопольская – Олонец» (24,61 га) | I_004-33-1-01.12-2907 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 1.0525 | 0 | 0 | 1.0525 | 0 | -0.50755 | -32.54% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50755 | -32.54% | 0 | нд | Отказ от исполнения договора с ООО НИЛЬС №44 от 30.01.2018. Повторная ТЗП, заключение договора №103 от 26.04.2021 с ИП Марциновский Р.И.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-31С ПС-4С Леванпельто-ПС-15С Труд (33,60 га) | I_004-31-1-01.21-2057 | 3.8771 | 0 | 0 | 3.8771 | 0 | 0.68666 | 0 | 0 | 0.68666 | 0 | -3.1905 | -82.29% | 0 | нд | 0 | нд | -3.1905 | -82.29% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-74С ПС-4С Леванпельто - ПС-8С Элисенваара (23,40 га) | I_004-31-1-01.21-2052 | 3.4175 | 0 | 0 | 3.4175 | 0 | 3.2219 | 0 | 0 | 3.2219 | 0 | -0.1956 | -5.723% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1956 | -5.723% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-58П «Шуя – Вилга с отпайками на ПС Холодильник, Бесовец и ТП-581, ТП-582» (13,55 га) | I_004-33-1-01.21-2904 | 1.2412 | 0 | 0 | 1.2412 | 0 | 0.47118 | 0 | 0 | 0.47118 | 0 | -0.77001 | -62.04% | 0 | нд | 0 | нд | -0.77001 | -62.04% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №262 с АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021), экономия при проведении повторных ТЗП заключен договор с ИП Глебов №248 от 10.11.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-56П «Половина - Вилга с отпайками на ТП-568 и ПС Бесовец» (6,63 га) | I_004-33-1-01.21-2905 | 0.37728 | 0 | 0 | 0.37728 | 0 | 0.37772 | 0 | 0 | 0.37772 | 0 | 0.00043933 | 0.1164% | 0 | нд | 0 | нд | 0.00043933 | 0.1164% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-69С ПС-11С Липпола- ПС-4С-Леванпельто ( 15,96 га) | I_004-31-1-01.21-2058 | 1.1567 | 0 | 0 | 1.1567 | 0 | 1.1757 | 0 | 0 | 1.1757 | 0 | 0.018995 | 1.642% | 0 | нд | 0 | нд | 0.018995 | 1.642% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-131 ПС-25 Питкяранта-ПС-30 Лоймола "(53,30 га) | I_004-31-1-01.12-0005 | 1.0183 | 0 | 0 | 1.0183 | 0 | 0.059886 | 0 | 0 | 0.059886 | 0 | -0.95844 | -94.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.95844 | -94.12% | 0 | нд | Решением АС РК от 06.08.2021 по делу №А26-8864/2020 отказано в иске ООО "Техстрой-Энерго" (подрядчик, истец) к ПАО "Россети Северо-Запад" (заказчик, ответчик) о взыскании задолженности по договору подряда №8 на выполнение работ по вырубке просек от 10.01.2019 и договорной неустойки за просрочку оплаты работ.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-30П «Берёзовка – Кончезеро» (27,95 га) | I_004-33-1-01.21-2903 | 6.5472 | 0 | 0 | 6.5472 | 0 | 2.975 | 0 | 0 | 2.975 | 0 | -3.5723 | -54.56% | 0 | нд | 0 | нд | -3.5723 | -54.56% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №275 с АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021), проведение новой ТЗП, заключен договор с ИП Марциновский №207 от 22.10.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-96П «Деревянка – Педасельга с отпайкой на ПС Шокша» (57,96 га) | I_004-33-1-01.21-2906 | 4.8096 | 0 | 0 | 4.8096 | 0 | 1.4562 | 0 | 0 | 1.4562 | 0 | -3.3534 | -69.72% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3534 | -69.72% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №266 с АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021), проведение новой ТЗП, заключен договор с ИП Стародубцев №257 от 15.12.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-31П «Кончезеро – Спасская Губа» (6,8 га) | I_004-33-1-01.21-2902 | 0.51735 | 0 | 0 | 0.51735 | 0 | 0.29296 | 0 | 0 | 0.29296 | 0 | -0.22439 | -43.37% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22439 | -43.37% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №275 с АО "НГ" (Протокол от 11.06.2021),проведение новой ТЗП, заключен договор с ИП Марциновский №207 от 22.10.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «Медвежьегорск – Пяльма» (38,64 га) | I_004-33-1-01.12-2901 | 1.9231 | 0 | 0 | 1.9231 | 0 | 2.1402 | 0 | 0 | 2.1402 | 0 | 0.21709 | 11.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0.21709 | 11.29% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-135 «Пальеозерская ГЭС – Поросозеро» (73,66 га) | I_004-33-1-01.12-2898 | 0.144 | 0 | 0 | 0.144 | 0 | 0.035914 | 0 | 0 | 0.035914 | 0 | -0.10809 | -75.06% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10809 | -75.06% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №КАР1-88-18 от 08.02.2018 ООО "НИЛЬС СПБ" (Письмо на ЦКК №МР2/112-06/Ф-3/133 от 01.09.2021), инициирование проведения новой ТЗП
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-109 ГЭС-4 Ондская - ПС-4 Сегежа (27,00 га) | I_004-32-1-01.12-0084 | 1.0904 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 1.0904 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-77С ПС-94 Кирьявалахти -ПС 45С Хелюля (2,08 га) | I_004-31-1-01.21-2059 | 0.36108 | 0 | 0 | 0.36108 | 0 | 0.18343 | 0 | 0 | 0.18343 | 0 | -0.17764 | -49.2% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17764 | -49.2% | 0 | нд | Отказ от договора №387 с АО "НордГрад"направлен 08.07.2021 №МР2/3/112-09/5944. Экономия при повторных ТЗП , заключен Договор №163 от 21.07.2021 с ИП Шишкин Д.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-153 ПС-46 Кереть (ОЖД) - ПС-47 Лоухи (ОЖД) (39,80 га) | I_004-32-1-01.12-0082 | 1.56 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 4.0301 | 0 | 0 | 1.5601 | 2.47 | 2.4701 | 158.3% | 0 | нд | 0 | нд | 5.505e-05 | 0.003529% | 2.47 | нд | В связи с неисполнением договорных обязательств (сроков и объемов работв 2020г) со стороны подрядчика-как следствие смещение выполнения мероприятий на 2021г
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-50С ПС-37С Игнойла-Эссойла (28,90 га) | I_004-31-1-01.21-2071 | 4.2394 | 0 | 0 | 4.2394 | 0 | 0.20639 | 0 | 0 | 0.20639 | 0 | -4.033 | -95.13% | 0 | нд | 0 | нд | -4.033 | -95.13% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-63С ПС-6С Леппясильта-ПС-36С Ладожская (11,28 га) | I_004-31-1-01.21-2069 | 0.58911 | 0 | 0 | 0.58911 | 0 | 0.58911 | 0 | 0 | 0.58911 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-193 ПС 97-Сортавальская ПС-27Сортавала (3,51 га) | I_004-31-1-01.12-0006 | 0.57043 | 0 | 0 | 0.57043 | 0 | 0.064595 | 0 | 0 | 0.064595 | 0 | -0.50583 | -88.68% | 0 | нд | 0 | нд | -0.50583 | -88.68% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-127 ПС 97-Сортавальская-ПС-94 Кирьявалахти (8,06 га) | I_004-31-1-01.12-0008 | 1.4968 | 0 | 0 | 1.4968 | 0 | 1.0038 | 0 | 0 | 1.0038 | 0 | -0.49301 | -32.94% | 0 | нд | 0 | нд | -0.49301 | -32.94% | 0 | нд | Отказ от договора №387 с АО "НордГрад"направлен 08.07.2021 №МР2/3/112-09/5944. Проведение новой ТЗП. Заключен Договор №163 от 21.07.2021 с ИП Шишкин Д.А.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-195 ПС-97 Сортавальская-ПС-27 Сортавала (18.20 га) | I_004-31-1-01.12-0012 | 1.081 | 0 | 0 | 1.081 | 0 | 0.23624 | 0 | 0 | 0.23624 | 0 | -0.84472 | -78.15% | 0 | нд | 0 | нд | -0.84472 | -78.15% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-124 Суоярви-Ведлозеро ( 49,80 га) | I_004-31-1-01.12-0013 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0.066067 | 0 | 0 | 0.066067 | 0 | -0.17393 | -72.47% | 0 | нд | 0 | нд | -0.17393 | -72.47% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 110 кВ Л-130 ПС-92 Ляскеля-ПС-25 Питкяранта (41,50 га) | I_004-31-1-01.12-0011 | 2.3753 | 0 | 0 | 2.3753 | 0 | 2.4648 | 0 | 0 | 2.4648 | 0 | 0.089519 | 3.769% | 0 | нд | 0 | нд | 0.089519 | 3.769% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-169 «Пальеозерская ГЭС – Березовка» (50,1 га) | I_004-33-1-01.12-2911 | 1.5351 | 0 | 0 | 1.5351 | 0 | 4.2109 | 0 | 0 | 4.2109 | 0 | 2.6758 | 174.3% | 0 | нд | 0 | нд | 2.6758 | 174.3% | 0 | нд | Досрочное выполнение части работ хозяйственным способом, ранее запланированным на 2022 год, в соответствии с решением природо-охранной прокуратуры о выполнении работ на территории заповедника Кивач
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-185 «Станкозавод – Деревянка» (43,49 га) | I_004-33-1-01.12-2912 | 5.8056 | 0 | 0 | 5.8056 | 0 | 3.0321 | 0 | 0 | 3.0321 | 0 | -2.7735 | -47.77% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7735 | -47.77% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-47К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1092 | 0.58672 | 0 | 0 | 0.58672 | 0 | 0.35481 | 0 | 0 | 0.35481 | 0 | -0.23191 | -39.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23191 | -39.53% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-45К ПС-15 Сегежа-ПС-26К Птицефабрика (4,5 га) | I_004-32-1-01.21-1093 | 0.60969 | 0 | 0 | 0.60969 | 0 | 0.23415 | 0 | 0 | 0.23415 | 0 | -0.37554 | -61.59% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37554 | -61.59% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-114 ГЭС-5 Выгостровская-ПС-12 Беломорск (8,2 га) | I_004-32-1-01.12-0091 | 0.92298 | 0 | 0 | 0.92298 | 0 | 0.62881 | 0 | 0 | 0.62881 | 0 | -0.29417 | -31.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29417 | -31.87% | 0 | нд | Удержана неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-113 ГЭС-6 Беломорская-ПС-12 Беломорск (9,4 га) | I_004-32-1-01.12-0092 | 1.104 | 0 | 0 | 1.104 | 0 | 0.78188 | 0 | 0 | 0.78188 | 0 | -0.32215 | -29.18% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32215 | -29.18% | 0 | нд | Удержана неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договору
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-101 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (7,0 га) | I_004-32-1-01.12-0093 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | 0.23475 | 0 | 0 | 0.23475 | 0 | -2.7756e-17 | -1.182e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -1.182e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-100 ГЭС-4 Ондская-ПС-3 Надвоицы (8,27 га) | I_004-32-1-01.12-0094 | 0.18619 | 0 | 0 | 0.18619 | 0 | 0.22169 | 0 | 0 | 0.22169 | 0 | 0.035492 | 19.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0.035492 | 19.06% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-46С ПС-37С Игнойла - ПС-13С Пийтсиеки с ответвлением на ПС-18С Хаутоваара (Л-45С) (35,6 Га) | I_000-31-1-01.21-2085 | 0.32076 | 0 | 0 | 0.32076 | 0 | 0.22093 | 0 | 0 | 0.22093 | 0 | -0.099823 | -31.12% | 0 | нд | 0 | нд | -0.099823 | -31.12% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-34П «Пряжа – Матросы» (33,2 га) | I_004-33-1-01.21-3025 | 0.56168 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0.56168 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Ф-1-1 с заменой опор и провода на СИП-3 протяженностью 13,939 км и монтажом 2-х ПАРН с выделением земельного участка в д.Горка Кондопожского района | I_000-33-1-01.33-3070 | 0.0052 | 0 | 0 | 0.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0052 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0052 | -100% | 0 | нд | в связи с приостановкой договора аренды с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия № 24-м/03 от 10.07.2018
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-143 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК)-ПС-37 Пяльма» (103,08 га) | J_004-33-1-01.12-3024 | 2.661 | 0 | 0 | 2.661 | 0 | 0.48674 | 0 | 0 | 0.48674 | 0 | -2.1742 | -81.71% | 0 | нд | 0 | нд | -2.1742 | -81.71% | 0 | нд | Неисполнение ООО Росток обязательств по договору №383 от 20.12.2018. Инициировано расторжение договора.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-73П «РЛ-73П-I - ПС-29П Шуньга» (35,42 га) | J_004-33-1-01.21-3033 | 0.03561 | 0 | 0 | 0.03561 | 0 | 0.03561 | 0 | 0 | 0.03561 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-71П «ПС-23П Толвуя - ПС-45П Великая Нива» (25,96 га) | J_004-33-1-01.21-3039 | 3.0162 | 0 | 0 | 3.0162 | 0 | 0.029978 | 0 | 0 | 0.029978 | 0 | -2.9862 | -99.01% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9862 | -99.01% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-93П «ПС-78 Великая Губа - ПС-45П Великая Нива» (27,96 га) | J_004-33-1-01.21-3030 | 4.0732 | 0 | 0 | 4.0732 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 1.1628 | 0 | -2.9103 | -71.45% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9103 | -71.45% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-94П «ПС-78 Великая Губа - ПС-44П Жарниково» (25,00 га) | J_004-33-1-01.21-3031 | 3.6489 | 0 | 0 | 3.6489 | 0 | 0.69177 | 0 | 0 | 0.69177 | 0 | -2.9571 | -81.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9571 | -81.04% | 0 | нд | Инициировано расторжение договора №306 от 26.11.2018 с ООО "Росток" (Письмо на ЦКК №МР2/112-06/Ф-3/131 от 31.08.2021) Проведена повторная ТЗП, заключен договор с ООО "СК КЭС"
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-10 кВ Л-63-3 (13,95 га) Кондопожский район | J_004-33-1-01.32-3108 | 1.1261 | 0 | 0 | 1.1261 | 0 | 0.36658 | 0 | 0 | 0.36658 | 0 | -0.75951 | -67.45% | 0 | нд | 0 | нд | -0.75951 | -67.45% | 0 | нд | Невозможность выполнения работ в пролетах заповедника "Кивач" ввиду отсутствия согласования применения техники для вывоза древесины.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (18,5 га) | K_004-32-1-01.12-0098 | 2.004 | 0 | 0 | 2.004 | 0 | 3.1483 | 0 | 0 | 3.1483 | 0 | 1.1443 | 57.1% | 0 | нд | 0 | нд | 1.1443 | 57.1% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ по договору №134 от 03.06.2021 ООО "ФЭС" из планов 2022 года
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-138 "Суккозеро-Пенинга" (10,46 га) | J_004-31-1-01.21-2088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0769 | 0 | 0 | -1.0769 | 0 | -1.0769 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0769 | нд | 0 | нд | Перенос НЗС на титул K_004-32-1-01.12-0098 для корректного ввода объекта по Л-138
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ-110 кВ Л-178/179 Древлянка – Авангард с отпайками на ПС Кукковка – ОТЗ-2 – Прибрежная (20,10 га) | K_004-33-1-01.12-3030 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.6 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.6 | -100% | 0 | нд | Проведена ТЗП по выбору подрядчика. ТЗП признана несостоявшейся ввиду отсутствия заявок на участие.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просек ВЛ 35 кВ Л-92П «Чёбино - Паданы» (18,5 га) | I_004-33-1-01.21-3024 | 0.072 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.053286 | 0 | 0 | 0.053286 | 0 | -0.018714 | -25.99% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018714 | -25.99% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 с заменой участка неизолированного провода на СИП и опор в д. Вехручей Прионежского района, длина участка реконструкции 1,215 км | K_000-33-1-01.41-3236 | 2.6442 | 0 | 0 | 2.6442 | 0 | 1.9277 | 0 | 0 | 1.9277 | 0 | -0.7165 | -27.1% | 0 | нд | 0 | нд | -0.7165 | -27.1% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.1 | «Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 110 кВ Л-144 «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-78 Великая Губа» (155,26 га) | J_004-33-1-01.12-3023 | 0.99974 | 0 | 0 | 0.99974 | 0 | 2.0328 | 0 | 0 | 2.0328 | 0 | 1.033 | 103.3% | 0 | нд | 0 | нд | 1.033 | 103.3% | 0 | нд | Завершение работ подрядной организацией ООО "РСМ" по договору №324 от 06.12.2018
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-70П «ПС-29П Шуньга - ПС-23П Толвуя» (34,75 га) | J_004-33-1-01.21-3038 | 0.2664 | 0 | 0 | 0.2664 | 0 | 0.0092452 | 0 | 0 | 0.0092452 | 0 | -0.25715 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25715 | -96.53% | 0 | нд | отказ от исполнения договора №308 от 26.11.2018 с ООО "Фараон" (Протокол ЦКК от 23.04.2021). Проведена ТЗП по выбору нового подрядчика. ТЗП признана несостоявшейся. Вынесено повторно. Заключен договор с ИП Марциновский №283 от 28.12.2021
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-92П «ПС-56П Чебино - ПС-55П Паданы» (37,02 га) | J_004-33-1-01.21-3041 | 0.095218 | 0 | 0 | 0.095218 | 0 | 0.007061 | 0 | 0 | 0.007061 | 0 | -0.088157 | -92.58% | 0 | нд | 0 | нд | -0.088157 | -92.58% | 0 | нд | Отказ от исполнения договора с ООО "Фараон" №305 от 26.11.2018 (Протокол ЦКК от 17.06.2021 № 28)Проведена ТЗП по выбору нового подрядчика. ТЗП признана несостоявшейся.
3.1.2.2.1 | Реконструкция в части расширения просеки ВЛ 35 кВ Л-76П «ПС-19 Медвежьегорск(ФСК) - ПС-56П Чебино» (11,44 га) | J_004-33-1-01.21-3042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ-10 кВ Л-11К-03 в месте пересечения со строящейся технологической дорогой АО «Карельский окатыш» на Восточный карьер Корпангского месторождения-вынос существующей ВЛ-10 кВ ориентировочно 204 метра (договор на оказание услуг №102-26/151 от 07.08.2017г.) | J_000-32-1-01.32-2265 | 4.8722 | 0 | 0 | 4.8722 | 0 | 4.8722 | 0 | 0 | 0 | 4.8722 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8722 | -100% | 4.8722 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.1 | Реконструкция существующей ВЛ- 6 кВ Л-30К-05 в месте пересечения земельного участка строящейся гидроэлектростанции в районе п. Попов Порог - вынос существующей ВЛ-6 кВ ориентировочно 265 метров (договор оказания услуги №417-ВОЭ с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация") | L_000-32-1-01.33-2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 0 | 0 | 0 | 1.4508 | 1.4508 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4508 | нд | Исполнение обязательств по Договору оказания услуги №417 ВОЭ от 01.04.2020 с ООО "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация"
3.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ Л-3 от ТП-910 с выносом участка воздушной линии за границы земельных участков 10:13:0121703:50, 10:13:0121703:54, 10:13:0121703:172 в д. Кажма, Медвежьегорского района (Соглашение о компенсации № 02-2020 от 29.01.2021 с Носковым С.В.) | M_000-33-1-01.41-3379 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18264 | 0 | 0 | 0 | 0.18264 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение обязательств по Договору оказания услуги Соглашение о компенсации № 02-2020 от 29.01.2021 с Носковым С.В.
3.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 373.1495 | 0 | 0 | 369.3987 | 3.7507 | 287.9988 | 0 | 0 | 284.248 | 3.7507 | -85.1507 | -22.82% | 0 | нд | 0 | нд | -85.1507 | -23.05% | -1.4211e-14 | -3.789e-13% | нд
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-08С-04 ( ПС-8С Элисенваара - ТП-432) с заменой провода на СИП на участке 13,5 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2206 | 1.3059 | 0 | 0 | 1.3059 | 0 | 6.1352 | 0 | 0 | 6.1352 | 0 | 4.8293 | 369.8% | 0 | нд | 0 | нд | 4.8293 | 369.8% | 0 | нд | Оплата в соответствие с условиями АО «Энергосервис Северо-Запада», договор № 181 от 21.09.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-19С-06 (ПС-19 Вешкелица- Кашалиламба) с заменой провода на СИП на участке 10,5 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2209 | 16.6717 | 0 | 0 | 16.6717 | 0 | 18.0778 | 0 | 0 | 18.0778 | 0 | 1.406 | 8.434% | 0 | нд | 0 | нд | 1.406 | 8.434% | 0 | нд | Оплата в соответствие с условиями Атлант, договор № 139 от 15.06.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-15С-01 ( ПС-15С - РЛ-15-01-4) с заменой провода на СИП на участке 16,9 км в Лахденпохском районе | J_000-31-1-01.32-2207 | 16.8116 | 0 | 0 | 16.8116 | 0 | 12.7805 | 0 | 0 | 12.7805 | 0 | -4.0311 | -23.98% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0311 | -23.98% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-95-05 "ПС-95-с-з"Большевик" с заменой провода на СИП на участке 2,6 км в Сортавальском районе | J_007-31-1-01.32-2213 | 4.8838 | 0 | 0 | 4.8838 | 0 | 1.637 | 0 | 0 | 1.637 | 0 | -3.2468 | -66.48% | 0 | нд | 0 | нд | -3.2468 | -66.48% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-01 "ПС-17 Салми- ТП-331 Орусъярви" с заменой провода на СИП на участке 27 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2214 | 36.1835 | 0 | 0 | 32.4327 | 3.7507 | 24.5591 | 0 | 0 | 20.8084 | 3.7507 | -11.6243 | -32.13% | 0 | нд | 0 | нд | -11.6243 | -35.84% | -1.4211e-14 | -3.789e-13% | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-17С-07 " ПС-17 Салми- ТП-317о.Рыбацкий." с заменой провода на СИП на участке 26,9 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2215 | 26.5601 | 0 | 0 | 26.5601 | 0 | 13.8248 | 0 | 0 | 13.8248 | 0 | -12.7353 | -47.95% | 0 | нд | 0 | нд | -12.7353 | -47.95% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-44С-08 " ПС-44 Ряймеля-ТП-323 Погранкондуши" с заменой провода на СИП на участке 23 км в Питкярантском районе | J_000-31-1-01.32-2216 | 2.1889 | 0 | 0 | 2.1889 | 0 | 11.8741 | 0 | 0 | 11.8741 | 0 | 9.6851 | 442.5% | 0 | нд | 0 | нд | 9.6851 | 442.5% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядной организацией АО Энергосервис Северо-Запада, Договор № 55 от 05.04.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-13С-04 (ПС-13С Пийтсиеки- Вегарус) с заменой провода на СИП на участке 37,8 км в Суоярвском районе | J_000-31-1-01.32-2210 | 16.5824 | 0 | 0 | 16.5824 | 0 | 2.1204 | 0 | 0 | 2.1204 | 0 | -14.462 | -87.21% | 0 | нд | 0 | нд | -14.462 | -87.21% | 0 | нд | Длительная разработка ПСД подрядной организацие АО "Энергосервис Северо-Запада". Длительная процедура согласования ПСД смежной организацией.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-55-09 "ПС-55 "Калевала"-поселок" по всей длине (5,22 км) с заменой опор и провода на СИП | J_000-32-1-01.32-2308 | 16.9237 | 0 | 0 | 16.9237 | 0 | 7.488 | 0 | 0 | 7.488 | 0 | -9.4358 | -55.75% | 0 | нд | 0 | нд | -9.4358 | -55.75% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-6 кВ Л-08-06 от ГЭС-7 от опоры №1 до оп.№172 п.Летнереченский Беломорского района с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,304 км. | J_000-32-1-01.32-2311 | 23.7026 | 0 | 0 | 23.7026 | 0 | 23.7026 | 0 | 0 | 23.7026 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-01 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до ТП-22 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 17,73 км. | J_000-32-1-01.32-2309 | 15.6429 | 0 | 0 | 15.6429 | 0 | 15.6429 | 0 | 0 | 15.6429 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л-47-02 от ПС-47 п. Лоухи (тяговая) от опоры №1а до оп.№66 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 13,62 км. | J_000-32-1-01.32-2310 | 9.3313 | 0 | 0 | 9.3313 | 0 | 9.3313 | 0 | 0 | 9.3313 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-42П-11 "Эссойла-Сяпся-Кудама" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 16,407 км. | J_000-33-1-01.32-3127 | 6.0475 | 0 | 0 | 6.0475 | 0 | 6.0475 | 0 | 0 | 6.0475 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-2 "Олонец ГЗС" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 12,7 км. | J_000-33-1-01.32-3131 | 12.3643 | 0 | 0 | 12.3643 | 0 | 17.9119 | 0 | 0 | 17.9119 | 0 | 5.5476 | 44.87% | 0 | нд | 0 | нд | 5.5476 | 44.87% | 0 | нд | Оплата в соответствие с условиями АО «Энергосервис Северо-Запада», договор № 141 от 07.07.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-36-19 "Пудож-Черная Речка" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП, длина перевооружаемого участка 12,33 км. | J_000-33-1-01.32-3123 | 13.0428 | 0 | 0 | 13.0428 | 0 | 15.6258 | 0 | 0 | 15.6258 | 0 | 2.5831 | 19.8% | 0 | нд | 0 | нд | 2.5831 | 19.8% | 0 | нд | Оплата за поставленные материалы при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12п-2 "Ильинское - Старый центр" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 3,2 км. | J_000-33-1-01.32-3132 | 5.2295 | 0 | 0 | 5.2295 | 0 | 4.5301 | 0 | 0 | 4.5301 | 0 | -0.69949 | -13.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.69949 | -13.38% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-6 кВ Л-22-12 "Янишполе-Тулгуба" Кондопожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 9,6 км. | J_000-33-1-01.32-3126 | 0.88898 | 0 | 0 | 0.88898 | 0 | 0.81885 | 0 | 0 | 0.81885 | 0 | -0.070126 | -7.888% | 0 | нд | 0 | нд | -0.070126 | -7.888% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-39-6 "Ведлозеро-Колатсельга" Пряжинского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 42,4 км. | J_000-33-1-01.32-3125 | 45.0363 | 0 | 0 | 45.0363 | 0 | 2.9356 | 0 | 0 | 2.9356 | 0 | -42.1007 | -93.48% | 0 | нд | 0 | нд | -42.1007 | -93.48% | 0 | нд | Нарушение сроков выполнения подрядной организацией ООО "Энергомастер" договор 195 от 27.09.21
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-23П-10 "Толвуя-Скурнино" Медвежьегорского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 23,13 км. | J_000-33-1-01.32-3133 | 2.2544 | 0 | 0 | 2.2544 | 0 | 7.956 | 0 | 0 | 7.956 | 0 | 5.7016 | 252.9% | 0 | нд | 0 | нд | 5.7016 | 252.9% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ хозяйственным способом
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-31П-4 "Кривцы-Карбозеро" Пудожского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 53,66 км. | J_000-33-1-01.32-3128 | 43.9709 | 0 | 0 | 43.9709 | 0 | 37.8486 | 0 | 0 | 37.8486 | 0 | -6.1222 | -13.92% | 0 | нд | 0 | нд | -6.1222 | -13.92% | 0 | нд | Позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение выполнения мероприятий на 2022г. АО «Энергосервис Северо-Запада», договор 43 от 05.04.2021
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-3 "Коткозеро-Вагвозеро" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 19,2 км. | J_000-33-1-01.32-3130 | 15.5219 | 0 | 0 | 15.5219 | 0 | 3.0327 | 0 | 0 | 3.0327 | 0 | -12.4893 | -80.46% | 0 | нд | 0 | нд | -12.4893 | -80.46% | 0 | нд | Отказ в выполнении работ со стороны подрядной организации, расторжение договора подряда.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-21П-3 "Шелтозеро-Рыбрека" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 11,9419 км. | J_000-33-1-01.32-3124 | 15.0072 | 0 | 0 | 15.0072 | 0 | 26.579 | 0 | 0 | 26.579 | 0 | 11.5718 | 77.11% | 0 | нд | 0 | нд | 11.5718 | 77.11% | 0 | нд | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договора № 65 от 14.04.2021 с АО «Энергосервис Северо-Запада»,
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-50П-9 "Куйтежа-Каменный Ручей" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП длина перевооружаемого участка 14,2 км. | J_000-33-1-01.32-3129 | 16.0527 | 0 | 0 | 16.0527 | 0 | 12.6017 | 0 | 0 | 12.6017 | 0 | -3.451 | -21.5% | 0 | нд | 0 | нд | -3.451 | -21.5% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных актов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение участка ВЛ-10 кВ Л58-05 от ПС-58 "Кестеньга" от опоры №1 до ТП-217 с заменой опор и провода на СИП протяженностью 11,32 км | J_000-32-1-01.32-2314 | 8.8396 | 0 | 0 | 8.8396 | 0 | 2.8325 | 0 | 0 | 2.8325 | 0 | -6.0071 | -67.96% | 0 | нд | 0 | нд | -6.0071 | -67.96% | 0 | нд | Перераспределение финансирования материалов, закупленных в 2020г. под реализацию указанного ИП хозяйственным способом в связи с передачей объемов работ для выолнения подрядным способом ООО Атлант по договору № 142 от 21.08.2020
3.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Л-07С-18 "ПС-7- Партала" с заменой провода на СИП на участке 6,53 км в Сортавальском районе | J_000-31-1-01.32-2211 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 2.1049 | 0 | 0 | 2.1049 | 0 | 4.4409e-16 | 2.11e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 4.4409e-16 | 2.11e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 27.2024 | 0 | 0 | 6.502 | 20.7003 | 81.3302 | 0 | 0 | 60.6299 | 20.7003 | 54.1278 | 199% | 0 | нд | 0 | нд | 54.1278 | 832.5% | 2.9531e-07 | 1.427e-06% | нд
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (38757шт.) | K_003-34-1-05.20-0010 | 1.3301 | 0 | 0 | 1.3301 | 0 | 1.6732 | 0 | 0 | 1.6732 | 0 | 0.34301 | 25.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0.34301 | 25.79% | 0 | нд | Оплата аванса в соответствие с условиями договора № 149 от 31.08.2020 с АО "Энергосервис Северо -Запада"
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ (15059 шт.) | K_003-34-1-05.20-0001 | 23.4534 | 0 | 0 | 2.7531 | 20.7003 | 76.5977 | 0 | 0 | 55.8974 | 20.7003 | 53.1443 | 226.6% | 0 | нд | 0 | нд | 53.1443 | 1930% | 2.9531e-07 | 1.427e-06% | Оплата аванса в соответствие с условиями договора № 149 от 31.08.2020 с АО "Энергосервис Северо -Запада"
3.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 6 (10) кВ (192 шт.) | K_003-34-1-05.20-0013 | 2.4188 | 0 | 0 | 2.4188 | 0 | 3.0593 | 0 | 0 | 3.0593 | 0 | 0.6405 | 26.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0.6405 | 26.48% | 0 | нд | Оплата аванса в соответствие с условиями договора № 149 от 31.08.2020 с АО "Энергосервис Северо -Запада"
3.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 44.1113 | 0 | 0 | 28.1357 | 15.9756 | 65.993 | 0 | 0 | 44.4313 | 21.5617 | 21.8817 | 49.61% | 0 | нд | 0 | нд | 16.2956 | 57.92% | 5.5862 | 34.97% | нд
3.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 44.1113 | 0 | 0 | 28.1357 | 15.9756 | 65.993 | 0 | 0 | 44.4313 | 21.5617 | 21.8817 | 49.61% | 0 | нд | 0 | нд | 16.2956 | 57.92% | 5.5862 | 34.97% | нд
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-4 "Ляскеля" с оборудованием системами обеспечения безопасности :Устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-31-1-06.70-0112 | 0.064517 | 0 | 0 | 0.064517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.064517 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.064517 | -100% | 0 | нд | Длительные проведения конкурсных процедур по причине отсутствия потенциальных подрядных организаций
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ РЭС-2 "Олонец" с оборудованием системами обеспечения безопасности: устройство видеонаблюдения 1 система | F_000-33-1-06.70-0002 | 0.1022 | 0 | 0 | 0.1022 | 0 | 0.05954 | 0 | 0 | 0.05954 | 0 | -0.04266 | -41.74% | 0 | нд | 0 | нд | -0.04266 | -41.74% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.4.2 | Техническое перевооружение РПБ «Кемь» с оборудованием системами обеспечения безопасности: монтаж ограждения из профнастила - 440 п.м. с применением АКЛ "Егоза" | F_000-32-1-06.70-0003 | 1.8893 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 1.8893 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 7 ТБМ: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 2 шт., ЭНКС-3 – 2 шт., ЭНИП-2 – 32 шт. | I_000-33-1-04.40-0215 | 7.7291 | 0 | 0 | 7.7291 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | -5.2291 | -67.65% | 0 | нд | 0 | нд | -5.2291 | -67.65% | 0 | нд | позднее возникновение обязательств на оплату , как следствие смещение сроков оплаты на 2022г. АО «Энергосервис Северо-Запада», договор 86 от 20.04.2021
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ ПС-110 кВ 21 Шуя: оборудование для организации голосовых каналов связи и передачи данных – 1 шт., маршрутизатор – 1 шт., коммутатор – 1 шт. | I_000-33-1-04.40-0217 | 2.1499 | 0 | 0 | 2.1499 | 0 | 1.8811 | 0 | 0 | 1.8811 | 0 | -0.26879 | -12.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26879 | -12.5% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110кВ Лахденпохья (ПС 34) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-31-1-04.20-0210 | 5.5862 | 0 | 0 | 0 | 5.5862 | 5.5862 | 0 | 0 | -5.5862 | 11.1723 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -5.5862 | нд | 5.5862 | 100% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на подстанции ПС 110 кВ Станкозавод (ПС 69) в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах: регистратор аварийных событий-1 компл., организации системы питания регистраторов аварийных событий - 1 компл. | J_000-33-1-04.20-2949 | 0.48268 | 0 | 0 | 0.48268 | 0 | 10.4079 | 0 | 0 | 10.4079 | 0 | 9.9252 | 2056% | 0 | нд | 0 | нд | 9.9252 | 2056% | 0 | нд | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договара с АО «Энергосервис Северо-Запада»договор 85 от 20.04.2021
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-6 «Пай»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измеритальные преобразователи ЭНИП - 9 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания -1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-33-1-04.20-2944 | 5.8238 | 0 | 0 | 5.8238 | 0 | 14.4369 | 0 | 0 | 14.4369 | 0 | 8.6131 | 147.9% | 0 | нд | 0 | нд | 8.6131 | 147.9% | 0 | нд | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договара с АО «Энергосервис Северо-Запада»договор 84 от 20.04.2021
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110 кВ ПС-69 «Станкозавод»: оборудование для организации цифровых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 30 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3 - 2 шт., источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 2шт. | J_000-33-1-04.20-2946 | 5.3196 | 0 | 0 | 5.3196 | 0 | 15.5551 | 0 | 0 | 15.5551 | 0 | 10.2355 | 192.4% | 0 | нд | 0 | нд | 10.2355 | 192.4% | 0 | нд | Оплата за выполненные работы в соответствие с условиями договара с АО «Энергосервис Северо-Запада»договор 72 от 31.03.2021
3.1.2.4.2 | Модернизация ССПИ на ПС 110кВ ПС-34 «Лахденпохья»: оборудование для организации голосовых каналов связи с РДУ - 2 шт., цифровые измерительные преобразователи ЭНИП - 26 шт., устройство сбора данных ЭНКС-3м - 2 шт., аппаратура ВЧ связи - 1 комплект, источник бесперебойного питания - 1 шт.,трансформатор тока 110 кВ(3ф)- 1шт. | J_000-31-1-04.20-0209 | 10.3894 | 0 | 0 | 0 | 10.3894 | 10.3894 | 0 | 0 | -2.2204e-16 | 10.3894 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №59 Софпорог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0001 | 1.0538 | 0 | 0 | 1.0538 | 0 | 0.50121 | 0 | 0 | 0.50121 | 0 | -0.55262 | -52.44% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55262 | -52.44% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №57 Сосновый (1 система) | J_000-32-1-04.40-0002 | 1.1088 | 0 | 0 | 1.1088 | 0 | 0.84116 | 0 | 0 | 0.84116 | 0 | -0.26767 | -24.14% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26767 | -24.14% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 110 кВ №54 Кепа (1 система) | J_000-32-1-04.40-0003 | 0.80009 | 0 | 0 | 0.80009 | 0 | 0.81305 | 0 | 0 | 0.81305 | 0 | 0.012959 | 1.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0.012959 | 1.62% | 0 | нд | Начисление процентов при использовании кредитных ресурсов.
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 35 кВ №36к Белый Порог (1 система) | J_000-32-1-04.40-0004 | 0.80592 | 0 | 0 | 0.80592 | 0 | 0.58478 | 0 | 0 | 0.58478 | 0 | -0.22114 | -27.44% | 0 | нд | 0 | нд | -0.22114 | -27.44% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.2.4.2 | Модернизация АСТУ на ПС 10 кВ №11к Костомукша (1 система) | J_000-32-1-04.40-0005 | 0.80592 | 0 | 0 | 0.80592 | 0 | 0.5473 | 0 | 0 | 0.5473 | 0 | -0.25861 | -32.09% | 0 | нд | 0 | нд | -0.25861 | -32.09% | 0 | нд | Экономия при выполнении работ хозяйственным способом
3.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 11.0238 | 0 | 0 | 11.0238 | 0 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.085286 | 0 | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | нд
3.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 11.0238 | 0 | 0 | 11.0238 | 0 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.085286 | 0 | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | нд
3.1.3.2 | Строительство подстанции 110 кВ "Прионежская" в Прионежском районе с установкой трансфораторов 2*16 МВА "врезкой" в Л-173 и перезаводом Л-58П, Л-56П, ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ 9П "Вилга", общая протяженность линий - 18,458 км | I_009-33-2-03.13-0999 | 11.0238 | 0 | 0 | 11.0238 | 0 | 0.085286 | 0 | 0 | 0.085286 | 0 | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | 0 | нд | -10.9385 | -99.23% | 0 | нд | длительность оформления землеустроительной документации, а также длительная разработка ПСД подрядной организацией АО "Энергосервис Северо-Запада"
3.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 45.0637 | 0 | 0 | 39.3227 | 5.741 | 30.4461 | 0 | 0 | 26.0542 | 4.3918 | -14.6177 | -32.44% | 0 | нд | 0 | нд | -13.2685 | -33.74% | -1.3492 | -23.5% | нд
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь», общей протяженностью 158,39 км | F_000-32-1-04.40-0050 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0.36247 | 0 | 0 | 0 | 0.36247 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» , общей протяженностью 57,86 км | F_000-32-1-04.40-0051 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0.12828 | 0 | 0 | 0 | 0.12828 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100", общей протяженностью 79,60 км | F_000-32-1-04.40-0052 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0.18299 | 0 | 0 | 0 | 0.18299 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"», общей протяженностью 11,01 км | F_000-33-1-04.40-0053 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0.025293 | 0 | 0 | 0 | 0.025293 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"», общей протяженностью 5,89 км | F_000-32-1-04.40-0054 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0.013549 | 0 | 0 | 0 | 0.013549 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"», общей протяженностью 5,45 км | F_000-32-1-04.40-0055 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0.012528 | 0 | 0 | 0 | 0.012528 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1", общей протяженностью 118,07 км | F_000-33-5-04.40-0043 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0.36889 | 0 | 0 | 0 | 0.36889 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком", общей протяженностью 61,66 км | F_000-32-5-04.40-0040 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0.16957 | 0 | 0 | 0 | 0.16957 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле», общей протяженностью 51,41 км | F_000-33-1-04.40-0063 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0.099137 | 0 | 0 | 0 | 0.099137 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А, ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 Кепа до ПС-55 Калевала, ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 Кепа - до опоры №111 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0065 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0.21248 | 0 | 0 | 0 | 0.21248 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 на участке от опоры №53(201) до опоры №91(239), ВЛ 110 кВ Л-147 на участке от опоры №74 до опоры №1/131А ПС-54 «Кепа» , ВЛ 110 кВ Л-148 на участке от ПС-54 «Кепа» до ПС-55 «Калевала», ВЛ 10 кВ Л-54-06 на участке от ПС-54 «Кепа» - до опоры №111 у ПАО «Мегафон» 90,532 км | I_000-32-5-04.40-0066 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | 0.13153 | 0 | 0 | 0 | 0.13153 | -2.7756e-17 | -2.11e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7756e-17 | -2.11e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | «Приобретение 4 оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л178/179 «ПС 220 кВ «Древлянка» - ПС-70 «Прибрежная»» на участке от ПС 220 кВ «Древлянка» до ПС-66 «Кукковка 3,808 км» | I_000-33-5-04.40-0059 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | 0.012458 | 0 | 0 | 0 | 0.012458 | -1.7347e-18 | -1.392e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.7347e-18 | -1.392e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-173 от Петрозаводской ТЭЦ до ПС-64 Пряжа 47,2 км | I_000-33-5-04.40-0067 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 0.15266 | 0 | 0 | 0 | 0.15266 | 2.7756e-17 | 1.818e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.818e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение автомобиля бригадного (3ед.) | F_000-34-5-07.10-0006 | 1.2464 | 0 | 0 | 1.2464 | 0 | 1.1965 | 0 | 0 | 1.1965 | 0 | -0.049933 | -4.006% | 0 | нд | 0 | нд | -0.049933 | -4.006% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение автомобиля легкового полноприводного (6 ед.) | F_000-34-5-07.10-0061 | 4.59 | 0 | 0 | 4.59 | 0 | 4.344 | 0 | 0 | 4.344 | 0 | -0.24597 | -5.359% | 0 | нд | 0 | нд | -0.24597 | -5.359% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0002 | 1.7559 | 0 | 0 | 1.7559 | 0 | 1.5951 | 0 | 0 | 1.5951 | 0 | -0.1608 | -9.157% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1608 | -9.157% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение станции комплексной очистки масла для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2841 | 1.7559 | 0 | 0 | 1.7559 | 0 | 1.5951 | 0 | 0 | 1.5951 | 0 | -0.1608 | -9.157% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1608 | -9.157% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение миллиомметра для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2847 | 0.8043 | 0 | 0 | 0.8043 | 0 | 0.68026 | 0 | 0 | 0.68026 | 0 | -0.12404 | -15.42% | 0 | нд | 0 | нд | -0.12404 | -15.42% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2848 | 0.43209 | 0 | 0 | 0.43209 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0003 | 0.43209 | 0 | 0 | 0.43209 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение комплекта измерительного для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0007 | 0.43209 | 0 | 0 | 0.43209 | 0 | 0.2986 | 0 | 0 | 0.2986 | 0 | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | 0 | нд | -0.13349 | -30.89% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "СЭС" (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0008 | 0.60387 | 0 | 0 | 0.60387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60387 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60387 | -100% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных документов(после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.6 | Приобретение установки поисково-прожигающей для нужд ПО "ЗКЭС" (1 ед.) | I_000-31-1-07.30-0004 | 0.60387 | 0 | 0 | 0.60387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.60387 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.60387 | -100% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных документов(после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.6 | Приобретение аппаратов для испытания диэлектриков для нужд ПО "ЮКЭС" (1 ед.) | I_000-33-1-07.30-2846 | 0.45992 | 0 | 0 | 0.45992 | 0 | 0.357 | 0 | 0 | 0.357 | 0 | -0.10292 | -22.38% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10292 | -22.38% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение испытательного устройства (1 ед.) | I_000-32-1-07.30-0001 | 0.1943 | 0 | 0 | 0.1943 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | -0.0143 | -7.36% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0143 | -7.36% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение снегоболотоходов ГАЗ 34039-32 в рамках договора с ООО "РСТ Групп" в количестве 4 шт. | I_000-34-1-07.10-0075 | 4.4746 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 | 4.4746 | 0 | 0 | 4.4746 | 0 | 2e-08 | 4.47e-07% | 0 | нд | 0 | нд | 2e-08 | 4.47e-07% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
3.1.6 | Приобретение GNSS приемника (1 шт.) | J_000-34-1-07.30-0028 | 0.27571 | 0 | 0 | 0.27571 | 0 | 0.21792 | 0 | 0 | 0.21792 | 0 | -0.057787 | -20.96% | 0 | нд | 0 | нд | -0.057787 | -20.96% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение полуприцепа тяжеловоза с раздвижной платформой 1 ед. | J_000-34-1-07.10-0078 | 4.911 | 0 | 0 | 4.911 | 0 | 4.4004 | 0 | 0 | 4.4004 | 0 | -0.51052 | -10.4% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51052 | -10.4% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение цифровых вольтамперофазометров в количестве 4 комплектов | J_000-34-1-07.30-0033 | 0.30206 | 0 | 0 | 0.30206 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.0020583 | -0.6814% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0020583 | -0.6814% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение испытательного комплекса для проверки РЗА в количестве 1 комплекта | J_000-33-1-07.30-2850 | 2.0549 | 0 | 0 | 2.0549 | 0 | 2.0515 | 0 | 0 | 2.0515 | 0 | -0.0033849 | -0.1647% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0033849 | -0.1647% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение бустера для нужд ПО ЮКЭС Филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" в количестве 5 шт. | J_000-33-1-07.30-2851 | 3.8692 | 0 | 0 | 0 | 3.8692 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | -1.3492 | -34.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3492 | -34.87% | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение Проектора (1 ед.) | K_000-34-5-04.10-0005 | 0.37023 | 0 | 0 | 0.37023 | 0 | 0.30006 | 0 | 0 | 0.30006 | 0 | -0.070166 | -18.95% | 0 | нд | 0 | нд | -0.070166 | -18.95% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение серверного СХД (3 ед.) | K_000-34-5-04.10-0004 | 2.1586 | 0 | 0 | 2.1586 | 0 | 2.1571 | 0 | 0 | 2.1571 | 0 | -0.0015058 | -0.06976% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015058 | -0.06976% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение маршрутизаторов (7 ед.) | K_000-34-5-04.10-0002 | 1.9401 | 0 | 0 | 1.9401 | 0 | 1.0631 | 0 | 0 | 1.0631 | 0 | -0.87705 | -45.21% | 0 | нд | 0 | нд | -0.87705 | -45.21% | 0 | нд | Причина невыполнения сроков поставки заключается в отсутствии данного оборудования (маршрутизаторов и коммутаторов Cisco) на территории Российской федерации, вызванное внешнеэкономическими причинами
3.1.6 | Создание системы охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по адресу г. Петрозаводск, ул. Кирова, д45а (гаражи) - 1 система | K_000-33-1-06.70-0018 | 0.63308 | 0 | 0 | 0.63308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.63308 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.63308 | -100% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных документов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.6 | Приобретение снегоболотохода АГП 22м. (1 ед.) | I_000-33-5-07.10-0001 | 0.45917 | 0 | 0 | 0.45917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.45917 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.45917 | -100% | 0 | нд | Неустойка за нарушение сроков поставки по договору № 149 от 08.08.2017 с ООО "РусКомТранс"
3.1.6 | Создание электросетевого комплекса на базе РИСЭ (3шт.) мощностью 2 МВт в п. Пяозерский и РИСЭ мощностью 1 МВт в п. Кестеньга Лоухского района с повышающими трансформаторами мощностью 3 МВА | I_000-32-1-03.31-0077 | 0.33001 | 0 | 0 | 0.33001 | 0 | 0.009366 | 0 | 0 | 0.009366 | 0 | -0.32064 | -97.16% | 0 | нд | 0 | нд | -0.32064 | -97.16% | 0 | нд | Признан прочий доход от списания кредиторской задолженности
3.1.6 | Приобретение системы управления очередью для центра обслуживания потребителей в г. Петрозаводск - 1 система | K_000-34-5-07.30-0024 | 0.31168 | 0 | 0 | 0.31168 | 0 | 0.2364 | 0 | 0 | 0.2364 | 0 | -0.075275 | -24.15% | 0 | нд | 0 | нд | -0.075275 | -24.15% | 0 | нд | Экономия при проведении торгово-закупочных процедур.
3.1.6 | Приобретение РИСЭ 3 шт. мощностью по 100кВт | L_000-34-1-06.40-0001 | 7.7909 | 0 | 0 | 7.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.7909 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -7.7909 | -100% | 0 | нд | Позднее предоставление приемо-сдаточных документов (после 15.12.2021 г), что в свою очередь не позволило провести финансирование в необходимые сроки.
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Лукьяновой Т.А. отпайки ВЛЗ 10 кВ от оп. №98 Л-04С-03 длиной 0,25 км, КТП 10/0,4 кВ с трансформатором мощностью 100 кВА, ВЛИ 0,4 кВ длиной 0,25 км, расположенных в п. Терву Лахденпохского района | M_000-31-5-01.32-0043 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Договор дарения от 21.01.2021 № 14. Протокол 10кэа от 28.08.2020)
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Павкова П.П. отпайки ВЛ 10кВ от Л-78-13 длиной 0,05 км, ТП-1437 10/0,4 с трансформатором мощностью 40 кВА, ВЛ-0,4кВ от ТП-1437 Л-1 длиной 0,722 км и Л-2 длиной 0,475 км, расположенных в д. Сибово Медвежьегорского района. | M_000-33-5-01.32-0041 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 19кэа от 27.11.2020)
3.1.6 | Приобретение на безвозмездной основе у Ухова А.Н. ВЛ 6кВ длиной 0,910 км, КТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА, ВЛ 0,4кВ от КТП 6/0,4 кВ длиной 0,419 км, расположенных в г.Сортавала, о.Риеккалансари, м.Телкинниэми. | M_000-31-5-01.33-0034 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Консолидация электросетевых активов ( на безвозмездной основе Протокол 9кэа от 08.04.2021)
3.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
3.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4 | Архангельская область | Г | 368.3881 | 0 | 0 | 6.7385 | 361.6496 | 440.9727 | 0 | 0 | 3.9206 | 437.0521 | 72.5845 | 19.7% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8179 | -41.82% | 75.4024 | 20.85% | нд
4.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 364.3947 | 0 | 0 | 2.745 | 361.6496 | 437.0521 | 0 | 0 | -1.954e-14 | 437.0521 | 72.6574 | 19.94% | 0 | нд | 0 | нд | -2.745 | -100% | 75.4024 | 20.85% | нд
4.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 331.3279 | 0 | 0 | 2.745 | 328.5829 | 381.9657 | 0 | 0 | -1.954e-14 | 381.9657 | 50.6378 | 15.28% | 0 | нд | 0 | нд | -2.745 | -100% | 53.3828 | 16.25% | нд
4.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 236.3547 | 0 | 0 | 2.745 | 233.6097 | 293.1741 | 0 | 0 | -1.954e-14 | 293.1741 | 56.8193 | 24.04% | 0 | нд | 0 | нд | -2.745 | -100% | 59.5644 | 25.5% | нд
4.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 65.7728 | 0 | 0 | 2.745 | 63.0278 | 179.0884 | 0 | 0 | 0 | 179.0884 | 113.3155 | 172.3% | 0 | нд | 0 | нд | -2.745 | -100% | 116.0606 | 184.1% | нд
4.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 144.6591 | 0 | 0 | 0 | 144.6591 | 91.0425 | 0 | 0 | -1.954e-14 | 91.0425 | -53.6166 | -37.06% | 0 | нд | 0 | нд | -1.954e-14 | нд | -53.6166 | -37.06% | нд
4.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 25.9228 | 0 | 0 | 0 | 25.9228 | 23.0432 | 0 | 0 | 0 | 23.0432 | -2.8796 | -11.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.8796 | -11.11% | нд
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4 кВ №552 с монтажом в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4 кВ №552 дополнительного рубильника в г.Архангельске Архангельской области (ООО "Платинум", 15-03746А/16 от 24.01.2017) (КЛ-0,4 кВ 0,150 км) | J_002-11-2-02.41-2593 | 1.5419 | 0 | 0 | 0 | 1.5419 | 1.3193 | 0 | 0 | 0 | 1.3193 | -0.22266 | -14.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22266 | -14.44% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.1.3 | Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ №9н в г.Архангельске Архангельской области с монтажом вакуумных выключателей 10 кВ (2 шт.) с устройствами РЗА и узлами учета (2 т.у.) (ЗАО "Лесозавод 25", №15-02454А/19 от 01.11.19) | K_009-11-1-03.13-2550 | 0.42571 | 0 | 0 | 0 | 0.42571 | 0.37982 | 0 | 0 | 0 | 0.37982 | -0.045895 | -10.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.045895 | -10.78% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4кВ от ТП-385 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Прайм Инвест", 15-01641А/18 от 13.08.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,327 км) | J_009-11-2-02.41-2600 | 3.0497 | 0 | 0 | 0 | 3.0497 | 1.826 | 0 | 0 | 0 | 1.826 | -1.2236 | -40.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2236 | -40.12% | Вина подрядчика. Задержка сроков завершения работ по договору 07-331/21 со стороны подрядчика
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-90А с установкой силовых трансформаторов 2х1000кВА и устройством узлов технического учета электрической энергии в г. Архангельске Архангельской области (ООО «Развитие», 15-01832А/18 от 13.08.2018) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,1 км, 2 т.у.) | J_009-11-2-02.41-2601 | 2.3661 | 0 | 0 | 0 | 2.3661 | 1.6375 | 0 | 0 | 0 | 1.6375 | -0.72861 | -30.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72861 | -30.79% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-244 с заменой силовых трансформаторов 2х0,63 МВА на 2х1,00 МВА и монтажом четырех дополнительных линейных панелей в ТП-10/0,4 кВ ТП-244 в г. Северодвинске Архангельской области (ООО "ВИБС-Инвест", 15-02542А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,392 км) | J_009-11-2-03.31-2599 | 6.9786 | 0 | 0 | 0 | 6.9786 | 6.1908 | 0 | 0 | 0 | 6.1908 | -0.78779 | -11.29% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.78779 | -11.29% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.1.3 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (КЛ-0,4 кВ 0,2 км) | J_009-11-2-03.31-2603 | 0.77991 | 0 | 0 | 0 | 0.77991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.77991 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.77991 | -100% | Расторжение договора по технологическому присоединению по обращению заявителя.
4.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-08 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ для подключения животноводческого комплекса в Устьянском районе Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания", № 15-00194В/20 от 18.01.2021) (2 МВА, 2,8 км) | L_009-12-2-01.32-1495 | 10.7809 | 0 | 0 | 0 | 10.7809 | 9.5414 | 0 | 0 | 0 | 9.5414 | -1.2395 | -11.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2395 | -11.5% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.1.1.3 | Создание пункта коммерческого учета электрической энергии в деревне Борки Котласского района Архангельской области (УИХК администрация МО "Котласский муниципальный район №СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020) | M_009-13-1-05.40-0107 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.4181 | 0 | 0 | 0 | 0.4181 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020 УИХК администрации Котласского муниципального района
4.1.1.1.3 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котласе Архангельской области (Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" СПБ80-30389К/21 от 07.12.2021) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,15 км) | M_009-13-2-03.31-1410 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.33615 | 0 | 0 | 0 | 0.33615 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Котласская ЦГБ имени святителя Луки (В.Ф.Войно-Ясенецкого) ГБУЗ Архангельской области 15-00031К/21 от 18.05.2021
4.1.1.1.3 | Создание точки учета электрической энергии в рамках развития интеллектуальной системы учета электрической энергии в Каргопольском районе Архангельской области (Дог.СПБ80-28120П/21 от 03.11.2021 г ООО Союз-Лес) | M_009-14-1-05.20-0242 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.01816 | 0 | 0 | 0 | 0.01816 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Дог.СПБ80-28120П/21 от 03.11.2021 г ООО Союз-Лес
4.1.1.1.3 | Строительство ТП-6/0,4 кВ, ВЛЗ-6 кВ от опоры № 86 ВЛ 6-120-06 в п.Оксовский Плесецкого района Архангельской области (ООО "С-Сервис" Дог. СПБ80-04238П/21 от 29.03.2021 г) (0,4 МВА, 0,03 км) | M_009-14-2-01.33-0470 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1873 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП ООО "С-Сервис" Дог. СПБ80-04238П/21 от 29.03.2021 г
4.1.1.1.3 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от опоры № 20/7 ВЛ-10-134-02, ВЛЗ-10 кВ от опоры № 1/32 ВЛ-10-134-11, двух кабельных линий КЛ-10 кВ, двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ в п. Шалакуша Няндомского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор", Договор СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021) (0,8 МВА, ВЛЗ-10 кВ 0,42 км, КЛ-10 кВ 0,037 км) | M_009-14-2-03.31-1190 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.18873 | 0 | 0 | 0 | 0.18873 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-14172П/21 от 16.07.2021г. Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Вектор",
4.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 94.9732 | 0 | 0 | 0 | 94.9732 | 88.7917 | 0 | 0 | 0 | 88.7917 | -6.1815 | -6.509% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.1815 | -6.509% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 87.2506 | 0 | 0 | 0 | 87.2506 | 86.2631 | 0 | 0 | 0 | 86.2631 | -0.98749 | -1.132% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.98749 | -1.132% | нд
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ со строительством КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной отвественностью "Новая Линия", ЛКП80-02267А/19 от 17.10.2019) (1,26 МВА, 0,300 км) | K_009-11-2-02.32-0705 | 12.4857 | 0 | 0 | 0 | 12.4857 | 7.1895 | 0 | 0 | 0 | 7.1895 | -5.2962 | -42.42% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.2962 | -42.42% | Невозможность выполнения работ. Отклонение от плановых показателей ввиду низкой строительной готовности объекта Заявителся, а также невозможности прокладки КЛ-10кВ по причине отказа в согласовании размещения КЛ-10 Администрацией г. Северодвинска.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/35/10кВ ПС-27 Северодвинская до РП 10кВ №10 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом РЗА на РП №10 и ПС 110/10кВ ПС-67 (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельская сетевая компания", 15-00165А/20 от 24.04.2020) (КЛ-10 кВ 1,35 км) | L_009-11-2-02.32-0708 | 0.15732 | 0 | 0 | 0 | 0.15732 | 0.19864 | 0 | 0 | 0 | 0.19864 | 0.041323 | 26.27% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.041323 | 26.27% | Затраты Заказчика Застройщика
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4кВ ТП-195 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", ЛКП80-01118А/20 от 19.10.2020) (КЛ-10 кВ 0,130 км, 2 т.у.) | L_009-11-2-02.32-0709 | 1.1095 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 | 0.06673 | 0 | 0 | 0 | 0.06673 | -1.0427 | -93.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0427 | -93.99% | Невозможность выполнения работ. Строительство объекта Заявителя на начальном этапе ( стр-во первых этажей). Строительство ТП Заявителя запланировано на 2022 год. Подписано ДС к ДТП о продлении сроков до 30.11.2022 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-6 кВ от РП-22 с монтажом вакуумного выключателя и прибора учета на участке Талажского шоссе Приморского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз" №15-00044А/21 от 12.08.21) (КЛ-6 кВ 1,0 км, 1 т.у.) | M_009-11-2-02.33-0002 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.16514 | 0 | 0 | 0 | 0.16514 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП Дог.№15-00044А/21 от 12.08.21 г Общество с ограниченной ответственностью "Трансгаз"
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-238 в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "СевТехНадзор", 15-01202А/19 от 07.06.19) (0,568 км) | K_009-11-2-02.41-2615 | 3.1336 | 0 | 0 | 0 | 3.1336 | 2.5536 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 | -0.58002 | -18.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.58002 | -18.51% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-410 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Застройщик "Технадзор-Р", 15-01533А/19 от 15.07.2019) (0,280 км) | K_009-11-2-02.41-2618 | 3.3467 | 0 | 0 | 0 | 3.3467 | 2.8279 | 0 | 0 | 0 | 2.8279 | -0.5188 | -15.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.5188 | -15.5% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ ТП-285 в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом узлов учета и автоматических выключателей (Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова", СПБ80-11062А/20 от 16.10.2020) (КЛ-0,4 кВ 0,348 км, 4 т.у., 4 шт.) | L_009-11-2-02.41-2637 | 3.692 | 0 | 0 | 0 | 3.692 | 3.0692 | 0 | 0 | 0 | 3.0692 | -0.6228 | -16.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.6228 | -16.87% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ ТП-427 в г. Архангельске Архангельской области (Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович, договор №СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021) (0,03 км) | M_009-11-2-02.41-2654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018724 | 0 | 0 | 0 | 0.018724 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-03348А/21 от 23.03.2021 Индивидуальный предприниматель Дунаев Юрий Станиславович
4.1.1.4.1 | Строительство двухтрансформаторной ТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ с монтажом в ТП-10/0,4 кВ ТП-10 двух дополнительных ячеек на 1 и 2 с.ш. РУ-10 кВ в г. Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РЗТ-Инвест", 15-03405А/18 от 23.01.2019) (1,26 МВА, КЛ-10 кВ 0,228 км, КЛ-0,4 кВ 0,970 км, 2 ячейки) | K_009-11-2-03.31-2610 | 12.7951 | 0 | 0 | 0 | 12.7951 | 12.5342 | 0 | 0 | 0 | 12.5342 | -0.26095 | -2.039% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26095 | -2.039% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км) | L_009-11-2-03.31-2619 | 11.264 | 0 | 0 | 0 | 11.264 | 8.5893 | 0 | 0 | 0 | 8.5893 | -2.6747 | -23.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.6747 | -23.75% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-522/21 от 21.10.2021 г. Частичная оплата в соответствии с условиями договора 7-522/21 от 21.10.2021 г. проведена в 1 кв. 2022 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ с трансформаторм 1 МВА, КЛ-10 кВ, КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области с монтажом линейной ячейки в РУ-10 кВ ТП-240 (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инновационные технологии", СПБ80-12604А/20 от 05.11.2020) (1 МВА, КЛ-10 кВ 0,63 км, КЛ-0,4 кВ 0,45 км) | L_009-11-2-03.31-2620 | 0.36496 | 0 | 0 | 0 | 0.36496 | 1.7743 | 0 | 0 | 0 | 1.7743 | 1.4093 | 386.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.4093 | 386.2% | Досрочное выполнение работ подрядчиком Согласно ИПР Общества в 2021 г. были предусмотрены затраты на реализацию ИП в части выполнения ПИР, затраты на реализацию СМР были запланированы на 2022 год. Учитывая высокую социальную значимость объекта технологического присоединения (Многоквартирный жилой дом), а также обращение Главы города Северодвинска №01-03-17/929 от 02.04.2021 «О подключении объекта к системам отопления и электроснабжения» об ускорении сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению многоквартирного жилого дома, для предоставления возможности ввода дома в эксплуатацию в 2021 году и предоставление Администрацией города Северодвинска 20-ти квартир-студий детям-сиротам, в Архангельском филиале было принято и согласовано с ИА МРСК С-З решение о выполнении СМР в 2021 г.
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА, 0,12 км) | L_009-11-2-03.32-2593 | 5.1423 | 0 | 0 | 0 | 5.1423 | 2.5486 | 0 | 0 | 0 | 2.5486 | -2.5938 | -50.44% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.5938 | -50.44% | Невозможность выполнения работ. Для реализации мероприятий по договору ТП в Архангельском филиале была разработатана проектно-сметная документация (ноябрь 2021 г.) В пояснительной записке к проектной документации (Лист 1-5, шифр 19058А-20.01-ЭП) приведено требование о том, что для соблюдения технологии строительства, комплекс работ по выторфовке грунта, водоотливу из котлована, а также устройству насыпи с послойным уплотнением грунта с проливом, необходимо производить при положительных температурах окружающего воздуха. Так как срок выполнения мероприятий по договору ТП истекал 30.12.2021 г., данное требование, при проведении строительно-монтажных работ не могло быть выполнено. С целью соблюдения технологии строительства и выполнения строительно-монтажных работ в летний период 2022 г., блоком ТП инициирована работа по заключению ДС к ДТП на продление сроков до 31.08.2022 г.
4.1.1.4.1 | Установка узла учета в РУ-0,4 кВ ТП-6/0,4 кВ ТП-259 в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Дарья", 15-00694А/20 от 13.10.2020) (2 т.у.) | L_009-11-2-05.20-0004 | 0.031845 | 0 | 0 | 0 | 0.031845 | 0.032143 | 0 | 0 | 0 | 0.032143 | 0.00029721 | 0.9333% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.00029721 | 0.9333% | Отсутствие проектно-сметной документации По факту выполения работ увеличилась стоимость прибора учета электроэнергии, относительно принятой стоимости ПУ в укрупненном расчете для включения в ИПР
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ в п.Октябрьский Устьянского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания" № 15-00587В/20 от 28.01.2021) (0,244 км) | M_009-12-2-01.32-1498 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.37712 | 0 | 0 | 0 | 0.37712 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП № 15-00587В/20 от 28.01.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Устьянская молочная компания"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10кВ от ВЛ-10-209-24 до проектируемой КТП-10/0,4кВ, КТП 10/0,4 кВ, КЛ-0,4 кВ от проектируемой КТП 10/0,4кВ в п. Березник Виноградовского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00090В/20 от 15.07.2020) (0,8 МВА, ВЛ-10 кВ 0,6 км, КЛ-0,4 кВ 0,280 км) | L_009-12-2-01.41-1940 | 9.0327 | 0 | 0 | 0 | 9.0327 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 8.256 | -0.77674 | -8.599% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.77674 | -8.599% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-234-01 до проектируемой КТП-10/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ, Архангельская область, Устьянский район, п.Октябрьский (Общество с ограниченной ответвтсенностью "Устьянская молочная компания" № 15-00587В/20 от 28.01.2021) (0,25 МВА, 0,03 км) | L_009-12-2-03.31-2007 | 1.2681 | 0 | 0 | 0 | 1.2681 | 1.1668 | 0 | 0 | 0 | 1.1668 | -0.10129 | -7.987% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10129 | -7.987% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.1.4.1 | Строительство ответвления ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ 313-11 "Борки" в деревне Борки Котласского района Архангельской области (Управление имущественно-хозяйственного комплекса администрации МО "Котласский муниципальный район №СПБ80-09563К/20 от 02.11.2020) (ВЛ-10 кВ 0,026 км) | L_009-13-2-01.32-1337 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0.33724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.33724 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33724 | -100% | Изменение объемов работ Ввиду изменения технических решений, строительство ответвления от ВЛ-10 кВ не требуется. Мероприятия по установке ПКУ реализуются в рамках ИП 009-13-1-05.40-0107.
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ и ответвления КВЛ-10 кВ от ПС 35/10кВ ПС-313 Песчанка в г.Коряжма Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00583К/20 от 14.07.2020) (1,26 МВА, КВЛ-10 кВ 1,148 км) | L_009-13-2-03.31-1393 | 13.7256 | 0 | 0 | 0 | 13.7256 | 12.1465 | 0 | 0 | 0 | 12.1465 | -1.5792 | -11.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5792 | -11.51% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство КТП-10/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ, ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-26 "КС-13-3" и ответвления ЛЭП-10 кВ от ВЛ-10 кВ 360-08 "Нянда" в поселке Урдома Ленского района Архангельской области (Государственное казённое учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" №15-00743К/20 от 29.10.2020) (0,32 МВА, ВЛ-10 кВ 2,4 км, КЛ-0,4 кВ 0,350 км) | L_009-13-2-03.31-1398 | 9.3639 | 0 | 0 | 0 | 9.3639 | 8.4317 | 0 | 0 | 0 | 8.4317 | -0.93219 | -9.955% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.93219 | -9.955% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.1 | Строительство БКТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Котлас Архангельской области (Управление экономического развития городского округа "Котлас", договор №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021) (2 МВА, КЛ-10 кВ 0,268 км, КЛ-0,4 кВ 1,354 км) | M_009-13-2-03.31-1422 | нд | нд | нд | нд | нд | 6.5964 | 0 | 0 | 0 | 6.5964 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №СПБ80-17511К/21 от 27.08.2021 Управление экономического развития городского округа "Котлас"
4.1.1.4.1 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10-135-13, двух однотрансформаторных ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ от вновь устанавливаемых ТП-10/0,4 кВ в д.Задняя Няндомского района Архангельской области (Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области, договор №15-00056П/21 от 31.08.2021 г) (ВЛЗ-10 кВ 4,124 км, ВЛИ-0,4 кВ 2,743 км, 0,2 МВА, 40 т.у.) | M_009-14-2-01.32-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 7.7208 | 0 | 0 | 0 | 7.7208 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП №15-00056П/21 от 31.08.2021 г Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства администрации Няндомского Муниципального района Архангельской области
4.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 7.7226 | 0 | 0 | 0 | 7.7226 | 2.5285 | 0 | 0 | 0 | 2.5285 | -5.1941 | -67.26% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.1941 | -67.26% | нд
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км) | J_000-11-1-03.31-2648 | 4.5651 | 0 | 0 | 0 | 4.5651 | 0.031719 | 0 | 0 | 0 | 0.031719 | -4.5334 | -99.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.5334 | -99.31% | Невозможность выполнения работ Заявителем не предоставлены исходные данные для проектирования. Без них завершение разработки ПИР и выполнение СМР невозможно. 10.11.2021 г. в адрес Заявителя направлено соглашение о расторжении договора с компенсацией фактически понесенных затрат
4.1.1.4.2 | Реконструкция ПС-35/6 кВ ПС-401 "Мезенская ДЭС" в г. Мезень Мезенского района Архангельской области с заменой трансформатора тока в ячейке МВ-6-401-20 (Общество с ограниченной ответственностью "Мезенская теплоснабжающая компания", 15-02119А/19 от 14.02.2020) | L_009-11-1-03.21-2537 | 0.11519 | 0 | 0 | 0 | 0.11519 | 0.11212 | 0 | 0 | 0 | 0.11212 | -0.0030735 | -2.668% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0030735 | -2.668% | Отклонений нет
4.1.1.4.2 | Реконструкция РП-10 кВ №8 в г.Архангельске Архангельской области с заменой трансформаторов тока 10 кВ (Общество с ограниченной ответственностью "Архангельское специализированное энергетическое предприятие", ЛКП80-00680А/20 от 16.09.2020) (4 шт.) | L_009-11-1-03.31-2745 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0.14332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.14332 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.14332 | -100% | Изменение объемов работ, в результате изменения технических условий ПИР не требуется. Дополнительным соглашением к ДТП исключен пункт о необходимости выполнения мероприятий по установке ТТ. Мероприятия со стороны сетевой организации не требуются.
4.1.1.4.2 | Реконструкция ТП-10/0,4 кВ ТП-411 в г. Архангельске Архангельской области с установкой двух силовых трансформаторов по 1000 кВА каждый и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Технологии", 15-03254А/17 от 09.04.2018) (2 МВА, 1 компл.) | L_009-11-1-03.31-2752 | 2.6668 | 0 | 0 | 0 | 2.6668 | 2.3508 | 0 | 0 | 0 | 2.3508 | -0.31595 | -11.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31595 | -11.85% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.1.4.2 | Реконструкция системы коммерческого учета электрической энергии в ТП-10/0,4 кВ ТП-69 в г.Архангельске Архангельской области (Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области "Архангельский клинический противотуберкулезный диспансер", 15-00958А/20 от 01.12.2020) (7 т.у.) | L_009-11-1-05.20-0007 | 0.23222 | 0 | 0 | 0 | 0.23222 | 0.01522 | 0 | 0 | 0 | 0.01522 | -0.217 | -93.45% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.217 | -93.45% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.1.4.2 | Строительство КЛ-6 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Архангельске Архангельской области с монтажом в ТП-6/0,4 кВ ТП-479 линейных ячеек (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,105 км) | M_009-11-2-02.33-0003 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.018664 | 0 | 0 | 0 | 0.018664 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП. Необходимость выполнения мероприятий по ТП: договор ТП СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020 г Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск"
4.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 20.0947 | 0 | 0 | 0 | 20.0947 | 19.641 | 0 | 0 | 0 | 19.641 | -0.45372 | -2.258% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45372 | -2.258% | нд
4.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | нд
4.1.2.1.1 | Реконструкция ПС-110/10 кВ № 209 «Двинской Березник» в п. Н. Чажестрово Архангельской области с системой компенсации реактивной мощности в сети 110 кВ (установка трехфазного реактора типа РТМ 25000/110 УХЛ1 – 1 шт.) | I_000-12-1-03.13-0788 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0.34045 | 0 | 0 | 0 | 0.34045 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 6.8764 | 0 | 0 | 0 | 6.8764 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 7.9075 | 1.0311 | 14.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0311 | 14.99% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 6.8764 | 0 | 0 | 0 | 6.8764 | 7.9075 | 0 | 0 | 0 | 7.9075 | 1.0311 | 14.99% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.0311 | 14.99% | нд
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ ВЛ-10-22-08 в д.Рембуево Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Акционерное общество «Дорстроймеханизация», ОЗУ-00033А/21 от 17.09.2021) (0,172 км) | M_000-11-1-01.32-2599 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.12171 | 0 | 0 | 0 | 0.12171 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00033А/21 от 17.09.2021 г. Акционерное общество «Дорстроймеханизация»
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.07-14 с устройством кабельной вставки в Приморском районе Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Автодороги", 07-217/19 от 24.04.19) (1,256 км) | K_000-11-1-01.33-2445 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 4.6744 | 0 | 0 | 0 | 4.6744 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф.401-32 "Город-1" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (ООО "Белый дом", 07-340/20 от 06.07.20) | M_000-11-1-01.33-2447 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.90642 | 0 | 0 | 0 | 0.90642 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору 7-340/20 от 06.07.20 ООО "Белый дом"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ ВЛ-412/1 в гАрхангельске в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Транс-М", № 07-673/17 от 08.09.2017) (ВЛ-0,4 кВ 0,08 км, КЛ-0,4 кВ 0,071 км) | L_000-11-1-01.41-3156 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 1.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0957 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0957 | -100% | Задержка в оформлении документов Протокол №2 окончательной стоимости мероприятий договору освобождения ЗУ Заявителем не подписан. 02.09.2021 соглашение о расторжении договора выноса с компенсацией фактически понесенных затрат направлено Заявителю. Ответ поступил 25.11.2021 г. - Заявитель отказался от подписания соглашения о расторжении ссылаясь на истечение срока действия договора.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-401/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ЖСК "Блиц", 07-458/19 от 01.10.19) (0,107 км) | K_000-11-1-01.41-3690 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0.1527 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Комсомольская от ТП-26" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Строй Центр", №117 от 18.05.2020) (1 опора) | L_000-11-1-01.41-3723 | 0.063515 | 0 | 0 | 0 | 0.063515 | 0.054845 | 0 | 0 | 0 | 0.054845 | -0.0086704 | -13.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0086704 | -13.65% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-346/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "Инвестстрой", №277 от 11.12.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,065 км) | L_000-11-1-01.41-3735 | 0.19019 | 0 | 0 | 0 | 0.19019 | 0.17163 | 0 | 0 | 0 | 0.17163 | -0.018556 | -9.757% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018556 | -9.757% | Выполнение ПИР хозяйственным способом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-25 Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,346 км) | M_000-11-1-01.41-3741 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.028894 | 0 | 0 | 0 | 0.028894 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору №07-77/21 от 04.03.21 г.ООО "Белый дом"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КВЛ-0,4 кВ ВЛ-85/1 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440", 07-232/21 от 19.05.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,026 км, КЛ-0,4 кВ 0,052 км) | M_000-11-1-01.41-3752 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.04921 | 0 | 0 | 0 | 0.04921 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору 07-232/21 от 19.05.21 Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "А6440"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-501/1 в д.Рембуево Холмогорского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Акционерное общество «Дорстроймеханизация», ОЗУ-00033А/21 от 17.09.2021) (ВЛ-0,4 кВ 0,098 км) | M_000-11-1-01.41-3774 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14524 | 0 | 0 | 0 | 0.14524 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00033А/21 от 17.09.2021 Акционерное общество «Дорстроймеханизация»
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ "ТП70 – ВРУ Лицей №19" в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объекта электроэнергетики (ООО "СК Белое- море", 07-161/21 от 25.03.21) | M_000-11-1-02.41-2567 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.67044 | 0 | 0 | 0 | 0.67044 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору 07-161/21 от 25.03.21 ООО "СК Белое- море"
4.1.2.2.1 | Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буян, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21) (КЛ-0,4 кВ 0,032 км) | M_000-11-1-02.41-2569 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0062901 | 0 | 0 | 0 | 0.0062901 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору №07-196/21 от 21.04.21 г. Общество с ограниченной ответственностью "Темпо"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1229-02 в д.Никольская Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "РК-Инвест", 07-537.20 от 14.10.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,03 км) | L_000-12-1-01.41-2023 | 0.044889 | 0 | 0 | 0 | 0.044889 | 0.0075212 | 0 | 0 | 0 | 0.0075212 | -0.037368 | -83.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037368 | -83.24% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-1035-05 в с.Шангалы Устьянского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (ООО "Адамант" соглашение о компенсации №07-101/21 от 01.03.2021) | M_000-12-1-01.41-2055 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.22189 | 0 | 0 | 0 | 0.22189 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору №07-101/21 от 01.03.2021 ООО "Адамант"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-0,4-15-Дзержинского в г. Вельск Вельского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Козлов Олег Станиславович, соглашение о компенсации №32/11-21 от 16.06.2021) (ВЛ-0,4 0,045 км) | M_000-12-1-01.41-2060 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.058599 | 0 | 0 | 0 | 0.058599 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору №32/11-21 от 16.06.2021 Козлов Олег Станиславович
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ф.№2 от ТП-6/0,4 кВ ТП-314 (Котельная ЖКО) ВЛ-10-137-07 (Береговая) ПС-137 Ерцево в п.Ерцево Коношского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич, соглашение о компенсации № ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021) | M_000-12-1-01.41-2061 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.03119 | 0 | 0 | 0 | 0.03119 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00027В/21 от 20.07.2021 Индивидуальный предприниматель Сорокин Владимир Юрьевич
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4-1150-03 в с.Шеговары Шенкурского района Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Гафаров А.А. соглашение о компенсации № ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021) (0,058 км) | M_000-12-1-01.41-2067 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.054085 | 0 | 0 | 0 | 0.054085 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00024И.21 от 07.07.2021 Гафаров А.А.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 322-10 Коммунальный по улице Красная в селе Красноборск Красноборского района Архангельской области (Администрация муниципального образования "Красноборский муниципальный район", ОЗУ-00014К/20 от 27.07.2020) (0,1 км)" | L_000-13-1-01.32-1303 | 0.44866 | 0 | 0 | 0 | 0.44866 | 0.35724 | 0 | 0 | 0 | 0.35724 | -0.09142 | -20.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.09142 | -20.38% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 361-12 Сафроновка для освобождения пятна застройки на земельном участке по ул. Кости Зинина в с. Яренск Ленского района Архангельской области (Ковалевский С.П., ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020) (0,05 км) | M_000-13-1-01.32-1304 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1451 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-00027К/20 от 25.11.2020 Ковалевский С.П.
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ 341-03 Ильинск-1 и ВЛ-0,4 кВ 76-Л1 Зеленая для освобождения земельного участка по ул. Ленина дом 7 в с. Ильинско-Подомское Вилегодского района Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой", договор ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021) (КЛ-10 кВ 0,142 км; КЛ-0,4 кВ 0,202 км, ВЛИ-0,4 кВ 0,03 км) | M_000-13-1-01.32-1305 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.050081 | 0 | 0 | 0 | 0.050081 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору ОЗУ-0008К/21 от 01.03.2021 Общество с ограниченной ответственностью "Термоизолстрой"
4.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волошка-Коноша в части расширения просек в Коношском районе Архангельской области (14,47 га) | K_004-14-1-01.12-1168 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0.20631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.20631 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20631 | -100% | Вина подрядчика. Задержка сроков завершения работ по договору 26/07-21 со стороны подрядчика
4.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 0.49144 | 0 | 0 | 0 | 0.49144 | 0.45973 | 0 | 0 | 0 | 0.45973 | -0.031705 | -6.451% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.031705 | -6.451% | нд
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) в Архангельской области (98067 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0045 | 0.24572 | 0 | 0 | 0 | 0.24572 | 0.22909 | 0 | 0 | 0 | 0.22909 | -0.016632 | -6.769% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016632 | -6.769% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класса напряжения 0,22 (0,4) кВ в Архангельской области (15656 т.у.) | L_003-15-1-05.20-0047 | 0.24572 | 0 | 0 | 0 | 0.24572 | 0.23065 | 0 | 0 | 0 | 0.23065 | -0.015073 | -6.134% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.015073 | -6.134% | Выполнение работ хозяйственным способом
4.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12.3865 | 0 | 0 | 0 | 12.3865 | 10.9334 | 0 | 0 | 0 | 10.9334 | -1.4531 | -11.73% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4531 | -11.73% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.23294 | 0 | 0 | 0 | 0.23294 | -1.2872 | -84.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2872 | -84.68% | нд
4.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи АСТУ на участке ЦУС филиала «Архэнерго» – «Архангельское РДУ», г.Архангельск, Архангельской области» (1 компл.) | F_000-15-2-04.40-0007 | 1.5201 | 0 | 0 | 0 | 1.5201 | 0.23294 | 0 | 0 | 0 | 0.23294 | -1.2872 | -84.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.2872 | -84.68% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору 07-449/21. Оплата за выполненные работы, в соответстии с условиями договора 07-449/21 произведена в 1 кв. 2022 г.
4.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 10.8664 | 0 | 0 | 0 | 10.8664 | 10.7004 | 0 | 0 | 0 | 10.7004 | -0.16595 | -1.527% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.16595 | -1.527% | нд
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 203 "Заячерецкая", д.Ульяновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0006 | 3.6145 | 0 | 0 | 0 | 3.6145 | 3.4861 | 0 | 0 | 0 | 3.4861 | -0.12844 | -3.553% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.12844 | -3.553% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 201 "Благовещенск", с.Благовещенское, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0009 | 3.5701 | 0 | 0 | 0 | 3.5701 | 3.3731 | 0 | 0 | 0 | 3.3731 | -0.19707 | -5.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19707 | -5.52% | Уменьшение стоимости реализации проекта по результатам проведения закупочных процедур
4.1.2.4.2 | Модернизация комплекса телемеханики ССПИ на ПС-110/10 кВ № 207 "Борок", д.Шипуновская, Архангельская область (1 комплекс) | F_000-12-1-04.40-0011 | 3.6817 | 0 | 0 | 0 | 3.6817 | 3.8413 | 0 | 0 | 0 | 3.8413 | 0.15955 | 4.334% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15955 | 4.334% | Капитализация процентов по кредитам на операционную деятельность
4.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 12.972 | 0 | 0 | 0 | 12.972 | 35.4453 | 0 | 0 | 0 | 35.4453 | 22.4733 | 173.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 22.4733 | 173.2% | нд
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северодвинская-1,2" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме переустройства опоры №14 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", №07-394/20 от 10.08.2020) | L_000-11-1-01.12-2279 | 0.85549 | 0 | 0 | 0 | 0.85549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85549 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.85549 | -100% | Изменение объемов работ. Изменение технических решений по результатам разработки ПСД, создание нового внепланового ИП 000-11-1-01.12-2281
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-110 кВ "Северодвинская-1,2" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме переустройства опор №14 и №15 (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-394/20 от 10.08.20) (ВЛ-110кВ 0,85 км, ВОЛС 2,89 км) | M_000-11-1-01.12-2281 | нд | нд | нд | нд | нд | 1.1379 | 0 | 0 | 0 | 1.1379 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по договору освобождения земельного участка Необходимость выполнения мероприятий по договору 07-394/20 от 10.08.20 Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги"
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Железнодорожная - Республиканская от ТП 10/0,4кВ №3" в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Строй Центр", 07-43/20 от 28.01.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,120 км) | L_000-11-1-01.41-3692 | 0.036369 | 0 | 0 | 0 | 0.036369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.036369 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.036369 | -100% | Расторжение договора выноса. 25.08.2021 г. Договор расторгнут с компенсацией фактически понесенных затрат
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-158/1 по ул.Володарского в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ЖК на Володарского", 07-336/20 от 29.06.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,469 км) | L_000-11-1-01.41-3726 | 0.043157 | 0 | 0 | 0 | 0.043157 | 0.0154 | 0 | 0 | 0 | 0.0154 | -0.027757 | -64.32% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.027757 | -64.32% | Выполнение ПИР хозяйственным способом
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-7/3 "Общежитие" в г.Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Белый дом", 07-340/20 от 06.07.2020) (ВЛ-0,4 кВ 0,160 км) | L_000-11-1-01.41-3727 | 0.037096 | 0 | 0 | 0 | 0.037096 | 0.36209 | 0 | 0 | 0 | 0.36209 | 0.325 | 876.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.325 | 876.1% | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Лесная" от ТП 10/0,4 кВ №11 в г.Северодвинск Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной отвествтвенностью "Основа", 07-426/20 от 26.08.2020) (0,1 км) | L_000-11-1-01.41-3729 | 0.032505 | 0 | 0 | 0 | 0.032505 | 0.0029671 | 0 | 0 | 0 | 0.0029671 | -0.029538 | -90.87% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029538 | -90.87% | Выполнение ПИР хозяйственным способом
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-10 кВ ф.2Д и ф. ф.РП4-10 в г.Северодвинске Архангельской области в объеме освобождения земельных участков от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Автодороги", 07-444/20 от 28.08.2020) (КЛ-10 кВ 0,384 км) | L_000-11-1-02.32-2596 | 0.036356 | 0 | 0 | 0 | 0.036356 | 9.4618 | 0 | 0 | 0 | 9.4618 | 9.4254 | 25925% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.4254 | 25925% | Изменение объемов работ. Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, а также строительно-монтажные работы. Ввиду отсутствия окончательной стоимости(подписанного протокола №2) на момент включения в ИПР, ИП был включен только по ПИРам.
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП60" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,105 км) | L_000-11-1-02.33-0005 | 0.082351 | 0 | 0 | 0 | 0.082351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082351 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.082351 | -100% | Неплатежи по договору выноса 16.03.2021 Заявителю направлено письмо №МР2/1/21/2-12/1665 с уведомлением о расторжении договора ввиду отсутствия предварительной оплаты. 11.11.2021 ИП аннулирован
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ТП138-ТП61" ф.6-01-14 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,165 км) | L_000-11-1-02.33-0006 | 0.099399 | 0 | 0 | 0 | 0.099399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.099399 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.099399 | -100% | Неплатежи по договору выноса 16.03.2021 Заявителю направлено письмо №МР2/1/21/2-12/1665 с уведомлением о расторжении договора ввиду отсутствия предварительной оплаты. 11.11.2021 ИП аннулирован
4.1.6 | Проектирование. Реконструкция КЛ-6 кВ "ПС1-ТП60" ф.6-01-20 в г.Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Аквилон-Девелопмент", № 07-367/19 от 24.06.2019) (0,105 км) | L_000-11-1-02.33-0007 | 0.082351 | 0 | 0 | 0 | 0.082351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082351 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.082351 | -100% | Неплатежи по договору выноса 16.03.2021 Заявителю направлено письмо №МР2/1/21/2-12/1665 с уведомлением о расторжении договора ввиду отсутствия предварительной оплаты. 11.11.2021 ИП аннулирован
4.1.6 | Приобретение оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ПО АЭС (8 комплектов) | J_000-11-1-07.20-0001 | 1.9801 | 0 | 0 | 0 | 1.9801 | 1.9801 | 0 | 0 | 0 | 1.9801 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования DMR для ПО АЭС (21 шт) | J_000-11-1-07.20-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение оборудования диспетчерской IP АТС для ПО АЭС (1 комплект) | J_000-11-1-07.20-0003 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 8.0667 | 0 | 0 | 0 | 8.0667 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению «Арх-Беломорская» - «Арх-Фактория» (21,307 км) | I_000-11-2-06.70-0006 | 0.045877 | 0 | 0 | 0 | 0.045877 | 0.14843 | 0 | 0 | 0 | 0.14843 | 0.10255 | 223.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10255 | 223.5% | Погашение кредиторской задолженности Погашение кредиторской задолженности по договору ДКП-У12 от 30.11.2017 г.
4.1.6 | Приобретение КТП-100/10/0,4 кВ, ВЛЗ-10 кВ опоры № 6/26/1 кВ ,ВЛ-10-123-06 в г.Онега Архангельской области по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 гЦуркан Иосиф Павлович .( 1 шт., 0,005 км) | M_000-14-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Приобретение оборудования по договору дарения № 07-70/21 от 17.02.2021 г. Цуркан Иосиф Павлович
4.1.6 | Приобретение многофункционального крана-манипулятора автомобильного с КМУ, буровой навеской, поворотным коником, люлькой на автомобильном шасси (6 шт.) | L_000-15-1-07.10-0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.01 | нд | Погашение кредиторской задолженности Оплата регистрационных сборов и госпошлины
4.1.6 | Приобретение радиооборудования стандарта DMR (39 шт.) | J_000-15-1-07.20-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонений нет
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению ПС "Обозерская - ПС Малошуйка" (184,41 км) | G_000-15-2-06.70-0615 | 0.46221 | 0 | 0 | 0 | 0.46221 | 3.0072 | 0 | 0 | 0 | 3.0072 | 2.545 | 550.6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.545 | 550.6% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-803/14 от 12.02.2015 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" по направлению "Архангельск-Северодвинск" (63 км) | J_008-15-2-06.70-0616 | 0.11623 | 0 | 0 | 0 | 0.11623 | 1.0216 | 0 | 0 | 0 | 1.0216 | 0.90535 | 778.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.90535 | 778.9% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору 07-289/19 от 03.06.2019 г.
4.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по направлению Архангельск - Вологда (1111 км) | K_008-15-2-06.70-0617 | 0.99582 | 0 | 0 | 0 | 0.99582 | 10.2312 | 0 | 0 | 0 | 10.2312 | 9.2354 | 927.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.2354 | 927.4% | Погашение кредиторской задолженности Проведен зачет взаимных требований по договору ДКП АРХАНГЕЛЬСК-ВОЛОГДА от 13.05.2019 г
4.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | нд
4.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 3.9935 | 0 | 0 | 3.9935 | 0 | 3.9206 | 0 | 0 | 3.9206 | 0 | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -1.825% | 0 | нд | нд
4.2.3.1 | Техническое перевооружение топливного склада нефтепродуктов Мезенской ДЭС в г.Мезень Архангельской области в части монтажа системы контроля утечек нефтепродуктов (1 шт.) | L_000-11-1-06.20-2555 | 1.3359 | 0 | 0 | 1.3359 | 0 | 1.263 | 0 | 0 | 1.263 | 0 | -0.072864 | -5.454% | 0 | нд | 0 | нд | -0.072864 | -5.454% | 0 | нд | Выполнение ПИР хозяйственным способом
4.2.3.1 | Техническое перевооружение Мезенской ДЭС в г. Мезень Архангельской области в части замены дизель-генераторов (2 шт.) | K_000-11-1-06.40-0001 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 2.6576 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонений нет
4.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
4.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5 | Новгородская область | Г | 325.6121 | 0 | 0 | 0 | 325.6121 | 352.5639 | 0 | 0 | 0 | 352.5639 | 26.9518 | 8.277% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.9518 | 8.277% | нд
5.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 325.6121 | 0 | 0 | 0 | 325.6121 | 352.5639 | 0 | 0 | 0 | 352.5639 | 26.9518 | 8.277% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 26.9518 | 8.277% | нд
5.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 211.887 | 0 | 0 | 0 | 211.887 | 271.7479 | 0 | 0 | 0 | 271.7479 | 59.8608 | 28.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.8608 | 28.25% | нд
5.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 211.768 | 0 | 0 | 0 | 211.768 | 271.5904 | 0 | 0 | 0 | 271.5904 | 59.8224 | 28.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 59.8224 | 28.25% | нд
5.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 137.559 | 0 | 0 | 0 | 137.559 | 179.8101 | 0 | 0 | 0 | 179.8101 | 42.2511 | 30.71% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 42.2511 | 30.71% | нд
5.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 32.7447 | 0 | 0 | 0 | 32.7447 | 57.4612 | 0 | 0 | 0 | 57.4612 | 24.7166 | 75.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.7166 | 75.48% | нд
5.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 41.4643 | 0 | 0 | 0 | 41.4643 | 34.319 | 0 | 0 | 0 | 34.319 | -7.1453 | -17.23% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1453 | -17.23% | нд
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Варгусово", участков ВЛ-110 кВ "Окуловская -3", "Окуловская-5" от существующей ВЛ-110, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 7,160 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 39,732 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,074 км) (Договр ТП №65-02640-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4119 | 0.019117 | 0 | 0 | 0 | 0.019117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019117 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019117 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Бор" участков ВЛ-110 кВ "Крестецкая -1", "Ручьевская-2" от существующей ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №157а, БРТП №167) (установка силовых трансформаторов 2х4 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 11,095 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 47,202 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1,035 км) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-61-2-03.13-4120 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0.1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1254 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1254 | -100% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению произведено в 2020 году.
5.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ "Дорожная", участков ВЛ-110кВ от существующих ВЛ-110 кВ, и отходящих ЛЭП-10 кВ для электроснабжения объектов технологического присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №176, БРТП №190) (установка силовых трансформаторов 2х6,3 МВА, строительство двухцепного участка ВЛ-110 кВ протяженностью 25,307 км, строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 72,94 км, строительство КЛ-10 кВ протяженностью 2,113) (Договр ТП №65-02644-И/14 от 30.05.2016 г.) | G_000-63-2-03.13-4118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство двух кабельных линий от первых опор ВЛ-10 кВ Л-5 РП Сырково и ВЛ-10 кВ Л-7 РП Сырково общей протяженностью 2,853 км, 2-х трансформаторной ТП-10/0,4 кВ мощностью 2х630 кВА для электроснабжения межмуниципального отдела МВД России «Новгородский» в н.п. Сырково Новгородский района Новгородской области (заявитель: УМВД России по Новгородской области, договор ТП №65-03643-И/15 от 28.12.2015 г.) | I_000-63-2-02.31-4060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 0 | 0 | 0 | 1.9266 | 1.9266 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.9266 | нд | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от ПС 35 кВ "Поля" ориентировочной протяженностью 8,452 км для электроснабжения комплекса зданий, расположенных по адресу: Новгородская область, Маревский район, Молвотинское сельское поселение, вблизи д. Лаптево (заявитель: Шилов И.Н., договор ТП №65-02334-В/18 от 19.11.18 г.) | J_009-62-2-01.32-0703 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0.099 | 0 | 0 | 0 | 0.099 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10кВ Л-2 ПС 110кВ "Подберезье" ориентировочной протяженностью 0,04 км, для электроснабжения теплично-животноводческого комплекса в н.п. Мясной Бор Новгородского района (заявитель: Токарев Г.В. Договор 65-02321-И/19 от 20.09.2019) | K_009-63-2-01.32-4159 | 0.038534 | 0 | 0 | нд | 0.038534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.038534 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.038534 | -100% | Перенос срока выполнения работ на 2022 год по инициативе заявителя ТП (дополнительное соглашение N2 от 23.08.2021 к договору ТП N5-02321-И/19 от 20.09.2019)
5.1.1.1.3 | Строительство линейного ответвления ВЛ-6кВ от ВЛ-6кВ Л-4 ПС 35кВ Большое Уклейно ориентировочной длиной 0,04 км, строительство ТП-6/0,4кВ 0,4 МВА и строительство ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,04 км для электроснабжения жилого комплекса в н.п. Ивантеево, Валдайский район (заявитель: Зубков О.Е. Договор ТП № ЛКП80-02959-В/19 от 29.10.2019 ) | K_009-62-2-03.32-0001 | 1.0638 | 0 | 0 | нд | 1.0638 | 0.93229 | 0 | 0 | 0 | 0.93229 | -0.1315 | -12.36% | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.1315 | -12.36% | Снижение стоимости по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-6кВ протяженностью 0,020км от опоры №65 ВЛ-6кВ Л-4 ПС 110кВ "Парфино", установка 3-х фазного узла учёта на конечной опоре для электроснабжения лесоплощадки, Новгородская обл, Парфинский р-н, Федорково д. (заявитель- ООО "Интер", договор ТП №65-01008-С/20 от 18.01.2021) | L_009-64-2-01.33-0001 | 0.24854 | 0 | 0 | нд | 0.24854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.24854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | нд | нд | -0.24854 | -100% | Сраы срока выполнения работ хозяйственным способом
5.1.1.1.3 | Монтаж 1-го узла учёта электроэнергии на клеммах коммутационного аппарата в ВУ на опоре ВЛ-10 кВ Л-2 ПС 110 кВ "Базовая" для электроснабжения производственной базы в н.п.Панковка Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО "Келаст", договор ТП №65-00988-И/20 от 16.09.2020) | L_009-63-2-05.10-0001 | 0.28274 | 0 | 0 | 0 | 0.28274 | 0.0091197 | 0 | 0 | 0 | 0.0091197 | -0.27362 | -96.77% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.27362 | -96.77% | Экономия затрат при выполнении работ хозспособом
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,010 км от опоры №3/3 ВЛ-10 кВ Л-1 ПС 110/10кВ «Мойка», ТП 400 кВА/10/0,4кВ для электроснабжения здания и чаеразвесочной фабрики в н.п. Мойка Батецкого района Новгородской области (заявители: ООО "Медовый Дом", ООО "Медовый Дом Ферма", договоры ТП №65-03014-И/194 от 10.01.2020 и №СПБ80-01713-И/20 от 25.05.2020 | L_009-63-2-03.31-3228 | 0.75533 | 0 | 0 | 0 | 0.75533 | 0.91924 | 0 | 0 | 0 | 0.91924 | 0.16391 | 21.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.16391 | 21.7% | При планировании ИПР расчетом оценки полной стоимости учтена величина финансирования прочих затрат в объеме 60,89 тыс.руб. На объект вследствие малого количества объектов отнесено финансирование прочих затрат (заработной платы) 199,24тыс.руб.
5.1.1.1.3 | Строительство КЛ-10 кВ Л-1, Л-2 от ПС 110 кВ "Валдай" протяженностью 3,8 км и установка 2-х линейных ячеек в КРУН-10 кВ ПС 110 кВ "Валдай" для электроснабжения многофункционального спортивного центра в г. Валдай Новгородской области (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.) | L_009-62-2-02.32-0001 | 35.0629 | 0 | 0 | 0 | 35.0629 | 30.4286 | 0 | 0 | 0 | 30.4286 | -4.6343 | -13.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.6343 | -13.22% | Оплата за фактически выполненные работы подрядной организацией по договору на технологическое присоединение (Заявитель: Фонд поддержки социальных инициатив Газпрома, договор ТП №65-03007-В/19 от 27.01.2020 г.)
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 1,147км и КЛ-10кВ протяженностью 0,445км от ВЛ-10кВ Л-9 ПС 110/10кВ «Подберезье», установка ПКУ-10кВ 1 комп. для электроснабжения ЭПУ по адресу Подберезье Новгородского района Новгородской области (заявитель: ООО Ситиком, договор ТП №65-01012-И/20 от 21.01.2021) | L_009-63-2-01.32-4222 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 3.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.769 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.769 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.1.1.3 | «Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,020км от ближайших опор ВЛ-10кВ Л-6,Л-7 ПС 110/10кВ «Восточная», КЛ-10кВ протяженностью 0,680км от Л-6,Л-7 ПС Восточная, 2КТП 2х250кВА/10/0,4кВ и КЛ-0,4кВ протяженностью 0,300км установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 от 07.06.2021)» | L_009-63-2-01.32-4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.1.1.3 | Строительство ВЛз-10кВ протяженностью 0,020км от опоры №2/6 ВЛ-10кВ Л-6 ПС 110/10кВ «Восточная» и опоры №1/7 ВЛ-10кВ Л-7 ПС 110/10кВ «Восточная», КЛ-10кВ протяженностью 0,261км от проектируемой опоры №2/7 ВЛ-10кВ Л-6 ПС "Восточная" и от проектируемой опоры №1/8 ВЛ-10кВ Л-7 ПС "Восточная", КТП 250кВА/10/0,4кВ - 2 компл., КЛ-0,4кВ протяженностью 0,066км, установка 3-х фазного узла учёта c ТТ 2 комп. для электроснабжения ЭПУ из заявки по адресу н.п. Волховец Новгородского района Новгородской области (заявитель: МАДОУ ДС №27 от 07.06.2021) | M_009-63-2-02.32-0005 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Исполнение аключенного договора ТП от 07.06.2021 N65-00020-И/21 с МАДОУ N27 "Детский сад комбинированного вида" д. Савино
5.1.1.1.3 | Строительство отпайки ВЛЗ-10 кВ от ВЛ-10 кВ Л-21 ПС Новгородская для электроснабжения БКЭС-10/0,4 кВ "ГРС-1 Новгород" в н.п. Трубичино Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром") | I_002-63-1-01.32-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041815 | 0 | 0 | 0 | 0.0041815 | 0.0041815 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0041815 | нд | Списание кредиторской задолженности
5.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.03843 | 32.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03843 | 32.28% | нд
5.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.03843 | 32.28% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.03843 | 32.28% | нд
5.1.1.4.2 | Реконструкция РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ «Тесово-7» с заменой трансформаторов тока (2 шт) для электроснабжения ЛЭП 6 кВ в Тесовском сельском поселении Лужского муниципального района Ленинградской области (заявитель: ПАО «Ленэнерго», договор ТП №65-00426-И/17 от 21.08.2017 г.) | I_000-63-1-03.21-4187 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0.11907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11907 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.11907 | -100% | На основании произведенных контрольных замеров электроустановок ПС Тесово-7 выявлено отсутствие необходимости замены трансформаторов тока 6кВ. В адрес заявителя ТП готовится письменное обращение
5.1.1.4.2 | Реконструкция линейной ячейки ПС 110/10 кВ «Подберезье» и сооружение 2-х ЛЭП-10 кВ от ПС 110/10кВ "Подберезье" общей протяженностью 18,60 км для электроснабжения КС "Новгород" в н.п. Вешки Новгородского района Новгородской области (заявитель: ПАО "Газпром") | I_000-63-1-03.13-4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 | 0.1575 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.1575 | нд | Списание кредиторской задолженности
5.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 106.9086 | 0 | 0 | 0 | 106.9086 | 74.3189 | 0 | 0 | 0 | 74.3189 | -32.5897 | -30.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -32.5897 | -30.48% | нд
5.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 6.7738 | 0 | 0 | 0 | 6.7738 | 6.281 | 0 | 0 | 0 | 6.281 | -0.49276 | -7.275% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.49276 | -7.275% | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19645 | 0 | 0 | 0 | 0.19645 | 0.19645 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.19645 | нд | нд
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ "Трохово" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Теремово» в н.п. Трохово Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-63 кВА на ТМГ-25 кВА | M_000-64-1-03.31-4159 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.10507 | 0 | 0 | 0 | 0.10507 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение оплаты за выполненные хозяйственным способом работы и процентов по кредиту в связи ликвидацией аварийной ситуации на КТП-10/0,4 кВ "Трохово" по причине хищения силовой установки РУ-0,4 кВ сторонним лицом (Постановление о возбуждении уголовного дела №12101490011000108 от 16.03.2021 г)
5.1.2.1.1 | Реконструкция КТП-10/0,4 кВ «Бракловицы» ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Теремово» в н.п. Бракловицы Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-30 кВА на ТМГ-25 кВА | M_000-64-1-03.31-4160 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.091376 | 0 | 0 | 0 | 0.091376 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Отнесение оплаты за выполненные хозяйственным способом работы и процентов по кредиту в связи ликвидацией аварийной ситуации на КТП-10/0,4 кВ "Трохово" по причине хищения силовой установки РУ-0,4 кВ сторонним лицом (Постановление о возбуждении уголовного дела №12101490011000108 от 16.03.2021 г)
5.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 6.7738 | 0 | 0 | 0 | 6.7738 | 6.0846 | 0 | 0 | 0 | 6.0846 | -0.68921 | -10.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68921 | -10.17% | нд
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Бояры" Валдайского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-62-1-03.13-4204 | 4.5081 | 0 | 0 | 0 | 4.5081 | 3.0686 | 0 | 0 | 0 | 3.0686 | -1.4394 | -31.93% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.4394 | -31.93% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110 кВ "БОС" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0 | 0 | 0 | 0.42917 | 0.42917 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.42917 | нд | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ " Тесово-7" Лужского муниципального района Ленинградской области с заменой аккумуляторной батареи (1 шт.) | K_000-63-1-03.13-4202 | 0.84455 | 0 | 0 | 0 | 0.84455 | 0.65952 | 0 | 0 | 0 | 0.65952 | -0.18503 | -21.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18503 | -21.91% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ " Южная" Новгородского района с заменой аккумуляторной батареи (2 шт.) | K_000-63-1-03.13-4203 | 1.4145 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 | 1.2155 | 0 | 0 | 0 | 1.2155 | -0.19899 | -14.07% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.19899 | -14.07% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Дорожкино» ВЛ-10 кВ Л-7 от ПС «Теремово» в н.п. Дорожкино Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-60 кВА на ТМГ-25 кВА | L_000-64-1-03.31-4158 | 0.006654 | 0 | 0 | 0 | 0.006654 | 0.012766 | 0 | 0 | 0 | 0.012766 | 0.0061123 | 91.86% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0061123 | 91.86% | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом. Отклонение от плана и оценке полной стоимости обосновывается корретировкой ИПР в феврале 2021 года в ходе выполнения проекта
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Астрилово-4" ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС «Астрилово» в н.п. Астрилово Старорусского района с заменой трансформатора ТМ-250 кВА на ТМГ40 кВА | M_000-62-1-03.31-4186 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.13584 | 0 | 0 | 0 | 0.13584 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя трансформатора на основании Акта № 213 раследования технологического нарушения от 24.05.2021)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ «Зуи» ВЛ-10 кВ Л-1 от ПС «Тухомичи» в н.п. Зуи Холмского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-40 | M_000-62-1-03.31-4189 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1072 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя тансформатора на основании Акта № 232 раследования технологического нарушения от 15.07.2021)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП-10/0,4 кВ "Волот-1" ВЛ-10 кВ Л-8 от ПС «Волот» в н.п. Волот Волотовского района с заменой трансформатора ТМ-100 кВА на ТМГ-63 кВА | M_000-62-1-03.31-4190 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.14533 | 0 | 0 | 0 | 0.14533 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за фактически выполненные работы хозяйственным способом по ликвидации аварийной ситуации (замена вышедшего из строя тансформатора на основании Акта № 601 раследования технологического нарушения от 20.08.2021)
5.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/6 кВ "Районная" Новгородского района Новгородской области с заменой трансформатора Т2 мощностью 40 МВА на трансформатор мощностью 40 МВА | F_000-63-1-03.13-0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0 | 0 | 0 | 0.31059 | 0.31059 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.31059 | нд | Погашение КЗ (Проведен взаимозачет встречных требований.)
5.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 39.2776 | 0 | 0 | 0 | 39.2776 | 26.9336 | 0 | 0 | 0 | 26.9336 | -12.344 | -31.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.344 | -31.43% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 39.2776 | 0 | 0 | 0 | 39.2776 | 26.9336 | 0 | 0 | 0 | 26.9336 | -12.344 | -31.43% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -12.344 | -31.43% | нд
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области в объеме 31,76 га | F_004-65-1-01.12-0057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области в объеме 38,80 га | F_004-65-1-01.12-0058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области в объеме 43,10 га | F_004-65-1-01.12-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области в объеме 35,00 га | F_004-65-1-01.12-0062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области в объеме 27,00 га | F_004-65-1-01.12-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области в объеме 2,28 га | F_004-65-1-01.12-0069 | 0.0061009 | 0 | 0 | 0 | 0.0061009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0061009 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0061009 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области в объеме 7,13 га | F_004-65-1-01.12-0074 | 0.019078 | 0 | 0 | 0 | 0.019078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.019078 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.019078 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 14,02 га | F_004-65-1-01.21-0064 | 1.1896 | 0 | 0 | 0 | 1.1896 | 0.36507 | 0 | 0 | 0 | 0.36507 | -0.8245 | -69.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.8245 | -69.31% | Срыв срока выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области в объеме 14,29 га | F_004-65-1-01.21-0080 | 0.36984 | 0 | 0 | 0 | 0.36984 | 0.78907 | 0 | 0 | 0 | 0.78907 | 0.41923 | 113.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41923 | 113.4% | Отклонение от плана и оценке полной стоимости обосновывается корретировкой ИПР в феврале 2021 года в ходе выполнения проекта
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области в объеме 8,00 га | F_004-65-1-01.21-0088 | 0.024408 | 0 | 0 | 0 | 0.024408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.024408 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024408 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области в объеме 29,00 га | F_004-65-1-01.21-0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области в объеме 19,20 га | F_004-65-1-01.21-0107 | 0.89335 | 0 | 0 | 0 | 0.89335 | 0.86401 | 0 | 0 | 0 | 0.86401 | -0.029348 | -3.285% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029348 | -3.285% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области в объеме 18,00 га | F_004-65-1-01.21-0108 | 0.4498 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 | 1.0019 | 0 | 0 | 0 | 1.0019 | 0.5521 | 122.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.5521 | 122.7% | Отклонение от плана и оценке полной стоимости обосновывается корретировкой ИПР в феврале 2021 года в ходе выполнения проекта
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-1" Окуловского района Новгородской области в объеме 66,00 га | I_004-61-1-01.12-0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Труд-Елисеево" Демянского района Новгородской области в объеме 56,00 га | I_004-62-1-01.12-0112 | 7.5146 | 0 | 0 | 0 | 7.5146 | 6.0117 | 0 | 0 | 0 | 6.0117 | -1.5029 | -20% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.5029 | -20% | Непредоставление подрядной организацией актов осмотра мест рубок
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Крестецкого и Новгородского районов Новгородской области в объеме 24,61 га | I_004-63-1-01.12-0120 | 0.065854 | 0 | 0 | 0 | 0.065854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.065854 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065854 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области в объеме 35,70 га | I_004-63-1-01.12-3580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Уторгошская-3" Шимского района Новгородской области в объеме 25,6 га | I_004-63-1-01.21-0111 | 0.068504 | 0 | 0 | 0 | 0.068504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.068504 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.068504 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Грузинская-1" Чудовского района Новгородской области в объеме 6,1 га | I_004-63-1-01.21-0121 | 0.016324 | 0 | 0 | 0 | 0.016324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016324 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016324 | -100% | Перенос списания кредиторской задолженности запланирован на первое полугодие 2022 года
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,626 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4764 | 2.8181 | 0 | 0 | 0 | 2.8181 | 2.1324 | 0 | 0 | 0 | 2.1324 | -0.68574 | -24.33% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.68574 | -24.33% | Экономия по результатам ТЗП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-2 от КТП-10/0,4 кВ "Городок-1" с заменой провода на СИП протяженностью 1,513 км в н.п. Городок Новгородского района Новгородской области | I_007-63-1-01.41-4765 | 2.801 | 0 | 0 | 0 | 2.801 | 2.2826 | 0 | 0 | 0 | 2.2826 | -0.51836 | -18.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.51836 | -18.51% | Экономия по результатам ТЗП
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-1 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,690 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 672+34 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги | K_000-62-1-01.21-4001 | 0.070157 | 0 | 0 | 0 | 0.070157 | 0.070157 | 0 | 0 | 0 | 0.070157 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-35 кВ Зеленая-3 с выносом реконструируемых участков протяженностью 0,614 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 709+11 и ПК 723+72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,697 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.21-4002 | 6.4342 | 0 | 0 | 0 | 6.4342 | 0.95768 | 0 | 0 | 0 | 0.95768 | -5.4765 | -85.12% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.4765 | -85.12% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению в 2020 году и частично марте в 2021 года., плановые значения не успели измениться
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 РП Горное с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,150 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 665+57,72 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,230 км (Заинтересованное лицо: ОАО "Российские железные дороги") | K_000-62-1-01.32-4193 | 3.857 | 0 | 0 | 0 | 3.857 | 0.40016 | 0 | 0 | 0 | 0.40016 | -3.4569 | -89.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.4569 | -89.63% | Погашение кредиторской задолженности по судебному решению марте в 2021 года.
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ Д.О. Валдай с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,200 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 723+31,65 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,275 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги) | K_000-62-1-01.32-4195 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 5.8944 | 0 | 0 | 0 | 5.8944 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС 35 кВ «Ящерово» с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,175 км с существующей трассы в целях строительства пути необщего пользования на участке ПК 718+58,94 Бологое – Дно Октябрьской ж.д. в Валдайском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,175 км (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | K_000-62-1-01.32-4194 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 4.1399 | 0 | 0 | 0 | 4.1399 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС 110 кВ "Юбилейная" с выносом реконструируемого участка протяженностью 0,230 км с существующей трассы, пересекающей железнодорожный путь на 264 км перегона Кушавера - Кабожа Октябрьской ж.д. в Хвойнинском районе Новгородской области, с изменением протяженности до 0,454 км в кабельном исполнении. (Заинтересованное лицо: ОАО «Российские железные дороги») | J_000-61-1-01.32-4062 | 2.5428 | 0 | 0 | 0 | 2.5428 | 1.4647 | 0 | 0 | 0 | 1.4647 | -1.0781 | -42.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.0781 | -42.4% | Штрафные санкции удержаны с подрядной организации при окончательном расчете
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 и Л-2 ПС Оксочи с выносом реконструируемого участка протяженностью 3,147 км с существующей трассы расположенной по адресу: Новгородская область, Маловишерский район, автодорога "Новая-Замостье" | M_000-63-0-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Оплата за выполненные работы по инженерным изысканиям согласно решения Арбитражного суда Новгородской области по делу А44-9478/2019
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 от ПС Спасская с выносом реконструируемого участка 0,2км с земельных участков с кадастровыми номерами 53:20:0600702:148 и 53:20:0600702:148 расположенных по адресу Трегубовское с/п д Буреги Чудовского района с изменением протяженности до 0,06 км ( Заявитель Халина Н.В.) | L_000-61-1-01.32-4099 | 0.10254 | 0 | 0 | 0 | 0.10254 | 0.3549 | 0 | 0 | 0 | 0.3549 | 0.25235 | 246.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.25235 | 246.1% | Оплата за досрочную поставкц материалов по дог. №485/525/21 от 19.08.2021 НордГрид (Северный кабель) Отклонение от плана и оценке полной стоимости обосновывается корретировкой ИПР в феврале 2021 года в ходе выполнения проекта
5.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Оксочи с выносом реконструированного участка протяженностью 0,335км, участков ВЛ-0.4кВ Л-1 КТП-10/0,4кВ "Новая" протяженностью 0,420км, Л-1 КТП-10/0,4кВ "Подгорное-3" протяженностью 0,430км для "Реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Новая- Замостье в Маловишерском муниципальном районе Новгородской области(Этап -1)» (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003/И21 от 21.05.2021 г.) | M_000-63-1-01.32-4252 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор на оказание услуги (Заявитель: ГОКУ «Новгородавтодор», договор №ОЗУ-00003/И21 от 21.05.2021 г.)
5.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 60.8572 | 0 | 0 | 0 | 60.8572 | 41.1043 | 0 | 0 | 0 | 41.1043 | -19.7529 | -32.46% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.7529 | -32.46% | нд
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (41234 шт.) | K_003-65-1-05.20-0001 | 12.2338 | 0 | 0 | 0 | 12.2338 | 1.3166 | 0 | 0 | 0 | 1.3166 | -10.9173 | -89.24% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -10.9173 | -89.24% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго"в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Новгородская область (6487 шт) | K_003-65-1-05.20-0002 | 45.1721 | 0 | 0 | 0 | 45.1721 | 39.0122 | 0 | 0 | 0 | 39.0122 | -6.1599 | -13.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -6.1599 | -13.64% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Развитие системы технического учета в филиале "Новгородэнерго" класс напряжения 35 кВ (технический учет), Новгородская область 156 шт) | K_003-65-1-05.20-0006 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 2.0119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0119 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0119 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (130 шт.) | K_003-65-1-05.20-0007 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0.082299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.082299 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.082299 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Новгородская область (28 шт.) | K_003-65-1-05.20-0008 | 0.49877 | 0 | 0 | 0 | 0.49877 | 0.017284 | 0 | 0 | 0 | 0.017284 | -0.48149 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.48149 | -96.53% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Новгородская область (38 шт.) | K_003-65-1-05.20-0009 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0.10007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10007 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10007 | -100% | Срыв сроков выполнения работ подрядной организацией
5.1.2.3 | Установка пунктов коммерческого учета электроэнергии 10 кВ на границе балансовой принадлежности с потребителями (20 шт.) | I_000-65-1-05.30-4172 | 0.75827 | 0 | 0 | 0 | 0.75827 | 0.75827 | 0 | 0 | 0 | 0.75827 | 1.1102e-16 | 1.464e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 1.464e-14% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 6.8165 | 0 | 0 | 0 | 6.8165 | 6.4971 | 0 | 0 | 0 | 6.4971 | -0.31935 | -4.685% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31935 | -4.685% | нд
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье (48,215 км) | F_000-64-1-04.40-0006 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0.062761 | 0 | 0 | 0 | 0.062761 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола (119,12 км) | F_000-69-5-06.20-1402 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 0.17463 | 0 | 0 | 0 | 0.17463 | 6e-06 | 0.003436% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 6e-06 | 0.003436% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон (725,94 км) | F_000-69-5-06.20-2601 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 1.4782 | 0 | 0 | 0 | 1.4782 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Боровичи-Мошенское-Хвойная (20 км) | G_000-61-1-04.40-0050 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | 0.25177 | 0 | 0 | 0 | 0.25177 | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.5511e-17 | -2.205e-14% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению ПС Юго-Западная-Новгород (17,86 км) | G_000-63-5-04.40-4009 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0.24713 | 0 | 0 | 0 | 0.24713 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Старая Русса – Поддорье - Холм (122,208 км) | G_000-64-1-04.40-0053 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 0.2143 | 0 | 0 | 0 | 0.2143 | 2.7756e-17 | 1.295e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.7756e-17 | 1.295e-14% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Чудово-Малая Вишера-Окуловка протяженностью 145,43 км. | G_000-65-5-04.40-4008 | 0.26379 | 0 | 0 | 0 | 0.26379 | 0.28284 | 0 | 0 | 0 | 0.28284 | 0.019055 | 7.224% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.019055 | 7.224% | Отклонения отплановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Окуловка-Любытино-Хвойная (152,497 км) | I_000-61-5-04.40-4165 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0.25407 | 0 | 0 | 0 | 0.25407 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Боровичи-Мошенское (46,373 км) | I_000-61-5-04.40-4166 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0.058529 | 0 | 0 | 0 | 0.058529 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение сервера рабочей группы типовой конфигурации №1 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (7 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0005 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0.92159 | 0.92159 | 0 | 0 | 0 | 0.92159 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение сервера уровня подразделения типовой конфигурации №2 для нужд аппарата управления филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" (5 комплектов) | I_000-65-1-07.20-0006 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 1.2077 | 0 | 0 | 0 | 1.2077 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Лычково-Демянск-Марево-Холм (192,982 км) | I_000-65-5-04.40-4163 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0.1284 | 0 | 0 | 0 | 0.1284 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение волоконно-оптических линий связи, размещенных на объектах электроэнергетики филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" по направлению Новгород - Шимск - Старая Русса (122,257 км) | I_000-65-5-04.40-4164 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0.23025 | 0 | 0 | 0 | 0.23025 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
5.1.6 | Приобретение ВЛ-10 кВ от опоры №138 ВЛ 10 кВ Л-6 ПС Алешино протяженностью 0,410 км,КТП10/04 кВ "Чернаручье-2" с трансформатором ТМ 63/10/0,4 кВ расположенных в Боровичском районе Новгородской области | M_000-61-5-01.32-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор дарения от 31.12.2021 N408
5.1.6 | Приобретение лестницы для подъема на опоры алюминиевой 4-секционная с устройством ползункового типа 10м (5 шт.) | K_000-65-1-07.30-4189 | 1.3234 | 0 | 0 | 0 | 1.3234 | 0.985 | 0 | 0 | 0 | 0.985 | -0.33841 | -25.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.33841 | -25.57% | Снижение по результатам проведенных торгово-закупочных процедур
5.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
5.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6 | Вологодская область | Г | 1147.7123 | 0 | 0 | 895.1794 | 252.5329 | 924.7008 | 0 | 0 | 813.7269 | 110.9739 | -223.0114 | -19.43% | 0 | нд | 0 | нд | -81.4524 | -9.099% | -141.559 | -56.06% | нд
6.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1147.7123 | 0 | 0 | 895.1794 | 252.5329 | 924.7008 | 0 | 0 | 813.7269 | 110.9739 | -223.0114 | -19.43% | 0 | нд | 0 | нд | -81.4524 | -9.099% | -141.559 | -56.06% | нд
6.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 460.4252 | 0 | 0 | 359.7404 | 100.6848 | 520.9773 | 0 | 0 | 484.4937 | 36.4836 | 60.5521 | 13.15% | 0 | нд | 0 | нд | 124.7533 | 34.68% | -64.2012 | -63.76% | нд
6.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 295.2708 | 0 | 0 | 266.8608 | 28.41 | 410.1499 | 0 | 0 | 381.6911 | 28.4588 | 114.8791 | 38.91% | 0 | нд | 0 | нд | 114.8303 | 43.03% | 0.048799 | 0.1718% | нд
6.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 261.8475 | 0 | 0 | 241.8552 | 19.9924 | 331.5607 | 0 | 0 | 331.5607 | 0 | 69.7132 | 26.62% | 0 | нд | 0 | нд | 89.7055 | 37.09% | -19.9924 | -100% | нд
6.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 25.0056 | 0 | 0 | 25.0056 | 0 | 50.1304 | 0 | 0 | 50.1304 | 0 | 25.1248 | 100.5% | 0 | нд | 0 | нд | 25.1248 | 100.5% | 0 | нд | нд
6.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 8.4177 | 0 | 0 | 0 | 8.4177 | 28.4588 | 0 | 0 | 0 | 28.4588 | 20.0412 | 238.1% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 20.0412 | 238.1% | нд
6.1.1.1.3 | Строительство КЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,5 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01734Ч/19 от 06.09.19) | K_009-25-2-01.32-0040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0065 | 0 | 0 | 0 | -0.0065 | -0.0065 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0065 | нд | Потребителем подана заявка на расторжение договора ТП, выполнение ИП не требуется.Перенос затрат на ИПL_009-25-2-02.32-0043
6.1.1.1.3 | Строительство КВЛ 10 кВ "Станция-2" от ПС 110/10 кВ "Поселковая", КВЛ 10 кВ "Судский Рейд" от ПС 110/35/10 кВ "Кадуй" Кадуйского района общей протяженностью 0,6 км (Филиал ПАО ОГК-2 - Череповецкая ГРЭС Дог. № 26-01121/20 от 21.09.20) | L_009-25-2-02.32-0043 | 1.372 | 0 | 0 | 0 | 1.372 | 0.0065 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 | -1.3655 | -99.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3655 | -99.53% | Потребителем подана заявка на расторжение договора ТП, выполнение ИП не требуется.Перенос затрат с ИП K_009-25-2-01.32-0040
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №14 ВЛ 10 кВ Нигино отв. Тарасово протяженностью 0,08 км и установка ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Никольском районе для тех. присоединения операторской АБЗ (ЗУ 35:16:0204013:691) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21) | L_009-22-2-01.32-3652 | 0.65415 | 0 | 0 | 0 | 0.65415 | 0.38791 | 0 | 0 | 0 | 0.38791 | -0.26624 | -40.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.26624 | -40.7% | выполнение работ по договору ТП Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-14916ВУ/20 от 05.02.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Рогалево" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Рогалево", Вашкинский р-н, Троицкое с по договору ТП № СПБ80-16198К/20 от 22.01.21(Тетерина Н.А.) | L_009-23-2-01.32-0048 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0.56628 | 0.15026 | 0 | 0 | 0 | 0.15026 | -0.41603 | -73.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41603 | -73.47% | В связи с задержкой в поставке высоковольтного прибора учета подрядчик не смог своевременно завершить работы.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в г.Сокол (1 т.у.) (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21) | M_009-21-2-05.20-0371 | нд | нд | нд | нд | нд | -1.1878e-18 | 0 | 0 | 0 | -1.1878e-18 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Кириллов Константин Алексеевич Дог. № СПБ80-13287В/20 от 28.01.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,03 км. от опоры №4 ВЛ 10 кВ Котельниково отв. к КТП-250 Падерино-4 и узла коммерческого учета (1 т.у.) 10 кВ в д.Падерино Кич-Городецкого района для тех.присоединения комплекса зданий (ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21) | M_009-22-2-01.32-3654 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15716 | 0 | 0 | 0 | 0.15716 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ВолЛесОпт, ООО Дог. № 26-00023ВУ/21 от 12.05.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 104 ВЛ 10 кВ "Матинга" протяженностью 0,020 км; установка коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) в Череповецком районе (ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21) | M_009-25-2-01.32-0054 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ЦТВС Адреналин ООО Дог. № СПБ80-18001Ч/20 от 18.03.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в д.Оларево Сокольского района (1 т.у.) (Стикс, ООО Дог. № 26-00033В/21 от 21.06.21) | M_009-21-2-05.20-0429 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.026409 | 0 | 0 | 0 | 0.026409 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Стикс, ООО Дог. № 26-00033В/21 от 21.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Слобода отп.Никульцево в д.Бакшейка Грязовецкого района (1 т.у.) (Дорожное управление, ООО Дог. № СПБ80-11349В/21 от 14.07.21) | M_009-21-2-05.20-0442 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.31848 | 0 | 0 | 0 | 0.31848 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Дорожное управление, ООО Дог. № СПБ80-11349В/21 от 14.07.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №43 ВЛ 10 кВ Ермакова Гарь протяженностью 0,04 км. и установка ПКУ 10 кВ ( 1 т.у .) в д. Подгорка Кич-Городецкого района для тех. присоединения ТП (Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-01.32-3662 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0092175 | 0 | 0 | 0 | 0.0092175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Чекавинский Павел Николаевич, ИП Дог. № 26-00056ВУ/21 от 28.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,01 км. от оп.№108 ВЛ 10 кВ СХТ и установка ПКУ 10 кВ по ул.Производственная в г.Никольск для тех.присоединения производственного здания (ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21) | M_009-22-2-01.32-3665 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.077539 | 0 | 0 | 0 | 0.077539 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ЗАО Агрофирма им. Павлова Дог. № СПБ80-22485ВУ/21 от 16.11.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ (1 т.у.) у оп.№15 ВЛ 10 В Большой Двор вблизи д. Солотново Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21) | M_009-22-2-05.20-3663 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0032359 | 0 | 0 | 0 | 0.0032359 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Нестеров Павел Сергеевич, ИП Дог. № СПБ80-19734ВУ/21 от 28.09.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ "Борбушино" протяженностью 0,012 км, узла коммерческого учета 10 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 10 кВ "Борбушино", Кирилловский р-н, Оденьево д по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО) | M_009-23-2-01.32-0072 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.11891 | 0 | 0 | 0 | 0.11891 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП № СПБ80-18879Ч/21 от 02.09.21 (Ципина Гора ООО)
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 10 кВ от оп. № 139 ВЛ 10 кВ АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21) | M_009-24-2-05.20-1017 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0084066 | 0 | 0 | 0 | 0.0084066 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Куликов Сергей Николаевич Дог. № СПБ80-06017Т/21 от 11.05.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 10 кВ от опоры № 69 ВЛ 10 кВ Парфеново, протяженностью - 0,03 км, монтаж узла коммерческого учета 10 кВ 1 т.у. в д. Заякошье Череповецкого района (Погосян Геворг Карленович Дог. № СПБ80-03537Ч/21 от 08.04.21) | M_009-25-2-01.32-0056 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.000875 | 0 | 0 | 0 | 0.000875 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Погосян Геворг Карленович Дог. № СПБ80-03537Ч/21 от 08.04.21
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10кВ Ивлево вблизи п.Майский Вологодского района (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Кафе Баранка, ООО Дог. № 26-01588В/20 от 22.01.21) | L_009-21-2-01.32-4022 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0.56628 | 0.46356 | 0 | 0 | 0 | 0.46356 | -0.10272 | -18.14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.10272 | -18.14% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №3 ВЛ-10 кВ "Показатель" отп. Шиленьга в д. Шиленьга Великоустюгского района для тех. присоединения пилорамы (Поповский Дмитрий Иванович, ИП Дог. № 26-01581ВУ/20 от 16.12.20) | L_009-22-2-05.20-0063 | 0.44508 | 0 | 0 | 0 | 0.44508 | 0.017122 | 0 | 0 | 0 | 0.017122 | -0.42796 | -96.15% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.42796 | -96.15% | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,035 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-18174К/20 от 11.02.21(Петелин Н.П.) | L_009-23-2-01.33-0006 | 0.55377 | 0 | 0 | 0 | 0.55377 | 0.0061579 | 0 | 0 | 0 | 0.0061579 | -0.54761 | -98.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54761 | -98.89% | В связи с задержкой в поставке высоковольтного прибора учета подрядчик не смог своевременно завершить работы.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (1 т.у.) у оп. №31 ВЛ-10 кВ "Югский" по ул.Советская в с.Кич-Городок для тех. присоединения объекта придорожного сервиса (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-01568ВУ/20 от 08.10.20) | L_009-22-2-05.20-0022 | 0.037745 | 0 | 0 | 0 | 0.037745 | 0.0083369 | 0 | 0 | 0 | 0.0083369 | -0.029408 | -77.91% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.029408 | -77.91% | Из-за не поставки оборудования (счетчика) работы не завершены.
6.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км и установка ПКУ (1 т.у.) в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21) | M_009-22-2-01.32-3656 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.015334 | 0 | 0 | 0 | 0.015334 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 10 кВ протяженностью 0,057 км, КТП 10/0,4 кВ 1х400 кВА и узла коммерческого учета (1 т.у.) вблизи д.Кумбиссер Никольского района для тех. присоединения цеха д/о (Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21) | M_009-22-2-01.32-3658 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.021941 | 0 | 0 | 0 | 0.021941 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Корепин Павел Петрович, ИП Дог. № СПБ80-09308ВУ/21 от 29.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №20 ВЛ-10 кВ Агропромхимия-2 протяженностью 0,008 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в д. Золотавцево Великоустюгского района для тех. присоединения ТП для производственной базы ЗУ: 35:10:0308003:405 (ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21) | M_009-22-2-01.32-3659 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.02728 | 0 | 0 | 0 | 0.02728 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП ООО Траст Дог. № 26-00030ВУ/21 от 13.07.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ-0,4 кВ ЗКТП-2х400 №30 Больница по ул. Володарского в г.Никольск для тех. присоединения здания больницы (БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1021 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0046003 | 0 | 0 | 0 | 0.0046003 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП БУЗ ВО Никольская ЦРБ Дог. № СПБ80-07392ВУ/21 от 25.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета (2 т.у.) в РУ 0,4 кВ КТП Васильевское-3 в с.Васильевское Великоустюгского района для тех. присоединения животноводческого комплекса (СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21) | M_009-22-2-05.20-1022 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0044086 | 0 | 0 | 0 | 0.0044086 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП СХП Устюгмолоко, ООО Дог. № 26-00031ВУ/21 от 25.06.21
6.1.1.1.3 | Строительство ПС 35/10 кВ "Балатон" 2х10 МВА, двухцепной ВЛ-35 кВ "Компрессор 1,2" протяженностью 7,1 км и одноцепной отпайки ВЛ-10 кВ «Телецентр» протяженностью 0,245 км от ПС 110/35/10 кВ "Бабаево", установка выключателей (26 шт.) и реклоузеров 35 кВ (2 шт.) в Бабаевском районе (Газпром, ПАО Дог. № ВОЛ6ТП/497/17 от 27.09.17) | I_002-25-2-03.21-0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 0 | 0 | 0 | 24.95 | 24.95 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 24.95 | нд | Решение суда №А13-16790/2020 от 17.08.2021
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ-10 кВ Агроснаб протяженностью 0,105 км, узла коммерческого учета (1 т.у.) в г.Сокол (Кириллов Константин Алексеевич Дог. № 26-01543В/20 от 30.09.20) | L_009-21-2-01.32-4014 | 0.25242 | 0 | 0 | 0 | 0.25242 | 0.029074 | 0 | 0 | 0 | 0.029074 | -0.22334 | -88.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22334 | -88.48% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-250кВА Сушилка-Нестеровский д.Нестерово Сокольского района (0,1 км) уставновка автоматического выключателя 0,4 кВ (1 шт.) и прибора коммерческого учёта (1 т.у.) (Шутова Анна Юрьевна, Глава КФХ Дог. № СПБ80-18303В/20 от 20.02.21) | L_009-21-2-01.41-6298 | 0.26657 | 0 | 0 | 0 | 0.26657 | 0.083394 | 0 | 0 | 0 | 0.083394 | -0.18318 | -68.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.18318 | -68.72% | Из-за не поставки оборудования (счетчика) работы не завершены.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в п. Рубцово Вологодского района (1 т.у.) (Рубцово-1, ООО Дог. № 26-01574В/20 от 16.10.20) | L_009-21-2-05.20-0317 | 0.037745 | 0 | 0 | 0 | 0.037745 | 0.02903 | 0 | 0 | 0 | 0.02903 | -0.0087151 | -23.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087151 | -23.09% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство ТП 6/0,4 кВ 1х0,25 МВА в г. Вытегре Вытегорского района (Белозерский порт, ООО Дог. № ЛКП80-00853К/20 от 07.08.2020) | L_009-23-2-03.32-0001 | 1.3071 | 0 | 0 | 0 | 1.3071 | 1.1496 | 0 | 0 | 0 | 1.1496 | -0.15752 | -12.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15752 | -12.05% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ "ф.6 Нефтебаза" протяженностью 0,01 км, узла коммерческого учета 6 кВ прямого включения (1 т.у.) в пролете опор вновь строящегося участка ВЛ 6 кВ, Вытегорский р-н, Вытегра г по договору ТП № СПБ80-10363К/20 от 08.12.20 (Автодороги Вытегра, ООО) | L_009-23-2-01.33-0005 | 0.45849 | 0 | 0 | 0 | 0.45849 | 0.0082651 | 0 | 0 | 0 | 0.0082651 | -0.45023 | -98.2% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.45023 | -98.2% | В связи с задержкой в поставке высоковольтного прибора учета подрядчик не смог своевременно завершить работы.
6.1.1.1.3 | Строительство ПКУ 10 кВ (1 т.у.) в Бабаевском районе (Ленгазспецстрой, АО Дог:№ 26-01219Ч/20 от 31.08.2020) | L_009-25-2-05.20-0438 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0.38208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.38208 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.38208 | -100% | Временное эл.снабжение выполняется не через ИПР. Письмо от ИА от 20.07.21 МР2/80-01-02/5629
6.1.1.1.3 | Строительство ВЛ-10 кВ протяженностью 0,02 км и ПКУ 10 кВ (1 т.у.) по ул. 1-я Промышленная в г. Великий Устюг для тех. присоединения асфальто-бетонного завода (Автодороги Вытегра, ООО Дог. № СПБ80-14284ВУ/20 от 08.12.20) | L_009-22-2-01.32-3648 | 0.34581 | 0 | 0 | 0 | 0.34581 | 0.0084066 | 0 | 0 | 0 | 0.0084066 | -0.3374 | -97.57% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.3374 | -97.57% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство участка ВЛ 6 кВ Вологдасетьремонт отп.ВЗМК в г.Вологда по ул.Элеваторной (0,01 км), установка прибора коммерческого учёта 10 кВ (1 т.у.) (Антонов Сергей Владимирович Дог. № СПБ80-00608В/21 от 18.02.21) | L_009-21-2-01.33-0001 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0.56628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.56628 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.56628 | -100% | В связи с задержкой в поставке высоковольтного прибора учета подрядчик не смог своевременно завершить работы.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ ЗТП 2*630 кВА АБЗ Тотемского района (1 т.у.) (Бабушкинское ДРСУ, ПАО Вологодавтодор Дог. № СПБ80-15618Т/20 от 30.12.20) | L_009-24-2-05.20-0087 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0.055017 | 0 | 0 | 0 | 0.055017 | 0.0088163 | 19.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0088163 | 19.08% | В расчете стоимости не учтены затраты на установку ТТ и прокладки кабельной продукции.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета 0,4 кВ КТП 250 кВА "666 км" Верховажского района (1 т.у.) (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № СПБ80-00407Т/21 от 18.02.21) | L_009-24-2-05.20-0086 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0462 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0462 | -100% | Из-за не поставки оборудования (счетчика) работы не завершены.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета на ВЛ-10кВ Керамик-2 в г.Вологда по ул.Гагарина (1 т.у.) (Барсегян Артак Вруйрович Дог. № СПБ80-00190В/21 от 04.03.21) | L_009-21-2-05.20-0377 | 0.47569 | 0 | 0 | 0 | 0.47569 | 0.31848 | 0 | 0 | 0 | 0.31848 | -0.15721 | -33.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.15721 | -33.05% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.1.3 | Строительство узла коммерческого учета в ТП заявителя в с.Куркино Вологодского района (1 т.у.) (Племзавод Майский СХПК Дог. № 26-01559В/20 от 25.08.20) | L_009-21-2-05.20-0145 | 0.037745 | 0 | 0 | 0 | 0.037745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.037745 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037745 | -100% | Не выполнены мероприятия со стороны заявителя, отсутствует место для установки ТУ.
6.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 165.1544 | 0 | 0 | 92.8796 | 72.2747 | 110.8274 | 0 | 0 | 102.8026 | 8.0247 | -54.327 | -32.89% | 0 | нд | 0 | нд | 9.923 | 10.68% | -64.25 | -88.9% | нд
6.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 165.1544 | 0 | 0 | 92.8796 | 72.2747 | 110.8274 | 0 | 0 | 102.8026 | 8.0247 | -54.327 | -32.89% | 0 | нд | 0 | нд | 9.923 | 10.68% | -64.25 | -88.9% | нд
6.1.1.4.2 | Реконструкция головного участка ВЛ 110 кВ "Суда-1,2" от ПС 220 кВ "РПП-1" до опоры №1 отпайки 110 кВ на ПС 110 кВ "ИП Череповец" протяжённостью 6,496 км, ВЛ 10 кВ "Шубацкое" протяженностью 0,345 км в г.Череповец (Управление капитального строительства и ремонтов МКУ Дог. № 26-04280Ч/15 от 02.06.16) | I_002-25-1-01.12-3637 | 153.2536 | 0 | 0 | 92.8796 | 60.3739 | 102.8026 | 0 | 0 | 102.8026 | 0 | -50.4509 | -32.92% | 0 | нд | 0 | нд | 9.923 | 10.68% | -60.3739 | -100% | из-за не предоставления достаточного количества отключений ВЛ 110 кВ «Суда-1,2». в связи с чем, подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки, оплата за выполненные работы перетекла в 2022 год.
6.1.1.4.2 | Реконструкция ячейки №1 "Кожино" РУ 10 кВ на ПС 35/10 кВ "Надеево" с заменой трансформаторов тока (3 шт.), реконструкция ВЛ 10 кВ "Кожино", ВЛ 10 кВ "Грибково отп. Дьяково" общей протяженностью 2,5 км вблизи п.Грибково Вологодского района (Аквапродукт, ООО Дог. № 26-00136В/19 от 29.03.19) | K_009-21-1-03.21-0118 | 5.417 | 0 | 0 | 0 | 5.417 | 5.1178 | 0 | 0 | 0 | 5.1178 | -0.29917 | -5.523% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29917 | -5.523% | Экономия по результатам ТЗП
6.1.1.4.2 | Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020) | K_009-21-1-03.13-0108 | 5.287 | 0 | 0 | 0 | 5.287 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | -3.367 | -63.68% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.367 | -63.68% | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запад" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.1.4.2 | Реконструкция КТП 10/0,4 кВ: замена 1х160 кВА на 1х400 кВА и реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 0,010 км в с. Кичменгский Городок по ул. Советская для тех. присоединения цеха лесопереработки (Пахолков Владимир Геннадьевич, ИП Дог. № 26-00445ВУ/20 от 06.05.2020) | L_009-22-1-03.31-0040 | 1.0919 | 0 | 0 | 0 | 1.0919 | 0.8861 | 0 | 0 | 0 | 0.8861 | -0.20584 | -18.85% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.20584 | -18.85% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/10кВ Кипелово: замена трансформаторов тока (3 шт.) в ячейке №1 "ЦАО" 1с.ш. 10 кВ в п.Кипелово Вологодского района (Сивков Алексей Олегович, ИП Дог. № 26-00020В/21 от 12.04.21) | M_009-21-1-03.13-3664 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025924 | 0 | 0 | 0 | 0.025924 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору ТП Сивков Алексей Олегович, ИП Дог. № 26-00020В/21 от 12.04.21
6.1.1.4.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ Верховажье Верховажского района: замена ТТ-10 кВ в ячейке ВЛ 10 кВ Южный в количестве 3 шт. (Дорожное эксплуатационное предприятие № 184, ОАО Дог. № 26-00506Т/20 от 06.05.2020) | L_009-24-1-03.13-0043 | 0.10493 | 0 | 0 | 0 | 0.10493 | 0.074904 | 0 | 0 | 0 | 0.074904 | -0.030025 | -28.61% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.030025 | -28.61% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 527.7071 | 0 | 0 | 378.7709 | 148.9362 | 259.8 | 0 | 0 | 188.5282 | 71.2718 | -267.907 | -50.77% | 0 | нд | 0 | нд | -190.2427 | -50.23% | -77.6644 | -52.15% | нд
6.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 59.7203 | 0 | 0 | 59.7203 | 0 | 17.9515 | 0 | 0 | 17.9515 | 0 | -41.7688 | -69.94% | 0 | нд | 0 | нд | -41.7688 | -69.94% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 59.7203 | 0 | 0 | 59.7203 | 0 | 17.9515 | 0 | 0 | 17.9515 | 0 | -41.7688 | -69.94% | 0 | нд | 0 | нд | -41.7688 | -69.94% | 0 | нд | нд
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Тотьма-2" в Тотемском районе Вологодской области в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 3шт) | J_000-24-1-04.60-0003 | 9.2034 | 0 | 0 | 9.2034 | 0 | 9.2034 | 0 | 0 | 9.2034 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/35/10 кВ "Петринево" в части монтажа и пуско-наладки устройств АЛАР (АЛАР - 4шт) | J_000-25-1-04.60-0011 | 18.8449 | 0 | 0 | 18.8449 | 0 | 1.2664 | 0 | 0 | 1.2664 | 0 | -17.5785 | -93.28% | 0 | нд | 0 | нд | -17.5785 | -93.28% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в декабре 2022 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2022 г.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/10 кВ «Кипелово» в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (3 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3654 | 2.0888 | 0 | 0 | 2.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.0888 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.0888 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Энергия Севера" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ «Харовск-Р»в части монтажа защиты от дуговых коротких замыканий 10 кВ (4 комплекта) | I_006-21-1-03.13-3653 | 2.3156 | 0 | 0 | 2.3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.3156 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -2.3156 | -100% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Энергия Севера" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.1.2 | Модернизация ПС 110/35/10 кВ "Верховажье" в части замены ТТ-110 кВ (15 шт.) и установки шкафов защит трансформаторов (2 шт.) | J_000-24-1-03.13-0040 | 26.0616 | 0 | 0 | 26.0616 | 0 | 6.2757 | 0 | 0 | 6.2757 | 0 | -19.7859 | -75.92% | 0 | нд | 0 | нд | -19.7859 | -75.92% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "Молочное" Вологодского района в части систем РЗА, ПА, СКУ и АСУ (1 шт.) | J_000-21-1-03.21-0117 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 1.206 | 0 | 0 | 1.206 | 0 | 2.2204e-16 | 1.841e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.841e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 263.1108 | 0 | 0 | 120.0643 | 143.0465 | 135.3202 | 0 | 0 | 67.8358 | 67.4845 | -127.7905 | -48.57% | 0 | нд | 0 | нд | -52.2285 | -43.5% | -75.562 | -52.82% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 257.923 | 0 | 0 | 114.8766 | 143.0465 | 130.1914 | 0 | 0 | 62.707 | 67.4845 | -127.7316 | -49.52% | 0 | нд | 0 | нд | -52.1696 | -45.41% | -75.562 | -52.82% | нд
6.1.2.2.1 | Реконструкция с увеличением пропускной способности ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС общей протяженностью 63,793 км | G_000-25-1-01.12-0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13245 | 0 | 0 | -0.13245 | 0 | -0.13245 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.13245 | нд | 0 | нд | Корректировка начисления арендной платы за ЗУ за 4 кв 2020г по Договору № ВЭ2.5-12\2600 (13\587) от 27.11.2012. рек-я ВЛ Шекснинская1,2 (2 пусковой комплекс), согласно письма ЧЭС №МР2/2-6/02/302 от 22.01.2021 г. (соглашение о расторжении договора)
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 12 га | G_004-24-1-01.12-0011 | 2.1545 | 0 | 0 | 2.1545 | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.31 | 0 | -1.8445 | -85.61% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8445 | -85.61% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводится претензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,39 га | F_004-25-1-01.21-0001 | 0.070188 | 0 | 0 | 0.070188 | 0 | 0.062138 | 0 | 0 | 0.062138 | 0 | -0.0080498 | -11.47% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0080498 | -11.47% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 9,67 га | F_004-25-1-01.21-0004 | 1.7361 | 0 | 0 | 1.7361 | 0 | 0.40466 | 0 | 0 | 0.40466 | 0 | -1.3314 | -76.69% | 0 | нд | 0 | нд | -1.3314 | -76.69% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 7,38 га | F_004-25-1-01.21-0005 | 1.3249 | 0 | 0 | 1.3249 | 0 | 0.2896 | 0 | 0 | 0.2896 | 0 | -1.0353 | -78.14% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0353 | -78.14% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9 га | F_004-22-1-01.21-0008 | 1.458 | 0 | 0 | 1.458 | 0 | 1.4808 | 0 | 0 | 1.4808 | 0 | 0.022772 | 1.562% | 0 | нд | 0 | нд | 0.022772 | 1.562% | 0 | нд | Выполнение СМР на большую сумму чем заложено в расчете стоимости по объекту за счет экономии по другому объекту. в соответствии выполнения работ по договору
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,11 га | F_004-25-1-01.21-0014 | 1.0969 | 0 | 0 | 1.0969 | 0 | 0.93976 | 0 | 0 | 0.93976 | 0 | -0.15718 | -14.33% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15718 | -14.33% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,61 га | I_004-25-1-01.21-0045 | 2.8026 | 0 | 0 | 2.8026 | 0 | 2.784 | 0 | 0 | 2.784 | 0 | -0.018578 | -0.6629% | 0 | нд | 0 | нд | -0.018578 | -0.6629% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 27,73 га | I_004-25-1-01.21-0046 | 4.9787 | 0 | 0 | 4.9787 | 0 | 4.1101 | 0 | 0 | 4.1101 | 0 | -0.86861 | -17.45% | 0 | нд | 0 | нд | -0.86861 | -17.45% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 13 га | I_004-22-1-01.21-0025 | 2.3339 | 0 | 0 | 2.3339 | 0 | 2.3041 | 0 | 0 | 2.3041 | 0 | -0.029742 | -1.274% | 0 | нд | 0 | нд | -0.029742 | -1.274% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 15,94 га | I_004-25-1-01.21-0047 | 2.8619 | 0 | 0 | 2.8619 | 0 | 2.7204 | 0 | 0 | 2.7204 | 0 | -0.14147 | -4.943% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14147 | -4.943% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 13,73 га | F_004-25-1-01.21-0025 | 2.4651 | 0 | 0 | 2.4651 | 0 | 2.3145 | 0 | 0 | 2.3145 | 0 | -0.15065 | -6.111% | 0 | нд | 0 | нд | -0.15065 | -6.111% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,5 га | F_004-22-1-01.21-0011 | 4.4425 | 0 | 0 | 4.4425 | 0 | 4.3242 | 0 | 0 | 4.3242 | 0 | -0.1183 | -2.663% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1183 | -2.663% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 9,3 га | F_004-22-1-01.21-0012 | 1.6202 | 0 | 0 | 1.6202 | 0 | 1.3295 | 0 | 0 | 1.3295 | 0 | -0.29068 | -17.94% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29068 | -17.94% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,1 га | I_004-22-1-01.21-0026 | 2.8905 | 0 | 0 | 2.8905 | 0 | 0.0094563 | 0 | 0 | 0.0094563 | 0 | -2.881 | -99.67% | 0 | нд | 0 | нд | -2.881 | -99.67% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Траст" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объеме 15 га | F_004-22-1-01.21-0014 | 2.6132 | 0 | 0 | 2.6132 | 0 | 0.03166 | 0 | 0 | 0.03166 | 0 | -2.5816 | -98.79% | 0 | нд | 0 | нд | -2.5816 | -98.79% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Траст" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17,9 га | F_004-22-1-01.21-0015 | 3.1185 | 0 | 0 | 3.1185 | 0 | 0.033363 | 0 | 0 | 0.033363 | 0 | -3.0851 | -98.93% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0851 | -98.93% | 0 | нд | Из-за несостоятельности подрядчика ООО "Траст" работы подрядчиком выполняются с отставанием от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шелота" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объеме 12 га | G_004-24-1-01.21-0011 | 2.1545 | 0 | 0 | 2.1545 | 0 | 2.0724 | 0 | 0 | 2.0724 | 0 | -0.082101 | -3.811% | 0 | нд | 0 | нд | -0.082101 | -3.811% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коротецкая" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 17,2 га | G_004-23-1-01.21-0013 | 3.0859 | 0 | 0 | 3.0859 | 0 | 0.27311 | 0 | 0 | 0.27311 | 0 | -2.8128 | -91.15% | 0 | нд | 0 | нд | -2.8128 | -91.15% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "СМК Энергия" к выполнению работ подрядчик не приступил, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тиманово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 29 га | G_004-24-1-01.21-0009 | 5.2067 | 0 | 0 | 5.2067 | 0 | 4.3039 | 0 | 0 | 4.3039 | 0 | -0.90281 | -17.34% | 0 | нд | 0 | нд | -0.90281 | -17.34% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Карица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25 га | G_004-24-1-01.21-0008 | 4.4884 | 0 | 0 | 4.4884 | 0 | 0.61049 | 0 | 0 | 0.61049 | 0 | -3.8779 | -86.4% | 0 | нд | 0 | нд | -3.8779 | -86.4% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ида" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19 га | G_004-24-1-01.21-0007 | 3.4113 | 0 | 0 | 3.4113 | 0 | 0.087646 | 0 | 0 | 0.087646 | 0 | -3.3237 | -97.43% | 0 | нд | 0 | нд | -3.3237 | -97.43% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аниково" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 17 га | G_004-24-1-01.21-0010 | 3.0522 | 0 | 0 | 3.0522 | 0 | 0.08866 | 0 | 0 | 0.08866 | 0 | -2.9636 | -97.1% | 0 | нд | 0 | нд | -2.9636 | -97.1% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Шексна-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 51,11 га | I_004-25-1-01.12-3642 | 9.1763 | 0 | 0 | 9.1763 | 0 | 6.7189 | 0 | 0 | 6.7189 | 0 | -2.4574 | -26.78% | 0 | нд | 0 | нд | -2.4574 | -26.78% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Альянс" из-за недостаточности времени отключения ВЛ и заболоченности местности подрядчик не смог выполнить работы в установленные сроки, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Морозовица-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,14 га | I_004-22-1-01.21-0017 | 0.2048 | 0 | 0 | 0.2048 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | -0.0047995 | -2.343% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0047995 | -2.343% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Морозовица" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | I_004-22-1-01.21-0018 | 0.30517 | 0 | 0 | 0.30517 | 0 | 0.0076356 | 0 | 0 | 0.0076356 | 0 | -0.29754 | -97.5% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29754 | -97.5% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 1" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,8 га | I_004-22-1-01.21-0019 | 0.32318 | 0 | 0 | 0.32318 | 0 | 0.31464 | 0 | 0 | 0.31464 | 0 | -0.0085453 | -2.644% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0085453 | -2.644% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Дымково-Новатор 2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 0,73 га | I_004-22-1-01.21-0020 | 0.13099 | 0 | 0 | 0.13099 | 0 | 0.0012903 | 0 | 0 | 0.0012903 | 0 | -0.1297 | -99.01% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1297 | -99.01% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Артюшино-Андозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,3 га | I_004-23-1-01.21-0017 | 1.131 | 0 | 0 | 1.131 | 0 | 0.099759 | 0 | 0 | 0.099759 | 0 | -1.0313 | -91.18% | 0 | нд | 0 | нд | -1.0313 | -91.18% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "СМК Энергия" к выполнению работ подрядчик не приступил, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Комельская-Игумницево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 13,045 га | I_004-21-1-01.21-0024 | 0.32683 | 0 | 0 | 0.32683 | 0 | 0.32683 | 0 | 0 | 0.32683 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шейбухта-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,195 га | I_004-21-1-01.21-0026 | 0.65416 | 0 | 0 | 0.65416 | 0 | 0.65416 | 0 | 0 | 0.65416 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Грязовец-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,453 га | I_004-21-1-01.21-0036 | 0.4295 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0.4295 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,33 га | I_004-25-1-01.21-0042 | 0.71278 | 0 | 0 | 0.71278 | 0 | 0.35729 | 0 | 0 | 0.35729 | 0 | -0.35549 | -49.87% | 0 | нд | 0 | нд | -0.35549 | -49.87% | 0 | нд | Проценты по кредиту, затраты по устранению замечаний от ДЛК ВО выполняемые х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 10,47 га | I_004-25-1-01.21-0043 | 0.58812 | 0 | 0 | 0.58812 | 0 | 0.42065 | 0 | 0 | 0.42065 | 0 | -0.16747 | -28.48% | 0 | нд | 0 | нд | -0.16747 | -28.48% | 0 | нд | Проценты по кредиту, затраты по устранению замечаний от ДЛК ВО выполняемые х/с
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 48,927 га | I_004-21-1-01.12-3759 | 6.0903 | 0 | 0 | 6.0903 | 0 | 5.6651 | 0 | 0 | 5.6651 | 0 | -0.42522 | -6.982% | 0 | нд | 0 | нд | -0.42522 | -6.982% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Сямжа" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 40,757 га | I_004-21-1-01.12-3760 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 1.4762 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Проценты по кредитам. Работы подрядчиком выполнены в декабре 2020 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск (Т)-Вожега" с отпайкой на ПС "Пундуга" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 15,283 га | I_004-21-1-01.12-3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 10,82 га | I_004-23-1-01.21-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Харовск (Т)" с отпайкой на ПС "Семигородняя" в ПО «ВЭС» в части расширения просек в объёме 28,02 га | I_004-21-1-01.12-3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 19,7 га | F_004-22-1-01.21-0004 | 0.30496 | 0 | 0 | 0.30496 | 0 | 0.35401 | 0 | 0 | 0.35401 | 0 | 0.049052 | 16.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0.049052 | 16.08% | 0 | нд | Проценты по кредитам.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Избоищи" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 22,67 га | I_004-25-1-01.21-0037 | 2.7714 | 0 | 0 | 2.7714 | 0 | 1.7724 | 0 | 0 | 1.7724 | 0 | -0.99899 | -36.05% | 0 | нд | 0 | нд | -0.99899 | -36.05% | 0 | нд | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Устюженская" отпайка на ПС "Желябово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 32,82 га | I_004-25-1-01.12-3638 | 1.2968 | 0 | 0 | 1.2968 | 0 | 1.5005 | 0 | 0 | 1.5005 | 0 | 0.20362 | 15.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0.20362 | 15.7% | 0 | нд | Проценты по кредитам. Неудовлетворительная организация работ подрядчиком. Работы подрядчиком выполнены в феврале 2021 г., по условиям заключенного договора оплата переносится на 2021 г.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 16,59 га | F_004-25-1-01.12-3630 | 1.609 | 0 | 0 | 1.609 | 0 | 1.6061 | 0 | 0 | 1.6061 | 0 | -0.0028384 | -0.1764% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0028384 | -0.1764% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Вологодском и Грязовецком районах Вологодской области общей протяженностью 1,451 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-21-1-01.32-3992 | 53.3619 | 0 | 0 | 0 | 53.3619 | 33.5691 | 0 | 0 | 0 | 33.5691 | -19.7928 | -37.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -19.7928 | -37.09% | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35, 10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Развитие газотранспортных мощностей ЕСГ Северо-Западного региона, участок Грязовец - КС Славянская" в Шекснинском и Бабаевском районах Вологодской области общей протяженностью 2,718 км (ООО "Газпром Инвест" Дог. № ВЭ2.6-19\0160 от 18.06.2019) | K_000-25-1-01.21-0048 | 86.3508 | 0 | 0 | 0 | 86.3508 | 30.5513 | 0 | 0 | 0 | 30.5513 | -55.7995 | -64.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -55.7995 | -64.62% | Работы завершены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская-1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 74,34 га | I_004-25-1-01.12-3641 | 12.4017 | 0 | 0 | 12.4017 | 0 | 5.4228 | 0 | 0 | 5.4228 | 0 | -6.9789 | -56.27% | 0 | нд | 0 | нд | -6.9789 | -56.27% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | F_004-23-1-01.21-0006 | 0.39733 | 0 | 0 | 0.39733 | 0 | 0.059377 | 0 | 0 | 0.059377 | 0 | -0.33795 | -85.06% | 0 | нд | 0 | нд | -0.33795 | -85.06% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,2 га | F_004-23-1-01.21-0007 | 0.53848 | 0 | 0 | 0.53848 | 0 | 0.39208 | 0 | 0 | 0.39208 | 0 | -0.14639 | -27.19% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14639 | -27.19% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 6,6 га | F_004-23-1-01.21-0008 | 1.084 | 0 | 0 | 1.084 | 0 | 0.64082 | 0 | 0 | 0.64082 | 0 | -0.44318 | -40.88% | 0 | нд | 0 | нд | -0.44318 | -40.88% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 4,9 га | F_004-23-1-01.21-0010 | 0.84664 | 0 | 0 | 0.84664 | 0 | 0.46728 | 0 | 0 | 0.46728 | 0 | -0.37935 | -44.81% | 0 | нд | 0 | нд | -0.37935 | -44.81% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пахомово-Мини ТЭЦ" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 1,3 га | I_004-23-1-01.21-0019 | 0.22472 | 0 | 0 | 0.22472 | 0 | 0.035374 | 0 | 0 | 0.035374 | 0 | -0.18935 | -84.26% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18935 | -84.26% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 28,758 га | I_004-21-1-01.12-3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "от КТП Вараксино мастерские" с выносом участка ВЛ-0,4кВ протяженностью 0,09 км и ВЛ-0,4кВ "АВМ от КТП Вараксино Сушилка" с выносом участка протяженностью 0,150 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Грязовецкий район, Плосковская сельская администрация вне границ деревни Вараксино (СХА (колхоз) им. Калинина Дог. №ОЗУ-00006В/20 от 03.07.20;) | L_000-21-1-01.41-6186 | 0.44433 | 0 | 0 | 0 | 0.44433 | 0.3786 | 0 | 0 | 0 | 0.3786 | -0.065732 | -14.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.065732 | -14.79% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области протяженностью по трассе 23,2 км | F_000-22-1-01.12-0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | "Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). "
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области протяженностью по трассе 24,7 км | F_000-22-1-01.12-0003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | "Инвестиционный проект исключен из проекта ИПР в связи с сокращением источников финансирования по инвестиционной программе и необходимостью реализации более приоритетных ИП (льготное ТП и ИП по установке приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ). "
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ольховская" в габаритах 110 кВ в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 14,33 га | G_004-23-1-01.12-0007 | 0.1446 | 0 | 0 | 0.1446 | 0 | 0.0024571 | 0 | 0 | 0.0024571 | 0 | -0.14214 | -98.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14214 | -98.3% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 11,45 га | F_004-25-1-01.21-0009 | 0.11556 | 0 | 0 | 0.11556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.11556 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11556 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,48 га | F_004-25-1-01.21-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,64 га | I_004-25-1-01.21-0044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,01 га | F_004-25-1-01.21-0013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 12,8 га | F_004-23-1-01.21-0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,35 га | F_004-23-1-01.21-0012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Макарово-Сизьма" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,78 га | I_004-21-1-01.21-0037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Калинкино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,3 га | I_004-21-1-01.21-0027 | 0.023196 | 0 | 0 | 0.023196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.023196 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.023196 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сямжа-Чушевицы" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 18,522 га | I_004-21-1-01.12-3752 | 0.18692 | 0 | 0 | 0.18692 | 0 | 0.46305 | 0 | 0 | 0.46305 | 0 | 0.27613 | 147.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0.27613 | 147.7% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Печаткино-1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,71 га | I_004-21-1-01.12-3753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Явенга-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,16 га | I_004-21-1-01.12-3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,982 га | I_004-21-1-01.12-3755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Новленское-Нефедово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,237 га | I_004-21-1-01.12-3750 | 0.10336 | 0 | 0 | 0.10336 | 0 | 0.0017553 | 0 | 0 | 0.0017553 | 0 | -0.1016 | -98.3% | 0 | нд | 0 | нд | -0.1016 | -98.3% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сокол-Воробьёво" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,376 га | K_004-21-1-01.12-3761 | 0.0057848 | 0 | 0 | 0.0057848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0057848 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0057848 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Вологда-Кубенское" с отпайками в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,653 га | K_004-21-1-01.12-3762 | 0.056202 | 0 | 0 | 0.056202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.056202 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.056202 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,02 га | K_004-21-1-01.21-0049 | 0.092618 | 0 | 0 | 0.092618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.092618 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.092618 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Заднее-Бережное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 8,662га | K_004-21-1-01.21-0050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "У.Кубенское-Заднее" ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,184 га | K_004-21-1-01.21-0051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сурково-Никитино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 17,266 га | K_004-21-1-01.21-0052 | 0.26511 | 0 | 0 | 0.26511 | 0 | 0.002604 | 0 | 0 | 0.002604 | 0 | -0.2625 | -99.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.2625 | -99.02% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега-Гридино" с отпайками "Чекшино" и "Кадников" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,537 га | K_004-21-1-01.21-0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Гридино-Сурково" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,309 га | K_004-21-1-01.21-0054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-Корнилово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,97 га | K_004-21-1-01.21-0055 | 0.11481 | 0 | 0 | 0.11481 | 0 | 0.0011278 | 0 | 0 | 0.0011278 | 0 | -0.11368 | -99.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.11368 | -99.02% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сокол-У.Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 7,797 га | K_004-21-1-01.21-0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кипелово-Прожектор" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,088 га | K_004-21-1-01.21-0057 | 0.078279 | 0 | 0 | 0.078279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.078279 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.078279 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Кубенское-Макарово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 6,551 га | K_004-21-1-01.21-0058 | 0.10059 | 0 | 0 | 0.10059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.10059 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.10059 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Монастырская" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 10,617 га | K_004-21-1-01.21-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Молочное-Кубенское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 5,213 га | K_004-21-1-01.21-0060 | 0.080202 | 0 | 0 | 0.080202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.080202 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.080202 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Луговая 1-2" с отпайкой на ПС "Луговая" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,091 га | K_004-21-1-01.12-3763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Очистные 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 2,344 га | K_004-21-1-01.12-3764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Сухонский ЦБЗ 1-2" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1.221 га | K_004-21-1-01.12-3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0.199 га | K_004-21-1-01.21-0061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Молочное" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,031 га | K_004-21-1-01.21-0062 | 0.046632 | 0 | 0 | 0.046632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046632 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.046632 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вологда-Надеево" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,896 га | K_004-21-1-01.21-0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,588 га | K_004-21-1-01.21-0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Надеево-Снасудово" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,559га | K_004-21-1-01.21-0065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Золотава-Арзубиха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3,394 га | K_004-21-1-01.21-0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Харовск-Золотава" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,721 га | K_004-21-1-01.21-0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Игумницево-Шейбухта" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 3.448 га | K_004-21-1-01.21-0068 | 0.053048 | 0 | 0 | 0.053048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.053048 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.053048 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Искра-Можайское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,681 га | K_004-21-1-01.21-0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луговая-Паприха" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 0,344 га | K_004-21-1-01.21-0070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Маега-Фетинино" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 1,36 га | K_004-21-1-01.21-0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сямжа-Гремячий (Сямжа-Чушевицы)" в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 11,1 га | K_004-21-1-01.21-0072 | 0.17076 | 0 | 0 | 0.17076 | 0 | 0.2853 | 0 | 0 | 0.2853 | 0 | 0.11454 | 67.08% | 0 | нд | 0 | нд | 0.11454 | 67.08% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шапша-Кумзеро " в ПО "ВЭС" в части расширения просек в объёме 9,787 га | K_004-21-1-01.21-0073 | 0.15057 | 0 | 0 | 0.15057 | 0 | 0.0014791 | 0 | 0 | 0.0014791 | 0 | -0.14909 | -99.02% | 0 | нд | 0 | нд | -0.14909 | -99.02% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "НПС - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 1,04 га | K_004-22-1-01.21-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково - Полдарса" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 22,47 га | K_004-22-1-01.12-0020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога - Нюксеница 1,2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 11,92 га | K_004-22-1-01.21-0030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Городишна - Игмас" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 37,32 га | K_004-22-1-01.21-0031 | 0.57303 | 0 | 0 | 0.57303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.57303 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.57303 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "НПС - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 25,95 га | K_004-22-1-01.12-0021 | 0.39845 | 0 | 0 | 0.39845 | 0 | 0.46021 | 0 | 0 | 0.46021 | 0 | 0.061764 | 15.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0.061764 | 15.5% | 0 | нд | Досрочное выполнение работ подрядчиком
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Полдарса - Вострое" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 12.1 га | K_004-22-1-01.12-0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Юбилейная" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек в объёме 16,41 га | K_004-24-1-01.12-0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Подпорожская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 1,7 га | K_004-23-1-01.12-0010 | 0.026102 | 0 | 0 | 0.026102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.026102 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.026102 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "МТЭЦ - Белый Ручей" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 0,51 га | K_004-23-1-01.21-0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово - Анненский Мост" (в габаритах 110 кВ) в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,36 га | K_004-23-1-01.21-0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ковриженская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 30,8 га | I_004-25-1-01.21-0032 | 2.1744 | 0 | 0 | 2.1744 | 0 | 1.7371 | 0 | 0 | 1.7371 | 0 | -0.4373 | -20.11% | 0 | нд | 0 | нд | -0.4373 | -20.11% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Бор" (Инв.№12.2.5.00059105) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 1,033 км с территории земельного участка в д.Харламовская Череповецкого района (Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020) | L_000-25-1-01.32-3759 | 1.6516 | 0 | 0 | 0 | 1.6516 | 0.75607 | 0 | 0 | 0 | 0.75607 | -0.89551 | -54.22% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.89551 | -54.22% | выполнение работ по договору выноса с Шадура Е.С. Дог.:ВЭ2.5-20/0112 от 29.09.2020
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Харитоново в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,6 км | K_007-21-1-01.32-4033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция участка ВЛ-10кВ "Молочное" протяженностью 0,086 км, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Назарово, в части замены неизолированного провода на СИП (Евлюхинцев В.Б. Дог. №ОЗУ-00002В/21 от 16.03.21) | M_000-21-1-01.32-4099 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.1807 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с Евлюхинцев В.Б. Дог. №ОЗУ-00002В/21 от 16.03.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ "Рубцово" в части переноса опоры №4 на земельном участке, расположенном по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д.Смольево (Кузнецов Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-00006В/21 от 28.05.21;) | M_000-21-1-01.41-6266 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.025175 | 0 | 0 | 0 | 0.025175 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с Кузнецов Алексей Сергеевич Дог. №ОЗУ-00006В/21 от 28.05.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция сетей ВЛ-0,4 кВ. ф.1 Ферапонтово деревня музей протяженностью 0,172км. в с.Ферапонтово Кирилловский р-н, (Вынос обекта по договору с МБУ СПФ БЛАГОУСТРОЙСТВО. №ВЭ2.3-21/0030 от 16.04.2021) | M_000-23-1-01.41-4288 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.36588 | 0 | 0 | 0 | 0.36588 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса сетей с МБУ СПФ БЛАГОУСТРОЙСТВО. №ВЭ2.3-21/0030 от 16.04.2021
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Ирдоматка-1" (инв.№ 12.2.5.00059359) с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,151 км с территории земельного участка в г.Череповце (ООО КПС Дог.:ВЭ2.5-21/0031 от 19.02.2021) | L_000-25-1-01.32-3760 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0.448 | 0.50675 | 0 | 0 | 0 | 0.50675 | 0.058746 | 13.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.058746 | 13.11% | Увеличение объемов работ по результатам разработанного и согласованного ПИР, увеличение длинны трассы ВЛ от первоночально запланированного при согласовании, из-за необходимости отступления от газопровода.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП"Устюгмолоко") | L_000-22-1-01.33-0004 | 0.68785 | 0 | 0 | 0 | 0.68785 | 0.018082 | 0 | 0 | 0 | 0.018082 | -0.66977 | -97.37% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.66977 | -97.37% | Из-за отсутствия пресонала в связи с отвлечением персонала на АВР и выполнение работ по повышению надежности эл.снабжения работы не выполнены.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10кВ "ПС-500", ВЛ-10кВ " Новый Источник" с выносом участка ВЛ-10 кВ общей протяженностью 1,292 км с территории земельного участка, расположенного на 12-ом километре автодороги А-114 Вологда-Новая Ладога Вологодского района (ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21;) | M_000-21-1-01.32-4102 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.68404 | 0 | 0 | 0 | 0.68404 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей ООО МинНЕФТЕГАЗстрой Дог. №ОЗУ-00004В/21 от 26.04.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Дачи" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,05 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Ильинское (Жданов Денис Валерьевич Дог. №ОЗУ-00001В/21 от 05.03.21) | M_000-21-1-01.41-6286 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.086706 | 0 | 0 | 0 | 0.086706 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Жданов Денис Валерьевич Дог. №ОЗУ-00001В/21 от 05.03.21
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ-10 кВ "Поселок-1" (инв.№12.2.5.00060077) в пролетах опор №38-40 протяженностью 0,15 км в с. Мякса Череповецкого района (Лукашин Е.Г. Дог.№ВЭ2.5-21/0042 от 01.04.2021) | M_000-25-1-01.32-3761 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.15961 | 0 | 0 | 0 | 0.15961 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договору выноса с Лукашин Е.Г. Дог.№ВЭ2.5-21/0042 от 01.04.2021
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ Родионцево в Вологодском районе Вологодской области с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 1,1 км и с установкой реклоузеров (2 шт.) | K_007-21-1-01.32-4034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран-1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 40,61 га | I_004-25-1-01.12-3640 | 4.9303 | 0 | 0 | 4.9303 | 0 | 0.043596 | 0 | 0 | 0.043596 | 0 | -4.8867 | -99.12% | 0 | нд | 0 | нд | -4.8867 | -99.12% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 2,7 га | F_004-25-1-01.21-0023 | 0.46656 | 0 | 0 | 0.46656 | 0 | 0.0086323 | 0 | 0 | 0.0086323 | 0 | -0.45793 | -98.15% | 0 | нд | 0 | нд | -0.45793 | -98.15% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек в объёме 6,19 га | F_004-25-1-01.21-0026 | 0.56269 | 0 | 0 | 0.56269 | 0 | 0.0097219 | 0 | 0 | 0.0097219 | 0 | -0.55297 | -98.27% | 0 | нд | 0 | нд | -0.55297 | -98.27% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2 га | F_004-23-1-01.21-0011 | 0.29761 | 0 | 0 | 0.29761 | 0 | 0.0066787 | 0 | 0 | 0.0066787 | 0 | -0.29093 | -97.76% | 0 | нд | 0 | нд | -0.29093 | -97.76% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нефёдово-Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек в объёме 2,38 га | I_004-23-1-01.21-0016 | 0.41116 | 0 | 0 | 0.41116 | 0 | 0.0085881 | 0 | 0 | 0.0085881 | 0 | -0.40257 | -97.91% | 0 | нд | 0 | нд | -0.40257 | -97.91% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организацией работ подрядчиком ООО "Омега групп" работы выполняются с отставание от договорного графика, с подрядчиком проводитсяпретензионная работа.
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 0,4кВ "от КТП-10/0,4 кВ в КСП Бушуиха" с заменой нулевых пролетов протяженностью 0,012 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская обл, Грязовецкий район, д. Н.Липовик, установка ЯРП на ВЛ-0,4кВ в количестве 4 шт. (ОА Племзавод Заря Дог. №ОЗУ-00009В/20 от 11.09.20;) | L_000-21-1-01.41-6202 | 0.10197 | 0 | 0 | 0 | 0.10197 | 0.2025 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 | 0.10053 | 98.58% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.10053 | 98.58% | Увеличение объемов работ и стоимости по результатам разработанного и утвержденного ПИР,от первоначального расчета стоимости
6.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шексна 1,2 в части замены опоры № 3 отпайки на ШГЭС (1 шт.) | L_000-25-1-01.12-3643 | 0.85684 | 0 | 0 | 0.85684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.85684 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.85684 | -100% | 0 | нд | В связи с длительными сроками проведения ТЗП (потребовалось повторное проведение ТЗП), подрядчик не успел выполнить ПИР.
6.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 5.1877 | 0 | 0 | 5.1877 | 0 | 5.1288 | 0 | 0 | 5.1288 | 0 | -0.058918 | -1.136% | 0 | нд | 0 | нд | -0.058918 | -1.136% | 0 | нд | нд
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ Рассвет в Тарногском районе Вологодской области в части установки реклоузера 1 шт. | K_000-24-1-01.32-3638 | 1.6236 | 0 | 0 | 1.6236 | 0 | 1.6158 | 0 | 0 | 1.6158 | 0 | -0.0077996 | -0.4804% | 0 | нд | 0 | нд | -0.0077996 | -0.4804% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ «Маяк» в Бабушкинском районе Вологодской области в части установки пунктов секционирования на базе реклоузеров в количестве 2 шт. | J_000-24-1-01.32-3626 | 3.5641 | 0 | 0 | 3.5641 | 0 | 3.513 | 0 | 0 | 3.513 | 0 | -0.051118 | -1.434% | 0 | нд | 0 | нд | -0.051118 | -1.434% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 133.8086 | 0 | 0 | 127.9189 | 5.8897 | 91.1983 | 0 | 0 | 87.411 | 3.7873 | -42.6103 | -31.84% | 0 | нд | 0 | нд | -40.508 | -31.67% | -2.1024 | -35.7% | нд
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (97635 шт.) | K_003-26-1-05.20-0020 | 59.3148 | 0 | 0 | 59.3148 | 0 | 53.6767 | 0 | 0 | 53.6767 | 0 | -5.638 | -9.505% | 0 | нд | 0 | нд | -5.638 | -9.505% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.3 | Развитие системы технического учета электроэнергии, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (1824 шт.) | K_003-26-1-05.20-0022 | 6.3514 | 0 | 0 | 6.3514 | 0 | 2.945 | 0 | 0 | 2.945 | 0 | -3.4064 | -53.63% | 0 | нд | 0 | нд | -3.4064 | -53.63% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.3 | Установка приборов учета в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (22661 шт.) | K_003-26-1-05.20-0021 | 53.2517 | 0 | 0 | 53.2517 | 0 | 30.7893 | 0 | 0 | 30.7893 | 0 | -22.4625 | -42.18% | 0 | нд | 0 | нд | -22.4625 | -42.18% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада", подрядчик не выполнил работы в полном объеме. Перераспределение ошибочно-отнесенных затрат по материалам на ЛТП
6.1.2.3 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Вологодская область (6308 шт.) | K_003-26-1-05.20-0023 | 5.8897 | 0 | 0 | 0 | 5.8897 | 3.7873 | 0 | 0 | 0 | 3.7873 | -2.1024 | -35.7% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.1024 | -35.7% | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.3 | Создание систем учета э/э и автоматизации учета на участках сети 6(10)кВ в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя ПУ потребителя, (125 шт.) | L_003-26-1-05.20-0026 | 9.001 | 0 | 0 | 9.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.001 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -9.001 | -100% | 0 | нд | работы не были выполнены из-за длительных сроков проведения ТЗП (потребовалось повторное проведение ТЗП) на приобретение оборудование, оборудование поступило в декабре.
6.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 71.0673 | 0 | 0 | 71.0673 | 0 | 15.3299 | 0 | 0 | 15.3299 | 0 | -55.7374 | -78.43% | 0 | нд | 0 | нд | -55.7374 | -78.43% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 71.0673 | 0 | 0 | 71.0673 | 0 | 15.3299 | 0 | 0 | 15.3299 | 0 | -55.7374 | -78.43% | 0 | нд | 0 | нд | -55.7374 | -78.43% | 0 | нд | нд
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кадуйском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Кадуй", ПС 220/110/10 кВ "Октябрьская", ПС 110/10 кВ "Поселковая", ПС 35/10 кВ "Хохлово", "Андога", "Никольское", "Великое", "Барановская" (8 комплексов) | F_000-25-1-04.30-0104 | 20.8637 | 0 | 0 | 20.8637 | 0 | 2.0706 | 0 | 0 | 2.0706 | 0 | -18.7931 | -90.08% | 0 | нд | 0 | нд | -18.7931 | -90.08% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Вашкинском РЭС на объектах ПС 110/35/10 кВ "Вашки", ПС 35/10 кВ "Новокемская". Оснащение комплексами телемеханики АСТУ ПС 35/10 кВ "Андреевская", "Ивановская", "Пиксимово" с модернизацией ОИК ДП ОДГ Вашкинского РЭС (5 шт.) | F_000-23-1-04.30-0031 | 15.5082 | 0 | 0 | 15.5082 | 0 | 1.4917 | 0 | 0 | 1.4917 | 0 | -14.0165 | -90.38% | 0 | нд | 0 | нд | -14.0165 | -90.38% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР.
6.1.2.4.2 | Модернизация комплексов телемеханики АСТУ в Кириллловском РЭС на ПС 35кВ (1 система) | F_000-23-1-04.30-0032 | 10.3385 | 0 | 0 | 10.3385 | 0 | 0.99713 | 0 | 0 | 0.99713 | 0 | -9.3414 | -90.36% | 0 | нд | 0 | нд | -9.3414 | -90.36% | 0 | нд | Из-за неудовлетворительной организации работ АО "Энергосервис Северо-Запада" работы по ПИР были завершены в сентябре. Подрядчику не хватило времени на завершение СМР.
6.1.2.4.2 | Модернизация ОИК ДП ПО "ЧЭС" ( ОИК ДП ПО "ЧЭС"; АРМы диспетчеров и телемехаников; аппаратный комплекс) (1 шт.) | J_000-26-1-04.30-0012 | 3.5591 | 0 | 0 | 3.5591 | 0 | 3.5591 | 0 | 0 | 3.5591 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация системы пожаротушения в помещении ДГУ по адресу г. Вологда, Пречистенская наб. д. 68 (1 шт.) | K_000-26-1-06.10-0001 | 1.5569 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | 1.5569 | 0 | 0 | 1.5569 | 0 | -2.2204e-16 | -1.426e-14% | 0 | нд | 0 | нд | -2.2204e-16 | -1.426e-14% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.2.4.2 | Модернизация устройств РЗА на ПС 110/35/10 кВ Дымково в Великоустюгском районе Вологодской области: замена панели защиты ЭПЗ-1636 ОМВ 110 кВ на шкаф резервных защит присоединения и автоматики управления ОВ 110 кВ типа ШЭРА-ОВ110-2001 (1 шт.) | K_000-22-1-04.60-0003 | 6.1358 | 0 | 0 | 6.1358 | 0 | 5.1639 | 0 | 0 | 5.1639 | 0 | -0.97192 | -15.84% | 0 | нд | 0 | нд | -0.97192 | -15.84% | 0 | нд | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 10 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0331 | 0.28593 | 0 | 0 | 0.28593 | 0 | 0.0074673 | 0 | 0 | 0.0074673 | 0 | -0.27846 | -97.39% | 0 | нд | 0 | нд | -0.27846 | -97.39% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение гаража на 6 а\машин на ремонтно-производственной базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-23-1-06.10-0332 | 0.24441 | 0 | 0 | 0.24441 | 0 | 0.006338 | 0 | 0 | 0.006338 | 0 | -0.23808 | -97.41% | 0 | нд | 0 | нд | -0.23808 | -97.41% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного здания №2 СИЗП, ЦРО на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0003 | 0.30968 | 0 | 0 | 0.30968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.30968 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.30968 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение складского здания №4 расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0005 | 0.53885 | 0 | 0 | 0.53885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.53885 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.53885 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение административно-бытового здания №5 СКиТАСУ расположенного на базе ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0009 | 0.28729 | 0 | 0 | 0.28729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.28729 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.28729 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.4.2 | Техническое перевооружение производственного помещения Борисово-Судского сетевого участка Бабаевского РЭС в ПО "ЧЭС" в части установки противопожарной защиты (1 шт.) | L_000-25-1-06.10-0007 | 0.26862 | 0 | 0 | 0.26862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.26862 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -0.26862 | -100% | 0 | нд | Неудовлетворительная организация работ подрядчика ООО "Регион-Системы Безопасности", подрядчик не выполнил работы в полном объеме
6.1.2.4.2 | Модернизация АСУ ТП ПС 110кВ Южная в части релейной защиты, автоматики и телемеханики в соответствии СТО 34.01-21-004-2019 от 29.03.2019г. «Цифровой питающий центр. Требования к технологическому проектированию цифровых подстанций напряжением 110-220 кВ и узловых цифровых подстанций напряжением 35 кВ» (1 шт.) | L_000-25-1-04.40-0001 | 11.1703 | 0 | 0 | 11.1703 | 0 | 0.47685 | 0 | 0 | 0.47685 | 0 | -10.6934 | -95.73% | 0 | нд | 0 | нд | -10.6934 | -95.73% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 159.58 | 0 | 0 | 156.668 | 2.912 | 143.9235 | 0 | 0 | 140.705 | 3.2185 | -15.6565 | -9.811% | 0 | нд | 0 | нд | -15.9631 | -10.19% | 0.30657 | 10.53% | нд
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Сокол - Кубенское - Вологда (216 км) | F_008-26-5-04.30-0001 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0.072447 | 0 | 0 | 0 | 0.072447 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10 кВ "Молочное" с заменой участка ВЛ-10 кВ на КЛ-10 кВ протяженностью 0,105 км на территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, д. Кедрово (Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21) | M_000-21-1-01.32-4101 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0041889 | 0 | 0 | 0 | 0.0041889 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей Голец Александр Витальевич Дог. №ОЗУ-00012В/21 от 07.07.21
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-0,4 кВ "Сосновка"" с выносом участка ВЛ-0,4 кВ протяженностью 0,09 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район,д. Водогино (Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21;) | M_000-21-1-01.41-6310 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035515 | 0 | 0 | 0 | 0.0035515 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей Лебедева Татьяна Александровна Дог. №ОЗУ-00026В/21 от 15.10.21
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Кубенское" от ПС "Молочное" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,256 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, с.Куркино (Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21) | M_000-21-1-01.32-4100 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0035335 | 0 | 0 | 0 | 0.0035335 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | выполнение работ по договорупо договору выноса сетей Племзавод Майский Дог. №ОЗУ-00010В/21 от 21.06.21
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации основных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ООО Телесвязь) (950,86 км) | F_008-26-5-04.30-0002 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0.31658 | 0 | 0 | 0 | 0.31658 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Череповец - Тихвин (292,96 км) | F_008-26-5-04.30-0003 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0.82479 | 0 | 0 | 0 | 0.82479 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ на участке Кириллов - Белозерск (169 км) | F_008-26-5-04.30-0004 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0.089208 | 0 | 0 | 0 | 0.089208 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации резервных каналов АСТУ на участке Вологда - Вытегра (ПАО Мегафон) (884,464 км) | F_008-26-5-04.30-0005 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0.30898 | 0 | 0 | 0 | 0.30898 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ВОЛС для организации каналов АСТУ размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участке Сокол-Воробьево с отпайками на ПС «Кадников» и ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво» (546,016 км) | I_008-26-5-04.30-0006 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0.17332 | 0 | 0 | 0 | 0.17332 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оптических волокон для организации каналов АСТУ у ООО «ТелеСвязь» в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Погорелово» на участках Воробьево-Погорелово с отпайками на ПС «Кадников», ПС «Чекшино», ПС «Воробьёво», в ВОЛС размещенных на ВЛ-110кВ «Сокол-Биряково» и ВЛ-110кВ «Погорелово-Тотьма-1» общей протяженностью 137,83 км. | I_008-26-5-04.30-0007 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 0.36566 | 0 | 0 | 0 | 0.36566 | 2.67e-06 | 0.0007302% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.67e-06 | 0.0007302% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (231 шт.) | J_000-26-1-07.20-0003 | 6.9248 | 0 | 0 | 6.9248 | 0 | 6.9248 | 0 | 0 | 6.9248 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Шангалы-Котлас, размещенных на Электросетевом комплексе «Подстанция 110/35/10 кВ Тарнога» с 11 линиями электропередачи, ВЛ-110 кВ «Тарнога-НПС», ВЛ-110 кВ «НПС-Вострое», ВЛ-110 кВ «Вострое-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Дымково-Полдарса», ВЛ-110 кВ «Великий Устюг-Дымково» с отпайкой на подстанцию «Борки», ЛЭП-110 кВ «Заовражье-Великий Устюг с отпайкой на подстанцию Красавино», общей протяженностью 329,247 км | K_008-26-5-04.30-0013 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 0.60312 | 0 | 0 | 0 | 0.60312 | 2.6e-07 | 4.311e-05% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.6e-07 | 4.311e-05% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение ТП 10/0,4 кВ мощностью 400+250 кВА "Сельхозэлектро", расположенной по адресу: Вологодская область, Великоустюгский район, СП Марденгское, д. Красное Поле, принадлежащее ООО "Устюгагропромэнерго" | M_000-22-5-03.31-0001 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Решаемые задачи: Консолидация ПАО «МРСК Северо-Запада» электросетевых активов с целью: обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей; расширения рынка услуг по передаче и распределению электрической энергии и увеличения объема НВВ Общества за счет прироста объема электросетевого хозяйства; - нивелирования риска снижения доли рынка Общества в объеме НВВ за счет консолидации указанного имущества сторонней ТСО. Включен в Перечень проектов по консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северо-Запада», утвержденный приказом Общества от 29.12.2019 № 860р.
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» по направлению Тотьма-Тарнога, размещенных на ВЛ-110кВ «Тотьма 1 - Тотьма 2», ВЛ-110кВ «Тотьма 2 - Власьевская», ВЛ-110кВ «Власьевская - Тарнога», общей протяженностью 109,684 км | L_008-26-5-04.30-0009 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0.1418 | 0 | 0 | 0 | 0.1418 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное площадью 340,55 м2 | F_000-21-2-06.10-0054 | 3.0794 | 0 | 0 | 3.0794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.0794 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -3.0794 | -100% | 0 | нд | Не состоялись ТЗП по определению подрядчика для выполнения корректировки ПИР из-за длятельных сроков получения комерческих предложений для расчета НМЦ
6.1.6 | Приобретение бортового автомобиля с многофункциональной установкой (подъемник, бур, КМУ) в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) (99 шт.) | K_000-26-1-07.20-0057 | 16.6767 | 0 | 0 | 16.6767 | 0 | 10.8293 | 0 | 0 | 10.8293 | 0 | -5.8474 | -35.06% | 0 | нд | 0 | нд | -5.8474 | -35.06% | 0 | нд | Из-за длительной процедуры согласования ТЗ на поставку оборудования с ПАО "Россети" не были проведены ТЗП на поставку оборудования.
6.1.6 | Строительство сети цифровой радиосвязи для управления бригадами и сети широкополосного радиодоступа на объекты диспетчеризации в ПО ТЭС (3 шт.) | K_000-24-2-04.30-0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Поставка оборудования для организации рабочих мест (АРМ) системы отображения для ЦУС и ПО (31 шт.) | K_000-26-1-07.20-0059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение оборудования в т.ч. диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования (133 шт.) | K_000-26-1-07.30-0107 | 15.7522 | 0 | 0 | 15.7522 | 0 | 13.9197 | 0 | 0 | 13.9197 | 0 | -1.8325 | -11.63% | 0 | нд | 0 | нд | -1.8325 | -11.63% | 0 | нд | Из-за длительной процедуры согласования ТЗ на поставку оборудования не были своевременно проведены ТЗП на поставку оборудования.
6.1.6 | Приобретение автогидроподъемника на шасси полноприводного автомобиля в количестве 1 шт. | K_000-26-1-07.10-0198 | 9.6389 | 0 | 0 | 9.6389 | 0 | 9.4525 | 0 | 0 | 9.4525 | 0 | -0.18639 | -1.934% | 0 | нд | 0 | нд | -0.18639 | -1.934% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение полноприводных бригадных автомобилей (8 шт.) | K_000-26-1-07.10-0199 | 7.6074 | 0 | 0 | 7.6074 | 0 | 7.5957 | 0 | 0 | 7.5957 | 0 | -0.01166 | -0.1533% | 0 | нд | 0 | нд | -0.01166 | -0.1533% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение седельного тягача в количестве 2 шт. | K_000-26-1-07.10-0197 | 10.1898 | 0 | 0 | 10.1898 | 0 | 5.017 | 0 | 0 | 5.017 | 0 | -5.1728 | -50.76% | 0 | нд | 0 | нд | -5.1728 | -50.76% | 0 | нд | В связи с санкциями на производителя автотранспорта, поставщик не смог поставить автотранспорт.
6.1.6 | Приобретение грузового автомобиля с КМУ (1 шт.) | K_000-26-1-07.10-0203 | 7.4706 | 0 | 0 | 7.4706 | 0 | 0.0025 | 0 | 0 | 0.0025 | 0 | -7.4681 | -99.97% | 0 | нд | 0 | нд | -7.4681 | -99.97% | 0 | нд | Поставка осуществлена в ноябре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.6 | Приобретение передвижной мастерской (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0204 | 20.2145 | 0 | 0 | 20.2145 | 0 | 20.209 | 0 | 0 | 20.209 | 0 | -0.00552 | -0.02731% | 0 | нд | 0 | нд | -0.00552 | -0.02731% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение полуприцепов (6 шт.) | K_000-26-1-07.10-0207 | 13.0257 | 0 | 0 | 13.0257 | 0 | 5.0052 | 0 | 0 | 5.0052 | 0 | -8.0205 | -61.57% | 0 | нд | 0 | нд | -8.0205 | -61.57% | 0 | нд | В связи с несостоявшимися ТЗП по причине значительного увеличения стоимости автотранспорта.
6.1.6 | Приобретение бурильно-крановых машин (4 шт.) и защитных тентов к ним (4 шт.) | K_000-26-1-07.10-0208 | 18.6357 | 0 | 0 | 18.6357 | 0 | 18.622 | 0 | 0 | 18.622 | 0 | -0.01368 | -0.07341% | 0 | нд | 0 | нд | -0.01368 | -0.07341% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
6.1.6 | Приобретение автобусов (3 шт.) | K_000-26-1-07.10-0209 | 7.7003 | 0 | 0 | 7.7003 | 0 | 3.4945 | 0 | 0 | 3.4945 | 0 | -4.2058 | -54.62% | 0 | нд | 0 | нд | -4.2058 | -54.62% | 0 | нд | Поставка транспорта выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.6 | Приобретение вездеходов и прицепов для перевозки вездеходов (11 шт.) | K_000-26-1-07.10-0202 | 0.030704 | 0 | 0 | 0.030704 | 0 | 35.9063 | 0 | 0 | 35.9063 | 0 | 35.8756 | 116844% | 0 | нд | 0 | нд | 35.8756 | 116844% | 0 | нд | Досрочна поставка транспорта
6.1.6 | Приобретение электросетевого имущества: ВЛ 0,4 кВ №3 от КТП "Куцевол" протяженностью 0,624 км, расположенное по адресу: Вологодская область, Вологодский район, в районе п. Можайское, принадлежащее Куцевол А.Н. | M_000-21-5-01.41-0104 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | безвоздмезное приобретение, Дог дарения Куцевол А.Н. ВЭ2.6-21_0149 от 28.05.2021
6.1.6 | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики Вологодского филилала ПАО «Россети Северо-Запад» по направлению Архангельск – Вологда, общей протяженностью 293,091 км | M_008-26-5-04.30-0008 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Договор от 13.05.2019 №318/729/19 с ПАО "МегаФон"
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ-10кВ "Дружба" с выносом участка ВЛ-10 кВ протяженностью 0,080 км с территории земельного участка, расположенного по адресу: Вологодская область, Вологодский район, п.Васильевское (ЗАО Вологодский хлебокомбинат Дог. №ОЗУ-00010В/20 от 29.09.20;) | L_000-21-1-01.32-4097 | 0.016049 | 0 | 0 | 0 | 0.016049 | 0.011337 | 0 | 0 | 0 | 0.011337 | -0.0047118 | -29.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0047118 | -29.36% | Экономия по результатам выполненых работ.
6.1.6 | НИОКР. Разработка методики обучения персонала безопасному проведению работ в действующих электроустановках с применением средств виртуального обучения для ПАО "МРСК Северо-Запада" | I_000-26-6-11.00-0002 | 4.0678 | 0 | 0 | 4.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.0678 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -4.0678 | -100% | 0 | нд | Работы выполнены в декабре, по условиям заключенного договора оплата перносится на 2022 год
6.1.6 | Приобретение дизельных электростанций мощностью 100 кВт в количестве 3 шт. | K_000-26-1-07.30-0111 | 6.2911 | 0 | 0 | 6.2911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.2911 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | -6.2911 | -100% | 0 | нд | Из-за удорожания стоимости оборудования потребовалос снизить объем поставки, расчет стоимости лота, из-за этого затянулос проведение ТЗП и заключение договора поставки, из-за этого поставщик не смог выполнить поставку РИСЭ
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Восточная" г. Вологда: замена силового трансформатора 40 МВА на равный по мощности, реконструкция заходов ВЛ и КЛ общей протяженностью 5,82 км, реконструкция РУ 110 кВ, РУ 35 кВ, РУ 10 кВ (установка выключателей в количестве 61 шт.) | I_000-21-1-03.13-0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | ИП завершён путём выполнения ПИР в связи со значительным сокращением источников финансирования ИПР. Дальнейшая реализация планируется при благоприятной экономической ситуации в Обществе.
6.1.6 | Проектирование. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ Кубенское Вологодского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, замена выключателей 10 кВ в количестве 3 шт., установка ДГР 35 кВ 2 шт., ДГР 10 кВ 2 шт. | I_000-21-1-03.13-0131 | 9.3625 | 0 | 0 | 9.3625 | 0 | 3.7264 | 0 | 0 | 3.7264 | 0 | -5.636 | -60.2% | 0 | нд | 0 | нд | -5.636 | -60.2% | 0 | нд | Из-за отсутствия объекта в СИПР на 2021 г. (с параметрами замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА) подрядчик АО "Энергосервис Северо-Запада"не может согласовать проект с системным оператором
6.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
6.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7 | Республика Коми | Г | 1370.3083 | 0 | 0 | 140.885 | 1229.4234 | 918.8681 | 0 | 0 | 140.8849 | 777.9832 | -451.4402 | -32.94% | 0 | нд | 0 | нд | -7.098e-05 | -5.038e-05% | -451.4401 | -36.72% | нд
7.1 | Инвестиционные проекты в сфере передачи электрической энергии и технологического присоединения к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 1370.3083 | 0 | 0 | 140.885 | 1229.4234 | 918.8681 | 0 | 0 | 140.8849 | 777.9832 | -451.4402 | -32.94% | 0 | нд | 0 | нд | -7.098e-05 | -5.038e-05% | -451.4401 | -36.72% | нд
7.1.1 | Технологическое присоединение всего, в том числе: | Г | 1084.4097 | 0 | 0 | 140.885 | 943.5247 | 627.2218 | 0 | 0 | 140.8849 | 486.3369 | -457.1878 | -42.16% | 0 | нд | 0 | нд | -7.098e-05 | -5.038e-05% | -457.1877 | -48.46% | нд
7.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 1076.5101 | 0 | 0 | 139.9316 | 936.5786 | 623.7573 | 0 | 0 | 140.3498 | 483.4075 | -452.7528 | -42.06% | 0 | нд | 0 | нд | 0.4182 | 0.2989% | -453.171 | -48.39% | нд
7.1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 104.2277 | 0 | 0 | 95.5379 | 8.6898 | 149.2849 | 0 | 0 | 82.2117 | 67.0732 | 45.0572 | 43.23% | 0 | нд | 0 | нд | -13.3262 | -13.95% | 58.3835 | 671.9% | нд
7.1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего | Г | 44.3937 | 0 | 0 | 44.3937 | 0 | 124.1975 | 0 | 0 | 58.1381 | 66.0594 | 79.8038 | 179.8% | 0 | нд | 0 | нд | 13.7444 | 30.96% | 66.0594 | нд | нд
7.1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 927.8888 | 0 | 0 | 0 | 927.8888 | 350.2749 | 0 | 0 | 0 | 350.2749 | -577.6139 | -62.25% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -577.6139 | -62.25% | нд
7.1.1.1.3 | Строительство ПС 110/10 кВ Ольховей и ВЛ 10 кВ для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15)(ПС 110/10 кВ - 1х10 МВА; ВЛ 10 кВ - 6 км; точка учета - 1 шт.) | I_000-51-2-03.13-0001 | 2.3294 | 0 | 0 | 0 | 2.3294 | 0.24535 | 0 | 0 | 0 | 0.24535 | -2.0841 | -89.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0841 | -89.47% | Длительная подготовка документов для проведения торгово-закупочных процедур
7.1.1.1.3 | Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» (ПАО «Газпром» Дог. № 56-01885В/14 от 26.01.15 - 1 шт.) (ВЛ 110 кВ - 163 км) | J_009-51-2-01.12-0028 | 900.4475 | 0 | 0 | 0 | 900.4475 | 340.9677 | 0 | 0 | 0 | 340.9677 | -559.4798 | -62.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -559.4798 | -62.13% | Вина подрядных организаций АО "ЭнергоПроект-Инжиниринг", ООО "Механизированная колонна 24". Срок исполнения договора на технологическое присоединение продлен до 31.05.2022
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №196 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Фонд развития жилищного строительства Республики Коми Дог. № 56-03166Ю/19 от 03.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 0,235 км) | K_009-55-2-02.41-0032 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 1.1102e-16 | 2.022e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 2.022e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-3, 6КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-1, 4КЛ 0,4 кВ кВ от РУ-0,4 кВ ТП №394 до ГРЩ-2 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19)(КЛ 0,4 кВ - 2,1 км) | K_009-55-2-02.41-0035 | 6.0082 | 0 | 0 | 0 | 6.0082 | 2.1901 | 0 | 0 | 0 | 2.1901 | -3.8182 | -63.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.8182 | -63.55% | Не выполнение Т ехнических условий со стороны Заявителем, в связи с этим ведется работа по продлению договора ТП
7.1.1.1.3 | Строительство КЛ 0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП №8 в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020)(КЛ 0,4 кВ - 0,4 км) | L_009-55-2-02.41-0037 | 1.0293 | 0 | 0 | 0 | 1.0293 | 0.80578 | 0 | 0 | 0 | 0.80578 | -0.22351 | -21.72% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.22351 | -21.72% | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство 2КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой приборов учета - 10 шт. и трансформаторов тока - 30 шт. в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 2 МВА) | L_009-55-2-03.31-1995 | 4.3074 | 0 | 0 | 0 | 4.3074 | 4.2884 | 0 | 0 | 0 | 4.2884 | -0.018947 | -0.4399% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.018947 | -0.4399% | Отклонение от плановых значений отсутствуют
7.1.1.1.3 | Строительство двух КЛ 0,4 кВ ф. «новый» от ТП 10/0,4 кВ №253 с установкой узла учета э/э в г. Ухта Республики Коми (Диктович Анна Ростиславовна, ИП Дог. № 56-00911Ц/20 от 14.12.20)(КЛ 0,4 кВ - 0,200 км, узел учета э/э - 2 шт.) | L_009-54-2-02.41-2233 | 0.60549 | 0 | 0 | 0 | 0.60549 | 0.34778 | 0 | 0 | 0 | 0.34778 | -0.25772 | -42.56% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.25772 | -42.56% | Изменение технических решений по результатам ПСД
7.1.1.1.3 | Строительство КТП 10/0,4 кВ «новая» с установкой узлов учета э/э (2 шт.) в с. Усть-Цильма Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(КТП 10/0,4 кВ - 2х1,250 МВА) | L_009-54-2-03.31-0933 | 9.6257 | 0 | 0 | 0 | 9.6257 | 0.60141 | 0 | 0 | 0 | 0.60141 | -9.0243 | -93.75% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0243 | -93.75% | Финансирование согласно заключенного договора с АО "Электромонтаж"
7.1.1.1.3 | Строительство двухтрансформаторной КТП 10/0,4 с установкой приборов учета - 2 шт. и трансформаторов тока - 6 шт. в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(2КТП 10/0,4 кВ - 1,26 МВА) | L_009-55-2-03.31-2016 | 2.9869 | 0 | 0 | 0 | 2.9869 | 0.27941 | 0 | 0 | 0 | 0.27941 | -2.7075 | -90.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.7075 | -90.65% | Торгово-закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутсвием поступиших заявок
7.1.1.1.3. | Строительство 2КЛ 0,4 кВ ф. «новые» от ТП 10/0,4 кВ №390 в г. Сыктывкар Республики Коми (Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21) (КЛ 0,4 кВ - 0,220 км) | M_009-55-2-02.41-0048 | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП Быт-Сервис СЗ, ООО Дог. № СПБ80-17821Ю/21 от 01.09.21)
7.1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 7.8995 | 0 | 0 | 0.9534 | 6.9461 | 3.4645 | 0 | 0 | 0.53513 | 2.9294 | -4.435 | -56.14% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41827 | -43.87% | -4.0167 | -57.83% | нд
7.1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения всего, в том числе: | Г | 7.8995 | 0 | 0 | 0.9534 | 6.9461 | 3.4645 | 0 | 0 | 0.53513 | 2.9294 | -4.435 | -56.14% | 0 | нд | 0 | нд | -0.41827 | -43.87% | -4.0167 | -57.83% | нд
7.1.1.4.2 | Модернизация УРЗА ПС 110/35/10 кВ «Троицк» в части установки токовых защит нулевой последовательности в нейтрали Т-1, Т-2 (2 шт.), направленной защиты ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) и оборудования телемеханики ВЛ-10 кВ яч.№8 (1 шт.) в пгт. Троицко - Печорск Республики Коми (Азимут, ООО Дог. № 56-03043Ц/18 от 29.10.18) | K_000-54-1-04.60-0010 | 0.26004 | 0 | 0 | 0.26004 | 0 | 0.26004 | 0 | 0 | 0.26004 | 0 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.1.4.2 | Реконструкция 2КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №25 до ТП 10/0,4 кВ №234 в г. Сыктывкар Республики Коми (ОптимаСтрой ООО Дог. № 56-00334Ю/20 от 08.06.20)(КЛ 10 кВ - 0,180 км) | L_009-55-1-02.32-0008 | 0.90312 | 0 | 0 | 0 | 0.90312 | 0.87865 | 0 | 0 | 0 | 0.87865 | -0.024467 | -2.709% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.024467 | -2.709% | Экономия при торгах
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение БКТПБ 10/0,4 кВ №394: замена АВ (2 шт.), сборных шин и дверей линейных панелей №3, №5 (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК Служба единого заказчика Республики Коми Дог. № 56-02963Ю/19 от 17.12.19) | K_009-55-1-03.31-1964 | 0.17736 | 0 | 0 | 0 | 0.17736 | 0.59511 | 0 | 0 | 0 | 0.59511 | 0.41775 | 235.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.41775 | 235.5% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансироваине в соответствие с заключенным договором от 12.01.2021 №262/20-Ю с АО "Электромонтаж"
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение РП 10/0,4 кВ №8: установка АВ (2 шт.), сборных шин (2 шт.) и вводных рубильников (2 шт.) в г. Сыктывкаре Республики Коми (ОАО «Сыктывкарский водоканал» Дог. № 56-00144Ю/20 от 30.03.2020) | L_009-55-1-03.31-1969 | 0.059747 | 0 | 0 | 0 | 0.059747 | 0.21084 | 0 | 0 | 0 | 0.21084 | 0.15109 | 252.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.15109 | 252.9% | Изменение технических решений по результатам ПСД. Финансирование в соответствие с заключенным договором от 29.10.2020 №176/20-Ю с АО "Электромонтаж"
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №178: установка узлов учёта э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Хелфи, МЦ ООО Дог. № 56-00312Ю/20 от 24.04.20) | L_009-55-1-05.40-0761 | 0.0015166 | 0 | 0 | 0 | 0.0015166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0015166 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0015166 | -100% | Досрочное выполнение работ на объекте, финансирование в 2020 году
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9, яч.15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" с заменой трансформаторов тока в яч. №15 РП 20/10 кВ "Усть-Цильма" в с. Усть-Цильма Усть-Цилемского района Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00267Ц/20 от 30.07.20)(ВЛ 10 кВ - 0,580 км, ТТ - 3 шт.) | L_009-54-1-01.32-0507 | 1.6608 | 0 | 0 | 0 | 1.6608 | 0.26915 | 0 | 0 | 0 | 0.26915 | -1.3917 | -83.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3917 | -83.79% | Выполнение работ согласно заключенного договора с АО "Электромонтаж"
7.1.1.4.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ Южная в пгт. Троицко-Печорск: установка узла учета э/э (1 шт.) в пгт. Троицко-Печорск Троицко-Печорского района Республики Коми (ПечораЭнергоРесурс, ООО Дог. № 56-00136Ц/20 от 10.08.20) | L_009-54-1-05.40-0162 | 0.024932 | 0 | 0 | 0.024932 | 0 | 0.090945 | 0 | 0 | 0.090945 | 0 | 0.066013 | 264.8% | 0 | нд | 0 | нд | 0.066013 | 264.8% | 0 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД.
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на КЛ 0,4 кВ ф. 1/1, ф. 18 от ТП 6/0,4 кВ №318 в пгт. Ярега Республики Коми (СК-Лидер, ООО Дог. № СПБ80-07172Ц/20 от 02.10.20)(узлы учета - 2 шт., трансформаторы тока - 6 шт.) | L_009-54-1-05.40-0266 | 0.060454 | 0 | 0 | 0.060454 | 0 | 0.067136 | 0 | 0 | 0.067136 | 0 | 0.0066822 | 11.05% | 0 | нд | 0 | нд | 0.0066822 | 11.05% | 0 | нд | Изменение технических решений по результатам ПСД.
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (1 шт.) с трансформаторами тока (3 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №1199 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Хоршикян Акоп Григорьевич ИП Дог. № СПБ80-14318Ю/20 от 27.11.20) | L_009-55-1-05.40-1189 | 0.036771 | 0 | 0 | 0 | 0.036771 | 0.022767 | 0 | 0 | 0 | 0.022767 | -0.014004 | -38.09% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014004 | -38.09% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2. | Установка узла учета на ВЛ 0,4 кВ ф.1 от КТП 6/0,4 кВ №1116/1 в г. Емва Княжпогостского района Республики Коми (ЛесСервисПлюс, ООО Дог. № СПБ80-19188Ю/20 от 01.04.21) (Узел учета - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1617 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.089574 | 0 | 0 | 0.050437 | 0.039137 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по ТП ЛесСервисПлюс, ООО Дог. № СПБ80-19188Ю/20 от 01.04.21
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д и 9Д ПС 110/10 кВ «Летка» с установкой разъеденителей (2 шт.) в с. Черемуховка Прилузского района Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика» Республики Коми Дог. №СПБ80-09868Ю/20 от 17.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,06 км) | L_009-55-1-01.32-2024 | 0.47388 | 0 | 0 | 0 | 0.47388 | 0.054614 | 0 | 0 | 0 | 0.054614 | -0.41927 | -88.48% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.41927 | -88.48% | Торгово-закупочные процедуры не состоялись в связи с отсутсвием поступиших заявок
7.1.1.4.2 | Установка узла учета э/э (2 шт.) с трансформаторами тока (6 шт.) на ТП 10/0,4 кВ №529 в г. Сыктывкар Республики Коми (Служба единого заказчика Республики Коми, ГКУ РК Дог. № 56-00450Ю/20 от 30.07.20) | L_009-55-1-03.31-1978 | 0.092088 | 0 | 0 | 0.092088 | 0 | 0.066571 | 0 | 0 | 0.066571 | 0 | -0.025517 | -27.71% | 0 | нд | 0 | нд | -0.025517 | -27.71% | 0 | нд | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.7 от РП 10 кВ №5 ПС 35/10кВ "Западная" с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г.Усинск (Нефтедорстрой, ООО Дог. № СПБ80-15113П/20 от 28.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,09 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0388 | 0.47794 | 0 | 0 | 0 | 0.47794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47794 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.47794 | -100% | Расторжение договора технологического присоединения
7.1.1.4.2 | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф.608 ПС 35/10 кВ «Западная» с установкой ЛР 10 кВ и узла учета в г. Усинск (Усинск НПО-Сервис, ООО Дог. № 56-00004П/21 от 01.03.21)(ВЛ 10 кВ - 0,03 км, ЛР-10 - 1 шт., у/у - 1 шт.) | L_009-52-1-01.32-0391 | 0.30411 | 0 | 0 | 0 | 0.30411 | 0.23321 | 0 | 0 | 0 | 0.23321 | -0.070903 | -23.31% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.070903 | -23.31% | Задержка при оформлении разрешительных документов на землю
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на КВЛ 6 кВ «РП-5, яч.7 – ТП-12 – ТП-10 – ТП-57» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО ФорматЛес Дог. № СПБ80-08777Ю/20 от 23.09.20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-0942 | 0.51589 | 0 | 0 | 0.51589 | 0 | 0.26025 | 0 | 0 | 0 | 0.26025 | -0.25564 | -49.55% | 0 | нд | 0 | нд | -0.51589 | -100% | 0.26025 | нд | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.1.4.2 | Установка узла учета ВЛ 10 кВ яч.507Д РУ 10 кВ ПС 110/10 кВ «Зеленец», на опоре №28/1 Республика Коми, г. Сыктывкар, с. Зеленец (АЛРОМ, ООО Дог. № СПБ80-15448Ю/20 от 03.12.20)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1197 | 0.68305 | 0 | 0 | 0 | 0.68305 | 0.077713 | 0 | 0 | 0 | 0.077713 | -0.60533 | -88.62% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.60533 | -88.62% | Финансирование согласно заключенного договора поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ яч. 517Д и 524Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе Республики Коми (ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21) (ПКУ - 2 шт.) | M_009-55-1-05.40-1702 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.07744 | 0 | 0 | 0 | 0.07744 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполение работ по ТП ДОК, ООО Дог. № 56-00053Ю/21 от 12.05.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ от яч.19Д ПС 110/10 кВ «Помоздино» в д. Пузла Усть-Куломского района Республики Коми (Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-1982 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.057833 | 0 | 0 | 0 | 0.057833 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполение работ по ТП Комилесбизнес ООО Дог. № СПБ80-09111Ю/21 от 17.06.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ «ТП №190 – ТП №577» в г. Сыктывкаре Республики Коми (АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21) (ПКУ - 1 шт.) | M_009-55-1-05.40-2079 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0016613 | 0 | 0 | 0 | 0.0016613 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполение работ по ТП АЗТУР-ЛЕС, ООО Дог. № 56-00141Ю/21 от 21.09.21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в с. Усть-Нем Усть-Куломского района Республики Коми (Игнатов Николай Юрьевич, ИП Дог. № СПБ80-17239Ю/20 от 15.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1243 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0.062736 | 0 | 0 | 0 | 0.062736 | -0.29857 | -82.64% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.29857 | -82.64% | Финансирование согласно заключенного договора поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета на ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в с. Койгородок Койгородского района Республики Коми (ООО «ПМК» Дог. №56-00990Ю/20 от 18.01.21)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1244 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0.042962 | 0 | 0 | 0 | 0.042962 | -0.31834 | -88.11% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31834 | -88.11% | Финансирование согласно заключенного договора поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21
7.1.1.4.2 | Установка узлов учета на ТП 10/0,4 кВ №537 в г. Сыктывкаре Республике Коми (ООО «ДорИнвест» Дог. № 56-01009Ю/20 от 01.02.21)(ПКУ - 2 шт.) | L_009-55-1-05.40-1256 | 0.72261 | 0 | 0 | 0 | 0.72261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.72261 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.72261 | -100% | Не выполнение Т ехнических условий со стороны Заявителем, в связи с этим ведется работа по продлению договора ТП
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «Лес-Инвест», Договор от 22.01.2021 №56-01010Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1257 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0.043515 | 0 | 0 | 0 | 0.043515 | -0.31779 | -87.96% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.31779 | -87.96% | Финансирование согласно заключенного договора поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21
7.1.1.4.2 | Установка узла учета электроэнергии на ВЛ 10 кВ «ТП №549 – ТП №501 – ТП №539» в г. Сыктывкаре Республики Коми (ООО «СПК», Договор от 15.02.2021 №56-01016Ю/20)(ПКУ - 1 шт.) | L_009-55-1-05.40-1519 | 0.3613 | 0 | 0 | 0 | 0.3613 | 0.0018157 | 0 | 0 | 0 | 0.0018157 | -0.35949 | -99.5% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.35949 | -99.5% | Финансирование согласно заключенного договора поставки с ООО "Северный кабель" от 15.11.2021 №6кон/21
7.1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 208.1246 | 0 | 0 | 0 | 208.1246 | 217.1777 | 0 | 0 | 0 | 217.1777 | 9.0531 | 4.35% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 9.0531 | 4.35% | нд
7.1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 51.5218 | 0 | 0 | 0 | 51.5218 | 53.6353 | 0 | 0 | 0 | 53.6353 | 2.1135 | 4.102% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.1135 | 4.102% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций всего, в том числе: | Г | 22.2683 | 0 | 0 | 0 | 22.2683 | 33.1009 | 0 | 0 | 0 | 33.1009 | 10.8326 | 48.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8326 | 48.65% | нд
7.1.2.1.1 | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Краснозатонская»: замена силовых трансформаторов 2х16 МВА на 2х16 МВА, масляных выключателей 110 кВ на ЭВ 110 кВ (4 шт.), ТН (2 компл.), ТТ 110 кВ (3 компл.), разъединителей 110 кВ (11 шт.), ОПУ (1 шт.), КРУН 10 кВ (24 ячейки), ТСН (2 шт.), ВЛ 110 кВ №180 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 110 кВ №181 «Восточная – Краснозатонская» (0,26 км), ВЛ 10 кВ (8 км) в г. Сыктывкаре | J_000-55-1-03.13-1663 | 22.2683 | 0 | 0 | 0 | 22.2683 | 33.1009 | 0 | 0 | 0 | 33.1009 | 10.8326 | 48.65% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 10.8326 | 48.65% | Финансирование согласно заключенного договора от 25.01.2020 №5/20-Ю заключенного с АО "Энергосервис Северо-Запада"
7.1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов всего, в том числе: | Г | 29.2536 | 0 | 0 | 0 | 29.2536 | 20.5344 | 0 | 0 | 0 | 20.5344 | -8.7191 | -29.81% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.7191 | -29.81% | нд
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №185 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в д. Бызовая МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0963 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.1528 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 | -0.0097528 | -6% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0097528 | -6% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №176 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Аранец МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0964 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №246 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в д. Медвежская МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0965 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №26 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 63 кВА на 63 кВА в п. Каджером МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0967 | 0.065927 | 0 | 0 | 0 | 0.065927 | 0.05545 | 0 | 0 | 0 | 0.05545 | -0.010477 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.010477 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №43 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0970 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №34 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Причал МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0971 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №42 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Захарвань МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0973 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.15073 | 0 | 0 | 0 | 0.15073 | -0.011819 | -7.271% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011819 | -7.271% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №51 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0974 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №50 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Щельябож МО ГО «Усинск» | I_000-52-1-03.31-0975 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | -0.011644 | -7.163% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011644 | -7.163% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 20/0.4 кВ №48 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в с. Красный Яг МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0976 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.15091 | 0 | 0 | 0 | 0.15091 | -0.011643 | -7.163% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011643 | -7.163% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение МТП 20/0.4 кВ №77 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 250 кВА на 250 кВА в п. Озёрный МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0977 | 0.16255 | 0 | 0 | 0 | 0.16255 | 0.15097 | 0 | 0 | 0 | 0.15097 | -0.011579 | -7.123% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.011579 | -7.123% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №94 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 100 кВА на 100 кВА в п. Березовка МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0979 | 0.092118 | 0 | 0 | 0 | 0.092118 | 0.07748 | 0 | 0 | 0 | 0.07748 | -0.014638 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014638 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение КТП 10/0.4 кВ №31 с заменой корпуса КТП и силового трансформатора мощностью 160 кВА на 160 кВА в п. Трубоседъельск МР «Печора» | I_000-52-1-03.31-0980 | 0.1041 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 | 0.08756 | 0 | 0 | 0 | 0.08756 | -0.016543 | -15.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.016543 | -15.89% | Выполение работ хозяйственным способом
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ «ЖБИ» в части замены системы постоянного оперативного тока в г.Печора (ШУОТ - 1 комплект) | J_000-52-1-04.60-0031 | 5.3221 | 0 | 0 | 0 | 5.3221 | 4.6205 | 0 | 0 | 0 | 4.6205 | -0.70157 | -13.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.70157 | -13.18% | Экономия при торгах
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение системы оперативного постоянного тока ПС 110/35/10 кВ «Городская»: замена АКБ (1 шт.), ЗВУ (2 шт), ЩПТ (1 шт.) | K_000-54-1-04.60-0007 | 7.9797 | 0 | 0 | 0 | 7.9797 | 0.84599 | 0 | 0 | 0 | 0.84599 | -7.1337 | -89.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.1337 | -89.4% | Финасирование согласно заключенного договора подряда от 19.05.2021 "5/21-С с ООО "Спецэнергострой"
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Летка» в части замены приводов разъединителей 110 кВ (22 шт.), монтажа ТН-110 кВ (1 компл.) и разъединителя 110 кВ (1 шт.) в с. Летка Прилузского района | K_000-55-1-03.13-1665 | 0.64318 | 0 | 0 | 0 | 0.64318 | 0.74209 | 0 | 0 | 0 | 0.74209 | 0.098906 | 15.38% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.098906 | 15.38% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ | I_005-55-1-03.13-1643 | 8.8041 | 0 | 0 | 0 | 8.8041 | 8.2618 | 0 | 0 | 0 | 8.2618 | -0.54233 | -6.16% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.54233 | -6.16% | Экономия при торгах.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ «2У» в части установки защит от дуговых замыканий в ячейках 6 кВ (17 шт.) Усинском районе Республики Коми | I_006-52-1-04.60-0015 | 2.0532 | 0 | 0 | 0 | 2.0532 | 1.8793 | 0 | 0 | 0 | 1.8793 | -0.1739 | -8.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1739 | -8.47% | Экономия при торгах.
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ «Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ (21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района | I_006-55-1-04.60-0009 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 1.2837 | 0 | 0 | 0 | 1.2837 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Койгородок" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (13 шт.) в с. Койгородок Койгородского района | I_006-55-1-04.60-0010 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 0.83516 | 0.83516 | 0 | 0 | 0 | 0.83516 | -1.1102e-16 | -1.329e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.1102e-16 | -1.329e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.1.2 | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ "Усть-Вымь" в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 10 кВ (7 шт.) в с. Усть-Вымь Усть-Вымского района | I_006-55-1-04.60-0011 | 0.73703 | 0 | 0 | 0 | 0.73703 | 0.6513 | 0 | 0 | 0 | 0.6513 | -0.085722 | -11.63% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.085722 | -11.63% | Экономия при торгах.
7.1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 102.5186 | 0 | 0 | 0 | 102.5186 | 78.1032 | 0 | 0 | 0 | 78.1032 | -24.4155 | -23.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.4155 | -23.82% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 102.5186 | 0 | 0 | 0 | 102.5186 | 78.1032 | 0 | 0 | 0 | 78.1032 | -24.4155 | -23.82% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -24.4155 | -23.82% | нд
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ № 6, № 10 на участке ПС 35/6 кВ «Октябрьская» - ПС 35/10/6 кВ «Тиман» Воркутинского энергоузла с образованием двухцепной ВЛ 35 кВ «ВТЭЦ-2 - Городская» (8,83 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ», г. Воркута Республика Коми. | L_000-51-1-01.21-0011 | 74.4671 | 0 | 0 | 0 | 74.4671 | 65.3936 | 0 | 0 | 0 | 65.3936 | -9.0734 | -12.18% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -9.0734 | -12.18% | Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ"
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.7 от ТП 10/0,4 кВ №8, ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №19 в с. Усть-Цильма Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Дог. № ОЗУ-000027Ц/19 от 27.04.20)(ВЛ 0,4 кВ - 0,253 км) | L_000-54-1-01.41-4862 | 0.44236 | 0 | 0 | 0 | 0.44236 | 0.42806 | 0 | 0 | 0 | 0.42806 | -0.014302 | -3.233% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.014302 | -3.233% | Экономия при торгах
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ-10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №214 яч.4, КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №213 яч.2, КЛ 0,4 кВ ф.20 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г. Ухта Республики Коми (ИП Майская Л.Н. Дог. №ОЗУ-000034Ц/18 от 26.10.2018)(КЛ 10 кВ - 0,09 км, КЛ 0,4 кВ - 0,045 км) | K_000-54-1-02.32-0004 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0.875 | 0 | 0 | 0 | 0.875 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д ПС 110/10 кВ «Подтыбок» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,2 км в Корткеросском районе | I_000-55-1-01.32-1845 | 0.21549 | 0 | 0 | 0 | 0.21549 | 0.2097 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 | -0.0057867 | -2.685% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0057867 | -2.685% | Экономия при торгах
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.7Д, 11Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой воздушного перехода через р. Сысола на кабельный протяженностью 1,732 км с вырубкой древесно-кустарниковой растительности (0,047 га) в Сыктывдинском районе | I_000-55-1-01.32-1863 | 8.5165 | 0 | 0 | 0 | 8.5165 | 3.5332 | 0 | 0 | 0 | 3.5332 | -4.9834 | -58.51% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9834 | -58.51% | Финансирование в соответствие с заключенным договором от 04.03.2020 №24/20-Ю. Работы частично профинансированы в 2020 году
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) 2ВЛ 10 кВ "ТП №169, яч.3,2 - ТП №378, 2КЛ 10 кВ "РП №37, яч.12,13 - ТП №53А", 2КЛ 10 кВ "ПС "Южная, яч.318, 340 - ТП №19", КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.3 - опора №40 ВЛ-10 кВ», КЛ-10 кВ "ТП №169, яч.2 - опора №41 ВЛ-10 кВ» в г.Сыктывкаре Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика Республики Коми» Договор №ОЗУ-000003Ю/19 от 08.07.2019)(КЛ 10 кВ - 1,273 км) | K_000-55-1-01.32-1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.5Д, яч.9Д ПС «Летка» в Прилузском районе Республики Коми (ГКУ РК «Служба единого заказчика РК» Дог. №ОЗУ-000037Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 1,61 км) | L_000-55-1-01.32-2029 | 0.22663 | 0 | 0 | 0 | 0.22663 | 0.18886 | 0 | 0 | 0 | 0.18886 | -0.037771 | -16.67% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.037771 | -16.67% | Выполнение работ хозяйственным способом
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) КЛ 10 кВ от яч.7 РП 10/0,4 кВ №5 в г. Сыктывкар Республики Коми (ФГБОУ ВО "СГУ им. Питирима Сорокина" Дог. №ОЗУ-000033Ю/20 от 30.09.2020)(КЛ 10 кВ - 0,32 км) | L_000-55-1-02.32-0009 | 2.3735 | 0 | 0 | 0 | 2.3735 | 2.3077 | 0 | 0 | 0 | 2.3077 | -0.06587 | -2.775% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.06587 | -2.775% | Экономия при торгах
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 4,8 км | J_007-55-1-01.32-1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №550 в м. Човью г. Сыктывкара Республики Коми (Лузалес Дог. №ОЗУ-000002Ю/20 от 19.05.20)(ВЛ 10 кВ - 0,43 км) | L_000-55-1-01.32-2003 | 0.90365 | 0 | 0 | 0 | 0.90365 | 0.82894 | 0 | 0 | 0 | 0.82894 | -0.074711 | -8.268% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.074711 | -8.268% | Экономия при торгах
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.3 от КТП 10/0,4 кВ №104 в с. Сизябск Республики Коми (Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021) (ВЛ 0,4 кВ – 0,06 км) | M_000-54-1-01.41-5073 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.0034012 | 0 | 0 | 0 | 0.0034012 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация МР «Ижемский» Дог. № ОЗУ-000005Ц/21 от 15.04.2021
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 63,832 га (ЦЭС) | F_000-54-1-01.12-0664 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 1.3672 | 0 | 0 | 0 | 1.3672 | 2.2204e-16 | 1.624e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2204e-16 | 1.624e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми в объеме 41,44 га | K_004-54-1-01.21-0542 | 8.5049 | 0 | 0 | 0 | 8.5049 | 0.81981 | 0 | 0 | 0 | 0.81981 | -7.6851 | -90.36% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.6851 | -90.36% | Вина подрядной организации ООО "СМК Энергия"
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.12Д ПС «Усогорск» в Удорском районе Республики Коми (ООО «Лузалес» Дог. №ОЗУ-000038Ю20 от 24.12.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,490 км) | L_000-55-1-01.32-2026 | 1.2324 | 0 | 0 | 0 | 1.2324 | 1.0952 | 0 | 0 | 0 | 1.0952 | -0.1372 | -11.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.1372 | -11.13% | Экономия при торгах
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф. 3 от КТП 10/0,4 кВ №4 в с. Ижма Республики Коми (Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21;) (ВЛ 0,4 кВ – 0,210 км) | M_000-54-1-01.41-5081 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.19029 | 0 | 0 | 0 | 0.19029 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Парфенов В.Н. Дог. №ОЗУ-000006Ц/21 от 14.07.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.17, ВЛ 10 кВ от РП №16 яч.16 с установкой опор (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (АО "Коми коммунальные технологии" Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020)(ВЛ 10 кВ - 0,08 км) | L_000-55-1-01.32-1993 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0.36085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.36085 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.36085 | -100% | Неисполнение заявителем условий по договору Дог. № ОЗУ-000022Ю/19 от 13.02.2020 в части подписания протокола по уточнению стоимости
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 10 кВ от яч.20 РП 10/0,4 кВ №8 в г. Сыктывкар Республики Коми (ООО "СпецКомАвтоТранс" Дог. №ОЗУ-000045Ю/20 от 30.12.20)(ВЛ 10 кВ - 0,16 км) | L_000-55-1-01.32-2027 | 0.43257 | 0 | 0 | 0 | 0.43257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.43257 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.43257 | -100% | Торги не состоялись в связи с отсутствием потенциальных подрядчиков для выполнения работ с данной стоимостью.
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) одноцепной ВЛ 10 кВ яч. 321 ПС 110/10 кВ "Южная" и двухцепной ВЛ 10 кВ от РУ-10 кВ ТП 10/0,4 кВ №226 в г. Сыктывкаре Республики Коми (Газпром газомоторное топливо Дог. №ОЗУ-000013Ю/21 от 17.06.21) (ВЛ 10 кВ - 0,360 км) | M_000-55-1-01.32-2033 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.32651 | 0 | 0 | 0 | 0.32651 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Газпром газомоторное топливо Дог. №ОЗУ-000013Ю/21 от 17.06.21)
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.2 от КТП 10/0,4 кВ №1508 в с. Вольдино Усть-Куломского район Республики Коми (Администрация Усть-Куломский р-н Дог. №ОЗУ-000016Ю/21 от 23.08.21;) (ВЛ 0,4 кВ - 0,210 км) | M_000-55-1-01.41-4899 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.28545 | 0 | 0 | 0 | 0.28545 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Администрация Усть-Куломский р-н Дог. №ОЗУ-000016Ю/21 от 23.08.21;
7.1.2.2.1 | Реконструкция (вынос) ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП 10/0,4 кВ №810 «Банк» в с. Айкино Усть-Вымского район Республики Коми (Багаев К.Т. Дог. №ОЗУ-000032Ю/21 от 02.08.21) (ВЛ 0,4 кВ - 0,03 км) | M_000-55-1-01.41-4909 | нд | нд | нд | нд | нд | 0.029943 | 0 | 0 | 0 | 0.029943 | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд | Выполнение работ по выносу сетей Багаев К.Т. Дог. №ОЗУ-000032Ю/21 от 02.08.21
7.1.2.2.1 | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек в объеме 19,72 га | K_004-54-1-01.21-0543 | 2.6004 | 0 | 0 | 0 | 2.6004 | 0.22031 | 0 | 0 | 0 | 0.22031 | -2.3801 | -91.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.3801 | -91.53% | Вина подрядной организации ООО "СМК Энергия"
7.1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности) всего, в том числе: | Г | 41.9384 | 0 | 0 | 0 | 41.9384 | 81.8526 | 0 | 0 | 0 | 81.8526 | 39.9142 | 95.17% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 39.9142 | 95.17% | нд
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (59930 шт.) | K_003-56-1-05.20-0004 | 11.9619 | 0 | 0 | 0 | 11.9619 | 13.1103 | 0 | 0 | 0 | 13.1103 | 1.1484 | 9.601% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1484 | 9.601% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, Республика Коми (16223 шт.) | K_003-56-1-05.20-0005 | 29.1714 | 0 | 0 | 0 | 29.1714 | 67.9355 | 0 | 0 | 0 | 67.9355 | 38.7641 | 132.9% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 38.7641 | 132.9% | Досрочное выполнение работ подрядчиком АО "Энергосервис Северо-Запада". По плану оплата запланирована в 4 квартале
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (571 шт.) | K_003-56-1-05.20-0007 | 0.53263 | 0 | 0 | 0 | 0.53263 | 0.53263 | 0 | 0 | 0 | 0.53263 | 1.1102e-16 | 2.084e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 1.1102e-16 | 2.084e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении межповерочного интервала или срока эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (148 шт.) | K_003-56-1-05.20-0008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 6 (10) кВ, Республика Коми (106 шт.) | K_003-56-1-05.20-0009 | 0.27246 | 0 | 0 | 0 | 0.27246 | 0.27419 | 0 | 0 | 0 | 0.27419 | 0.0017231 | 0.6324% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0.0017231 | 0.6324% | Капитализация процентов по кредиту
7.1.2.3 | Установка приборов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 35 кВ, Республика Коми (26 шт.) | K_003-56-1-05.20-0010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 12.1457 | 0 | 0 | 0 | 12.1457 | 3.5865 | 0 | 0 | 0 | 3.5865 | -8.5592 | -70.47% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.5592 | -70.47% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 7.0752 | 0 | 0 | 0 | 7.0752 | 3.4745 | 0 | 0 | 0 | 3.4745 | -3.6007 | -50.89% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -3.6007 | -50.89% | нд
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Возейского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0145 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 2.092 | 0.07252 | 0 | 0 | 0 | 0.07252 | -2.0195 | -96.53% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.0195 | -96.53% | Вина подрядчика ООО "Уралэнерготел" по договору от 02.02.2021 №25
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Усинского РЭС (1 система) | F_000-52-1-04.40-0240 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 3.03 | 0.10539 | 0 | 0 | 0 | 0.10539 | -2.9246 | -96.52% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -2.9246 | -96.52% | Вина подрядчика ООО "Уралэнерготел" по договору от 02.02.2021 №26
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Краснозатонского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0387 | 0.93995 | 0 | 0 | 0 | 0.93995 | 0.019061 | 0 | 0 | 0 | 0.019061 | -0.92089 | -97.97% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.92089 | -97.97% | Вина подрядчика ООО "РегионКомСервис" по договору от 05.04.2021 №29/21-Ю
7.1.2.4.1 | Реконструкция каналов связи и комплексов телемеханики АСТУ Эжвинского РЭС (1 система) | J_000-55-1-04.40-0389 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 1.0133 | 3.2775 | 0 | 0 | 0 | 3.2775 | 2.2642 | 223.4% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 2.2642 | 223.4% | Оплата работ согласно заключенного договора подряда от 11.06.2021 №56/21-Ю с ООО "КомиГЭМ"
7.1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 5.0705 | 0 | 0 | 0 | 5.0705 | 0.11203 | 0 | 0 | 0 | 0.11203 | -4.9585 | -97.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9585 | -97.79% | нд
7.1.2.4.2 | Техническое перевооружение лифтового оборудования, установленного в административном здании по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 94 (1 шт.) | J_000-56-1-06.70-0005 | 5.0705 | 0 | 0 | 0 | 5.0705 | 0.11203 | 0 | 0 | 0 | 0.11203 | -4.9585 | -97.79% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -4.9585 | -97.79% | Вина подрядчика ООО "Удмуртлифт" по договору от 06.07.2021 №6кон/21
7.1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 47.7568 | 0 | 0 | 0 | 47.7568 | 52.1202 | 0 | 0 | 0 | 52.1202 | 4.3635 | 9.137% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 4.3635 | 9.137% | нд
7.1.4 | Строительство РП 6 кВ (1 шт.) с вакуумными выключателями (10 шт.), 2КЛ 6 кВ от яч. №6, 19 ПС 110/6,6/6,3 кВ «Южная» до проектируемого РП 6 кВ (2 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №21 (1 км), 2КЛ 6 кВ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ «Базы ВЭС» (0,8 км), 2 КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №137 (0,05 м), 1КЛ от проектируемого РП 6 кВ до ТП 6/0,4 кВ №110 (0,5 км) для вывода из эксплуатации Воркутинской ТЭЦ-1 ООО «Воркутинские ТЭЦ». | L_000-51-2-03.32-0009 | 47.0466 | 0 | 0 | 0 | 47.0466 | 52.1202 | 0 | 0 | 0 | 52.1202 | 5.0736 | 10.78% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 5.0736 | 10.78% | Финансирование согласно заключенного договора подряда от 10.12.2020 №017/20-2 с АО "ЦТЗ"
7.1.4 | Строительство КЛ 10 кВ, ВЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №378 с установкой узла учета э/э (2 шт.) в г. Сыктывкар Республики Коми (Дог. № ОЗУ-000003Ю/19 от 08.06.19)(ВЛ 10 кВ - 0,215 км, КЛ 10 кВ - 0,092 км) | K_000-55-2-02.32-0006 | 0.71015 | 0 | 0 | 0 | 0.71015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.71015 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.71015 | -100% | Договор выноса Дог. № ОЗУ-000003Ю/19 от 08.06.19 выполнен в полном объеме в предыдущем периоде. Объект введен в эксплуатацию. Финансирование не требуется
7.1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 30.0174 | 0 | 0 | 0 | 30.0174 | 22.3484 | 0 | 0 | 0 | 22.3484 | -7.669 | -25.55% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -7.669 | -25.55% | нд
7.1.6 | Приобретение резервного источника снабжения электроэнергией (РИСЭ) (1 шт.) | J_000-56-1-07.10-0223 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 2.256 | 0 | 0 | 0 | 2.256 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 35 кВ №42, 43 ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - ПС 35/6 кВ "Усинская" с отпайкой на ПС 35/6 кВ "Советская": вынос участка линий протяженностью 10,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.21-0010 | 1.5537 | 0 | 0 | 0 | 1.5537 | 1.4968 | 0 | 0 | 0 | 1.4968 | -0.056864 | -3.66% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.056864 | -3.66% | Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада". Ведется претензионная работа по удержанию неустойки
7.1.6 | Проектирование. Реконструкция ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 1", ВЛ 6 кВ ПС 110/35/6 кВ "Юнь-Яга" - пос. "Советский - 2": вынос участка линий протяженностью 1,4 км г. Воркута Республика Коми (Дог. № ОЗУ-000009В/17 от 28.05.18) | J_000-51-1-01.33-0172 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2748 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.2748 | -100% | Вина подрядчика АО "Энергосервис Северо-Запада". Ведется претензионная работа по удержанию неустойки
7.1.6 | Приобретение резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ) (2 шт.) | J_000-56-1-07.10-0224 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 4.9976 | 4.9976 | 0 | 0 | 0 | 4.9976 | -8.8818e-16 | -1.777e-14% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -8.8818e-16 | -1.777e-14% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение грузопассажирского вездехода на шинах низкого давления (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0257 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 5.549 | 5.549 | 0 | 0 | 0 | 5.549 | 0 | 0% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | 0% | Отклонения от плановых значений отсутствуют
7.1.6 | Приобретение автогидроподъёмника телескопического на автомобильном шасси повышенной проходимости (1 шт.) | K_000-56-1-07.10-0275 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 5.568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.568 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -5.568 | -100% | Вина поставщика ООО «Коммерческие автомобили - Группа ГАЗ» по договору от 13.04.2020 №181/300/20
7.1.6 | Приобретение рубительных машин (4 шт.) | K_000-56-1-07.10-0286 | 4.8458 | 0 | 0 | 0 | 4.8458 | 4.8402 | 0 | 0 | 0 | 4.8402 | -0.00564 | -0.1164% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.00564 | -0.1164% | Экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации (26 шт.) | J_000-56-1-07.30-0131 | 0.88409 | 0 | 0 | 0 | 0.88409 | 0.4851 | 0 | 0 | 0 | 0.4851 | -0.39899 | -45.13% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.39899 | -45.13% | Экономия при торгах
7.1.6 | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда (37 шт.) | K_000-56-1-07.30-0134 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 1.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.3559 | -100% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -1.3559 | -100% | Вина поставщика ООО "ВОЛЬФ РУС"
7.1.6 | Приобретение оборудования связи (3 шт.) | K_000-56-1-07.30-0139 | 2.7325 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 | 2.7237 | 0 | 0 | 0 | 2.7237 | -0.0087996 | -0.322% | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | -0.0087996 | -0.322% | Экономия при торгах
7.2 | Инвестиционные проекты в сферах производства электрической энергии и теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1 | Технологическое присоединение (подключение), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, объектов электросетевого хозяйства к распределительным устройствам объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.1.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии к электрическим сетям, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.2.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.1 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых не превышает 0,1 Гкал/ч, к системе теплоснабжения всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.2 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч и не превышает 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.3 | Подключение теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, подключаемая тепловая нагрузка которых более 1,5 Гкал/ч, к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.4 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение источников тепловой энергии в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.3.5 | Строительство, реконструкция, модернизация и (или) техническое перевооружение тепловых сетей в целях подключения теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии к системе теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.1.4 | Подключение объектов теплоснабжения к системам теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии, объектов теплоснабжения и прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.1 | Реконструкция объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.2 | Реконструкция котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.3 | Реконструкция тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.2.4 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.1 | Модернизация, техническое перевооружение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение котельных всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.3 | Модернизация, техническое перевооружение тепловых сетей всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.3.4 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами теплоснабжения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.1.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2 | Наименование поселения (городского округа) | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.1 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение источников тепловой энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.4.2.2 | Строительство, реконструкция, модернизация и техническое перевооружение тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5 | Новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.1 | Новое строительство объектов по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.2 | Новое строительство котельных, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.3 | Новое строительство тепловых сетей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.5.4 | Прочее новое строительство, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.6 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.2.7 | Прочие инвестиционные проекты всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3 | Инвестиционные проекты в сферах оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и купле-продаже электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1 | Реконструкция, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1 | Реконструкция зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.1 | Реконструкция систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.1.2 | Реконструкция прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.2 | Реконструкция линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.1.3 | Реконструкция информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2 | Модернизация, техническое перевооружение, модификация, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1 | Модернизация, техническое перевооружение зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.1 | Создание, модернизация, техническое перевооружение систем инженерно-технического обеспечения зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.3 | Модернизация, техническое перевооружение информационно-вычислительных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.2.5 | Модификация программ для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3 | Новое строительство, создание, покупка, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.1 | Новое строительство, покупка зданий (сооружений) всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.2 | Новое строительство, покупка линий связи и телекоммуникационных систем всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.3 | Прочее новое строительство, покупка объектов основных средств всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4 | Создание, приобретение объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.1 | Создание программ для ЭВМ, приобретение исключительных прав на программы для ЭВМ всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.3.4.2 | Создание, приобретение прочих объектов нематериальных активов всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.4 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.3.5 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
7.4 | Иные инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд