## 3(2.2)_2
Раздел 2. Краткое описание инвестиционной программы (сроки и обоснование необходимости реализации инвестиционных проектов)
№№ | Наименование | Наименование филиала (Заполняется самостоятельно) | Идентификатор инвестиционного проекта | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации |  |  |  | Процент освоения сметной стоимости на 01.01.2016г., % | Техническая готовность объекта на 01.01.2015, % | Обоснование необходимости реализации проекта | [5 empty] | Показатели экономической эффективноскти реализации инвестиционного проекта ****
|  |  |  | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Наличие утвержденной проектной документации (+;-) | Наличие положительного заключения экспертизы проектной документации (+;-) | Наличие правоустанавливающих документов на земельный участок (+;-) | Разрешение на строительство (+;-) |  |  | решаемые задачи | договор об осуществлении технологического присоединения | Объект предусмотрен схемой и программой развития Единой энергетической системы России, утвержденными в го | Объект предусмотрен схемой и программой развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, утвержденными в год |  | Основание включения инвестиционного проекта в инвестиционную программу (решение Правительства Российской Федерации, федеральные, региональные и муниципальные программы) | доходность |  | срок окупаемости
[18 empty] | Чистая приведенная стоимость без учета продажи (NPV), млн рублей | Внутренняя норма доходности (IRR), % | простой | дисконтированный
[15 empty] | реквизиты решения органа исполнительной власти | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| ВСЕГО, |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -4377.3066
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -8491.6352
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -969.1937
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1795.7954
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 826.6017
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -7522.4416
2. | Новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 4114.3286
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3622.1943
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0.26738
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3621.9269
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 492.1343
3. | Прочее |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1725.9708
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1706.4512
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -195.363
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -433.4161
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 238.053
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1511.0881
2. | Новое строительство Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -19.5196
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -13.8081
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -13.8081
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -5.7115
3. | Прочее Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 234.1571
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1659.3789
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -213.4968
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -190.0102
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -23.4866
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1445.8821
2. | Новое строительство Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1893.536
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1893.536
3. | Прочее Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -895.8414
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -800.1645
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -292.5277
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -259.91
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -32.6177
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -507.6368
2. | Новое строительство Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -95.6768
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -95.6768
3. | Прочее Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -224.7044
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Карелэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -41.9614
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 888.2393
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -62.7066
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 950.9459
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -930.2007
2. | Новое строительство Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -182.7431
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2.222
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2.222
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -180.521
3. | Прочее Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -563.5238
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2472.5437
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -794.2424
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -415.3764
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -378.8661
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1678.3013
2. | Новое строительство Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1909.02
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3028.3153
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3028.3153
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1119.2954
3. | Прочее Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -904.6227
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -904.6227
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 48.8878
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -23.6854
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 72.5732
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -953.5105
2. | Новое строительство Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
3. | Прочее Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -296.8007
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -906.5129
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -410.6908
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -410.6908
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Прочее техническое перевооружение и реконструкция |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -495.8221
2. | Новое строительство Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 609.7121
| Технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 609.9091
| Технологическое присоединение льготных групп потребителей |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 2.4894
| Прочее технологическое присоединение |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 607.4197
| Прочее новое строительство |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -0.19696
3. | Прочее Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1725.9708
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1706.4512
1.1. | Технологическое присоединение Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -195.363
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -433.4161
1.1.1.1.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Архэнерго | 001-15-1-01.41-0000 | 2013 | 2021 | проектирование выполняется хоз.способом | не требуется | не требуется | не требуется | 26.67% | 13.49% | присоединение объектов ТП | согласно реестру | нет | - | - | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -433.4161 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 238.053
1.1.2.1.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Архэнерго | 002-15-1-01.41-0000 | 2013 | 2020 | наличие в соответствии с реестром | не требуется | не требуется | не требуется | 26.93% | 20.21% | присоединение объектов ТП | согласно реестру | нет | - | - | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -231.7372 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.2. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ПС №1 - ТП №440)(1119А/11 от 12.07.2011 ООО Уютное гнездо) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2202 | 2011 | 2020 | № 92 от 30.03.2012 | да | нет | нет | 3.429% | 3.429% | Исполнение договор ТП 1119А/11 от 12.07.2011 ООО Уютное гнездо | 1119А/11 от 12.07.2011 ООО Уютное гнездо | нет | - | - | Договор ТП 1119А/11 от 12.07.2011 ООО Уютное гнездо | -10.0398 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.3. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Строительство КЛ 10 кВ ПС 110/10 кВ №66 "Ломоносовская" до ТП-440 в 6 микрорайоне)(3575А/11 от 14.12.2011 ИП Варлачев Денис Валерьевич 3812А/11 от 07.11.2012 ДОАО Механизированная колонна № 88 244А/12 от 26.11.2012 ООО Балтийская Строительная Группа 13-8/09 от 06.02.2009 Монтажник 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2283 | 2011 | 2015 | № 92 от 30.03.2012 № 383 от 23.11.2012 | да | нет | нет | 100% | 6.726% | Исполнение договор ТП 3575А/11 от 14.12.2011 ИП Варлачев Денис Валерьевич 3812А/11 от 07.11.2012 ДОАО Механизированная колонна № 88 244А/12 от 26.11.2012 ООО Балтийская Строительная Группа 13-8/09 от 06.02.2009 Монтажник 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция | 3575А/11 от 14.12.2011 ИП Варлачев Денис Валерьевич 3812А/11 от 07.11.2012 ДОАО Механизированная колонна № 88 244А/12 от 26.11.2012 ООО Балтийская Строительная Группа 13-8/09 от 06.02.2009 Монтажник 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция | нет | - | - | Договор ТП 3575А/11 от 14.12.2011 ИП Варлачев Денис Валерьевич 3812А/11 от 07.11.2012 ДОАО Механизированная колонна № 88 244А/12 от 26.11.2012 ООО Балтийская Строительная Группа 13-8/09 от 06.02.2009 Монтажник 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция | -46.3362 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.4. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП №40 )(640А/11 от 27.05.2011 ОАО Архангельскгражданреконструкция 1135А/11 от 16.05.2011 Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-1163 | 2011 | 2019 | № 92 от 30.03.2012 | да | нет | нет | 4.264% | 4.263% | установить связь по сетям 10 кВ между ПС «Привокзальная» и ПС №14. Кроме того, переключение на РП №40 части нагрузки фидеров 02-05 и 02-19 с ПС №2 «Привокзальная» обеспечит взаимное резервирование фидеров 02-05 и 02-19. | 640А/11 от 27.05.2011 ОАО Архангельскгражданреконструкция 1135А/11 от 16.05.2011 Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ | нет | - | - | Договор ТП № 640А/11 от 27.05.2011 с ОАО "Архангельскгражданреконструкция" 1135А/11 от 16.05.2011 "Системный оператор Единой энергетической системы Архангельское РДУ)" | 6.3955 | 21.73% | 10.9623 | 21.8333
1.1.2.1.5. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ в районе ТП-102 )(1497А/11 от 28.11.2011 ООО Кураж 2832А/10 от 04.04.2011 ОАО Северянка) | Архэнерго | 000-11-1-03.32-1164 | 2011 | 2019 | № 383 от 23.11.2012 | да | нет | нет | 3.543% | 3.543% | Исполнение Договор на ТП 1497А/11 от 28.11.2011 ООО Кураж 2832А/10 от 04.04.2011 ОАО Северянка | 1497А/11 от 28.11.2011 ООО Кураж 2832А/10 от 04.04.2011 ОАО Северянка | нет | - | - | Договор на ТП 1497А/11 от 28.11.2011 ООО Кураж 2832А/10 от 04.04.2011 ОАО Северянка | -57.8183 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.6. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (2 пусковой комплекс: Строительство РП 30 и подключение его от ПС №2)(3343А/11 от 26.12.2011 ООО Смена 2976А/11 от 26.12.2011 Осипов Михаил Валентинович 2767А/11 от 08.11.2011 ПЖСК Дом на Соборной 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2142 | 2011 | 2018 | №526 от 24.11.2014 | да | нет | нет | 2.031% | 2.031% | Исполнение договор ТП 3343А/11 от 26.12.2011 ООО Смена 2976А/11 от 26.12.2011 Осипов Михаил Валентинович 2767А/11 от 08.11.2011 ПЖСК Дом на Соборной 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом | 3343А/11 от 26.12.2011 ООО Смена 2976А/11 от 26.12.2011 Осипов Михаил Валентинович 2767А/11 от 08.11.2011 ПЖСК Дом на Соборной 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом | нет | - | - | Договор ТП 3343А/11 от 26.12.2011 ООО Смена 2976А/11 от 26.12.2011 Осипов Михаил Валентинович 2767А/11 от 08.11.2011 ПЖСК Дом на Соборной 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом | -50.3987 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.7. | Реконструкция распределительных сетей в г. Архангельске для резервирования питающих центров. Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП № 30 (3 пусковой комплекс «Установка ячеек №17 и №23»)(149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр) | Архэнерго | 000-11-1-03.32-2502 | 2011 | 2015 | №526 от 24.11.2014 | да | нет | нет | 100% | 0% | Исполнение договор ТП 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | нет | - | - | Договор ТП 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | -0.022932 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.1.2.1.8. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (СТРОИТЕЛЬСТВО КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ ОТ ПС 110/10КВ №2 "ПРИВОКЗАЛЬНАЯ" ДО РП №11)(839А/11 от 20.05.2011 Северо-Западная строительная компания ООО 3348А/11 от 17.01.2012 ООО ТФ Морсервис 2975А/11 от 31.10.2011 ОАО АРОИЖК) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2145 | 2011 | 2020 | № 92 от 30.03.2012 | да | нет | нет | 5.099% | 5.099% | Исполнение договор ТП 839А/11 от 20.05.2011 Северо-Западная строительная компания ООО 3348А/11 от 17.01.2012 ООО ТФ Морсервис 2975А/11 от 31.10.2011 ОАО АРОИЖК | 839А/11 от 20.05.2011 Северо-Западная строительная компания ООО 3348А/11 от 17.01.2012 ООО ТФ Морсервис 2975А/11 от 31.10.2011 ОАО АРОИЖК | нет | - | - | Договор ТП 839А/11 от 20.05.2011 Северо-Западная строительная компания ООО 3348А/11 от 17.01.2012 ООО ТФ Морсервис 2975А/11 от 31.10.2011 ОАО АРОИЖК | -18.6726 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.9. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (РЕКОНСТРУКЦИЯ СЕТЕЙ 6 КВ В ЗОНЕ РП № 1 ДЛЯ ПЕРЕВОДА НА НАПРЯЖЕНИЕ 10КВ)(3744А/11 от 21.05.2012 ГУП АО Фонд имущества и инвестиций 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр) | Архэнерго | 000-11-1-03.32-2144 | 2011 | 2018 | №526 от 24.11.2014 | да | нет | нет | 21.41% | 18.55% | Исполнение договор ТП 3744А/11 от 21.05.2012 ГУП АО Фонд имущества и инвестиций 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | 3744А/11 от 21.05.2012 ГУП АО Фонд имущества и инвестиций 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | нет | - | - | договор ТП 3744А/11 от 21.05.2012 ГУП АО Фонд имущества и инвестиций 2628А/13 от 05.09.2013 Агентство-ТС 149А/11 от 10.03.2011 ООО Северный торговый дом 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр | -14.0403 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.10. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Строительство РП-10 кВ в районе ТП-34 (с учетом перспективы технологического присоединения объектов САФУ) с подключением от ПС №1 и ПС №2 (2 пусковой комплекс: подключение БРТП к ПС №1) (50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2272 | 2011 | 2017 | № 383 от 23.11.2012 | да | нет | нет | 5.291% | 5.291% | договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | нет | - | - | Договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | 84.6231 | 1736% | 1.055 | 1.0658
1.1.2.1.11. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Строительство РП-10 кВ в районе ТП-34 (с учетом перспективы технологического присоединения объектов САФУ) с подключением от ПС №1 и ПС №2 (3 пусковой комплекс: подключение БРТП к РП-7, прокладка КЛ-10 кВ от БРТП до ТП-240) (50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2273 | 2011 | 2020 | № 344 от 19.11.2013 | да | нет | нет | 2.958% | 2.958% | договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | нет | - | - | Договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | -12.314 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.12. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров. II этап. Строительство РП-10 кВ в районе ТП-34 (с учетом перспективы технологического присоединения объектов САФУ) с подключением от ПС №1 и ПС №2 (4 пусковой комплекс: прокладка КЛ 10 кВ от ПС №2 до РП-7) (50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2274 | 2011 | 2020 | № 344 от 19.11.2013 | да | нет | нет | 5.134% | 5.134% | договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | нет | - | - | Договор ТП 50-02/285 от 20.06.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 3620А/11 от 13.12.2011 ФГАОУ ВПО Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова 1681А/11 от 21.11.2011 ООО Монолит 3339А/11 от 22.12.2011 ООО Земресурс | -26.2538 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.13. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС № 38 (1с.ш.) до РП-1 (1 с.ш.))(19.04.2013 768А/13 РУ ФСБ России по Архангельской области 16.09.2013 3973А/11-001 ИП Шульгин Александр Германович 14.02.2013 3272А/12 Новоселов Андрей Дмитриевич 3186А/13 от 25.10.2013 Камазтрансавто ) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.1 | 2011 | 2017 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 4.646% | 4.646% | Прокладка 2-х КЛ-10 кВ от ПС №38 до РП №1 необходима для возможности отпуска мощности и осуществления присоединения электроустановок потребителей в кварталах №1, 12, 22, 107, 108 г. Северодвинска в соответствии с заявленным уровнем надежности и потребной мощностью, необходимо выполнить работы по усилению существующей сети. Номинальный ток существующей КЛ-10 кВ ПС №38 – РП №1 составляет 266 А, фактическая нагрузка – 250 А, с учетом ранее выданных ТУ (мощностью 683 кВт) номинальный ток составит 289 А, загрузка – 109 %. Кроме того, на сегодняшний день отказано в технологическом присоединении по причине отсутствия возможности технологического присоединения без выполнения мероприятий по прокладке кабельной линии 10 кВ от ПС №38 до РП №1 7 Заявителям общей потребной мощностью 895 кВт. Усиление сети позволит повысить надежность электроснабжения | 19.04.2013 768А/13 РУ ФСБ России по Архангельской области 16.09.2013 3973А/11-001 ИП Шульгин Александр Германович 14.02.2013 3272А/12 Новоселов Андрей Дмитриевич 3186А/13 от 25.10.2013 Камазтрансавто | нет | - | - | Договоры ТП №768А/13 от 19.04.2013 с РУ ФСБ России по Архангельской области, №3973А/11-001 от 16.09.2013 ИП Шульгин А.Г., 3272А/12 14.02.2013 Новоселов Андрей Дмитриевич, 3186А/13 от 25.10.2013 Камазтрансавто) | 7.3362 | 29.58% | 7.7334 | 11.5209
1.1.2.1.14. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1 с.ш.))(105А/11 от 19.04.2011 ИП Новиков Игорь Владимирович 156А/13 от 03.06.2013 ДоминантСтрой ООО 1987А/12 от 12.11.2012 ООО Статус М 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 1633А/11 от 07.09.2011 СНТ Спектр) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.11 | 2011 | 2017 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 6.158% | 6.158% | Прокладка дополнительной КЛ-10 кВ от ПС №55 (2 с.ш.) до РП-6 (1с.ш.) необходима для возможности отпуска мощности и осуществления присоединения электроустановок потребителей г. Северодвинска в соответствии с заявленным уровнем надежности и потребной мощностью, необходимо выполнить работы по усилению существующей сети. Усиление сети позволит повысить надежность электроснабжения | 105А/11 от 19.04.2011 ИП Новиков Игорь Владимирович 156А/13 от 03.06.2013 ДоминантСтрой ООО 1987А/12 от 12.11.2012 ООО Статус М 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 1633А/11 от 07.09.2011 СНТ Спектр | нет | - | - | Договоры ТП 105А/11 от 19.04.2011 ИП Новиков Игорь Владимирович 156А/13 от 03.06.2013 ДоминантСтрой ООО 1987А/12 от 12.11.2012 ООО Статус М 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 1633А/11 от 07.09.2011 СНТ Спектр) | 0.89346 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.1.2.1.15. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская" (2629А/13 от 04.09.2013 ОАО Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 ООО АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 ООО АСЭП 493А/12 от 28.05.2012 ООО АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 ООО АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 ООО АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 СТ Лодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 ИП Новгородцев Кирилл Николаевич) | Архэнерго | 000-11-1-03.13-0002 | 2006 | 2015 | № 206 от 03.07.2013 | да | не требуется | не требуется | 100% | 51.4% | 1. Раскрытие центра питания ПС "Кузнечевская" 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 4.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 5. Исполнение обязательств по договорам ТП 2629А/13 от 04.09.2013 ,ОАО Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013,ООО АСЭП 479А/12 от 28.05.2012, ООО АСЭП 493А/12 от 28.05.2012, ООО АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 , ООО АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 , ООО АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 , СТ Лодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014И П Новгородцев Кирилл Николаевич | 2629А/13 от 04.09.2013 ОАО Рыбокомбинат Беломорье 3851А/12 от 03.06.2013 ООО АСЭП 479А/12 от 28.05.2012 ООО АСЭП 493А/12 от 28.05.2012 ООО АСЭП 3086А/12 от 12.11.2012 ООО АСЭП 355А/13 от 02.04.2013 ООО АСЭП 15-01902А/14 от 07.07.2014 СТ Лодемка 15-02693А/14 от 11.09.2014 ИП Новгородцев Кирилл Николаевич | нет | - | - | Акт закрытия центра питания б/н Договоры ТП : № 2629А/13 ОАО Рыбокомбинат Беломорье ((дата заключения договора 04.09.2013) № 3851А/12 ООО АСЭП (дата заключения договора 03.06.2013) № 479А/12 ООО АСЭП (дата заключения договора 28.05.2012) № 493А/12 ООО АСЭП (дата заключения договора 28.05.2012) № 3086А/12 ООО АСЭП (дата заключения договора 12.11.2012) №355А/13 ООО АСЭП (дата заключения договора 02.04.2013 ) № 15-01902А/14СТ Лодемка (дата заключения договора 07.07.2014) 15-02693А/14 ИП Новгородцев Кирилл Николаевич(дата заключения договора 11.09.2014) | -135.0136 | 13% | 9.6287 | Нет
1.1.2.1.16. | Реконструкция ПС 110/10/6 кВ №1 с заменой трансформаторов мощн. 25 МВА на 40 МВА(2048А/13 от 12.08.2013 ООО АСЭП 2253А/13 от 23.08.2013 ООО ПТП Пилигрим 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция 3588А/13 от 25.11.2013 ИП Казаринов Виктор Евгеньевич ТП 3285А/13 от 30.10.2013 ООО Стройинвестаналитика 3261А/11 от 28.05.2012 ООО Семь Дней-1 1796А/12 от 01.10.2012 ООО Транс-Электро 3686А/12 от 28.11.2012 ООО Периметр 15-00844А/14 от 14.04.2014 ООО Транс-Электро 4239А/13 от 14.04.2014 ООО АСЭП 1744А/13 от 13.08.2014 ООО Группа Корпи) | Архэнерго | 000-11-1-03.13-0008 | 2011 | 2018 | № 323 от 22.10.2012 | да | да | да | 7.736% | 7.736% | 1. Раскрытие центра питания ПС 110/10/6 кВ №1 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП 2048А/13 от 12.08.2013 ООО АСЭП, 2253А/13 от 23.08.2013 ООО ПТП Пилигрим, 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция, 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция, 3588А/13 от 25.11.2013, ИП Казаринов Виктор Евгеньевич ТП 3285А/13 от 30.10.2013 ООО Стройинвестаналитика, 3261А/11 от 28.05.2012 ООО Семь Дней, 11796А/12 от 01.10.2012 ООО Транс-Электро 3686А/12 от 28.11.2012 ООО Периметр 15-00844А/14 от 14.04.2014 , ООО Транс-Электро, 4239А/13 от 14.04.2014 ООО АСЭП 1744А/13 от 13.08.2014ООО Группа Корпи | 2048А/13 от 12.08.2013 ООО АСЭП 2253А/13 от 23.08.2013 ООО ПТП Пилигрим 50-02/459 от 27.06.2013 ОАО Архангельскгражданреконструкция 3291А/12 от 08.11.2012 ООО Архгражданреконструкция 3588А/13 от 25.11.2013 ИП Казаринов Виктор Евгеньевич ТП 3285А/13 от 30.10.2013 ООО Стройинвестаналитика 3261А/11 от 28.05.2012 ООО Семь Дней-1 1796А/12 от 01.10.2012 ООО Транс-Электро 3686А/12 от 28.11.2012 ООО Периметр 15-00844А/14 от 14.04.2014 ООО Транс-Электро 4239А/13 от 14.04.2014 ООО АСЭП 1744А/13 от 13.08.2014 ООО Группа Корпи | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2016 | Акт закрытия центра питания б/н Договоры ТП: № ТП 2048А/13 ООО АСЭП (дата заключения договора 12.08.2013) №2253А/13 ООО ПТП Пилигрим (дата заключения договора 23.08.2013) №50-02/459 ОАО Архангельскгражданреконструкция (дата заключения договора 27.06.2013) №3291А/12 ООО Архгражданреконструкция (дата заключения договора 08.11.2012) №3588А/13ИП Казаринов Виктор Евгеньевич (дата заключения договора 25.11.2013) №ТП 3285А/13 ООО Стройинвестаналитика(дата заключения договора ((дата заключения договора 30.10.2013) №3261А/11ООО Семь Дней-1 (дата заключения договора 28.05.2012) №1796А/12 ООО Транс-Электро(дата заключения договора ((дата заключения договора 01.10.2012) №3686А/12 ООО Периметр (дата заключения договора 28.11.2012) №15-00844А/14 ООО Транс-Электро (дата заключения договора 14.04.2014) №4239А/13 ООО АСЭП (дата заключения договора 14.04.2014) №1744А/13 ООО Группа Корпи (дата заключения договора 13.08.2014) | 517.9734 | 55.94% | 4.0804 | 4.2831
1.1.2.1.17. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ № 7 в г.Архангельске в части установки 3-го силового трансформатора мощностью 25 МВА.(ОАО АЭС 1538А/13 от 27.08.2013) | Архэнерго | 000-11-1-03.13-0012 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания ПС 110/35/6 кВ № 7 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3. Исполнение обязательств по договорам ТП ОАО АЭС 1538А/13 от 27.08.2013 | ОАО АЭС 1538А/13 от 27.08.2013 | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2018 | Акт закрытия центра питания б/н Договор ТП: № 1538А/13 ОАО АЭС (дата заключения договора 27.08.2013) | 248.1993 | 56.38% | 5.8962 | 5.2415
1.1.2.1.18. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-3.(4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 ООО Борей-Инвест) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.10 | 2011 | 2016 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 3.167% | 3.167% |  | 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 ООО Борей-Инвест | нет | - | - | Договор ТП 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгеньевич 15-00766А/14 от 19.06.2014 ООО Борей-Инвест | -8.6354 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.1.19. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП в районе ПС № 27.(1077А/13 от 27.05.2013 Сбербанк России Северодвинское отделение №8637 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 3978А/13 от 02.12.2013 Побержин Александр Валентинович) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.17 | 2011 | 2020 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 2.975% | 2.966% | Исполнение договор ТП 1077А/13 от 27.05.2013 Сбербанк России Северодвинское отделение №8637 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 3978А/13 от 02.12.2013 Побержин Александр Валентинович | 1077А/13 от 27.05.2013 Сбербанк России Северодвинское отделение №8637 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 3978А/13 от 02.12.2013 Побержин Александр Валентинович | нет | - | - | Договор ТП 1077А/13 от 27.05.2013 Сбербанк России Северодвинское отделение №8637 133-А/08 от 07.03.2008 ООО Сезон 3978А/13 от 02.12.2013 Побержин Александр Валентинович | -16.0849 | Нет | Нет | Нет
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1511.0881
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 199.4332
1.2.1.1.1. | Реконструкция распределительных сетей 6 кВ в округе Варавино-Фактория для переключения части нагрузки с ПС 35/6 кВ «Варавино» на ПС 110/10 кВ «Ломоносовская» с переводом напряжения с 6 кВ на 10 кВ (строительство КЛ-10кВ, реконструкция ТП в части замены силовых трансформаторов с 6/0,4 кВ на 10/0,4 кВ) | Архэнерго | 000-11-1-03.31-1701 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 9.54% | 0% | в целях создания технической возможности технологического присоединения к электрическим сетям микрорайона Варавино новых потребителей в соответствии с заявленным уровнем надежности и потребной мощностью. Усиление сети позволит повысить надежность электроснабжения | 0 | нет | - | - | Акт закрытия центра питания от 08.05.2015 | 126.241 | 131.6% | 3.2982 | 3.4326
1.2.1.1.2. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Архэнерго | 000-15-2-05.30-0032 | 2009 | 2015 | № 89 от 29.03.2012; № 429 от 26.12.2012; № 428 от 26.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 95.58% | 86.15% | Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности | 0 | нет | - | - | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | 35.3716 | 38.02% | 4.0133 | 5.7113
1.2.1.1.3. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (2 этап) | Архэнерго | 000-15-1-05.20-0033 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности | 0 | нет | - | - | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | 21.1941 | 35.23% | 5.0937 | 7.19
1.2.1.1.4. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Архэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных (3 этап) | Архэнерго | 000-15-1-05.20-0034 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Эффективным способом стимулировать потребителей к рациональному расходу электроэнергии, а жилищно-коммунальные организации грамотно вести эксплуатационное обслуживание вверенного им имущества, является установка общедомовых приборов учета на границе раздела сетей по балансовой принадлежности | 0 | нет | - | - | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | 16.6266 | 38.5% | 5.8038 | 7.4731
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -129.6579
1.2.3.1.1. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС 110 кВ Двинской Березник производственного отделения "Вельские электрические сети" | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0511 | 2014 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 3.539% | 3.539% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -2.0439 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.2. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС 110 кВ Рочегда производственного отделения "Вельские электрические сети" | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0512 | 2014 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 3.539% | 3.539% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -2.3452 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.3. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ ПС 110 кВ Терентьевская производственного отделения "Вельские электрические сети" | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0513 | 2014 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 3.539% | 3.539% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -2.3452 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.4. | Модернизация ССПИ ПС 110кВ Холмогоры ПО "АЭС" | Архэнерго | 000-11-1-04.40-0009 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6237 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.5. | Модернизация ССПИ ПС 110кВ Брин-Наволок ПО "АЭС" | Архэнерго | 000-11-1-04.40-0008 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6237 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.6. | Модернизация ССПИ ПС 110кВ Орлецы ПО "АЭС" | Архэнерго | 000-11-1-04.40-0007 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6237 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.7. | Модернизация ССПИ ПС 110кВ Сольвычегодск ПО "КЭС" | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0007 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | необходима для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6237 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.8. | Модернизация телефонной станции филиала "Архэнерго" | Архэнерго | 000-15-1-04.20-0019 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | модернизации АТС в аппарате управления филиала «Архэнерго». | 0 | нет | - | - | Акт ТО №6 от 03.11.2015 | -4.2089 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.9. | Модернизация АСДУ ПС "Каргополь" для реализации Программы ССПИ 2015 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.10. | Модернизация АСДУ ПС "СПТФ" для реализации Программы ССПИ 2015 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0003 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.11. | Модернизация АСДУ ПС "Шалакуша" для реализации Программы ССПИ 2015 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.12. | Модернизация АСДУ ПС "Подрезовская" для реализации Программы ССПИ 2015 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0006 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.13. | Модернизация АСДУ ПС "Лименда" для реализации Программы ССПИ 2015 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0006 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.14. | Модернизация АСДУ ПС "Шенкурск" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0020 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.15. | Модернизация АСДУ ПС "Шеговары" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0001 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.16. | Модернизация АСДУ ПС "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0003 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.17. | Модернизация АСДУ ПС "Ровдино" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0004 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.18. | Модернизация АСДУ ПС "Кокшеньга" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0005 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.19. | Модернизация АСДУ ПС "Заячерецкая" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0006 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.20. | Модернизация АСДУ ПС "Важская" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0007 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.21. | Модернизация АСДУ ПС "Борок" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0008 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.22. | Модернизация АСДУ ПС "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0009 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.23. | Модернизация АСДУ ПС "Родионовская" для реализации Программы ССПИ | Архэнерго | 000-12-1-04.40-0010 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -2.3011 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.24. | Реконструкция АТС в ПО Вельских электрических сетей | Архэнерго | 000-12-1-04.30-0333 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация ИП позволит:• Подключение всех РЭС по цифровым каналам PRI, ISDN что даст экономию по междугородней связи; • поэтапный переход к IP коммуникациям в режиме реального времени, что даст дополнительные каналы с минимальными затратами; • функцию голосовой почты и CTI-клиента; • огромное количество стандартов, таких как: SIP, TLS, SRTP и т.д. Что позволит подключение к любым внешним провайдерам связи; • интеллектуальные современные технологии мобильности – VoIP, VoWLAN, DECT; • подключение к провайдерам SIP – сервисов; • разные опции организации сети – от ТDM до SIP. • подключение каналов связи, для ведения оперативных переговоров диспетчера ЦУС. | 0 | нет | - | - | Акт тех.осв. От 03.11.2015, протокол проверки состояния от 11.10.2015 | -2.9106 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.25. | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №1 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0009 | 2012 | 2017 | № 108 от 09.04.13 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.424% | 6.424% | Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.0454 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.26. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Привокзальная" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0010 | 2012 | 2017 | № 108 от 09.04.13 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.148% | 6.148% | Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.0924 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.27. | Реконструкция АСДУ ПС 110/35 кВ №7 филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" | Архэнерго | 000-15-1-04.20-0002 | 2012 | 2015 | № 108 от 09.04.13 | не требуется | не требуется | не требуется | 111% | 3.73% | Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -6.3842 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.28. | Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Чаплино" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0002 | 2012 | 2017 | № 108 от 09.04.13 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.357% | 4.357% | Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.5414 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.29. | " Реконструкция АСДУ ПС 110/10 кВ "Вознесение" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0003 | 2012 | 2017 | № 108 от 09.04.13 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.452% | 5.452% | Реализация инвестиционного проекта необходима для телемеханизации ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.2318 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.30. | Реконструкция АСДУ ПС "Онега" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-14-1-04.20-0002 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.31. | Реконструкция АСДУ ПС №36 110/35/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0007 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.32. | Реконструкция АСДУ ПС "Кегостров" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0003 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.33. | Реконструкция АСДУ ПС "Ластола" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0004 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.34. | Реконструкция АСДУ ПС "Кехта" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0005 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.35. | Реконструкция АСДУ ПС "Хаврогоры" 110/10 кВ филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0006 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.1966 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.36. | Модернизация АСДУ ПС "Красноборск-2" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.37. | Модернизация АСДУ "Лена" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.38. | Модернизация АСДУ "Савватия" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0003 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.39. | Модернизация АСДУ "Шипицино" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.40. | Модернизация АСДУ "Яренск" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-13-1-04.40-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.41. | Модернизация АСДУ "Кодино" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.42. | Модернизация АСДУ "Онега" для реализации Программы ССПИ 2016 г. | Архэнерго | 000-14-1-04.40-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | для телемеханизации обозначенных выше ПС 35-11 кВ и обеспечения сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.43. | Организация каналов голосовой связи и передачи телеинформации между филиалом "Архэнерго" и Архангельским РДУ | Архэнерго | 000-15-2-04.40-0007 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | - | - | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -0.91112 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.44. | Установка приёмо-преобразующей аппаратуры в РЩЗ ЗРУ-110 кВ Архангельской ТЭЦ | Архэнерго | 000-11-2-04.20-2392 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 7.871% | 0% | Выполнение требования действующих НТД в части РЗиА, требования филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ (письмо №Р10-б-III-19/1568 от 14.10.2013) | 0 | нет | - | - | Требования филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ (письмо №Р10-б-III-19/1568 от 14.10.2013) | -0.81644 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.45. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции ПС-110/10 кВ №2 "Привокзальная" | Архэнерго | 000-11-1-03.13-2284 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | - | - | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -8.313 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.46. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции №1 | Архэнерго | 000-11-1-03.13-2271 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | - | - | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -13.3615 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.47. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции "Чаплино" | Архэнерго | 000-13-1-04.40-1325 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реконструкция обеспечит сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления. Включение подстанций в единую информационную сеть обеспечит существенные качественные изменения в организации эксплуатации электросетевого хозяйства. | 0 | нет | - | - | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -8.4086 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.1.48. | Реконструкция первичного оборудования АСДУ подстанции "Емецк" | Архэнерго | 000-11-1-03.13-2285 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Сбор оперативной информации о режимах работы оборудования в соответствии с Техническими требованиями Системного Оператора и для всех уровней диспетчерского управления | 0 | нет | - | - | Заключение Филиала ОАО «СО ЕЭС» Архангельское РДУ от 12.04.2013 | -16.7091 | Нет | Нет | Нет
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -19.2313
1.2.4.1.1. | Реконструкция ПС-110/10 кВ "Двинской Березник" п.Н.Чажестрово установка шунтирующего реактора, реконструкция ОРУ-110кВ | Архэнерго | 000-12-1-03.13-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Установка УШР позволит нормализовать уровень напряжений в сети 110 кВ, обеспечит надежную работу оборудования и качество энергоснабжения потребителей.Реализация проекта позволит повысить технико-экономическую эффективность функционирования распредсети 110 кВ | 0 | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2018 | Протокол заседание технического совета от 15.05.2007 №2107/4 | -19.2313 | Нет | Нет | Нет
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Архэнерго | Архэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1561.6321
1.2.5.1.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шангалы-Заячерецкая в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03012 | 2014 | 2015 | № 509 от 05.11.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 3.918% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -17.9868 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сольвычегодск-Лименда в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03013 | 2014 | 2015 | № 509 от 05.11.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 4.93% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -17.9868 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.3. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Архангельск-1,2 в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03014 | 2014 | 2015 | № 509 от 05.11.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 5.012% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -17.9868 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.4. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сольвычегодск-Харитоново в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03015 | 2014 | 2015 | № 509 от 05.11.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 4.182% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -17.9868 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.5. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Солга в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03032 | 2014 | 2015 | № 575 от 24.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 87.39% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -46.0972 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.6. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Подюга в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03033 | 2014 | 2015 | № 575 от 24.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 87.39% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -46.0972 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.7. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Волшка-Коноша в части расширения просек | Архэнерго | 000-15-1-01.12-03034 | 2014 | 2015 | № 575 от 24.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 87.39% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ г.Архангельска, Котлассокого района, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -46.0972 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.8. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Федово-Конево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0001 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.8721 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.9. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Конево-Шелохово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0002 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5769 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.10. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шелохово-Подрезовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0010 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5748 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.11. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подрезовская-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0011 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.4858 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.12. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пономаревская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0012 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.3643 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.13. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Комплекс в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0013 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого, Вельского района Архангельской области | 0 | нет | - | - | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.69195 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.14. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-Каргополь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0004 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -8.9785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.15. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Няндома-СПТФ в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0005 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.69323 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.16. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СПТФ-Волошка в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0003 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Плесецкого района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.1001 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.17. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-1 в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0009 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.4378 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.18. | Реконструкция ВЛ-110 кВ СОБР-2 в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0018 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8667 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.19. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Ровдино-У.Паденьга в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0002 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4206 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.20. | Реконструкция ВЛ-110 кВ У.Паденьга-Шенкурск в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0003 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1837 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.21. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Шенкурск-Шеговары в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0004 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.6063 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.22. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дв.Березник-Важская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0005 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.156 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.23. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Строевская-Бестужево в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0006 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5262 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.24. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Нименьга в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0017 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.5314 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.25. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Климовская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0019 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3521 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.26. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Макаровская в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-14-1-01.12-0020 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5076 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.27. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Устьевская-Козьмино в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-13-1-01.12-0019 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4092 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.28. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вельск-Пежма в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0009 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2292 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.29. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Пайтово-Долматово в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-12-1-01.12-0008 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.2126 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.30. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Жердь в части расширения просек для нужд филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» | Архэнерго | 000-11-1-01.12-0016 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности системообразующих и тупиковых ВЛ Вельского района Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.3189 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.31. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Исакогорка-1,2 на участке опор 11а, 12 и ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке опор 10-13 в местах пересечений с реконструируемым участком автодороги М8 (ООО "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013) | Архэнерго | 000-11-1-01.12-2269 | 2014 | 2015 | № 327 от 22.07.14 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 42.63% | Исполнение Договор на оказание услуги ООО "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ООО "Автодороги" 07-666/13 от 15.08.2013 | -0.36046 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.32. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Левобережная-1,2 на участке сближения с реконструируемым участком автодороги М8 в части перестановки опоры № 5 и замены ее на новую (ООО "Автодороги", договор № 07-682/13 от 20.08.2013).(ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013) | Архэнерго | 000-11-1-01.12-2270 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Исполнение Договор на оказание услуги ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ООО "Автодороги" 07-682/13 от 20.08.2013 | -0.018369 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.33. | Реконструкция электрических сетей п.Водогон для нужд ПО "Архангельские электрические сети" филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" (реконструкция ВЛ-0,4-10 кВ п. Водогон в части замены провода) | Архэнерго | 000-11-1-01.41-2190 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта позволит привести качество электроэнергии в соответствие с требованиями ГОСТ и повысит надежность электроснабжения потребителей п. Водогон Архангельской области | 0 | нет | - | - | Акт ТО №6 от 15.02.2012 | -0.57744 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.34. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Республиканская от ТП-22 для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: Архангельская область, г.Северодвинск, ул.Индустриальная, д.34" (ООО СоюзАрхСтрой) | Архэнерго | 000-11-1-01.41-2482 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Исполнение Договор на оказание услуги ООО СоюзАрхСтрой №545 от 13.10.2014 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ООО СоюзАрхСтрой №545 от 13.10.2014 | -0.0093029 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.35. | Реконструкция ВЛ-5/2 и КЛ-6кВ от ТП-20 до ТП-70 для освобождения земельного участка по ул.Р.Куликова в г.Архангельске (Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13) | Архэнерго | 000-11-1-02.32-2170 | 2013 | 2015 | №308 от 14.07.2014 | нет | нет | нет | 100% | 3.742% | Исполнение Договор на оказание услуги Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги Закрытое акционерное общество «Проектно-строительная фирма «Инстрой» 07-395/13 | -0.0050709 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.36. | Реконструкция распределительных сетей в г.Архангельске для резервирования питающих центров (Строительство и подключение к существующим электрическим сетям нового РП-10 кВ в 6 микрорайоне) | Архэнерго | 000-11-1-03.32-1165 | 2011 | 2020 | № 383 от 23.11.2012 | да | нет | нет | 1.457% | 1.457% | Выполнение мероприятий по строительству нового РП создаст возможность перспективного развития сетей 10 кВ в 6 микрорайоне округа Майская горка | 0 | нет | - | - | Акт закрытия центра питания от 08.05.2015 | -43.2618 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.37. | Реконструкция КЛ-10 кВ ф.10-14-26 ТП № 99-ТП №74 и ф.10-14-37 ТП №99-ТП №74 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства жилого дома № 15 по ул.Самойло в г.Архангельске (ИП Ершов С.Э. 07-366/13) | Архэнерго | 000-11-1-02.31-2085 | 2013 | 2015 | № 97 от 11.03.14 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 71.26% | Договор на оказание услуги ИП Ершов С.Э. 07-366/13 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ИП Ершов С.Э. 07-366/13 | -0.0039167 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.38. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №55 (4 с.ш.) до РП-2 (1 с.ш.)) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.4 | 2011 | 2019 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 2.64% | 2.64% | Осуществление технологического присоединения по договор ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | -10.7815 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.39. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (РУ-10 кВ ПС № 55) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.5 | 2011 | 2017 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 5.13% | 5.13% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | -11.3155 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.40. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №38 (1 с.ш.) до РП-2 (2 с.ш.)) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.6 | 2011 | 2019 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 2.27% | 2.27% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | -26.7283 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.41. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.8 | 2011 | 2016 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 5.497% | 5.497% | Осуществление технологического присоединения по договору №15-00766А/14 19.06.2014 ООО "БорейИнвест" | 0 | нет | - | - | Договор №15-00766А/14 19.06.2014 ООО "БорейИнвест" | -3.4271 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.42. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Дополнительная КЛ-10 кВ от ПС №27 (2 с.ш.) до РП-3 (1 с.ш.)) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.9 | 2011 | 2016 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 6.291% | 6.291% | Осуществление технологического присоединения по договору №15-00766А/14 19.06.2014 ООО "БорейИнвест" | 0 | нет | - | - | Договор №15-00766А/14 19.06.2014 ООО "БорейИнвест" | -7.3987 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.43. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-1 (1 с.ш.) до РП-2 (2 с.ш.)) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.13 | 2011 | 2019 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 3.115% | 3.115% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | -8.2952 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.44. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от РП-2 (1 с.ш.) до РП-3 (2 с.ш.) ) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.14 | 2011 | 2019 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 3.498% | 3.498% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | -8.3038 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.45. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС № 27 до нового РП) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.18 | 2011 | 2020 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 0.9889% | 0.9889% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгениевич | 0 | нет | - | - | Договору ТП 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгениевич | -17.5803 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.46. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (КЛ-10 кВ от ПС № 55 до нового РП) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.19 | 2011 | 2020 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 2.459% | 2.459% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгениевич | 0 | нет | - | - | Договору ТП 4365А/13 от 28.01.2014 ИП Казаринов Виктор Евгениевич | -33.9313 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.47. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске (Перезавод ф. 27-13 с ПС № 27 на новое РП) | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.20 | 2011 | 2020 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 3.301% | 3.301% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №3382А/13 от 05.11.2013 ООО "СпецСтройПроект" | -7.9006 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.48. | Реконструкция КЛ-6 кВ ф.06-12 "РП-10 1 ТП-28с" для освобождении земельного участка, расположенного в зоне застройки реконструируемого объекта АЗС №386 по адресу: г. Архангельск, Соломбальский округ, ул.Адмирала Кузнецова (ООО ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014) | Архэнерго | 000-11-1-02.32-2549 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Договор на оказание услуги ООО ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ООО ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт №07-121/14 от 20.02.2014 | -0.0054475 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.49. | Реконструкция КЛ-0,4кВ от ТП-376 для освобождения земельного участка, расположенного в зоне строительства многоэтажного жилого дома по проспекту Ленинградский в городе Архангельске (НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014) | Архэнерго | 000-11-1-02.41-2475 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | Договор на оказание услуги НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги НП Строим вместе №07-120/14 от 18.02.2014 | -0.23706 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.50. | Реконструкция КЛ-0,4 кВ от ТП №153 до ВРУ пр.Ломоносова, 88 для освобождении земельного участка под строительство | Архэнерго | 000-11-1-02.41-2553 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | Договор на оказание услуги ООО "Смена" №1215 от 06.10.2014 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги ООО "Смена" №1215 от 06.10.2014 | -0.025227 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.51. | Реконструкция КЛ-10 кВ и КЛ-0,4кВ от РП-21 в районе ул.Свободы для освобождения земельного участка, расположенного по адресу: г.Архангельск, пр.Ломоносова, 175, корпус 1 (Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014) | Архэнерго | 000-11-1-02.41-2417 | 2014 | 2015 | № 460 от 03.10.2014 | нет | нет | нет | 100% | 1.638% | Исполнение Договор на оказание услуги Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014 | 0 | нет | - | - | Договор на оказание услуги Туркин Игорь Николаевич 12А/14-В от 10.06.2014 | -0.59023 | 16.93% | 9.7901 | Нет
1.2.5.1.52. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Котлас" г.Котлас в объеме замены КРУН-10 кВ | Архэнерго | 000-13-1-03.13-0004 | 2016 | 2018 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Котласа, снижение эксплутационных затрат на обслуживание, повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2019 | Акт технического освидетельствования от 20.05.2008 | 127.179 | 41.69% | 6.7297 | 8.0563
1.2.5.1.53. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Онега" г.Онега в части замены трансформаторов мощностью 2х10 МВА на 2х16 МВА | Архэнерго | 000-14-1-03.13-0003 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения потребителей г. Онеги и Онежского района Архангельской области, 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4.Исполнение обязательств по договорам № 3430П/11 МУ Администрация МО Покровское, № 15-02641П/14 ГБСУ АО Онежский дом-интернат для престарелых и инвалидов, №15-00691П/15 ООО Эталон | № 3430П/11 МУ Администрация МО Покровское, № 15-02641П/14 ГБСУ АО Онежский дом-интернат для престарелых и инвалидов, №15-00691П/15 ООО Эталон | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2020 | Акт закрытия центра питания б/н Акт технического состояния от 11.11.2014 Договоры ТП: № 3430П/11 МУ Администрация МО Покровское (дата заключения договора 28.11.2011) № 15-02641П/14 ГБСУ АО Онежский дом-интернат для престарелых и инвалидов (дата заключения договора 02.09.2014) №15-00691П/15 ООО Эталон (дата заключения договора 21.09.2015) | 111.7453 | 155.7% | 6.6092 | 6.7307
1.2.5.1.54. | Реконструкция ПС110/10 № 42 "Карпогоры" в с.Карпогоры Пинежского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х6,3 МВА на трансформаторы мощностью 2х10 МВА | Архэнерго | 000-11-1-03.13-0745 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существуюзих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение договоров ТП№ 17А/13 Карпогорская коммунальная электросеть МО Пинежский муниципальный район, № 15-00197А/14 ГБУЗ Архангельской области Карпогорская ЦРБ, №15-00748А/14 СУ СК России по Архангельской области и НАО, №15-02242А/14 МБОУ Карпогорская СОШ №118. | № 17А/13 Карпогорская коммунальная электросеть МО Пинежский муниципальный район, № 15-00197А/14 ГБУЗ Архангельской области Карпогорская ЦРБ, №15-00748А/14 СУ СК России по Архангельской области и НАО, №15-02242А/14 МБОУ Карпогорская СОШ №118. | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2020 | Акт закрытия центра питания б/н от 08.05.2015 Договоры ТП: № 17А/13 Карпогорская коммунальная электросеть МО Пинежский муниципальный район (дата заключения договора 13.09.2013), № 15-00197А/14 ГБУЗ Архангельской области Карпогорская ЦРБ (дата заключения договора 30.06.2014) №15-00748А/14 СУ СК России по Архангельской области и НАО (дата заключения договора 19.05.2014) №15-02242А/14 МБОУ Карпогорская СОШ №118 (дата заключения договора 28.08.2014) | -25.341 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.55. | Реконструкция ПС 35/10 "Кошкино" д.Кошкино в части замены ячеек КРУН-10 кВ | Архэнерго | 000-13-2-01.32-0628 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение эксплутаци-онных затрат на обслуживание, повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Акт технического состояния от 04.07.2011 | -5.3687 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.56. | Техническое перевооружение ПС 35/10 №22 Тройная гора в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.57. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.58. | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ №138 "Понамаревская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.59. | Техническое перевооружение ПС 35/6кВ 401 "Мезенская ДЭС" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.60. | Техническое перевооружение ПС-20 35/6 "Черный Яр" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.61. | Техническое перевооружение ПС-70 110/35/10 "Жаровиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.62. | Техническое перевооружение ПС-36 110/35/10 "Рикасиха" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.63. | Техническое перевооружение ПС 110/10 №203 "Заячерецкая" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.64. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 128 "Чекуевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.65. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 134 "Шалакуша" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.66. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ № 139 "Подюга" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.67. | Техническое перевооружение ПС110/10 кВ № 116 "Онега" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.68. | Техническое перевооружение ПС35/10 кВ № 121 "Волошевская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.69. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ №132 "Самково" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.70. | Техническое перевооружение ПС 35/10кВ № 120 "Наволок" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.71. | Техническое перевооружение ПС 110/10кВ № 119 "Скарлахта" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.72. | Техническое перевооружение ПС 110/35/10кВ № 142 "Каргополь" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.73. | Техническое перевооружение ПС35/10кВ 135 "Макаровская" в части замены МВ-10кВ и ПСН-35 КВ на вакуумные выключатели | Архэнерго | 000-15-1-03.31-0618 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | - | - | Ведомость дефектов от 30.06.2015 | -8.7074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.74. | Реконструкция ПС35/10 №18 "Заостровье" в Приморском районе Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА. | Архэнерго | 000-11-1-03.21-0088 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 4126А/13 ООО Экомет, №1905А/11 ООО Сфера, № 3935А/13 СТ Нива . | № 4126А/13 ООО Экомет, №1905А/11 ООО Сфера, № 3935А/13 СТ Нива . | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2018 | Акт закрытия центра питания б/н от 08.05.2015 Договоры ТП: № 4126А/13 ООО Экомет (дата заключения договора 15.01.2014) №1905А/11 ООО Сфера (дата заключения договора 06.10.2011) № 3935А/13 СТ Нива (дата заключения договора 27.01.2014) | 4.6688 | 21.93% | 9.4264 | 19.35
1.2.5.1.75. | Реконструкция ТП № 396 и строительство отпайки от РУ-0,4 кВ ТП № 396 в сторону ВЛ-157/1 и ВЛ-157/2 в округе Варавино-Фактория г.Архангельска | Архэнерго | 000-11-1-03.32-1064 | 2012 | 2015 | № 140 от 13.05.2013 | нет | нет | нет | 100% | 0.9577% | В связи с многочисленными обращениями потребителей было проведено обследование внешних электрических сетей. В целях улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей необходимо произвести работы по увеличению мощности ТП и перераспределению нагрузки в сетях 0,4 кВ | 0 | нет | - | - | Акт ТО от 23.08.2008 | -0.85092 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.76. | Реконструкция ТП-82 в целях повышения надежности электроснабжения здания Администрации Архангельской области по пр.Троицкий, 49 в г.Архангельске | Архэнерго | 000-11-1-03.31-2295 | 2015 | 2015 | № 1220 от 02.12.14 | нет | нет | нет | 100% | 0% | Реконструкция ТП № 82 в части монтажа АВР позволит значительно сократить время перехода на резервное электроснабжение в случае технологических нарушений в электрической сети с помощью исключения человеческого фактора. | 0 | нет | - | - | Жалоба Правительства Архангельской области №050 от 05.02.2012 | -0.4923 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.77. | Реконструкция РП-2 в г. Вельске | Архэнерго | 000-12-1-03.31-0002 | 2011 | 2017 | № 443 от 14.12.2011 | не требуется | нет | нет | 1.48% | 1.48% | Для обеспечения электроснабжения социально важных и производственных потребителей, безопасности обслуживающего персонала, замены изношенного оборудования необходима реализация проекта | 0 | нет | - | - | Отчет о результатах технического обследования РП в г. Вельске, на основании Договора №202/07-07 от 26.07.2007 | -17.4355 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.78. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-2. | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.7 | 2011 | 2019 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 2.347% | 2.347% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | -7.3108 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.79. | Реконструкция сетей в г.Северодвинске. РП-6. | Архэнерго | 000-11-2-01.41-0004.12 | 2011 | 2017 | № 10 от 22.01.2013 | да | да | да | 3.527% | 3.527% | Осуществление технологического присоединения по договору ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | 0 | нет | - | - | Договор ТП №4028А/13 от 19.12.2013 ООО "Промтрейд" | -5.8434 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.80. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10/6 кВ №1(3 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0012 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.21472 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.81. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/6кВ №7(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0013 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.82. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №70 Жаровиха(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0014 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.83. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10/6 кВ №14(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0015 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.84. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №2 Привокзальная(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0016 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.85. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №38(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0017 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.86. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №36(1 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0018 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.87. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №55(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0019 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.88. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №67 Южная(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0020 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.89. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №27 Северодвинская(2 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0021 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.14315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.90. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №62 Кегостров(1 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0022 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.91. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №9н(1 компл.) | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0023 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.92. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ 3134 Шалакуша(1 компл.) | Архэнерго | 000-14-1-04.20-0003 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.93. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №302 Лименда(1 компл.) | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0007 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.94. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №312 Савватия(1 компл.) | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0008 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.95. | Модернизация системы АЧР ПС 35/10 кВ №315 КПД(1 компл.) | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0009 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.96. | Модернизация системы АЧР ПС 110/35/10 кВ №341 Ильинск(1 компл.) | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0010 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.97. | Модернизация системы АЧР ПС 110/10 кВ №362 Лена(1 компл.) | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0011 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования аварии от 09.12.2013 №176 | -0.071573 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.98. | Модернизация защит от дуговых замыканий в ячейках 6-10 кВ ПС №10 | Архэнерго | 000-11-1-04.60-0001 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №9 от 08.09.2010 | -0.35474 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.99. | Модернизация защит от дуговых замыканий в ячейках 6-10 кВ ПС №7 | Архэнерго | 000-11-1-04.60-0002 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №9 от 08.09.2010 | -0.35474 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.100. | Модернизация защит от дуговых замыканий в ячейках 6-10 кВ ПС№70 "Жаровиха" | Архэнерго | 000-11-1-04.60-0003 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №9 от 08.09.2010 | -0.35474 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.101. | Модернизация защит от дуговых замыканий в ячейках 6-10 кВ ПС №123 "Малошуйка" | Архэнерго | 000-14-1-04.60-0001 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №12 от 12.09.2010 | -0.69132 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.102. | Модернизация защит от дуговых замыканий в ячейках 6-10 кВ ПС№102 | Архэнерго | 000-14-1-04.60-0002 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Архангельской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №12 от 12.09.2010 | -0.69132 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.103. | Создание систем гарантированного питания СДТУ здания аппарата управления филиала "Архэнерго" | Архэнерго | 000-15-1-04.20-0008 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Создание отказоустойчивой системы обработки и хранения данных, централизации хранения и обслуживания данных, создания современной инженерной инфраструктуры, обеспечения серверного оборудования филиала «Архэнерго» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №1 от 03.11.2015 | -1.1211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.104. | Создание систем гарантированного питания СДТУ здания РПБ ПО АЭС | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0008 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Создание отказоустойчивой системы обработки и хранения данных, централизации хранения и обслуживания данных, создания современной инженерной инфраструктуры, обеспечения серверного оборудования филиала «Архэнерго» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №2 от 03.11.2015 | -1.1211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.105. | Создание систем гарантированного питания СДТУ здания РПБ ПО ПЭС | Архэнерго | 000-14-1-04.20-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Создание отказоустойчивой системы обработки и хранения данных, централизации хранения и обслуживания данных, создания современной инженерной инфраструктуры, обеспечения серверного оборудования филиала «Архэнерго» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №3 от 03.11.2015 | -1.1211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.106. | Создание систем гарантированного питания СДТУ здания РПБ ПО ВЭС | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0007 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Создание отказоустойчивой системы обработки и хранения данных, централизации хранения и обслуживания данных, создания современной инженерной инфраструктуры, обеспечения серверного оборудования филиала «Архэнерго» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №4 от 03.11.2015 | -1.1211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.107. | Создание систем гарантированного питания СДТУ здания РПБ ПО КЭС | Архэнерго | 000-13-1-04.20-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Создание отказоустойчивой системы обработки и хранения данных, централизации хранения и обслуживания данных, создания современной инженерной инфраструктуры, обеспечения серверного оборудования филиала «Архэнерго» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №5 от 03.11.2015 | -1.1211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.108. | Реконструкция систем связи ПС "Брин-Наволок" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.109. | Реконструкция систем связи ПС "Кехта" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-11-1-04.20-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.110. | Реконструкция систем связи ПС "Родионовская" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.111. | Реконструкция систем связи ПС"Важская" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.112. | Реконструкция систем связи ПС "Усть-Паденьга" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0003 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.113. | Реконструкция систем связи ПС "Благовещенск" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.114. | Реконструкция систем связи ПС "Кокшеньга" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.115. | Реконструкция систем связи ПС "Шеговары" для реализации Программы ССПИ 2015-2017 гг. | Архэнерго | 000-12-1-04.20-0006 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта необходима для модернизации систем связи и СДТУ ПС 11 кВ и обеспечения голосовой связи и сбора оперативной информации для всех уровней диспетчерского управления. | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол технического совещания представителей ОАО "СО ЕЭС" и ОАО "Россетей" от 01.12.2014 | -1.3823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.116. | Создание серверных помещений и СКС здания аппарата управления филиала "Архэнерго" | Архэнерго | 000-15-1-04.20-0156 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | повышение надежности работы компьютерного оборудования, увеличение скорости информационного обмена, улучшение управляемости кабельных систем здания аппарата управления | 0 | нет | - | - | Организация системы хранения данных для нужд Филиала Архэнерго в соответствии с "СН 512-78 "Инструкция по проектированию зданий и помещений для электронно-вычислительных машин" №244 от 22.12.1978, от 24.02.2000 | -38.1689 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.117. | Приобретение оптических смонтированных волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики ПАО «МРСК Северо-Запада» "Архэнерго" по направлениям "Емецк-Обозерская"(ОАО "МегаФон"ДКП ЕО 18.06.2014ДОП ЕО 09.04.2013) | Архэнерго | 000-15-2-06.70-0153 | 2014 | 2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Выкуп ВОЛС по Договор ДОП ЕО 09.04.2013 с ОАО "Мегафон | 0 | нет | - | - | Договор ДОП ЕО 09.04.2013 с ОАО "Мегафон | -3.8409 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.118. | Реконструкция ПС35/6 №19 "Уйма" в п.Уемском Приморского района Архангельской области в части замены силовых трансформаторов мощностью 2х4 МВА на трансформаторы мощностью 2х6,3 МВА. Проект | Архэнерго | 000-11-1-03.21-0314 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Повышение надежности электроснабжения потребителей 2.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 3.Исполнение обязательств по договорам ТП № 15-00929А/14 ООО Импульс, №15-01751А/14 ООО Энергомакс, № 15-02745А/15 ООО РАЛАН 4. Исполнение требований актов ТО | № 15-00929А/14 ООО Импульс, №15-01751А/14 ООО Энергомакс, № 15-02745А/15 ООО РАЛАН | нет | - | - | Договоры ТП: № 15-00929А/14 ООО Импульс (дата заключения договора 07.05.2014) №15-01751А/14 ООО Энергомакс (дата заключения договора 13.08.2014) № 15-02745А/15 ООО РАЛАН ((дата заключения договора 06.10.2015) Акт ТО от 01.04.2011 Акт ТО от 29.12.2010 | -2.2581 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.119. | Реконструкция КЛ-10 кВ от ТП 71 в г.Вельске Архангельской области. Проект | Архэнерго | 000-12-1-01.41-0310 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Разработка проекта необходима для обеспечения надежности электроснабжения существующих потребителей, для обеспечения возможности технологического присоединения новых потребителей | 0 | нет | - | - | Акт расследования технологического нарушения №403 от 25.02.2014 Акт расследования технологического нарушения №780 от 16.09.2014 | -1.3092 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.120. | Реконструкция помещений подвала административного здания по адресу: ул. Свободы, д. 3, в части, принадлежащей филиалу «Архэнерго» | Архэнерго | 000-15-1-06.10-0614 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 11.41% | 0% | для более эффективного использования пространства подвального помещения, для оборудования отдельных систем вентиляции, холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, и монтажу оборудования физико-химической лаборатории | 0 | нет | - | - | Технический отчет №59.0-20-01 от 2013 года | -2.586 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.121. | Реконструкция топливного склада нефтепродуктов для опасного производственного объекта «Мезенская ДЭС» с установкой дополнительного резервуара вертикального стального РВС-1000 | Архэнерго | 000-11-1-06.20-1698 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Для улучшения качества хранения топлива и предотвращения серьезных аварий на объекте «Мезенская ДЭС» | 0 | нет | - | - | Предписание ГУ МЧС России №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | -10.9371 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.122. | Устройство ограждения ПС №48 «Емецк», монтаж оборудования ВН и периметровой сигнализации | Архэнерго | 000-11-1-03.13-2497 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта позволит выполнить приказ генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.09.2014 № 473 «О разработке целевых программ» (распоряжение Архэнерго от 06.10.2014 № 72), а так же привести в соответствие ПС № 48 в с.Емецк Холмогорского района Архангельской области, с программой антитеррористической защищенности объектов | 0 | нет | - | - | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -1.5361 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.123. | Устройство ограждения ПС №14, монтаж оборудования ВН и периметровой сигнализации | Архэнерго | 000-11-1-03.13-2498 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта позволит выполнить приказ генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» от 17.09.2014 № 473 «О разработке целевых программ» (распоряжение Архэнерго от 06.10.2014 № 72), а так же привести в соответствие ПС № 14 в г.Архангельске, с программой антитеррористической защищенности объектов | 0 | нет | - | - | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -0.65338 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.124. | Техническое перевооружение РПБ-5 с.Карпогоры в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2544 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | -0.8983 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.125. | Техническое перевооружение ПС "Карпогоры" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2544 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | -0.8983 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.126. | Техническое перевооружение ПС "Труфанова гора" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2544 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | -0.8983 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.127. | Техническое перевооружение ПС "Шилега" в части установки автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2544 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Обеспечение системой «автоматическая установка пожарной сигнализации и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России № 120 от 21.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №121 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №122 от 20.11.2014 Акт проверки соблюдения требования пожарной безопасности ГУ МЧС России №123 от 20.11.2014 | -0.8983 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.128. | Реконструкция Мезенской ДЭС в части замены дизель-генераторов №1, 2 | Архэнерго | 000-11-1-06.20-1713 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В случае реализации инвестиционного проекта технико-экономические показатели работы дизельной электростанции значительно улучшатся за счет снижения затрат на техническое обслуживание дизель-генератора и уменьшения удельного расхода дизельного топлива и масла. В настоящее время наблюдается увеличение годовой выработки элекроэнергии и нагрузки при прохождении осеннее-зимнего максимума | 0 | нет | - | - | Выработка ресурса оборудования в соответствии с паспортными данными Дизель-генератор №1 введен в эксплуатацию в 1990 г. и эксплуатируется на сегодняшний день ч наработкой мото/часов равной 87,211 тыс. Дизель-генератор №2 введен в эксплуатацию в 1991 г. и эксплуатируется на сегодняшний день с наработкр мото/часов равной 89,000 тыс. Моторесурс, в соответствии с паспортными данными составляет 80 тыс. мото/часов | -33.2652 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.129. | Обустройство территории Виноградовского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО | Архэнерго | 000-12-2-06.20-0025 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Установка колючей проволоки, шлагбаума и турникета позволит предотвратить несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию РПБ Виноградовского РЭС. | 0 | нет | - | - | Акт обследования от 26.10.2014 специалистом по безопасности ПО ВЭС | -1.972 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.130. | Обустройство территории Вельского РЭС производственного отделения «Вельские электрические сети» инженерно-техническими средствами охраны» ИТСО | Архэнерго | 000-12-2-06.20-0026 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Установка колючей проволоки, шлагбаума и турникета позволит предотвратить несанкционированное проникновение посторонних лиц на территорию РПБ Вельского РЭС. | 0 | нет | - | - | Акт обследования от 26.10.2014 специалистом по безопасности ПО ВЭС | -0.93249 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.131. | Автоматическая система пожаротушения на Мезенской ДЭС | Архэнерго | 000-11-1-06.20-1699 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 6.893% | 0% | позволит снизить вероятность быстрого распространения огня при пожаре, локализацию очага возгорания и повысит уровень безопасности персонала ДЭС | 0 | нет | - | - | Предписание ГУ МЧС России №26/1/1 от 22.05.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | -3.7103 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.132. | Реконструкция автоматической системы пожарной сигнализации на РПБ-3 ПО "Архангельские электрические сети" в г. Архангельске | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2418 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 7.263% | 0% | Оборудовать РПБ-3 современной системой пожарной сигнализации | 0 | нет | - | - | Предписание ГУ МЧС России №232/1/1 от 02.06.2014 г. "Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах зашиты и предотвращению угрозы возникновения пожара" | -1.1777 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.133. | Реконструкция гаража на 50 автомобилей в ремонтном боксе административно-бытового корпуса, производственного отделения "Архангельские электрические сети" в объеме организации отвода отработанных газов от выхлопных труб автотранспорта | Архэнерго | 000-11-1-06.20-2408 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 6.893% | 0% | устранение замечаний по предписанию Управления Роспотребнадзора по Архангельской области от 11.11.2013 №497/пр | 0 | нет | - | - | предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучии человека по Архангельской области от 11.11.2013 №497/пр | -0.47485 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.134. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390995 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.135. | Приобретение автомобиля ГАЗ - 27527, двигатель УМЗ-4216, ГУР, 7 мест | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.136. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390945 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.137. | Приобретение автомобиля ГАЗ - 27527, двигатель УМЗ-4216, ГУР, 7 мест | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.138. | Приобретение автомобиля ГАЗ-33081 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.139. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390995 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.140. | Приобретение автомобиля ГАЗ 33081-1093 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.141. | Приобретение автомобиля ГАЗ-34039-32 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.142. | Приобретение машины бурильно - крановой БКМ-317A-01 с ДРУ на ГАЗ-33081 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.143. | Приобретение Автогидроподъемника Socage T-319 на ГАЗ-33088 с двухрядной кабиной | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.144. | Приобретение автомобиля КамАЗ 53504-46 с КМУ ИТ-180 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.145. | Приобретение Многофункционального крана-манипулятора АРК-2 с КМУ ИМ-240 на КАМАЗ-43118 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.146. | Приобретение автомобиля УАЗ 3163 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.147. | Приобретение Машины бурильно - крановой БМ-205Д-01 на МТЗ - 82.1 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.148. | Приобретение Прицепа для перевозки снегоходов и лодок | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.149. | Приобретение Полуприцепа автомобильного ТСМ 993920- S19 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.150. | Приобретение Полуприцепа автомобильного ППБ 20-21-12К | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.151. | Приобретение Снегохода «Тайга» | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.152. | Приобретение Снегохода "Буран 4ТД" | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.153. | Приобретение Снегохода "Варяг 550 V" | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.154. | Приобретение Снегохода "Буран 4ТД" | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0015 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол ТС 15.10.2014; "План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -46.3133 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.155. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390995 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №1-5 от 20.04.2015 | -1.3184 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.156. | Приобретение Фургона-мастерской на базе ГАЗ-33081 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0002 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №6 от 20.04.2015 | -1.2853 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.157. | Приобретение автомобиля ГАЗ-3897-0000010-15 "Егерь-2 короткая база" | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0003 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №1 от 20.04.2015 | -0.72218 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.158. | Приобретение автомобиля ГАЗ - 27057-264 (4*4), двигатель УМЗ-4216, ГУР, 7 мест | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0004 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №2-4 от 20.04.2015 | -1.2782 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.159. | Приобретение автомобиля ВАЗ 2131( 5 дв.) | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0005 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №1-3 от 20.04.2015 | -0.57703 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.160. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390995 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0006 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №1-4 от 20.04.2015 | -1.0534 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.161. | Приобретение автомобиля УАЗ - 390945 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0007 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №5-8 от 20.04.2015 | -1.0534 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.162. | Приобретение автомобиля ГАЗ-331063 Валдай-Фермер (кузов 5 м.) | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0008 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №4 от 20.04.2015 | -0.68839 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.163. | Приобретение автомобиля УАЗ-3163 (бенз., компл. "Лимитед") | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0009 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №5,9 от 20.04.2015 | -1.1923 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.164. | Приобретение Прицепа для перевозки снегоходов и лодок ТАЙГА 8213 B7 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0010 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол №45 от 30.01.2015 | -0.60612 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.165. | Приобретение Трала низкорамный 935912 | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0011 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол №1 от 17.04.2015 | -0.59777 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.166. | Приобретение лодки Беркут SC | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0012 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №6-7 от 20.04.2015 | -0.25884 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.167. | Приобретение Снегохода Буран- 4ТД | Архэнерго | 000-15-1-07.10-0013 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | приобретение автотранспорта взамен пришедешей в негодность автотехники, с целью коплектования РЭС и их участков, для оперативного реагирования на нештатные ситуации и проведение плановых осмотров и ремонтов | 0 | нет | 0 | 0 | акт обследования ОС №7 от 20.04.2015, Протокол №45 от 30.01.2015 | -0.99867 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.168. | Оборудование и приборы для диагностики, испытаний и измерений | Архэнерго | 000-15-1-07.30-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения. - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии. - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети. - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | - | - | Дефектный акт от 02.03.2015 прибора Р-5206 (Тангес 2000) Дефектный акт №16.04.2014(АИМ-90) Требования п.5.7.12СТО34.01.-24.1.-001-2014 Правила ПБ в электросетевом комплекме ОАО "Россети" (АТВ-20) Протокол №15-03/6 от 22.11.2014(коммутаторы) Протокол №1 от 13.02.2015 калибратор Ресурс-К2М Протокол совещания НТС от 09.05.2015 №5 Справка о непрегодности РЕТОМ-ВЧ №180 от 03.02.2015 | -2.8838 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.1.169. | Оборудование связи | Архэнерго | 000-15-1-07.30-0002 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения. - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии. - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети. - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | - | - | Протокол №15-03/6 от 22.11.2014 | -8.1351 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Архэнерго |  | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -19.5196
2.1. | Технологическое присоединение Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -13.8081
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -13.8081
2.1.2.1.1. | Строительство ПС 110/10 кВ "Центральная" с заходами КЛ 110 кВ и заходами КЛ 10 кВ в г. Архангельске. Проект. (887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр 50-02/559 от 09.12.2013 ООО Санвест 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 50-02/555 от 03.10.2014 ООО Аквилон-Бюро ) | Архэнерго | 000-11-2-03.13-0003 | 2008 | 2014 | нет | нет | нет | нет | 100% | 100% | Со строительством ПС «Центральная» будет обеспечена возможность переключения части нагрузок с ПС №1, ПС №14, а также будет обеспечена возможность технологического присоединения объектов жилищного строительства суммарной мощностью 5,7 МВт, объектов делового назначения суммарной мощностью 13,8 МВт, объектов Северного федерального арктического университета суммарной мощностью 6,2 МВт | 887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр 50-02/559 от 09.12.2013 ООО Санвест 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 50-02/555 от 03.10.2014 ООО Аквилон-Бюро | нет | письмо ПАО «МРСК Северо-Запада» от 02.09.2014 №МР2/22-01-02/7311 | 2018 | Договоры ТП №887А/12 от 28.04.2012 ООО Норд-Центр 50-02/559 от 09.12.2013 ООО Санвест 149А/11 от 10.03.2011 ООО Инвестиционно-производственная компания 50-02/555 от 03.10.2014 ООО Аквилон-Бюро | -13.8081 | Нет | Нет | Нет
2.2. | Прочее новое строительство Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -5.7115
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Архэнерго | Архэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -5.7115
2.2.2.1.1. | Строительство ПС-110 кВ "Беломорская" с заходами ВЛ-110. | Архэнерго | 000-11-2-03.13-0053 | 1993 | 2022 | нет, договор ПИР 1989 года (корректировка проекта) | нет | да | нет | 99.29% | 99.07% | Аренда земли | 0 | нет | - | - | Договор о землепользовании № 1/5810 Решение ГорСовета №251/3 от 26.12.89 | -2.4517 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.1.2. | Строительство автоматизированной системы контроля удельного расхода топлива (АС КУРТ) ДГУ Мезенской ДЭС | Архэнерго | 000-11-2-04.40-2287 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Внедрение современной автоматизированной системы в ходе реализации данного проекта существенно повысит информационную вооруженность Мезенской ДЭС и позволит проводить более качественный анализ её работы с последующим планированием | 0 | нет | - | - | Представление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Архангельской области от 02.07.2007 № 08-10/02-07 ; Акт внеплановой проверки соблюдения требований водоохранного законодательства Комитета по экологии Архангельской области от 20.07.2009 №16-23/20. | -3.2597 | 0.1785% | 27.4633 | Нет
3. | Прочее Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 234.1571
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1659.3789
1.1. | Технологическое присоединение Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -213.4968
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -190.0102
1.1.1.2.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Вологдаэнерго | 001-26-0-00.00-0000 | 2014 | 2020 | проектирование выполняется хоз.способом | не требуется | не требуется | не требуется | 34.82% | 21.42% | Исполнение договоров ТП | Договоры ТП (26-03073В/14 от 09.07.2014, 26-03082В/14 от 09.07.2014, 26-03086В/14 от 09.07.2014, и др.)Договоры ТП (№26-04000ВУ/14 от 18.08.2014; №26-03958ВУ/14 от 14.08.2014; №26-03884ВУ/14 от 10.08.2014; и др.) | нет | нет | 0 | Договоры ТП (26-03073В/14 от 09.07.2014, 26-03082В/14 от 09.07.2014, 26-03086В/14 от 09.07.2014, и др.)Договоры ТП (№26-04000ВУ/14 от 18.08.2014; №26-03958ВУ/14 от 14.08.2014; №26-03884ВУ/14 от 10.08.2014; и др.) | -190.0102 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -23.4866
1.1.2.2.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" в г. Вологда (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; ОХК Конструктор Дог. № ВЭ2.6-13\0520 от 27.06.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; ) | Вологдаэнерго | 000-21-1-01.33-0002 | 2013 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | да | нет | нет | 69.72% | 4.909% | «Реконструкция ВЛ-6 кВ "Керамик" в г. Вологда» позволит обеспечить выполнение обязательств по договорам ТП, повысить надежность электроснабжения потребителей, уменьшить число аварийных отключений, сократить затраты на эксплуатацию и ремонт и снизить ущерб от недоотпуска электроэнергии, снизить потери электроэнергии | Договоры ТП (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; ОХК Конструктор Дог. № ВЭ2.6-13\0520 от 27.06.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; ) | нет | нет | 0 | Договоры ТП (Барсегян А. В. Дог. № ВЭ2.6-13\0007 от 14.01.13; Сазанов А. Н., ИП Дог. № ВЭ2.6-13\0044 от 22.09.11; Стройиндустрия ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0084 от 14.02.13; ОХК Конструктор Дог. № ВЭ2.6-13\0520 от 27.06.13; Агроторг, ООО Дог. № ВЭ2.6-13\0619 от 02.09.13; ) | -20.5544 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.2.2. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Вологдаэнерго | 002-26-0-00.00-0000 | 2014 | 2016 | наличие в соответствии с реестром | не требуется | не требуется | не требуется | 96.3% | 20.24% | Исполнение договоров ТП | Договоры ТП(ВЭ2.1-13\2184 от 18.09.2013, ВЭ2.1-13\2226 от 25.09.2013, ВЭ2.6-13\0633 от 12.09.2013, и т.д.) Договоры ТП (26-04238ВУ/14 от 29.08.2014, 26-01915ВУ/14 от 06.05.2014и др.) | нет | нет | 0 | Договоры ТП(ВЭ2.1-13\2184 от 18.09.2013, ВЭ2.1-13\2226 от 25.09.2013, ВЭ2.6-13\0633 от 12.09.2013, и т.д.) Договоры ТП (26-04238ВУ/14 от 29.08.2014, 26-01915ВУ/14 от 06.05.2014и др.) | -2.2207 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.2.3. | Реконструкция ячейки №5 РУ-10кВ на ПС Восточная в г.Вологда (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13; ) | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-3640 | 2015 | 2015 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Технологическое присоединение к сетям "Вологдаэнерго" объекта заявителя Областные электротеплосети | Договор ТП (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13; ) | нет | нет | 0 | Договор ТП (Областные электротеплосети, Вологда Дог. № ВЭ2.6-13\0400 от 08.05.13; ) | -0.71153 | Нет | Нет | Нет
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1445.8821
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -65.3537
1.2.1.2.1. | Реконструкция ВЛ 35 кВ в габаритах 110 кВ Восточная-Городская-Северная-Западная в 2-х цепном исполнении | Вологдаэнерго | 000-21-1-01.21-0018 | 2012 | 2019 | № 361 от 07.08.2015 | да | да | нет | 7.549% | 7.549% | Реализация проекта позволит обеспечить надежность энергоснабжения потребителей города Вологда, осуществить подключения новых потребителей, которые ранее были не возможны по техническим причинам. Позволит осуществить ремонтную схему ВЛ-110 кВ Центральная -1, -2. Позволит отключить на время реконструкции ПС 110/35/10 «Восточная» и ПС 110/35/6 кВ «Западная». | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2016 | «Схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018г.г.» утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области от 05.02.2014 № 19 | -82.3651 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.2.2. | Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-0014 | 2008 | 2016 | № 61 от 14.02.2013 | да | да | да | 71.23% | 45.09% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существуюзих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП №26-02560В/14 Бурлова Татьяна Анатольевна , ВЭ2.6-13\0485 Областные электротеплосети, № 26-01535В/14 ООО "ТеплоДом. Строительное управление 4" | ТП №26-02560В/14 Бурлова Татьяна Анатольевна , ВЭ2.6-13\0485 Областные электротеплосети, № 26-01535В/14 ООО "ТеплоДом. Строительное управление 4" | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2015 | Акт закрытия центра питания АЗЦП-5 от 05.04.2015 Акт-предписание №01-МР-2009 по результатам тематической проверки "Эксплуатация ПС 35-110 кВ" в ПО Вологодские электрические сети филиала Вологдаэнерго (дата заключения договора 24.02.2009 Договоры ТП: №26-02560В/14 Бурлова Татьяна Анатольевна (дата заключения договора 18.07.2014) ВЭ2.6-13\0485 Областные электротеплосети, Вологда (дата заключения договора 25.05.2015) № 26-01535В/14 ООО "ТеплоДом. Строительное управление 4" (дата заключения договора 20.06.2014) | -24.6805 | 19.03% | 7.7953 | Нет
1.2.1.2.3. | Реконструкция ПС 110 кВ Калинино (замена силового трансформотра 6,3 МВА на 2,5 МВА) | Вологдаэнерго | 000-22-1-03.13-0003 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Необходимость осуществления данного проекта обусловлена высокими потерями и неудовлетворительным состоянием существующего силового трансформатора, а именно отсутствует возможность регулировки напряжения. | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт тех освидетельствования силового трансформатора №2 ПС 110/10 кВ Калинино от 18.02.2014 №1 | -19.1563 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.2.4. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35кВ Можайское ТМ-2500\35\10х2 на ТМН-6300\35\10х2 | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.21-0002 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3. Исполнение обязательств по договорам ТП № ВЭ2.1-14\0175 Муравьева Илона Андреевна, № 26-03143В/15 Марков Александр Сергеевич, № 26-04006В/15 Дурягин Михаил Михайлович, № 26-00918В/15 Пономарев Алексей Леонидович | ТП № ВЭ2.1-14\0175 Муравьева Илона Андреевна, № 26-03143В/15 Марков Александр Сергеевич, № 26-04006В/15 Дурягин Михаил Михайлович, № 26-00918В/15 Пономарев Алексей Леонидович | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2016 | Акт закрытия центра питания №АЗЦП-3 от 05.04.2015 Договоры ТП: № ВЭ2.1-14\0175 Муравьева Илона Андреевна (дата заключения договора 05.03.2014) № 26-03143В/15 Марков Александр Сергеевич (дата заключения договора 17.08.2015) № 26-04006В/15 Дурягин Михаил Михайлович (дата заключения договора 21.09.2015) № 26-00918В/15 Пономарев Алексей Леонидович (дата заключения договора 29.04.2015) | 19.2203 | 25.58% | 9.7728 | 13.8801
1.2.1.2.5. | Создание автоматизированных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Вологдаэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Вологдаэнерго | 000-26-1-05.20-0018 | 2012 | 2020 | № 474 от 28.12.12 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.305% | 2.305% | Установку счетчиков с защитой от хищений типа РиМ на опорах ВЛ-0,4 кВ и вводах ТП (КТП), с передачей информации по PLC (силовой сети) и RF (радиоканалу) на УСПД, устанавливаемом на ТП позволит исключить несанкционированное вмешательство в работу приборов учета и безучётное пользование электроэнергией. Передача информации с УСПД и счетчиков на вводах ТП(КТП) на диспетчерские пункты филиала осуществляется по GSM каналу. | 0 | нет | нет | 0 | Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности утверждена Советом директоров ОАО "МРСК Северо-Запада" от 30.12.2014 | 41.6279 | 39.48% | 7.1968 | 8.5574
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -37.8579
1.2.2.2.1. | Реконструкция ПС 110 кВ Шексна, для оснащения устройствами АОПО и УПАСК (ПА) | Вологдаэнерго | 000-25-1-03.13-0158 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Необходимость установки устройств противоаварийной автоматики на подстанциях определена требованиями ОАО СО ЕЭС Вологодского РДУ: письмо №Р18-б1-III-19-40 от 17.01.2013. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -9.4483 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.2.2. | Реконструкция ПС 110 кВ Искра (ПО ЧЭС) для оснащения устройствами АОПО и УПАСК (ПА) | Вологдаэнерго | 000-25-1-03.13-0157 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Необходимость установки устройств противоаварийной автоматики на подстанциях определена требованиями ОАО СО ЕЭС Вологодского РДУ: письмо №Р18-б1-III-19-40 от 17.01.2013. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -4.7241 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.2.3. | Реконструкция ПС 110 кВ Кириллов для оснащения устройствами АОПО и УПАСК (ПА) | Вологдаэнерго | 000-23-1-03.13-0002 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Необходимость установки устройств противоаварийной автоматики на подстанциях определена требованиями ОАО СО ЕЭС Вологодского РДУ: письмо №Р18-б1-III-19-40 от 17.01.2013. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -4.7241 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.2.4. | Реконструкция ПС 110 кВ Кубенское для оснащения устройствами АОПО и УПАСК (ПА) | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-3645 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Необходимость установки устройств противоаварийной автоматики на подстанциях определена требованиями ОАО СО ЕЭС Вологодского РДУ: письмо №Р18-б1-III-19-40 от 17.01.2013. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -4.7241 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.2.5. | Модернизация ПА Бабаево-Чагодощенского узла | Вологдаэнерго | 000-25-1-03.13-0003 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Необходимость установки устройств противоаварийной автоматики на подстанциях определена требованиями ОАО СО ЕЭС Вологодского РДУ: письмо №Р18-б1-III-19-1068 от 01.07.2013. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -6.0741 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.2.6. | Техническое перевооружение ПС Тарнога в части создания системы противоаварийной автоматики | Вологдаэнерго | 000-24-1-04.60-0001 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация инвестиционного проекта повысит надёжность работы электросетевого комплекса, уменьшит вероятность возникновения аварийных ситуаций и позволит минимизировать объемы отключения потребителей электрической энергии. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -8.1631 | Нет | Нет | Нет
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -48.6636
1.2.3.2.1. | Модернизация телемеханизации ПС Вожегодского РЭС | Вологдаэнерго | 000-21-1-04.30-0053 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Инвестиционный проект «Телемеханизация подстанций Вожегодского РЭС» предусматривает улучшение управляемости электрических сетей и повышение надежности электроснабжения потребителей. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -14.5517 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.2. | Модернизация телемеханизации ПС Кадуйского РЭС | Вологдаэнерго | 000-25-1-04.30-0104 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение уровня надежности энергоснабжения, учет электроэнергии и снижение потерь в Кадуйском районе. Улучшение оперативности действий диспетчерского персонала. Снижение времени на восстановление нормального режима сетей после аварий. Получение диспетчером в режиме реального времени полной картины по нагрузкам и отключениям на объектах Кадуйского РЭС. Оперативное управление нагрузками в момент аварийных переключений или предотвращения аварий. Объективное восприятие ситуации на объектах энергетики и анализ произошедших аварийных отключений. Своевременное получение данных о состоянии работы подстанций диспетчерами ОДС, ЦУС и РДУ. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -11.0451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.3. | Модернизация телемеханизации ПС Вашкинского РЭС | Вологдаэнерго | 000-23-1-04.30-0031 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение уровня надежности энергоснабжения, учет электроэнергии и снижение потерь в Вышкинском районе. Улучшение оперативности действий диспетчерского персонала. Снижение времени на восстановление нормального режима сетей после аварий. Получение диспетчером в режиме реального времени полной картины по нагрузкам и отключениям на объектах Вышкинского РЭС. Оперативное управление нагрузками в момент аварийных переключений или предотвращения аварий. Объективное восприятие ситуации на объектах энергетики и анализ произошедших аварийных отключений. Своевременное получение данных о состоянии работы подстанций диспетчерами ОДС, ЦУС и РДУ. | 0 | нет | нет | 1 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -7.8465 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.4. | Модернизация ДП Кирилловского РЭС | Вологдаэнерго | 000-23-1-04.30-0032 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение уровня надежности энергоснабжения, учет электроэнергии и снижение потерь в Кирилловском районе. Улучшение оперативности действий диспетчерского персонала. Снижение времени на восстановление нормального режима сетей после аварий. Получение диспетчером в режиме реального времени полной картины по нагрузкам и отключениям на объектах Кадуйского РЭС. Оперативное управление нагрузками в момент аварийных переключений или предотвращения аварий. Объективное восприятие ситуации на объектах энергетики и анализ произошедших аварийных отключений. Своевременное получение данных о состоянии работы подстанций диспетчерами ОДС, ЦУС и РДУ. | 0 | нет | нет | 2 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -5.231 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.5. | Модернизация ОИК ЦУС Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | 000-26-1-04.30-0010 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Замена ОИКа на более функциональный и надежный программно-аппаратный комплекс на базе современных технических решений, отвечающий действующим требованиям, предъявляемым к системам СДТУ и АСДУ в электроэнергетике, и обеспечивающий более высокий качественный уровень при решении множества основных технологических и организационных задач. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -4.4143 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.6. | Приобретение системы управления и мониторинга сетью связи | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.30-0003 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение данного инвестиционного проекта позволит успешно и эффективно эксплуатировать телекоммуникационную сеть филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Вологдаэнерго», проводить единую техническую политику в сфере ИТ, обеспечить учет и мониторинг состояния каналов связи. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -3.4744 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.7. | Приобретение оборудования для организации каналов диспетчерской связи до подстанций | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.30-0004 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение данного инвестиционного проекта позволит успешно и эффективно организовать каналы диспетчерской связи до ПС операционной зоны ЦУС Вологдаэнерго и выполнить требования Вологодского РДУ в части исполнения программы ССПИ. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -1.03 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.2.8. | Приобретение оборудования телемеханики для реализации программы ССПИ | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.30-0005 | 2017 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение данного инвестиционного проекта позволит успешно и эффективно эксплуатировать системы телемеханики на энергообъектах Вологдаэнерго. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -1.0707 | Нет | Нет | Нет
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1294.0069
1.2.5.2.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шекснинская 1,2 с отпайками на ПС 110/10 кВ Искра, ПС 110/10 кВ Заягорба, ПС 110/10 кВ Нифантово и Шекснинскую ГЭС: 1 пусковой комплекс (головной участок от РПП-1 до отпайки на ПС Искра) | Вологдаэнерго | 200-25-1-01.12-0001 | 2011 | 2017 | № 377 от 28.08.2014 | да | да | нет | 8.384% | 3.189% | После ввода реконструируемых ВЛ-110 кВ ожидается прирост объема реализации электроэнергии за счет увеличения пропускной способности линии, планируется сокращение числа аварийных отключений при дальнейшем росте энергопотребления, сокращение затрат на капитальный ремонт линий, так же снижение технических потерь электроэнергии. | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2018 | Расчёты режимов, согласованные филиалом СО ЕЭС "Вологодское РДУ" письмом от 09.08.2013 № Р18-б1-III-19-1292; Акт оценки тех состояния от 29.01.2010 | -25.495 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.2. | Реконструкция ВЛ 110,35,10 кВ в местах пересечений с объектом строительства "Система магистральных газопроводов Ухта-Торжок. II нитка (Ямал)". Участок 1767,8-1851,8 км в зоне ответственности ПО "Тотемские электрические сети"" | Вологдаэнерго | 000-24-1-01.12-0001 | 2012 | 2015 | да, приказ № 276 от 03.07.2013 | да | да | нет | 100% | 44.33% | Реализация проекта является обязательством со стороны ОАО «МРСК Северо - Запада» по договору на возмездное оказание услуг. | 0 | нет | нет | 0 | Договор на оказание услуг по выносу сетей, №ВЭ2.6-12\0505 от 06.08.2012 | -56.7763 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.3. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Тотьма 2 - Власьевская в части расширения просек | Вологдаэнерго | 000-24-1-01.12-0002 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.8434 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.4. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Устюженская в части расширения просек | Вологдаэнерго | 000-25-1-01.12-0003 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.5915 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.5. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино-Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0003 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.6336 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.6. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Коротовская" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-0003 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.4394 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.7. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "В.Устюг - Дымково 1,2" с отпайкой на ПС "Борки" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0006 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.3066 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.8. | Реонструкция ВЛ 110 кВ "Заовражье - РП Красавино"с отпайкой на ПС "Приводино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0012 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.7516 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.9. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "РП Красавино - В. Устюг" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0013 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3758 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.10. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово-1" с отпайкой в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.12-0010 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5008 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.11. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кубенское - Новленское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.12-3743 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.95518 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.12. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Суда 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-0002 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.62107 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.13. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кадуй 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.658 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.14. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тотьма 2 - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0004 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1654 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.15. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Биряково - Погорелово" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5591 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.16. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога - Власьевская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0006 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1654 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.17. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Чагода 2" в ПО "ЧЭС" в чатси расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3629 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4148 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.18. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бечевинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3630 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.789 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.19. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дорожная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3631 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.5526 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.20. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Воробьево-Шуйское" в ПО "ВЭС" в части расшрения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.12-3740 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.5114 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.21. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Батран 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3632 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.8783 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.22. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Дымково-К.Городок"с отп. На ПС "У. Алексеево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0007 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.665 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.23. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "К.Городок-Калинино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0008 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3492 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.24. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Никольск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0009 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3852 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.25. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Калинино-Зеленцово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0010 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2862 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.26. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "ВНефёдово - Никольский Торжок" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.12-0003 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.53068 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.27. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Ростилово-Скалино с отп. на ПС Плоское" в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.12-3741 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.646 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.28. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабушкино - Рослятино" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0007 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.2496 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.29. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Рослятино - Зеленцово" в ПО "ТЭС" в чатси расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0008 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.3319 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.30. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-Заячерецкая" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.12-0009 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.063 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.31. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Харовск-Вожега" в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.12-3742 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.679 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.32. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Петриневская 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3633 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.6515 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.33. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Бабаевская 1" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3634 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.77383 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.34. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Кипелово 2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3635 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.3795 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.35. | Расширение просеки ВЛ 110 кВ "Шексна 1,2" в ПО "ЧЭС" | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.12-3636 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.0953 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.36. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.12-0011 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.41593 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.37. | Реконструкция ВЛ 110 кВ "Николоторжская 1,2" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.12-0004 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.6114 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.38. | Реконструкция ВЛ-110 "Очистные 1,2" в двухцепном исполнении | Вологдаэнерго | 000-21-1-01.12-0004 | 2012 | 2020 | № 348 от 11.08.2014 | да | нет | нет | 2.263% | 2.263% | Повышение надежности потребителей г. Сокола | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт обследования тех состояния от 10.10.2014 | -45.3258 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.39. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Нюксенском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на провод с большей пропускной способностью, замена грозозащитного троса, замена опор | Вологдаэнерго | 000-22-1-01.12-0002 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация проекта позволит снизить аварийность по сети 110 кВ, и затраты на аварийно-восстановительные работы, расширит объем реализуемой продукции и даст возможность дальнейшему развитию инфраструктуры северо-восточных районов Вологодской области. | 0 | нет | нет | 0 | Акт обследования технического состояния воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" от 03.04.2015; Акты расследования технологического нарушения (аварии) № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015 | -89.1744 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.40. | Реконструкция ВЛ-110кВ «Тарнога-НПС» в Тарногском районе Вологодской области: замена провода АС-95/16 на провод с большей пропускной способностью, замена грозозащитного троса, замена опор | Вологдаэнерго | 000-22-1-01.12-0003 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Реализация проекта позволит снизить аварийность по сети 110 кВ, и затраты на аварийно-восстановительные работы, расширит объем реализуемой продукции и даст возможность дальнейшему развитию инфраструктуры северо-восточных районов Вологодской области. | 0 | нет | нет | 0 | Акт обследования технического состояния воздушной линии электропередачи ВЛ 110 кВ "Тарнога-НПС" от 03.04.2015; Акты расследования технологического нарушения (аварии) № 501 от 03.01.2015, № 502, 503, 505 от 04.01.2015, № 506 от 08.01.2015, № 507 от 14.01.2015, № 513 от 24.01.2015, № 514 от 25.01.2015 | -92.1593 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.41. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Бережное -Кумзеро в части расширения просек | Вологдаэнерго | 000-21-1-01.21-0003 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.538 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.42. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Коврижино - Кириллов" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1321 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.43. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Антушево - Артюшино" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0002 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.1784 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.44. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Бережное - Кумзеро" в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.21-0022 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.2893 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.45. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вожега - Деревенька" в ПО "ВЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-21-1-01.21-0023 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0094 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.46. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Данилов Починок" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.21-0002 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.81761 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.47. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.21-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.2048 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.48. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная (отпайка на ГАЗ)" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0001 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.43307 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.49. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсарская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0002 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.43307 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.50. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Нестеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0003 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8189 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.51. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пяжельская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0004 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8189 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.52. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Къярда" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.53. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Приводино-Удима" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0004 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5551 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.54. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Удима-Ломоватка" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.75355 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.55. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Белоусово-Ежозеро" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0003 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.72757 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.56. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Шольская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0004 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6197 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.57. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Анненская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.14725 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.58. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Урусовская" в ПО "ТЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-24-1-01.21-0006 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8889 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.59. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Абакановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0006 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.38677 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.60. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Вешняки" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0007 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7989 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.61. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ягницкая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0008 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.5079 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.62. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Поповская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0009 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1857 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.63. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Дёмино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0006 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4571 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.64. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тарнога-Нюксеница 1.2" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0007 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4391 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.65. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Сараево" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0008 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.80952 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.66. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Пиксимовская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0006 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.37777 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.67. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Андреевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0007 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.53968 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.68. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никоновская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0008 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3492 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.69. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Тешемлинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0010 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8656 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.70. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Барановская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0011 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1454 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.71. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма 1,2" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0012 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.72. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Газовая" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0013 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.73. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Лесная" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0014 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.74. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Талицы" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0015 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.46639 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.75. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Нестерово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0016 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5185 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.76. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеново-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0017 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1193 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.77. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Чебсара-Юрочкино" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0018 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3059 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.78. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0019 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.46639 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.79. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Щетинское-Ермаково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0020 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.69958 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.80. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма-Макарово" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0021 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.27983 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.81. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0022 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3992 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.82. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Аксеновская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0023 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.83. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Палема-Покрово" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0009 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0727 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.84. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Подольское-Никола" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 000-25-1-01.21-0024 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4509 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.85. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никола-Быково" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0025 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4509 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.86. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Домозеровская" в ПО "ЧЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-25-1-01.21-0026 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.88991 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.87. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Никольск-Завражье" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0010 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.86089 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.88. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Луза-Палема" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0011 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4666 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.89. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Покрово-Кузино" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0012 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.89958 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.90. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Косково-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0013 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4567 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.91. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "К.Городок-Н.Енангск" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0014 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4509 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.92. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Н.Енангск-В.Ентала" в ПО "ВУЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-22-1-01.21-0015 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7314 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.93. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская - Ольховская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0009 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4956 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.94. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Ивановская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0010 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.81252 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.95. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Георгиевская" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0011 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.19346 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.96. | Реконструкция ВЛ 35 кВ "Сизьма - Талицы" в ПО "КЭС" в части расширения просек | Вологдаэнерго | 004-23-1-01.21-0012 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта необходима для повышения надежности электроснабжения потребителей и приведения электроустановок в соответствии с требованиями НТД, ПУЭ и «Положением о технической политике в распределительном электросетевом комплексе». | 0 | нет | нет | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.76803 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.97. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Слободка" Тотемского района | Вологдаэнерго | 000-24-1-01.32-0014 | 2013 | 2017 | № 138 от 24.11.2014 | да | нет | нет | 9.624% | 9.624% | Вследствие реализации проекта будет проведена реконструкция ВЛ 10 кВ, которая из-за продолжительного срока службы имеют большой технический износ и не обеспечивают нормального электроснабжения социально-значимых потребителей и населения МО«Мосеевского». | 0 | нет | нет | 0 | Акт технического освидетельствования № 1 от 10.12.2010 | -16.3367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.98. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "Село" Тотемского района | Вологдаэнерго | 000-24-1-01.32-0015 | 2013 | 2017 | № 116 от 24.09.2014 | да | нет | нет | 8.743% | 8.743% | В результате проведенных работ по реконструкции будут заменены дефектные опоры, провод, усилена изоляция, за счет чего повысится надежность электроснабжения социально-значимых потребителей и населения МО «Верхтолшменского» и пос. Карица | 0 | нет | нет | 0 | Акт технического освидетельствования № 1 от 28.01.2011 | -7.144 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.99. | ВЛ-10 кВ Пеганово и ВЛ-10 кВ Скородум Великоустюгского района Вологодской области | Вологдаэнерго | 000-22-1-01.32-0007 | 2013 | 2017 | № 156 от 30.09.2014 | да | нет | нет | 10.47% | 10.44% | В результате проведенных работ по реконструкции будут заменены дефектные опоры, провод, повысится надежность электроснабжения социально-значимых потребителей, даст возможность дальнейшему развитию инфраструктуры Великоустюгского района Вологодской области. | 0 | нет | нет | 0 | Акты технического освидетельствования от февраля 2014 года | -11.8776 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.100. | Реконструкция отпайки ВЛ-10 кВ Феклуха Верховажского района» | Вологдаэнерго | 000-24-1-01.32-0002 | 2013 | 2017 | № 122 от 25.06.2013 | да | нет | нет | 7.466% | 7.466% | Повышение надежности электроснабжения социально-значимых потребителей и населения поселка Феклуха. Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | нет | нет | 0 | Акт технического освидетельствования № 15/10 от 07.04.2010 | -7.5974 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.101. | Реконструкция ПС 110кВ Кубенское | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-0031 | 2018 | 2020 | срок выполнения ПИР 2018 год | нет | да | нет | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существуюзих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП №26-00778В/15 ООО ГАММА, № 26-03566В/15 Приятелев Вячеслав Викторович, № 26-01808В/15 Смирнов Андрей Михайлович, № 26-04232В/15 Панкратов Борис Владимирович, № ВЭ2.1-12\3460 Архипенков Евгений Валерьевич 5. Исполнение требований актов ТО | №26-00778В/15 ООО ГАММА, № 26-03566В/15 Приятелев Вячеслав Викторович, № 26-01808В/15 Смирнов Андрей Михайлович, № 26-04232В/15 Панкратов Борис Владимирович, № ВЭ2.1-12\3460 Архипенков Евгений Валерьевич | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2018 | Акт закрытия центра питания АЗЦП-6 от 05.04.2015 Договоры ТП: №26-00778В/15 ООО ГАММА (дата заключения договора 20.03.2015) № 26-03566В/15 Приятелев Вячеслав Викторович (дата заключения договора 28.08.2015) № 26-01808В/15 Смирнов Андрей Михайлович (дата заключения договора 29.05.2015) № 26-04232В/15 Панкратов Борис Владимирович (дата заключения договора 07.10.2015) № ВЭ2.1-12\3460 Архипенков Евгений Валерьевич (дата заключения договора 25.12.2012) Акт ТО от 2009 года | -92.8214 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.102. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Анненский Мост" Вытегорского РЭС | Вологдаэнерго | 000-23-1-03.13-0001 | 2012 | 2020 | № 140 от 10.04.2014 | да | нет | нет | 5.123% | 5.122% | 1. ПС 110 кВ с ПС Анненский Мост" должна стать вторым источником питания 1. ПС: ПС35/10 Ольховская (зафиксированный максимум 608 кВА, 2. ПС 35/6 Водороздельная, зафиксированный 5-летний максимум 2 970 кВА, 3. ПС 35/6 "Рубеж", зафиксированный 5-летний максимум 1430 кВА, 50% нагрузки 4. ПС Пахомовская, зафиксированный 5-летний максимум 1845 кВА 5. ПС Новинковская, загрузка 20%, расположенных на всем протяжении шлюзовой системы Волго-Балтийского водного пути в Вытегорском районе. В случае возникновения нештатной ситуации в период навигации без электроэнергии остаются все гидросооружения района. В перспективе планируется перевод части нагрузок по 35 кВ с ПС Белоусово и резервирование нагрузки системы Волго-Балтийского водного пути. 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3. Исполнение обязательств по договорам ТП №26-01090К/15 ГУП ВО "Вологдаоблстройзаказчик",26-01917К/14 Юлбарисова Наталья Вячеславовна, 26-04916К/14 Алёшичев Николай Васильевич , 26-02463К/15 Панфилов Александр Алексеевич | П №26-01090К/15 ГУП ВО "Вологдаоблстройзаказчик",26-01917К/14 Юлбарисова Наталья Вячеславовна, 26-04916К/14 Алёшичев Николай Васильевич , 26-02463К/15 Панфилов Александр Алексеевич | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2018 | Договоры ТП: №26-01090К/15 ГУП ВО "Вологдаоблстройзаказчик" (дата заключения договора 11.06.2015) 26-01917К/14 Юлбарисова Наталья Вячеславовна (дата заключения договора 30.05.2014) 26-04916К/14 Алёшичев Николай Васильевич (дата заключения договора 31.10.2014) 26-02463К/15 Панфилов Александр Алексеевич (дата заключения договора 01.07.2015) Акт технического освидетельствования от 06.09.2012 | -133.6242 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.103. | Реконструкция ПС 110 кВ Грязовец (реконструкция устройств РЗА, ПА) | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация инвестиционного проекта обеспечит замену длительно эксплуатируемых устройств РЗА и повысит надежность работы оборудования подстанции. | 0 | нет | нет | 0 | Требование системного оператора, изложенное в письме от 18.09.2014 № Б12-2-2-19-11718, и разработанная на его основании Программа создания комплексов противоаварийной автоматики на подстанциях филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго", утверждена первым заместителем директора - главным инженером филиала Пинижаниновым А.В. 28.11.2014, согласована главным диспетчером филиала ОАО "СО ЕЭС" Вологодское РДУ Богуславским В.Р. 28.11.2014. | -6.0245 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.104. | Реконструкция ПС 110 кВ Бабаево (замена силового трансформатора 16 МВА на равный по мощности) | Вологдаэнерго | 000-25-1-03.13-0002 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемый результат – замена силового трансформатора, имеющего дефект изоляционной части конструкции трансформатора, выраженный в наличии частичных разрядов повышенной плотности с выделением водородсодержащих газов, возможность дополнительного подключения потребителей. | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт технического освидетельствования от 10.02.2010 | -23.3981 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.105. | Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-0028 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | да | нет | 0% | 0% | Реализация проекта «Реконструкция ПС 110/35/10кВ Восточная» позволит заменить устаревшее оборудование, имеющее 96% технического износа (срок эксплуатации более 30 лет) на современное высокотехнологическое оборудование. Это снизит затраты на эксплуатацию, увеличит пропускную способность сетей, значительно повысит сетевую надежность объекта, в том числе электроснабжение социально-значимых объектов, позволит поддерживать уровень качества электроэнергии согласно ГОСТ-13109-97 | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2018 | Акт технического освидетельствования от 01.09.2010 | -141.9462 | 11.35% | 17.0069 | Нет
1.2.5.2.106. | Реконструкция ПС 110 кВ Зеленцово Никольского р-на (замена силового тр-ра) | Вологдаэнерго | 000-22-1-03.13-0002 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | да | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта повысит надёжность и даст возможность дальнейшему развитию инфраструктуры Никольского района Вологодской области. | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт технического освидетельствования № 2 от 18.02.14 | -17.9248 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.107. | Реконструкция ПС 110/6 кВ Борки Великоустюгского района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на равные по мощности, реконструкция ОРУ-110 кВ, реконструкция ОПУ с ЗРУ 6 кВ | Вологдаэнерго | 000-22-1-03.13-0001 | 2018 | 2020 | срок выполнения ПИР 2018 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Задачами реализации проекта являются повышение надежности работы сети, повышение качества передаваемой электроэнергии, замена оборудования объекта с истекшим нормативным сроком эксплуатации с целью повышения надежности электроснабжения производственных и социально-значимых объектов. Так же большая часть основного силового оборудования ПС является не ремонтно пригодным, т.к. отсутствуют запасные части и комплектующие и требует полной замены на современное. От данной ПС запитаны важные потребители городской сети, перерыв в электроснабжении которых может привести к серьёзным последствиям для жителей города и многочисленных гостей города в период новогодних праздников (приложения Акты тех освидетельствования ПС 110/6 кВ «Борки», Акты расследования технологических нарушений) | 0 | нет | нет | 0 | Акт № 3 от 20.02.2014 технического освидетельствования ПС 110/6 кВ "Борки" Великоустюгского РЭС ПО "Великоустюгские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" Акт расследования технологического нарушения (аварии) № 605 от 16.10.2013 | -105.7242 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.108. | Реконструкция ПС 35 кВ Искра Вологодский р-н, с переводом на класс напряжения 110 кВ | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.13-0101 | 2013 | 2017 | срок выполнения ПИР - ноябрь 2015 | нет | да | нет | 3.361% | 0.1575% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам 26-06084В/14 Антипин Алексей Юрьевич, № 26-02831В/15 Степаненко Андрей Сергеевич, 26-04176В/15 Холодилова Елена Валентиновна , 26-04217В/15 Щербакова Екатерина Александровна ) 5. Исполнение требований актов ТО | 6-06084В/14 Антипин Алексей Юрьевич, № 26-02831В/15 Степаненко Андрей Сергеевич, 26-04176В/15 Холодилова Елена Валентиновна , 26-04217В/15 Щербакова Екатерина Александровна ) | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2016 | Акт закрытия центра питания АЗЦП-1 от 05.04.2015 Договоры ТП: № 26-06084В/14 Антипин Алексей Юрьевич (дата заключения договора 29.12.2014) № 26-02831В/15 Степаненко Андрей Сергеевич (дата заключения договора 24.07.2015) 26-04176В/15 Холодилова Елена Валентиновна (дата заключения договора 28.10.2015) 26-04217В/15 Щербакова Екатерина Александровна (дата заключения договора 12.10.2015) Акт ТО 28.05.2013 | 348.0009 | 57.09% | 4.9764 | 4.3564
1.2.5.2.109. | Реконструкция ОРУ 35 кВ ПС Благовещенье | Вологдаэнерго | 000-22-1-03.21-0100 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | нет | да | нет | 0% | 0% | Реконструкция ОРУ 35 кВ обусловлена необходимостью подключения ПС в рассечку к ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье и ВЛ 35 кВ Благовещенье – Дружба (Золотавцево) для обеспечения надежного энергоснабжения новых объектов, появляющихся в связи с развитием программы «Великий Устюг - Родина Деда Мороза»: Ледовый дворец, Дом Деда Мороза, 2 очереди Зоосада. | 0 | нет | нет | 0 | Акт обследования подстанции 35/10 кВ "Благовещенье" от 27.05.2010 | -28.8235 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.110. | Замена силовых трансформаторов на ПС-35кВ Ягница ТМ-1600\35\10х2 на ТМН-2500\35\10х2 | Вологдаэнерго | 000-25-1-03.21-0004 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП №№ №ВЭ2.5-13\1665 , 26-02902Ч/15,ВЭ04-12\0578, ВЭ04-12\051 5. Исполнение требований актов ТО | № ВЭ2.5-13\1665, 26-02902Ч/15,ВЭ04-12\0578, ВЭ04-12\0511 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт закрытия центра питания (приложение к приказу от 19.01.2015 №3) Договоры ТП: №ВЭ2.5-13\1665 Зайцев В.Ю. (дата заключения договора 18.09.2013) № 26-02902Ч/15 Зайцева Галина Геннадьевна (дата заключения договора 27.07.2015) № ВЭ04-12\0578 Беляков Михаил Евгеньевич (дата заключения договора 12.04.2012) № ВЭ04-12\0511 Ябров Александр Леонидович (дата заключения договора 12.04.2012) Акт ТО от 10.02.2010 | 55.9877 | 73.75% | 4.3227 | 4.7269
1.2.5.2.111. | Реконструкция ПС 35 кВ "Молочное" | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.21-0111 | 2014 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | да | нет | 0.01347% | 0.009386% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП № ВЭ2.6-14\0012 ООО ВолСтройТранс, № ВЭ2.6-13\0701 ООО Олимп-Строй, 26-03645В/15 Шмелькова Елена Владимировна, №ВЭ2.1-12\3138 Рогалёва Н.П. 5. Исполнение требований актов ТО | № ВЭ2.6-14\0012 ООО ВолСтройТранс, № ВЭ2.6-13\0701 ООО Олимп-Строй, 26-03645В/15 Шмелькова Елена Владимировна, №ВЭ2.1-12\3138 Рогалёва Н.П. | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт закрытия центра питания №АЗЦП-4 от 05.04.2015 Договоры ТП: № ВЭ2.6-14\0012 ООО ВолСтройТранс (дата заключения договора 24.02.2014) № ВЭ2.6-13\0701 ООО Олимп-Строй (дата заключения договора 14.11.2013) 26-03645В/15 Шмелькова Елена Владимировна (дата заключения договора 01.09.2015) №ВЭ2.1-12\3138 Рогалёва Н.П. (дата заключения договора 06.12.2012) Заявки на ТП № 26-04252В/15 ПАО МегаФон № 26-03542В/15 Администрация Вологодского муниципального района Акт ТО от 27.06.2013 | 142.297 | 30.15% | 7.1367 | 10.66
1.2.5.2.112. | Реконструкция ПС 35 кВ Маега | Вологдаэнерго | 000-21-1-03.21-0112 | 2013 | 2017 | № 325 от 28.07.14 | да | да | нет | 5.83% | 5.825% | 1. Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП № 26-02744В/15 Присухонское, СХПК, 26-02571В/14 ООО ТеплоДом. Строительное управление 4 5. Исполнение требований актов ТО | № 26-02744В/15 Присухонское, СХПК, 26-02571В/14 ООО ТеплоДом. Строительное управление 4 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2015 | Акт закрытия центра питания №АЗЦП-2 от 05.04.2015 Договоры ТП: № 26-02744В/15 Присухонское, СХПК (дата заключения договора 07.08.2015) 26-02571В/14 ООО ТеплоДом. Строительное управление 4 (дата заключения договора 03.09.2014) Акт ТО от 28.05.2013 | -125.0196 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.113. | Реконструкция ПС 35 кВ Нюксеница | Вологдаэнерго | 000-22-1-03.21-0001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | повышение надежности электроснабжения существующих социально важных объектов (дом культуры, основная общеобразовательная школа, д/сад, больница, почта) повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | Акт технического освидетельствования от 20.02.2014 №4 | -100.0787 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.114. | Приобретение ВОЛС (Сокол-Кубенское-Вологда) | Вологдаэнерго | 008-26-5-04.30-0001 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск потери связи между подстанциями. | 0 | нет | нет | 0 | Договор от 01.03.2013 № ВЭ 0.3-13/0181 с ООО "ТелеСвязь" | -1.1529 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.115. | Приобретение ВОЛС (Вологда-Вытегра) (ООО "ТелеСвязь") | Вологдаэнерго | 008-26-5-04.30-0002 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск потери связи между подстанциями. | 0 | нет | нет | 0 | Договор от 23.04.2013 № ВЭ 2.6-13/0384 с ООО "ТелеСвязь" | -5.0382 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.116. | Приобретение ВОЛС (Череповец- Тихвин) | Вологдаэнерго | 008-26-5-04.30-0003 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск потери связи между подстанциями. | 0 | нет | нет | 0 | Договор от 01.12.2013 № ВЭ 2.6-13/0428 с ОАО "МегаФон" | -13.1259 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.117. | Приобретение ВОЛС (Кириллов - Белозерск) | Вологдаэнерго | 008-26-5-04.30-0004 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск потери связи между подстанциями. | 0 | нет | нет | 0 | Договор от 10.06.2013 № ВЭ 2.6-12/0771 с ОАО "МегаФон" | -1.4197 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.118. | Приобретение ВОЛС (Вологда-Вытегра) (ОАО "МегаФон") | Вологдаэнерго | 008-26-5-04.30-0005 | 2013 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск потери связи между подстанциями. | 0 | нет | нет | 0 | Договор от 01.07.2013 " ВЭ 0.6-13/0385 с ОАО "МегаФон" | -4.9173 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.119. | Приобретение автомобилей ОВБ (Вездеход "ТРЭКОЛ", ГАЗ и др.) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0053 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 27.34% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -9.6905 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.120. | Приобретение автомобилей бригадных линейных ( УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ и др.) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0054 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -119.5156 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.121. | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов марки ФОРД | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0055 | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -1.1154 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.122. | Приобретение легковых автомобилей для обеспечения технологических процессов марки ВАЗ | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0056 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -0.55772 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.123. | Приобретение БКМ на автомобильном шасси (на шасси ГАЗ, КАМАЗ, ДТ, ТГ, МТЗ, ТТ и др.) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0057 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 10.59% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -46.3075 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.124. | Приобретение автокранов | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0058 | 2018 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -14.7449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.125. | Приобретение автоподъемников, автовышек | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0059 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 16.51% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -37.2819 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.126. | Приобретение экскаваторов на а/м шасси | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0060 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -1.464 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.127. | Приобретение многофункциональных кранов-манипуляторов на а/м шасси | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0061 | 2017 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -23.8427 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.128. | Приобретение электролаборатории | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0062 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -1.2549 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.129. | Приобретение масловозов, топливозаправщиков | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0063 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -1.1852 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.130. | Приобретение автопогрузчиков | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0064 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -0.62744 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.131. | Приобретение грузовых автомобилей общего назначения (КАМАЗ, ГАЗ, МАЗ, УРАЛ и др.) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0065 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 3.986% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -48.9752 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.132. | Приобретение легковых служебных автомобилей марки УАЗ | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0066 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -3.5297 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.133. | Приобретение легковых служебных автомобилей марки Тойота | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0067 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -8.4251 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.134. | Приобретение легковых служебных автомобилей марки ВАЗ | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0068 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -0.41829 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.135. | Приобретение автобусов | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0069 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -2.6492 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.136. | Приобретение колесной техники (МТЗ, МУП, ХТЗ, Т-150,ЧЛМЗ ДЭМ, HARTUNG и др.) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0070 | 2017 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -11.8726 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.137. | Приобретение гусеничной техники | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0071 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 60.67% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -73.748 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.138. | Приобретение прицепов автомобильных | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0072 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -2.2317 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.139. | Приобретение полуприцепов автомобильных | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0073 | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -12.4442 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.140. | Приобретение тракторных прицепов | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0074 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -0.38344 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.141. | Приобретение снегоходов | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.10-0075 | 2015 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 31.62% | 0% | Повышение надежности, экономичности, безопасности и безаварийной работы автотранспортной техники, выполнение планов ТО и ремонта, решение проблемы простоев техники в связи с вынужденным ремонтом из-за большого износа за счет обновления парка автотранспортных средств. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 27 | -7.5404 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.142. | Приобретение оборудования в рамках программы по организации и внедрению инфраструктуры информационно-технологических систем (ИТ-инфраструктуры) | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.20-0001 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 7.058% | 0% | Модернизация оборудования связи позволит увеличить пропускную способность сетей, увеличить объемы передаваемой телеинформации, организовать новые каналы передачи команд релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также организовать новые и модернизировать существующие каналы диспетчерской связи с энергообъектами. Замена устаревшего оборудования позволит сократить затраты на обслуживание, на аренду каналов связи, а также повысит надежность и эффективность коммуникаций при проведении работ и ликвидации аварийных ситуаций. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 26 | -72.6842 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.2.143. | Приобретение диагностических устройств неразрушающего контроля и мониторинга оборудования в рамках целевой программы | Вологдаэнерго | 000-26-1-07.30-0002 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 20.28% | 0% | Приобретение оборудования необходимо для замены в производственных отделениях устаревших приборов не обеспечивающих требуемую точность измерений. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол от 20.07.2015 № 25 | -14.9363 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1893.536
2.1. | Технологическое присоединение Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2. | Прочее новое строительство Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1893.536
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Вологдаэнерго | Вологдаэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1893.536
2.2.2.2.1. | Строительство ВЛ 35 кВ Дымково-Благовещенье | Вологдаэнерго | 000-22-2-01.21-0112 | 2003 | 2020 | № 227 от 25.12.2013 | да | нет | нет | 15.68% | 15.26% | Цель реализации проекта – повышение надежности электроснабжения потребителей, а именно Парка развлечений «Великий Устюг – Родина Деда Мороза», являющегося социально значимым объектом областного и всероссийского масштаба. Данный проект реализуется также для обеспечения требований к надёжности электроснабжения зоопарка. Дополнительно строительство данной линии позволит организовать кольцо по стороне 35 кВ для увеличения надёжности электроснабжения всего г. Великий Устюг и Великоустюгского района. | 0 | нет | нет | 0 | Протокол технического совещания от 30.09.2014 б/н | -15.0535 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.2. | Строительство ПС 110/35/10 кВ "Южная" и ВЛ-110\35\10 кВ в Зашекснинском районе г. Череповца | Вологдаэнерго | 000-25-2-03.13-0001 | 2011 | 2018 | № 67 от 18.02.13 | да | нет | нет | 6.862% | 3.846% | 1. Создание инфраструктуры для обеспечения электроэнергией социально-значимых объектов 2. Выполнение мероприятий «Схемы и программы развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018г.г.» утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области (дата заключения договора 05.02.2014 № 19 | 0 | нет | Приказ № 19 от 05.02.2014 Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области | 2017 | «Схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018г.г.» утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области (дата заключения договора 05.02.2014 № 19 Заявки на ТП: № 1203/13 МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов (дата подачи 03.04.2013) № 1204/13 МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов (дата подачи 03.04.2013) № 1205/13 МКУ "Управление капитального строительства и ремонтов (дата подачи 03.04.2013) | 1959.354 | 76.26% | 4.367 | 4.7707
2.2.2.2.3. | Аренда земельного участка под строительство ПС Иванов Бор | Вологдаэнерго | 000-23-2-03.21-0001 | 2013 | 2022 | срок выполнения ПИР 2021 год | нет | нет | нет | 0.126% | 0.07012% | Проектом предусматривается: - строительство трансформаторной подстанции напряжением 35/10кВ с установленной мощностью трансформаторов 2х2,5МВА; - монтаж заходов существующей ВЛ-35кВ Петринево-Коврижино по схеме заход-выход с установкой ячейки секционного выключателя 35кВ и двух трансформаторных ячеек 35кВ - реконструкция существующей распределительной сети 10кВ с монтажом заходов ВЛ-10кВ на ячейки КРУН-10кВ подстанции. | 0 | нет | нет | 0 | «Схема и программа развития электроэнергетики Вологодской области на 2014-2018г.г.» утверждена приказом Департамента топливно-энергетического комплекса Вологодской области от 05.02.2014 № 19 | -8.0534 | 15.92% | 14.3539 | Нет
2.2.2.2.4. | Строительство ВОЛС ПС «В.Устюг» - ПС «Золотавцево» - ПС «Благовещенье» | Вологдаэнерго | 000-22-2-04.30-0003 | 2013 | 2020 | № 478 от 24.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.955% | 6.955% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Великоустюгского района Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск полной потери связи между подстанциями, поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу. | 0 | нет | нет | 0 | Системный проект сетей связи ОАО "МРСК Северо-Запада", утверждён заместителем Генерального директора - Главным инженером ОАО "МСК Северо-Запада" А.Ю. Гороховым в 2014 году | -4.9582 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.5. | Строительство ВОЛС ПС «Петринево» - ПС «Загородная» с заходом на ПС «Климовская» и ПС «Енюково» | Вологдаэнерго | 000-25-2-04.30-0001 | 2013 | 2015 | № 478 от 24.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 6.832% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Череповецкого района Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск полной потери связи между подстанциями, а так же значительно снизит затраты на эксплуатацию, поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -6.3092 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.6. | Строительство ВОЛС на ПС Устье | Вологдаэнерго | 000-23-2-04.30-0002 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Кирилловского района Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск полной потери связи между подстанциями, а так же значительно снизит затраты на эксплуатацию, поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу. | 0 | нет | нет | 0 | Приведение передаваемой телеинформации в соответствие с требованиями Соглашения о технологическом взаимодействиимежду ОАО "СО ЕЭС" и МРСК в целях обеспечения надёжности функционирования ЕЭС России, с изменениями №3 от 14.01.2015, утверждено Первым заместителем Прдседателя Правления ОАО "СО ЕЭС" Н.Г. Шульгиновым и Первым заместителем Генерального директора по технической политике ОАО "Россети" Р.Н.Бердниковым | -15.0535 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.7. | Создание резервного центра обработки технологических данных | Вологдаэнерго | 000-26-2-04.10-0001 | 2013 | 2015 | № 346 от 30.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 8.358% | Инвестиционный проект «Резервный центр обработки технологических данных» предусматривает создание резервного центра обработки технологических данных Общества и новой площадки филиала «Вологдаэнерго» для повышение надежности работы ИТ-инфраструктуры Общества и филиала. | 0 | нет | нет | 0 | Выполнение требований письма филиала ОАО "СО ЕЭС" "Вологодское РДУ" от 12.09.2011 № Р18-а-III-19-343 | -5.0313 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.8. | Строительство ВОЛС ПС «Сокол» - ПС «Корнилово» с заходами на ПС «Архангельское» и ПС «У.Кубенское» | Вологдаэнерго | 000-21-2-04.30-0001 | 2013 | 2017 | № 478 от 24.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.571% | 8.571% | Реализация проекта повысит надежность электроснабжения Вологодского района Вологодской области за счёт повышения управляемости сетями, предотвратит риск полной потери связи между подстанциями, а так же значительно снизит затраты на эксплуатацию, поэтому целесообразно его включение в инвестиционную программу. | 0 | нет | нет | 0 | Системный проект сетей связи ОАО "МРСК Северо-Запада", утверждён заместителем Генерального директора - Главным инженером ОАО "МСК Северо-Запада" А.Ю. Гороховым в 2014 году | -6.1797 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.2.9. | Строительство здания сетевого участка «Молочное» с крытой стоянкой на 2 автомобиля в посёлке Молочное | Вологдаэнерго | 000-21-2-06.10-0054 | 2003 | 2021 | № 197 от 22.11.2013 | не требуется | нет | нет | 4.695% | 4.658% | Обеспечение персонала сетевого участка необходимыми производственными и бытовыми помещениями, что позволит улучшить надежность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | нет | 0 | Акт ТО от 10.09.2002 Акт ТО от 06.07.2007 Акт ТО от 24.07.2012 | -5.1792 | 19.5% | Нет | Нет
3. | Прочее Вологдаэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -895.8414
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -800.1645
1.1. | Технологическое присоединение Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -292.5277
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -259.91
1.1.1.3.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | карелэнерго | 000-34-1-01.41-0505 | 2012 | 2021 | нет | нет | нет | нет | 14.07% | 2.889% | Технологическое присоединение к сетям филиала "Карелэнерго" льготной категории заявителей | 0 | нет | 0 | 0 | Реестр заключенных договоров ТП и прогноз вновь заключаемых договоров на 2017-2020 гг | -259.91 | 4.7% | 21.4403 | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -32.6177
1.1.2.3.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | карелэнерго | 000-34-1-01.32-0088 | 2014 | 2021 | наличие в соответствии с реестром | 0 | 0 | 0 | 51.81% | 28.22% | Технологическое присоединение к сетям филиала "Карелэнерго" население и юр.лица по договорам технологического присоединения | РТРС, ООО "Норд-Ост-Рыбпром",ООО "Заонего.Ру",ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»,ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»,Селифанова М.П.,Горбачевым В.В., Протасовым Ю.Г., ФГУП "РТРС",Гуриной Г.В., Тихомировой И.Н.,Население Пряжинского района,Лебедева В. А.,Павчина О.В. | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2014 | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -36.2544 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.3.2. | Техническое перевооружение ПС-22П "Педасельга" с заменой силового трансформатора Т-1 в д.Педасельга Прионежского района (По договору технологического присоединения № 2412П/13 от 20.02.2014 с ОАО "ПСК") | карелэнерго | 000-33-1-03.21-1892 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | да | нет | 11.39% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3. Исполнение обязательств по договору ТП №2412П/13 ОАО "ПСК" | ОАО "ПСК" 2412П/13 от 20.02.2014 | нет | 0 | 0 | Закрытый центр питания Договор ТП №2412П/13 ОАО "ПСК" (дата заключения договора 22.02.2014) | 3.6367 | 33.84% | 5.3306 | 7.7594
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -507.6368
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -404.5042
1.2.1.3.1. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-165 « ПС 75 Каршево- ПС 36 Пудож» с заменой опор и провода, расширением трассы ВЛ по всей длине | карелэнерго | 000-33-1-01.12-0071 | 2013 | 2019 | № 265 31.12.2014 | нет | да | нет | 4.295% | 4.142% | Повышение надежности электроснабжения социально-значимых потребителей, снижение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды по ВЛ | 0 | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2019 | Акт ТО от 22.05.2012 года; Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | -37.9585 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.3.2. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-151 «ПС-44 "Котозеро" - ПС-45 "Чупа"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» | карелэнерго | 000-32-1-01.12-0016 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | нет | да | нет | 0% | 0% | Линия Л-151 являются частью транзита 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы. В процессе реализации проекта будет выполнена реконструкция линии с целью повышения надежности железнодорожного транзита, а также повысится надёжность электроснабжения потребителей в п. Чупа (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа, фабрика помольнообогатительная, рудник, церкви) и п. Котозеро (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа). | 0 | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2019 | Акт ТО от 04.2010 года; Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | -22.9845 | 246.2% | Нет | Нет
1.2.1.3.3. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-150 «ПС-43 "Полярный Круг" – ПС-44 "Котозеро"» с заменой деревянных опор на металлические, провода и грозотроса, расширением трассы ВЛ по всей длине» | карелэнерго | 000-32-1-01.12-0017 | 2018 | 2020 | срок выполнения ПИР 2018 год | нет | да | нет | 0% | 0% | ЛинияЛ-150 являются частью транзита 110 кВ, обеспечивающего электроснабжение тяговых подстанций ОАО «РЖД» и связывающего Кольскую и Карельскую энергосистемы. В процессе реализации проекта будет выполнена реконструкция линии с целью повышения надежности железнодорожного транзита, а также повысится надёжность электроснабжения потребителей в п. Чупа (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа, фабрика помольнообогатительная, рудник, церкви) и п. Котозеро (котельные, водонапорные башни, д/сады, больница, заправка, школа). | 0 | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2020 | Акт ТО от 04.2010 года; Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия.; | -37.7918 | 246.2% | Нет | Нет
1.2.1.3.4. | Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт | карелэнерго | 000-33-1-03.13-0001 | 2010 | 2017 | № 247 18.11.10 | да | да | да | 21.11% | 14.97% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам №1948П/12 Газпром газораспределение Петрозаводск, № 34-00355П/14 Регион, 34-01274П/15 Офицерова Елена Алексеевна 5. Исполнение требований актов ТО | 1948П/12 Газпром газораспределение Петрозаводск, № 34-00355П/14 Регион, 34-01274П/15 Офицерова Елена Алексеевна | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2016 | Акт закрытия центра питания №41-ЮКЭС от 30.03.2015 Договоры ТП: №1948П/12 Газпром газораспределение Петрозаводск (дата заключения договора 13.09.2013) № 34-00355П/14 Регион (дата заключения договора 16.06.2014) 1780П/13 Управтодор РК (дата заключения договора 29.11.2013) 34-01274П/15 Офицерова Елена Алексеевна (дата заключения договора 02.09.2015) Распоряжение № 818р-П (дата заключения договора 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. Акт ТО (дата заключения договора 26.07.2013 г.) | -121.1545 | 7.975% | 14.6848 | Нет
1.2.1.3.5. | Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ | карелэнерго | 000-31-1-03.13-0008 | 2013 | 2018 | № 296 30.12.13 | нет | да | нет | 3.412% | 3.412% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 34-01085С/15 Павлов Андрей Константинович, № 34-01086С/15 Павлова Ольга Андреевна, № 34-01186С/15 Коротаев Павел Владимирович, № 34-00972С/15 ВАД 5. Исполнение требований актов ТО | № 34-01085С/15 Павлов Андрей Константинович, № 34-01086С/15 Павлова Ольга Андреевна, № 34-01186С/15 Коротаев Павел Владимирович, № 34-00972С/15 ВАД | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2018 | Акт о закрытии центра питания № 34-ЗКЭС от 30.03.2015 Договоры ТП: № 34-01085С/15 Павлов Андрей Константинович (дата заключения договора 10.06.2015) № 34-01086С/15 Павлова Ольга Андреевна (дата заключения договора 10.06.2015) № 34-01186С/15 Коротаев Павел Владимирович (дата заключения договора 23.07.2015) № 34-00972С/15 ВАД (дата заключения договора 09.07.2015) Распоряжение № 818р-П (дата заключения договора 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. Технические требования, сформированные в со(дата заключения договораветствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Пр(дата заключения договораоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» (дата заключения договора 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). Атк ТО от 14.10.2011 | -184.6148 | 6.852% | 17.3629 | Нет
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Карелэнерго | Карелэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -103.1326
1.2.5.3.1. | Реконструкция ВЛ-35кВ Л-50к «ПС35 Кривой порог – ПС36 Белый порог» с заменой 72 опор и провода | карелэнерго | 000-32-1-01.21-1088 | 2013 | 2019 | № 266 31.12.2014 | нет | да | нет | 3.232% | 3.232% | Реализация данного проекта позволит повысить надежность электроснабжения социально-значимых потребителей п. Панозеро. Снизится вероятность аварийных отключений электрооборудования, а так же снижение недоотпуска эл. энергии. Свою очередь уменьшатся затраты на эксплуатационные и ремонтные работы. | 0 | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2019 | Акт ТО от 29.06.2012 года; Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | -20.9187 | 8.507% | 15.6319 | Нет
1.2.5.3.2. | Установка реклоузера на линии 35 кВ Л-90П "Чёлмужи-Сергиево" | карелэнерго | 000-33-1-01.21-2017 | 2015 | 2018 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | нет | да | нет | 9.421% | 0% | Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей в п. Сергиево, п. Немино, п. Данилово, д. Огорелыши, присоединенных к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада», снижение затрат на поиск и локализацию повреждений на линии, снижение недоотпуска электроэнергии. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 25.03.2013 года | -0.96036 | 1.453% | 28.6639 | Нет
1.2.5.3.3. | Реконструкция распредсети 10-0,4 кВ г. Беломорска с установкой новой ТП-10/0,4 кВ в п. Водников | карелэнерго | 000-32-1-01.32-1087 | 2013 | 2017 | № 256/1 30.11.2013 | нет | да | нет | 3.323% | 3.323% | Повышение надежности электроснабжения социально-значимых потребителей г. Беломорска, снижение затрат на обслуживание и капитальный ремонт линий и ТП | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол периодических контрольных испытаний электрической энергии по показателям качества № 167 от 10.10.2013 года | -0.58021 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-40-4 "Коткозеро-Верхний Олонец" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1736 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в д.Коткозеро, д.Лумбозеро, д.Интерпоселок, д.Кескозеро, д.Черная Речка, п.Верхний Олонец, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 25.07.2013 года | -13.4008 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.5. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-11 "Чебино-Кумса" Медвежьегорского района с заменой провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1737 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в д. Покровское, д.Мяндусельга, д. Кумса, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 05.08.2013 года | -8.2458 | 300.6% | Нет | Нет
1.2.5.3.6. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-40-1 "Коткозеро- Новинка" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1739 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в д.Коткозеро, д.Лахта, д.Торосозеро, д.Березовая Гора, д.Ковера, д.Лемозеро, д.Новинка, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 25.07.2013 года | -7.1719 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.7. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-56П-1 "Чебино-Падун" с заменой провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1740 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в п. Падун (в т.ч. Школа), а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО 31.07.2013 | -1.331 | 208.5% | 23.5905 | Нет
1.2.5.3.8. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-12П-1 "Ильинское-Кукшегоры" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1741 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в п.Ильинский, д.Нурмойла, д.Тулокса, д.Устье-Тулокса, д.Сяндеба, д.Кукшегоры, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО 31.07.2013 | -9.5705 | 3.834% | 22.6518 | Нет
1.2.5.3.9. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-41-1 "Олонец-Тигвера" Олонецкого района с заменой опор и провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1742 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе социально-значимых объектов в д.Верховье, д.Нурмолицы, д.Новинка, д.Тенгусельга, д.Лемозеро, д.Гушкала, д.Нинисельга, д.Тигвера, а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО 06.08.2013 | -21.9139 | 351.9% | Нет | Нет
1.2.5.3.10. | Техническое перевооружение ВЛ-10 кВ Л-38П-7 "Лососинное-Машезеро" Прионежского района с заменой опор и провода на СИП | карелэнерго | 000-33-1-01.32-1743 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей в Д.Лососинное, Д.Машезеро, д,.Шапшезеро, д.Чагозеро, СНТ-11 шт., а также снижение затрат на ремонты линии и аварийно-восстановительные работы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 25.07.2013 года | -2.8704 | 154.4% | 20.0416 | Нет
1.2.5.3.11. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ от ТП -425 в п.Куликово Лахденпохского района с заменой провода на СИП и частичной заменой опор | карелэнерго | 000-31-1-01.41-1274 | 2013 | 2017 | № 152а 30.08.2013 | нет | нет | нет | 2.242% | 2.242% | Повышение надежности электроснабжения потребителей п. Куликово, а также снижение затрат на ремонты. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 05.06.2013 года | -0.3496 | 14.31% | 10.5449 | Нет
1.2.5.3.12. | Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с техническим перевооружением ПС-5 "Деревянка" (замена оборудования 110, 35, 10 кВ) | карелэнерго | 000-33-1-03.13-0982 | 2007 | 2020 | ПИР разработан в 2007 в части замены оборудования (корректировка - декабрь 2019) | нет | да | нет | 4.2% | 4.2% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 2437П/13 "ПСК" ,№ 34-02344П/14 "Карелкамень", № 34-01246П/15 Гео-Стоун-Ярославль, № 34-01315П/15 ООО Динго-Стоун 5. Исполнение требований актов ТО | № 2437П/13 "ПСК",№ 34-02344П/14 "Карелкамень", № 34-01246П/15 Гео-Стоун-Ярославль, № 34-01315П/15 ООО Динго-Стоун | нет | Распоряжение № 818р-П от 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия. | 2020 | Акт закрытия центра питания №5-ЮКЭС от 31.07.2014 Договоры ТП: № 2437П/13 "ПСК" (дата заключения договора 18.02.2014) № 34-02344П/14 "Карелкамень" (дата заключения договора 24.12.2014) № 34-01246П/15 Гео-Стоун-Ярославль (дата заключения договора 21.07.2015) № 34-01315П/15 ООО Динго-Стоун (дата заключения договора 13.07.2015) Акт ТО от 10.06.2011 Распоряжение № 818р-П (дата заключения договора 29.12.2014 г. Правительства Республики Карелия.Технические требования, сформированные в со(дата заключения договораветствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Пр(дата заключения договораоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | 152.935 | 48.61% | 7.3447 | 8.0399
1.2.5.3.13. | Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка" с техническим перевооружением ПС-6 "Пай" (замена оборудования 110, 10 кВ) | карелэнерго | 000-33-1-03.13-0983 | 2007 | 2020 | нет | нет | да | нет | 20.62% | 20.62% | Повышение надежности транзита 110 кВ ГЭС-12 "Верхнесвирская"- ПС-2 "Древлянка", повышение надежности электроснабжения потребителей, сокращение затрат на ремонт оборудования. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 28.05.2014 года Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -50.0783 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.14. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-55 "Калевала" | карелэнерго | 000-32-1-03.21-0094 | 2013 | 2019 | № 162/1-пр 12.08.2013 | нет | да | нет | 0.3213% | 0.3213% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО № б/н от 29.06.2012 | -1.9265 | 5.349% | 20.2627 | Нет
1.2.5.3.15. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-3C «Туокслахти» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0096 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 1.263% | 1.263% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО № 4 от 15.07.2014 | -1.2222 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.16. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-11C «Липпола» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0097 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 2.194% | 2.194% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО № 6 от 15.07.2014 | -0.70333 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.17. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-44C «Ряймеля» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0098 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 1.379% | 1.379% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Пункт 2.3.3.2. Положения ОАО «Россетей» о единой технической политике в электросетевом комплексе-в сетях напряжением 6-35 кВ следует применять вакуумные выключатели внутренней установки | -1.4429 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.18. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-46C «Приладожская» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0099 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 2.287% | 2.287% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО № б/н от 17.06.2010 | -0.87019 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.19. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-48C «Ихала» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0100 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 1.045% | 1.045% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №б/н от 30.09.2010 | -1.9052 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.20. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-15C «Труд» | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0101 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 1.503% | 1.503% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО № 7от 15.07.2014 | -1.0271 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.21. | Техническое перевооружение подстанций с заменой масляных выключателей 6-10 кВ на вакуумные с микропроцессорными защитами и монтажом защиты от перенапряжений на ПС-37C «Игнойла». | карелэнерго | 000-31-1-03.21-0102 | 2013 | 2019 | № 134-140 от 12.08.2013 | нет | да | нет | 2.441% | 2.441% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, снижение затрат на проведение ремонтов оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №2от 15.07.2013 | -0.74887 | 1.564% | 26.4095 | Нет
1.2.5.3.22. | Модернизация ССПИ на ПС-29 «Поросозеро» | карелэнерго | 000-31-1-04.40-0208 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. | 0 | нет | 0 | 0 | Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -4.4037 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.23. | Модернизация ССПИ на ПС-64 «Пряжа» | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0209 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. | 0 | нет | 0 | 0 | Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -1.4823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.24. | Модернизация ССПИ на ПС-72 «Сулажгора» | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0210 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. | 0 | нет | 0 | 0 | Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -1.415 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.25. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС-63 «Березовка» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0212 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. | 0 | нет | 0 | 0 | Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -1.5981 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.26. | Модернизация ССПИ на подстанциях ПС 64 «Пряжа» в части организации системы регистрации и передачи информации об аварийных процессах | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0213 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий в соответствии с техническими требованиями по организации обмена технологической информацией между объектами электросетевого хозяйства филиала ОАО «МРСК Северо-запада» «Карелэнерго» и диспетчерским центром филиала ОАО «СО ЕЭС» Карельское РДУ. Выполнение мероприятий в соответствии с типовыми техническими требованиями по организации обмена информацией с центрами управления сетями РСК. | 0 | нет | 0 | 0 | Технические требования, сформированные в соответствии с Типовым соглашением о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и МРСК в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России, утвержденных Протоколом технического совещания представителей ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Россети» от 01.02.2011 (с учетом Изменений №3). | -1.6271 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.27. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-67 "Радиозавод" | карелэнерго | 000-33-1-04.60-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | 0 | нет | 0 | 0 | Выполнение требований п. 3.2.15 и 3.2.19 ПУЭ. Концепция развития релейной защите и автоматики электросетевого комплекса,утвержд.протоколом Правления ОАО «Россети»от 22.06.2015 № 356пр | -0.71831 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.28. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-25 "Питкяранта" | карелэнерго | 000-31-1-04.60-0001 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.17 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 22.09.2010 | -0.71831 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.29. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-20 "КОЗ" | карелэнерго | 000-33-1-04.60-0002 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 04.08.2011 | -0.68785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.30. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-12 "Беломорск" | карелэнерго | 000-32-1-04.60-0001 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.17 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 25.05.2012 | -0.68785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.31. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-72 "Сулажгора" | карелэнерго | 000-33-1-04.60-0003 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.16 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №33 от 29.07.2009 | -0.73531 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.32. | Оснащение подстанций филиала "Карелэнерго" автономными устройствами ближнего резервирования РЗА силовых трансформаторов ПС-31 "Гимолы" | карелэнерго | 000-31-04.60-0002 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | выполнение требований ПТЭ (РД34.20.501-95) пункт.5.9.5., ПУЭ Раздел 3 пункт 3.2.17 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 14.06.2012 | -0.36766 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.33. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-22 «Суна» | карелэнерго | 006-33-1-04.60-0006 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.34. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-78 «Великая губа» | карелэнерго | 006-33-1-04.60-0007 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.35. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-37 «Пяльма» | карелэнерго | 006-33-1-04.60-0008 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.36. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-25к «УМ-220» | карелэнерго | 006-32-1-04.60-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.37. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканийПС-55 «Калевала» | карелэнерго | 006-32-1-04.60-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.38. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканийПС-11с «Липпола» | карелэнерго | 006-31-1-04.60-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.39. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-17с «Салми» | карелэнерго | 006-31-1-04.60-0006 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.96976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.40. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-42с «Мотка» | карелэнерго | 006-31-1-04.60-0007 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.48488 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.41. | «Оснащение КРУН 6-10 кВ подстанций защитами от дуговых замыканий ПС-43с «Лендеры». | карелэнерго | 006-31-1-04.60-0008 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение требований ПТЭ (пункт 5.4.19), предусматривается оснащения КРУН подстанций с большими токами короткого замыкания на шинах, что позволит снизить риски повреждения электрооборудования, сопровождающихся значительными негативными факторами (высокая степень и размеры повреждений, длительный срок восстановительных работ). | 0 | нет | 0 | 0 | Акт-предписание Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" от 18.02.2011 г. | -0.48488 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.42. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-95 «Хаапалампи»). | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0105 | 2013 | 2015 | № 298 от 30.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 3.217% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.6601 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.43. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности ( РПБ Лахденпохья»). | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0106 | 2013 | 2015 | № 298 от 30.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 2.348% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -2.275 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.44. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности ( РПБ «Куркиёки»). | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0107 | 2013 | 2015 | № 298 от 30.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 2.481% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -2.1527 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.45. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС 35 и РПБ «Найстеньярви»). | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0108 | 2013 | 2015 | № 298 от 30.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 5.833% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.8312 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.46. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности РПБ «Каменный Бор»). | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0109 | 2013 | 2015 | № 298 от 30.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 1.449% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -4.0654 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.47. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (Склад, мастерские, гараж г. Сортавала (включая территорию открытого склада)) | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0110 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -2.4216 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.48. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности ремстройгруппа, склады п. Хелюля) | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0111 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -2.253 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.49. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (РПБ РЭС-4 "Ляскеля"). | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0112 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.30305 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.50. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (РПБ РЭС-2 "Олонец"). | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.48005 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.51. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (РПБ РЭС-2 "Лоухи") | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.6435 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.52. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-15 «Труд» )» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0002 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-15 "Труд" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.75038 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.53. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (РПБ «Кемь»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0003 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на РПБ "Кемь" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -3.7819 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.54. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-41с «Тумба»)» | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0001 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-41 "Тумба" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.68306 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.55. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-32 «Суккозеро»)» | карелэнерго | 000-31-1-06.70-0002 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-32 "Суккозеро" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.3127 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.56. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-31к «Табой Порог»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0005 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-31к "Тобой Порог" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.19009 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.57. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (Адм. здание ПО ЮКЭС (ул. Пограничная, 21))» | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0003 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов в Адм. Здании ПО ЮКЭС | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.19272 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.58. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-63 «Березовка»)» | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0004 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-63 "Березовка" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.5929 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.59. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-27к «Малиновая Варакка»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0006 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Организация безопасности и сохранения имущества, снижение вероятности совершения диверсионно-террористических актов на ПС-27к "Малиновая Варакка" | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.34057 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.60. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-45 «Чупа»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0004 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -1.0415 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.61. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-70 «Прибрежная»)» | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.30685 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.62. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-12п «Ильинское»)» | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0001 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.81221 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.63. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-69 «Станкозавод»)» | карелэнерго | 000-33-1-06.70-0007 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.98927 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.64. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-13 «Ледмозеро»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0007 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.19272 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.65. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (ПС-55 «Калевала»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0008 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.98211 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.66. | «Оборудование объектов филиала «Карелэнерго» системами обеспечения безопасности (РПБ «Беломорск»)» | карелэнерго | 000-32-1-06.70-0009 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Снижение вероятности совершения диверсионно–террористических актов, несанкционированных проникновений на территорию объектов, а также возникновения чрезвычайных ситуаций (пожаров) вследствие выполнения работ по монтажу системы видеонаблюдения, оборудования периметрального ограждения, устройства пункта контроля доступа, монтажа автоматической системы пожарной сигнализации. | 0 | нет | 0 | 0 | План мероприятий по устранению недостатков,выявленных Департаментом безопасности ОАО "МРСК Северо-Запада" в ходе проверки систем безопасности Филиала "Карелэнерго" 9-11 октября 2013 г. | -0.083454 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.67. | Организация ВОЛС «ПС47 "Лоухи" – РПБ Кемь» | карелэнерго | 000-32-1-04.40-0050 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Организация цифровых каналов передачи данных и голоса с ДП Лоухского РЭС,Чупинского МУ,телеметрии с ПС-56,ПС-57,ПС-58,ПС-59,ПС-45,ПС-13,ПС-53,ПС-54,ПС-55 в ДП СЭС,ЦУС КЭ,ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -5.9939 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.68. | Организация ВОЛС «РПБ Кемь – ПС-12 "Беломорск"» | карелэнерго | 000-32-1-04.40-0051 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Организация цифровых каналов передачи данных и голоса с ПО СЭС,Беломорского РЭС,Выгского РЭС,телеметрии ПО СЭС в ЦУС КЭ и ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -2.1583 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.69. | Организация ВОЛС «ПС-12 "Беломорск" – опора №1а Л-100» | карелэнерго | 000-32-1-04.40-0052 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Организация цифровых каналов передачи данных и голоса с ПО СЭС,Беломорского РЭС,Выгского РЭС,телеметрии ПО СЭС в ЦУС КЭ и ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -3.0544 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.70. | Организация ВОЛС «ЦУС Карелэнерго-ПС 2п "Кончезеро"-ПС-63 "Березовка"» | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0053 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Приобретен отдельный участок. В дальнейшем планируется в рамках ивестиционной программы подключение к цифровой сети КЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -0.41261 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.71. | Организация ВОЛС «Выгский РЭС-ПС-3 "НАЗ"» | карелэнерго | 000-32-1-04.40-0054 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Приобретен отдельный участок. В дальнейшем планируется в рамках ивестиционной программы подключение к цифровой сети КЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -0.22446 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.72. | Организация ВОЛС «Лоухский РЭС-ПС-22к "Тэдино"» | карелэнерго | 000-32-1-04.40-0055 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Приобретен отдельный участок. В дальнейшем планируется в рамках ивестиционной программы подключение к цифровой сети КЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -0.20849 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.73. | Приобретение оптических волокон, размещенных на Л-176/177, Л-121,120,119,118,168,169 у ОАО "ТГК-1" | карелэнерго | 000-33-5-04.40-0043 | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Организация цифровых каналов передачи телеметрии и голоса с ПС-7,ПС-72,ПС-22,ПС-20,ПС-63 в ДП ЮКЭС,ЦУС КЭ,ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -5.8897 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.74. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-146 и Л-167 у ОАО "Ростелеком" | карелэнерго | 000-32-5-04.40-0040 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Организация цифровых каналов передачи данных и голоса с ДП Лоухского РЭС,Чупинского МУ,телеметрии с ПС-56,ПС-57,ПС-58,ПС-59,ПС-45,ПС-13,ПС-53,ПС-54,ПС-55 в ДП СЭС,ЦУС КЭ,ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -2.6503 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.75. | Приобретение оптических волокон, размещенных на ВЛ 110 кВ Л-170 на участке «Олонец-Лодейное Поле» | карелэнерго | 000-33-1-04.40-0063 | 2015 | 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Организация цифровых каналов передаци данных и голоса с Олонецкого РЭС,телеметрии с ПС-41,ПС-39 в ДП ЮКЭС,ЦУС КЭ,ДП КРДУ | 0 | нет | 0 | 0 | Договор купли-продажи оптических волокон, размещенных на ВЛ и объектах электроэнергетики филиала "Карелэнерго" | -2.1666 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.76. | Реконструкция ВЛ-6 кВ Л-Ф-1-1 с переподключением от РП "КИМС" к РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" путем строительства КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ГЭС-1 "Кондопожская" до Л-Ф-1-1 с установкой разделительного трансформатора 6/6 кВ и ПАРН | карелэнерго | 000-33-1-01.33-1186 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Новинка 1,2,3, Б. Гангозеро, М.Гангозеро, Кулмукса, Горка, Подгорная, снижение количества аварий | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.08.2011 | -5.577 | 4.327% | 22.17 | Нет
1.2.5.3.77. | Приобретение седельного тягача с КМУ | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0002 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния № 1 от 01.07.2015 г.год | -2.8031 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.78. | Приобретение экскаватора гусеничного | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0003 | 2016 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния № 2 от 01.07.2015 г.год | -2.4464 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.79. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси легкового автомобиля повышенной проходимости | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0004 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния №3 от 01.07.2015 г.год ,№4 от 01.07.2015 г.год | -0.81658 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.80. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси УАЗ (Пикап) | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0006 | 2017 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 2008; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -0.60036 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.81. | Приобретение автокрана | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0025 | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 1991; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -4.0262 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.82. | Приобретение автомобиля бригадного на шасси грузового автомобиля | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0051 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 2006; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -3.5263 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.83. | Приобретение Снегоболотохода | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0055 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 1980; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -2.9724 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.84. | Приобретение автомобиля легкового полноприводного УАЗ Патриот | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0061 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 2009; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -0.43284 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.85. | Приобретение Бурильно крановая машина | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0068 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 2006; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -4.8639 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.86. | Приобретение Снегохода | карелэнерго | 000-34-5-07.10-0069 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение бригад спецтехникой | 0 | нет | 0 | 0 | год выпуска 2007; срок эксплуатации по ОКОФ 5-7 лет | -0.37147 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.87. | Приобретение хромотографа | карелэнерго | 000-34-1-07.30-0004 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение диагностического оборудования для контроля состояния оборудования на объектах филиала | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования №3 от 30.01.2015 | -0.32641 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.88. | Приобретение тепловизора FLIR Т440 | карелэнерго | 000-34-1-07.30-0005 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение диагностического оборудования для контроля состояния оборудования на объектах филиала | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования №1 от 30.01.2015 | -0.9779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.89. | Приобретение прибора МИКО 2.3 | карелэнерго | 000-34-1-07.30-0006 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение диагностического оборудования для контроля состояния оборудования на объектах филиала | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования №4 от 30.01.2015 | -0.9779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.3.90. | Приобретение тепловизора FLIR Т420 | карелэнерго | 000-34-1-07.30-0007 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение диагностического оборудования для контроля состояния оборудования на объектах филиала | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования №2 от 30.01.2015 | -0.81493 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Карелэнерго | Карелэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -95.6768
2.1. | Технологическое присоединение Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2. | Прочее новое строительство Архэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -95.6768
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Карелэнерго | Карелэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -95.6768
2.2.2.3.1. | Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам | карелэнерго | 000-31-2-01.33-1888 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | содействие реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, путем создания инфраструктуры электроснабжения на о.Валаам | 0 | нет | 0 | 0 | ИПР 2015 года, утвержденная приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Карелия от 20.04.2015 № 55«Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2015 год». | -0.69953 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.3.2. | Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам | карелэнерго | 000-31-2-02.33-1889 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | содействие реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, путем создания инфраструктуры электроснабжения на о.Валаам | 0 | нет | 0 | 0 | ИПР 2015 года, утвержденная приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Карелия от 20.04.2015 № 55«Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2015 год». | -31.1723 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.3.3. | Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам | карелэнерго | 000-31-2-02.33-1890 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | содействие реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, путем создания инфраструктуры электроснабжения на о.Валаам | 0 | нет | 0 | 0 | ИПР 2015 года, утвержденная приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Карелия от 20.04.2015 № 55«Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2015 год». | -18.4768 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.3.4. | Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви» | карелэнерго | 000-31-2-02.41-1891 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | содействие реализации программы развития скитской и пустыннической жизни Спасо-Преображенского Валаамского монастыря, одобренной Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, путем создания инфраструктуры электроснабжения на о.Валаам | 0 | нет | 0 | 0 | ИПР 2015 года, утвержденная приказом Министерства строительства, ЖКХ и энергетики республики Карелия от 20.04.2015 № 55«Об утверждении инвестиционной программы филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» на 2015 год». | -45.3283 | Нет | Нет | Нет
3. | Прочее Карелэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -224.7044
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -41.9614
1.1. | Технологическое присоединение Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 888.2393
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -62.7066
1.1.1.4.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Колэнерго | 000-49-1-01.41-0228 | 2014 | 2020 | проектирование выполняется хоз.способом | не требуется | не требуется | не требуется | 37.82% | 3.423% | Обеспечение технологического присоединения на основании Постановление 861 от 27.12.04 в редакции 334 от 21.04.09 с заявители льготной категории | согласно реестру | нет | нет | нет | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -62.7066 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 950.9459
1.1.2.4.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Колэнерго | 000-49-1-01.21-0228 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение технологического присоединения на основании Постановление 861 от 27.12.04 в редакции 334 от 21.04.09 с заявители нельготной категории | согласно реестру | нет | нет | нет | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -10.5907 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.4.2. | Реконструкция сети 6 кВ от Ф-13 ПС-8 с увеличением пропускной способности для технологического присоединения потребителей, г. Кола (договора на ТП с ООО «Мурманскморстрой» №174ТП/2013, Беркута А.А. №22ТП/2013, Гришко Б.В. №128ТП/2013, Корякин В.Н. №156ТП/2013, Маркелов А.В. №191ТП/2013, Дулов Е.Ю. №102ТП/2013, Богуш В.М. №62ТП/2011, Гольнев П.А. 112ТП/2013, Деминский Э.В. №113ТП/2013, Мироненко Л.В. №101ТП/2013, Архипова Г.В. №114ТП/2013, ДНТ «Радуга» №89ТП/2013, ДНТ «Дорожное» №200ТП/2013) | Колэнерго | 000-41-1-02.32-0370 | 2014 | 2015 | № 164 от 15.05.2015 | Да | Не требуется | Нет | 100% | 2.094% | Обеспечение технологического присоединения на основании №174ТП/2013, №22ТП/2013, №128ТП/2013, №156ТП/2013, №191ТП/2013, №102ТП/2013, №62ТП/2011, 112ТП/2013, №113ТП/2013,№101ТП/2013, . №114ТП/2013, №89ТП/2013, №200ТП/2013 с заявителем ООО «Мурманскморстрой», Беркута А.А. , Гришко Б.В., Корякин В.Н. , Маркелов А.В. , Дулов Е.Ю. , Богуш В.М. , Гольнев П.А., Деминский Э.В. , Мироненко Л.В., Архипова Г.В., ДНТ «Радуга», ДНТ «Дорожное» | ООО «Мурманскморстрой», Беркута А.А. , Гришко Б.В., Корякин В.Н. , Маркелов А.В. , Дулов Е.Ю. , Богуш В.М. , Гольнев П.А., Деминский Э.В. , Мироненко Л.В., Архипова Г.В., ДНТ «Радуга», ДНТ «Дорожное» №174ТП/2013, №22ТП/2013, №128ТП/2013, №156ТП/2013, №191ТП/2013, №102ТП/2013, №62ТП/2011, 112ТП/2013, №113ТП/2013,№101ТП/2013, . №114ТП/2013, №89ТП/2013, №200ТП/2013 | нет | нет | нет | Договоры №174ТП/2013, №22ТП/2013, №128ТП/2013, №156ТП/2013, №191ТП/2013, №102ТП/2013, №62ТП/2011, 112ТП/2013, №113ТП/2013,№101ТП/2013, . №114ТП/2013, №89ТП/2013, №200ТП/2013 | -2.7296 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.4.3. | Техническое перевооружение ПС 110кВ № 4 с заменой трансформаторов 2х25 на 2х40 МВА (№50-02/261 от 12.04.2011 №110ТП/2007 от 14.03.2008; ОАО "Мурманскпрострой",ЗАО "Кипрей") | Колэнерго | 000-41-1-03.13-0026 | 2009 | 2016 | № 43 от 17.02.2014 | нет | не требуется | нет | 43.09% | 5.532% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 50-02/261 от 12.04.2011 №110ТП/2007 от 14.03.2008; с ОАО "Мурманскпрострой" ЗАО "Кипрей" | ОАО "Мурманскпрострой" ЗАО "Кипрей" 50-02/261 от 12.04.2011 №110ТП/2007 от 14.03.2008; | нет | нет | нет | Закрытый центр питания Договоры ТП: № 50-02/261 ОАО "Мурманскпрострой (дата заключения договора 12.04.2011) №110ТП/2007 ЗАО "Кипрей" (дата заключения договора 14.03.2008); | 172.3301 | 36.93% | 4.7883 | 6.6905
1.1.2.4.4. | Техническое перевооружение ПС-64 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-1 25 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 40 МВА ( 89ТП/2009 от 30.04.2009 ОАО "МГЭС", 50-02/368 от 09.07.2012 ОАО "Мурманское морское пароходство", 27ТП/2011 от 11.03.2011, ФГУП "Росморпорт" ) | Колэнерго | 000-41-1-03.13-0233 | 2014 | 2017 | № 201 от 28.07.2014 | нет | не требуется | нет | 16.42% | 6.092% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам 89ТП/2009 от 30.04.2009 О", 50-02/368 от 09.07.2012 , 27ТП/2011 от 11.03.2011, с ОАО "МГЭС",ОАО "Мурманское морское пароходство", ФГУП "Росморпорт" | ОАО "МГЭС",ОАО "Мурманское морское пароходство", ФГУП "Росморпорт" 89ТП/2009 от 30.04.2009 О", 50-02/368 от 09.07.2012 , 27ТП/2011 от 11.03.2011, | нет | нет | нет | Акт закрытия центра питания б/н от 31.03.2015) Договоры ТП: № 89ТП/2009 ОАО "МГЭС" (дата заключения договора 30.04.2009) №50-02/368 ОАО "Мурманское морское пароходство" (дата заключения договора 09.07.2012) № 27ТП/2011 ФГУП "Росморпорт"(дата заключения договора 11.03.2011) | 434.9384 | 242.4% | 1.2231 | 1.5127
1.1.2.4.5. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №8 с заменой трансформатора 110/35/6 кВ Т-2 16 МВА на трансформатор 110/35/6 кВ 25 МВА (148ТП/2012 от 14.11.2012 "Гольфстрим-Инвест", 25ТП/2013 от 25.02.2013 ООО ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция", 117ТП/2013 от 08.07.2013 ООО "Паллада", 30ТП/2013 от 30.05.2013 ООО "Янтарь", 43-0007041/14 от 11.04.2014г. Гусев Н.В., №43-0006441/14 от 01.04.2014г. с НП ЦО "Северная усадьба", 174ТП/2013 от 25.09.2013г. ООО "Трест МУрманскморстрой", 200ТП/2013 от 07.11.2013г. ДНТ "Дорожное") | Колэнерго | 000-41-1-03.13-0308 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - ноябрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.698% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам 48ТП/2012 от 14.11.2012 25ТП/2013 от 25.02.2013 117ТП/2013 от 08.07.2013 30ТП/2013 от 30.05.2013 43-0007041/14 от 11.04.2014г. №43-0006441/14 от 01.04.2014г. 174ТП/2013 от 25.09.2013г.200ТП/2013 от 07.11.2013г. с ООО "Гольфстрим-Инвест", ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" | ООО "Гольфстрим-Инвест", ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция" 48ТП/2012 от 14.11.2012 25ТП/2013 от 25.02.2013 117ТП/2013 от 08.07.2013 30ТП/2013 от 30.05.2013 43-0007041/14 от 11.04.2014г. №43-0006441/14 от 01.04.2014г. 174ТП/2013 от 25.09.2013г.200ТП/2013 от 07.11.2013г. | нет | нет | нет | Акт закрытия центра питания б/н от 31.03.2015 Договоры ТП: Договор ТП №48ТП/2012 "Гольфстрим-Инвест" (дата заключения договора 14.11.2012) Договор ТП 25ТП/2013 ОАО "Морская арктическая геологоразведочная экспедиция"(дата заключения договора 25.02.2013) Договорт №117ТП/2013 ООО "Паллада" (дата заключения договора 08.07.2013) Договор №30ТП/2013 ООО "Янтарь" (дата заключения договора 30.05.2013) Договорт ТП №43-0007041/14 Гусев Н.В (дата заключения договора 11.04.2014) Договорт ТП№№43-0006441/14 НП ЦО "Северная усадьба" (дата заключения договора 01.04.2014) Договор ТП №174ТП/2013 ООО "Трест МУрманскморстрой" (дата заключения договора 25.09.2013) Договор ТП №200ТП/2013 ДНТ "Дорожное" (дата заключения договора 07.11.2013) | 80.064 | 50.03% | 4.6079 | 5.5784
1.1.2.4.6. | Техническое перевооружение ПС 35кВ №301 с заменой Т-3 10 МВА на 16 МВА (№43-0013241/14 от 17.10.2014 ОАО РЖД; №43-0013041/14 от 17.06.2014 ОАО ММТП; №50-02/506 от 12.09.2013г. ФГУП "Росморпорт"; №50-02/368 от 09.07.2012 ОАО "Мурманское морское пароходство") | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0005 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 2. Исполнение обязательств по договорам № №50-02/506 от 12.09.2013г. с заявителем ФГУП "Росморпорт", №43-0013241/14 ОАО РЖД №43-0013041/14 ОАО ММТП | ФГУП "Росморпорт", ОАО "МГЭС" №50-02/506 от 12.09.2013г. | нет | нет | нет | Договоры ТП: №50-02/506 ФГУП "Росморпорт" (дата заключения 12.09.2013) №43-0013241/14 ОАО РЖД (дата заключения договора 17.10.2014) №43-0013041/14 ОАО ММТП (дата заключения договора 17.06.2014) №50-02/368 ОАО "Мурманское морское пароходство" (дата заключения договора 09.07.2012) | 124.3469 | 127.6% | Нет | 7.3967
1.1.2.4.7. | Реконструкция ПС 35 кВ №338 с заменой трансформаторов 2х16 на 4х10 МВА (20ТП/2008 от 27.03.2008г.,50-02/296 от 08.12.2011 ООО "Международный деловой центр "Мурман", ООО "Международный деловой центр "Мурман") | Колэнерго | 000-41-2-03.21-0127 | 2009 | 2020 | срок выполнения корректировки ПИР перенесен на 2020 год | нет | не требуется | нет | 2.825% | 2.825% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП № 20ТП/2008 ООО "Международный деловой центр "Мурман", №50-02/296 ООО "Международный деловой центр "Мурман" | 20ТП/2008 от 27.03.2008г.,50-02/296 от 08.12.2011 | нет | нет | нет | Закрытый центр питания Договоры ТП: № 20ТП/2008 ООО "Международный деловой центр "Мурман" (дата заключения договора 27.03.2008), №50-02/296 ООО "Международный деловой центр "Мурман" (дата заключения договора 08.12.2011 | 16.848 | 24.42% | 10.4736 | 16.6546
1.1.2.4.8. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 394 с заменой трансформаторов 2х6,3 МВА на 2х10 МВА (договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. с ООО «ДНП Рублёво») | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0407 | 2014 | 2017 | № 96 от 02.04.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.594% | 2.24% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам №50-02/509 ООО «ДНП Рублёво» | договор ТП №50-02/509 от 15.10.2013г. | нет | нет | нет | Закрытый центр питания Договор ТП №50-02/509 ООО «ДНП Рублёво» (дата заключения договора 15.10.2013) | 66.9826 | 97.92% | Нет | 4.1907
1.1.2.4.9. | Техническое перевооружение ПС 35 кВ № 342 с укомплектованием существующих ячеек отходящих линий 10 кВ № 40, № 41 вакуумными выключателями (ОАО «Аэропорт Мурманск» №177ТП/2013 от 30.09.2013г.) | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0363 | 2014 | 2016 | № 154 от 08.05.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 50.19% | 2.947% | Обеспечение технологического присоединения на основании договор ТП №177ТП/2013 от 30.09.2013г. с ОАО «Аэропорт Мурманск» | ОАО «Аэропорт Мурманск» договор ТП №177ТП/2013 от 30.09.2013г. | нет | нет | нет | договор ТП №177ТП/2013 от 30.09.2013г. | -1.6046 | Нет | Нет | Нет
1.1.2.4.10. | Реконструкция ПС 35 кВ № 342 пгт.Мурмаши с установкой дополнительной ячейки отходящей линии на четвертой секции шин 10кВ с вакуумным выключателем, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 10/0,4кВ и строительство ЛЭП-10кВ от вновь установленной ячейки 10кВ ПС-342 до вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) (договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. с ФСБ РФ) | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0506 | 2015 | 2015 | срок выполнения ПИР - январь 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Обеспечение возможности технологического присоединения новых потребителей(договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. и др.) в соответствии с существующей заявкой, повышение надежности электроснабжения потребителей за счет установки нового оборудования. | ФСБ РФ Первый отдельный авиационный отряд ФСБ России договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. | нет | нет | нет | договор ТП №43-0002841/14 от 28.02.2014г. | 2.25 | 29.22% | Нет | 9.4984
1.1.2.4.11. | Техническое перевооружение ПС 35/6 кВ № 340 с укомплектованием существующей ячейки отходящей линии 6кВ № 16 выкатным элементом с вакуумным выключателем и строительство ЛЭП-6кВ от вновь установленной ячейки 6кВ до границ участка Заявителя (договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой») | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0484 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.216% | 0% | Обеспечение технологического присоединения на основании договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г с ОАО «Мурманскпромстрой» | ОАО «Мурманскпромстрой» договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г | нет | нет | нет | договор ТП №50-02/522 от 26.03.2014г | 68.1107 | 125.9% | Нет | 1.9495
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -930.2007
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -125.7523
1.2.1.4.1. | Реконструкция ВЛ-6 кВ № Ф-19, 21 п. Кильдинстрой | Колэнерго | 000-41-1-01.33-0084 | 2008 | 2019 | № 9 от 14.01.2015 | Нет | Не требуется | Нет | 18.36% | 18.36% | Обеспечение надежного электроснабжения п.Кильдинстрой с заменой голого провода на СИП-3 и заменой опор | 0 | нет | нет | нет | Акт ТО от 21.09.2014 | -3.1848 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.4.2. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ №20 с заменой трансформатора Т-1 (36 МВА) на новый 16 МВА и оснащением устройствами автоматического регулирования напряжения трансформаторов Т-1 и Т-2 | Колэнерго | 000-41-1-03.13-0312 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 1.99% | 0% | повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей(пгт.Никель) как в нормальных, так и в аварийных режимах; повышение качества передаваемой электроэнергии | 0 | нет | нет | нет | Акт обследования технического состояния от 10.03.2015 | -21.8641 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.4.3. | Реконструкция ПС 150/110/35/6 кВ №53 с расширением ОРУ 150, 110 кВ и установкой АТ-2 125 МВА | Колэнерго | 000-41-2-03.12-0711 | 2013 | 2020 | № 84 от 20.03.2015 | Да | нет | нет | 4.295% | 4.295% | Установка нового АТ 125 МВ∙А позволит обеспечить передачу мощности в сеть 110 кВ, а также поддержание требуемых уровней напряжения в сети 110 кВ . Увеличение надёжности электроснабжения потребителей г. Мурманска. | 0 | нет | нет | нет | «Схемой и программой развития электроэнергетики Мурманской области на период 2015-2019 гг», утвержденной Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области № 72 от 30.04.2014 г. | -106.4099 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.4.4. | Реконструкция ПС 35 кВ №335 с переводом нагрузки на ПС 35/6 кВ №335А | Колэнерго | 000-41-2-03.21-0772 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам ТП №№43-0002341/14 АО "МОЭСК", № 164ТП/2012 АО "МОЭСК" 43-0006841/14 АО "МОЭСК" 5. Исполнение требований актов ТО | №43-0002341/14 АО "МОЭСК", № 164ТП/2012 АО "МОЭСК" 43-0006841/14 АО "МОЭСК" | нет | нет | нет | Акт закрытия центра питания от 31.03.2015 Договор ТП № 43-0011141/15 АО "МОЭСК" (дата заключения договора 17.06.2015) Заявки на ТП №43-0002341/14 АО "МОЭСК", № 164ТП/2012 АО "МОЭСК" 43-0006841/14 АО "МОЭСК" Акт техничсекого освидетельствования № 335 от 21.07.2008 | 14.1195 | 22.99% | 6.3889 | 18.0169
1.2.1.4.5. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на присоединениях 6(10) кВ подстанций филиала "Колэнерго" с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Колэнерго | 000-49-1-05.20-0227 | 2015 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 34.83% | 0% | Замена приборов учета на подстанциях Филиала по срокам госповерки | 0 | нет | нет | нет | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | -6.3564 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.4.6. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Колэнерго | 000-49-1-05.20-0319 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В рамках выполнения ФЗ № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» филиал «Колэнерго» планирует работы по созданию выносных узлов учета 0,22 (0,38) кВ на границах балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Колэнерго" с индивидуальными жилыми домами. | 0 | нет | нет | нет | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | -2.0567 | 6.997% | 20.7129 | Нет
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -55.7131
1.2.4.4.1. | Техническое перевооружение ПС 150 кВ №20А с заменой синхронных компенсаторов СК-1 и СК-2 на батареи статических конденсаторов (БСК) | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0311 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 0.438% | 0% | повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения потребителей (ОАО «КГМК») как в нормальных, так и в аварийных режимах; повышение качества передаваемой электроэнергии | 0 | нет | нет | нет | Акт обследования технического сосотояния синхронного компенсатора СК-1 от 04.05.2015г; Акт обследования технического сосотояния синхронного компенсатора СК-2 от 04.05.2015г | -55.7131 | Нет | Нет | Нет
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Колэнерго | Колэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -748.7352
1.2.5.4.1. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-201 с заменой 20 опор на участке оп.139 - оп. 159 | Колэнерго | 000-42-1-01.11-0266 | 2013 | 2015 | № 150 от 03.06.2014 | Да | нет | нет | 100% | 5.596% | повышение надёжной и безопасной эксплуатации опор ВЛ 150 кВ Л-201; повышение надёжности электроснабжения потребителей(ОАО “Комбинат Североникель”, Апатитский район), как в нормальных, так и в аварийных режимах; безопасность персонала при техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на ВЛ 150 кВ Л-201. реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию. | 0 | нет | нет | нет | Заключение специализированной организации ООО «Союзстальконструкция» выполнявшей в 2011г обследование ВЛ-150кВ Л-201 на основании договора №30/03-11 от 20.07.11г. | -61.5491 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.2. | Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-213/214 с выносом реконструируемого участка с существующей трассы | Колэнерго | 000-42-1-01.11-0267 | 2014 | 2015 | № 112 от 10.04.2015 | Да | нет | нет | 100% | 5.119% | повышение надёжной и безопасной эксплуатации опор ВЛ 150 кВ Л-213/214; повышение надёжности электроснабжения потребителей(ОАО “Комбинат Североникель”, Апатитский район, г.Апатиты), как в нормальных, так и в аварийных режимах; безопасность персонала при техническом обслуживании и производстве ремонтных работ на ВЛ 150 кВ Л-213/214.реконструкция позволит снизить затраты на капитальный ремонт и эксплуатацию. | 0 | нет | нет | нет | Заключение специализированной организации ООО «Союзстальконструкция» выполнявшей в 2011г обследование ВЛ-150кВ Л-213/214 на основании договора №30/03-11 от 20.07.11г. | 0.65103 | 13.79% | 12.0897 | 26.199
1.2.5.4.3. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-152 (в части расширения просек) | Колэнерго | 000-42-1-01.11-0640 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.52% | 0% | В результате выполненной работы будут исключены аварийные ситуации, будет обеспечена надежность при неблагоприятных климатических условиях | 0 | нет | нет | нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.6903 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.4. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-223/224 (в части расширения просек) | Колэнерго | 000-41-1-01.11-0641 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.487% | 0% | В результате выполненной работы будут исключены аварийные ситуации, будет обеспечена надежность при неблагоприятных климатических условиях | 0 | нет | нет | нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.3255 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.5. | Реконструкция ВЛ-150 кВ Л-161/162 (в части расширения просек) | Колэнерго | 000-41-1-01.11-0642 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.223% | 0% | В результате выполненной работы будут исключены аварийные ситуации, будет обеспечена надежность при неблагоприятных климатических условиях | 0 | нет | нет | нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74845 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.6. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Л-128 (в части расширения просек) | Колэнерго | 000-41-1-01.11-0643 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.145% | 0% | В результате выполненной работы будут исключены аварийные ситуации, будет обеспечена надежность при неблагоприятных климатических условиях | 0 | нет | нет | нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2575 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.7. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Л-103,104 в узле соединения проводов этих линий с проводами отпаек на ПС-19 | Колэнерго | 000-42-1-01.12-0517 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - ноябрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.886% | 0% | Повышение надёжности электроснабжения Кандалакшского алюминиевого завода, микрорайона Нива-3 г. Кандалакша, обеспечение транзита Нива ГЭС-2 – Нива ГЭС-3 КНГЭС | 0 | нет | нет | нет | Акт ТО №8 от 12.04.2011 | -14.7236 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.8. | Реконструкция ВЛ-10 кВ № 6, 8, 17 ПС 110 кВ №94 с заменой опор и провода на СИП (1 км) | Колэнерго | 000-42-1-01.32-0089 | 2014 | 2019 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | не требуется | нет | 8.629% | 8.629% | Вынос линий из зоны затопления Кандалакшского залива,надежность элетроснабжения с. Лувенга | 0 | нет | нет | нет | Акт ТО №5 от 21.04.2008 | -0.71315 | 10.66% | 16.2141 | Нет
1.2.5.4.9. | Реконструкция ОРУ-110 кВ ПС 110 кВ №69 с заменой ОД-110 на "В"-110 | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0122 | 2011 | 2020 | № 248 от 23.10.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.227% | 6.227% | Повысить общую надёжность работы электрооборудования ПС-69(г. Полярные зори), повысить надежность транзита 110кВ – электроснабжения тяговых подстанций, снизить затраты на аварийно-восстановительные работы, капитальный ремонт и эксплуатацию. | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования ПС-69 от 19.06.2008г. Приказ ОАО «МРСК Северо-Запада» № 328 от 18.07.2008 г. «О восстановлении ПС-69 г. Полярные Зори»; Схема развития распределительных электрических сетей напряжением 35-150 кВ ОАО «Колэнерго» на период до 2015 г. | -20.3147 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.10. | Реконструкция ПС 150 кВ №11A с заменой оборудования 150 кВ г. Мончегорск | Колэнерго | 000-42-1-03.12-0007 | 2012 | 2020 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 4.018% | 4.018% | Поддержание работоспособности объекта, реновация оборудования | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования от 26.05.2015 Включен в «Схему и программу развития электроэнергетики Мурманской области на 2013-2017гг.», утвержденную Приказом № 67 Минэнерго и ЖКХ 28.04.2012г. | -16.6357 | 1.945% | 29.54 | Нет
1.2.5.4.11. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №15 | Колэнерго | 000-42-1-03.13-1018 | 2014 | 2019 | № 278 от 20.10.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 7.645% | 7.645% | Повысить надёжность электроснабжения потребителей(г.Кировск-промышленный район и объекты жизнеобеспечения города, 70% - г.Апатиты), надежность работы и безопасность персонала при производстве оперативных переключений. | 0 | нет | нет | нет | «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ №277 от 30.06.2003г. | -2.8626 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.12. | Реконструкция схем собственных нужд ПС 110 кВ №360 | Колэнерго | 000-42-1-03.13-1019 | 2014 | 2019 | № 278 от 20.10.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 12.57% | 12.57% | Повысить надёжность электроснабжения потребителей(г.Кировск-промышленный район и объекты жизнеобеспечения города, 70% - г.Апатиты), надежность работы и безопасность персонала при производстве оперативных переключений. | 0 | нет | нет | нет | «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ №277 от 30.06.2003г. | -3.0444 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.13. | Реконструкция ПС 110 кВ № 24 с переводом нагрузки с.ш. 10 кВ на ПС 150 кВ № 112 г. Апатиты | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0035 | 2012 | 2020 | № 310 от 11.09.2013 | не требуется | не требуется | нет | 2.593% | 2.593% | Увеличить надежность электроснабжения потребителей(г.Апатиты и его пригород с промышленными потребителями), снижение ремонтных и эксплуатационных затрат | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования от 16.09.2008 Предусмотрены в «Схеме и программе развития электроэнергетики Мурманской области на 2012-2016 гг.» утвержденной Приказом № 29 Минэнерго и ЖКХ 26.04.2011г. | -57.6904 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.14. | Реконструкция ОРУ-35 кВ с полной заменой оборудования на ПС 150 кВ №6 | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0028 | 2011 | 2015 | № 30 от 30.01.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 60.64% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, что позволит повысить надежность работы подстанции, снизить расходы на капитальный и текущий ремонты. | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования №6 от 05.06.2003 «Методические указания по устойчивости энергосистем», утвержденные Приказом Министерства энергетики РФ №277 от 30.06.2003г. | -73.92 | 4.624% | Нет | Нет
1.2.5.4.15. | Реконструкция ПС 110/10 кВ № 18 с заменой порталов ОРУ-110 кВ | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0124 | 2011 | 2019 | № 274 от 13.11.2012 | не требуется | не требуется | нет | 7.984% | 7.984% | Обеспечить увеличение надежности электроснабжения потребителей(г.Кандалакша), и возможность избежать аварийных ситуаций. | 0 | нет | нет | нет | Отчет ООО «ВЭСТ» По результатам обследования строительных конструкций железобетонных порталов ОРУ – 110 кВ ПС – 18 г. Кандалакша(Договор подряда № 56/2008 от 12 мая 2008 ) | -15.8445 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.16. | Реконструкция ПС 150 кВ №87 с заменой оборудования: ВВШ-150, ТТ-150 и разъединителей с заменой фундаментов под выключателями | Колэнерго | 000-42-1-03.12-0044 | 2012 | 2019 | срок выполнения корректировки ПИР перенесен на 2018 год | нет | не требуется | нет | 1.452% | 1.452% | Обеспечить увеличение надежности электроснабжения потребителей, снижение ремонтных и эксплуатационных затрат, снижение затрат на ремонтные и эксплуатационные нужды, на содержание пневматического хозяйства: компрессорной, ресиверов и воздухопроводов. | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования ПС-87 от 29.05.2008г. | -53.8681 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.17. | Реконструкция ОРУ 150 кВ ГЭС-12 | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0232 | 2011 | 2020 | № 13 от 19.01.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.249% | 3.249% | Реновация оборудования и поддержание работоспособности объекта | 0 | нет | нет | нет | Акт технического освидетельствования разъединителей РЛНЗ-150 (22 шт.) ОРУ-150 ГЭС-12 от 01.10.2010г. ПО СЭС «Колэнерго» | -31.1541 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.18. | Реконструкция подстанций ПС-11Д с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ г. Мончегорск | Колэнерго | 000-42-1-03.13-1021 | 2011 | 2016 | № 305 от 09.09.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Предотвратить возможные аварийные отключения связанные с разрушением порталов, повысить надежность энергоснабжения потребителей. | 0 | нет | нет | нет | Аварийный акт от 06.04.11 Результаты технического освидетельствования зданий и сооружений от 15.04.2010 | -6.3765 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.19. | Реконструкция подстанций ПС-11Е с заменой порталов линейной арматуры и ошиновки 150 кВ г. Мончегорск | Колэнерго | 000-42-1-03.13-1022 | 2011 | 2016 | № 305 от 09.09.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Предотвратить возможные аварийные отключения связанные с разрушением порталов, повысить надежность энергоснабжения потребителей. | 0 | нет | нет | нет | Аварийный акт от 06.04.11 Результаты технического освидетельствования зданий и сооружений от 15.04.2010 | -5.5697 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.20. | Техническое перевооружение ПС-5 с заменой ЩСН-0,4кВ, ЩПТ, аккумуляторной батареи и РЗА в ОПУ на микропроцессорные | Колэнерго | 000-41-1-03.13-0305 | 2014 | 2020 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 4.301% | 4.301% | Повышение надёжности работы оборудования и электроснабжения(г.Мурманск) потребителей как в нормальных, так и в аварийных режимах | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание № КЭ-2009 (СЭС) от 10.04.2009 "По результатам тематической проверки по теме №6 "Техническое состояние и эксплуатация устройств РЗиА измерительных трансформаторов, средств измерений и учета" Департамента технической инспекции ОАО "МРСК Северо-Запада" в соответствии с требованиями РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующих устройств РЗА» | -23.4717 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.21. | Реконструкция подстанции 150/10 кВ №88 "Зашеек" с расширением ОРУ 150 кВ | Колэнерго | 000-42-2-03.12-0710 | 1989 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 33.51% | 28.84% | Обеспечение надёжного электроснабжения Ковдорского и Мончегорского райнов Мурманской обл., ОАО КГМК, ОАО "Ковдорский ГОК", повышение надёжности работы сети 150 кВ. | 0 | нет | нет | нет | Протокол совещания филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Колэнерго" по вопросу электроснабжения ОАО "Ковдорский ГОК" от 22.01.2013 №1 предусмотрен «Схемой и программой развития электроэнергетики Мурманской области на период 2012-2017 гг», утвержденной Приказом Минэнерго и ЖКХ Мурманской области № 68 от 28.04.2012 г. | -95.8948 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.22. | Реконструкция ПС-341 с установкой третьего трансформатора 16 МВА | Колэнерго | 000-41-1-03.21-0310 | 2019 | 2021 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3. Исполнение обязательств по договорам № 96ТП/2010 Нехороших А.А., № 43-0001341/14 Ишутина Тамара Константиновна | № 96ТП/2010 Нехороших А.А., № 43-0001341/14 Ишутина Тамара Константиновна | нет | нет | нет | Акт закрытия центра питания от 31.03.2015 Заявка на ТП №88ТП/2013 МОЭСК , №43-0012541/14 МОЭСК, , №132ТП/2013 МОЭСК , Договоры ТП № 96ТП/2010 Нехороших А.А. (дата заключения договора 27.09.2010) № 43-0001341/14 Ишутина Тамара Константиновна(дата заключения договора 20.03.2014) | 31.7843 | 48.23% | 7.4773 | 9.9705
1.2.5.4.23. | Техническое перевооружение ПС 29 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0644 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.24. | Техническое перевооружение ПС 50 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0645 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.25. | Техническое перевооружение ПС 52 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0646 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.63518 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.26. | Техническое перевооружение ПС 385 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0647 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.63518 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.27. | Техническое перевооружение ПС 387 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0648 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.28. | Техническое перевооружение ПС 29 с оснащением регистратором аварийных событий | Колэнерго | 000-41-1-03.12-0421 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Требования РД 153-34.0-35.648-01 «Рекомендации по модернизации, реконструкции и замене длительно эксплуатирующих устройств РЗА» | -1.3216 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.29. | Техническое перевооружение ПС 25А с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0649 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.30. | Техническое перевооружение ПС 34 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0650 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.31. | Техническое перевооружение ПС41А с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0651 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.63518 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.32. | Техническое перевооружение ПС 54 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0652 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.31759 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.33. | Техническое перевооружение ПС 65 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0653 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.1588 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.34. | Техническое перевооружение ПС 112 с оснащением защитами от дуговых замыканий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0654 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Протокол заседания Научно-Технического совета от 02.03.2011г | -0.63518 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.35. | Техническое перевооружение ПС 79 с оснащением регистратором аварийных событий | Колэнерго | 000-42-1-03.13-0442 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Акт технического обследования от 25.09.2014 | -1.3155 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.36. | Реконструкция основной защиты Л-155 ПС87 с заменой аппаратуры | Колэнерго | 000-42-1-03.12-0438 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Повышение технико-экономических показателей основных средств, повышение надежности РЗА, уменьшения эксплуатационных затрат и получения необходимого объема информации об электрических процессах на ПС и окружающей сети | 0 | нет | нет | нет | Акт технического обследования от 16.10.2014 | -0.35272 | 2.02% | 22.6731 | Нет
1.2.5.4.37. | Создание системы сбора и передачи информации (ССПИ) ОРУ ГЭС12 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0658 | 2011 | 2019 | № 328 от 21.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.242% | 3.242% | Развитие систем диспетчерского управления в п.Мурмаши, п.Верхнетуломский, Кольский район | 0 | нет | нет | нет | Соглашение № СДУ-5/2010 о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России (п.9) о 01.02 2011г.; 4. Минимальные технические требования по организации каналов связи и передачи телеметрической информации между энергообъектами, центрами управления сетями (ЦУС) РСК и диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС», при реализации которых ЦУС РСК допускается к приему операционных функций от 16.11.201 г. | -10.1771 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.38. | Создание системы сбора и передачи информации (ССПИ) ОРУ ГЭС13 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0659 | 2011 | 2019 | № 328 от 21.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.242% | 3.242% | Развитие систем диспетчерского управления в п.Мурмаши, п.Верхнетуломский, Кольский район | 0 | нет | нет | нет | Соглашение № СДУ-5/2010 о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «МРСК Северо-Запада» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России (п.9) о 01.02 2011г.; 4. Минимальные технические требования по организации каналов связи и передачи телеметрической информации между энергообъектами, центрами управления сетями (ЦУС) РСК и диспетчерскими центрами ОАО «СО ЕЭС», при реализации которых ЦУС РСК допускается к приему операционных функций от 16.11.201 г. | -23.9838 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.39. | Оснащение системой сбора и передачи информации (ССПИ) ОРУ ГЭС-2 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0655 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Развитие систем диспетчерского управления в Кандалакшский район, Полярнозоренский р-онп.Зеленоборский, | 0 | нет | нет | нет | Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | -13.8473 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.40. | Оснащение системой сбора и передачи информации (ССПИ) ОРУ ГЭС-3 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0656 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Развитие систем диспетчерского управления в Кандалакшский район, Полярнозоренский р-онп.Зеленоборский, | 0 | нет | нет | нет | Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | -13.8473 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.41. | Оснащение системой сбора и передачи информации (ССПИ) ОРУ ГЭС-11 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0657 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Развитие систем диспетчерского управления в Кандалакшский район, Полярнозоренский р-онп.Зеленоборский, | 0 | нет | нет | нет | Совместная программа ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» и филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» по модернизации системы сбора и передачи информации, организации диспетчерских каналов связи от энергообъектов филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» до ЦУС филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и Филиала ОАО «СО ЕЭС» «Кольское РДУ» | -13.8473 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.42. | Приобретение ВОЛС ПС74-ПАТС 38 (дог. б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит") | Колэнерго | 000-43-5-04.30-0953 | 2013 | 2013 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | договор б/н от 15.06.2012 с ОАО "Апатит" | -3.1157 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.43. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-13 – ПС-30, ПС-30 – АТЭЦ | Колэнерго | 000-49-1-04.30-0957 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №5/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -27.8067 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.44. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-1 – ГЭС-2, ГЭС-2 – ГЭС-3 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0958 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №9/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. Планируемая дата подписания - март 2014. | -4.5673 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.45. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-9 – ГЭС-10, ГЭС-10 – ГЭС-11, ГЭС-10 – ПС49, ПС49 – ПС88 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0959 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №7/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -24.9415 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.46. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-6 – ГЭС-7 – ПС20, ГЭС-6 – ГЭС-5 – ГЭС-4, ГЭС-8 – ПС21, ПС21 – ПС20 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0960 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №6/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. Планируемая дата подписания - март 2014. | -20.6985 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.47. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ПС11А – ПС88 | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0961 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №8/ВОЛС/2013 от 04.02.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. Планируемая дата подписания - март 2014. | -12.9925 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.48. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-3 – ГЭС-11. | Колэнерго | 000-42-1-04.30-0962 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №3/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -7.0749 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.49. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлению ГЭС-12 – ГЭС-13 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0963 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №4/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -6.1938 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.50. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-13 – ПС-200, ПС200 – ПС6 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0964 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №1/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -7.2999 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.51. | Приобретение ВОЛС ОАО «ТГК-1», проходящих на участках воздушных линий электропередач по направлениям ГЭС-16 – ГЭС-15, ГЭС-16 – ГЭС-18, ГЭС-18 – ГЭС-19, ГЭС-18 – ПС6 | Колэнерго | 000-41-1-04.30-0965 | 2014 | 2014 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор №2/ВОЛС/2013 от 13.01.2014 подписан c протоколом разногласий. Протокол урегулирования разногласий направлен в ТГК-1. | -22.9037 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.52. | Приобретение ВОЛС проходящей на участках воздушных линий электропередач Л-113, Л-119, Л-147, М-24, Л-152, Л-179, Л-70, ОЛ-172/179, Л-122/М-12. | Колэнерго | 000-43-5-04.30-0952 | 2012 | 2012 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | создание собственных каналов связи для диспетчерско-технологического управления, передачи данных и т.п. | 0 | нет | нет | нет | Договор б/н от 2012 | -7.0632 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.53. | Реконструкция здания гаража ПС-5 | Колэнерго | 000-41-1-06.10-0053 | 2011 | 2020 | № 152 от 12.07.2012 | Не требуется | Не требуется | нет | 2.901% | 2.901% | Улучшение условий труда персонала, экономия на отоплении | 0 | нет | нет | нет | Результат обследования строительных конструкций здания гаража ПС 5 специализированной организацией ООО "ВЭСТ" от 06.2010г. | -7.7736 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.54. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля филиала «Колэнерго»» ПС150/10кВ №18-А | Колэнерго | 000-42-1-06.20-0660 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них на объектах ПС35/6кВ №314, ПС110/6кВ №32, ПС150/10кВ №18-А, Складская площадка ПО СЭС | 0 | нет | нет | нет | Согласно РД 78.36.003-2002 МВД России: Инженерно-техническая укрепленность; Технические средства охраны; Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств и рекомендаций МВД РФ ГУ ВО Р78.36.010-2000 Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов, в целях исключения проникновения на охраняемую территорию филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» преступных элементов в связи с выполнением мероприятий антитеррористической направленности. | -1.0866 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.55. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля филиала «Колэнерго»» ПС110/6кВ №32 | Колэнерго | 000-42-1-06.20-0661 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них на объектах ПС35/6кВ №314, ПС110/6кВ №32, ПС150/10кВ №18-А, Складская площадка ПО СЭС | 0 | нет | нет | нет | Согласно РД 78.36.003-2002 МВД России: Инженерно-техническая укрепленность; Технические средства охраны; Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств и рекомендаций МВД РФ ГУ ВО Р78.36.010-2000 Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов, в целях исключения проникновения на охраняемую территорию филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» преступных элементов в связи с выполнением мероприятий антитеррористической направленности. | -1.4796 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.56. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля филиала «Колэнерго»» ПС35/6кВ №314 | Колэнерго | 000-41-1-06.20-0662 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них на объектах ПС35/6кВ №314, ПС110/6кВ №32, ПС150/10кВ №18-А, Складская площадка ПО СЭС | 0 | нет | нет | нет | Согласно РД 78.36.003-2002 МВД России: Инженерно-техническая укрепленность; Технические средства охраны; Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств и рекомендаций МВД РФ ГУ ВО Р78.36.010-2000 Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов, в целях исключения проникновения на охраняемую территорию филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» преступных элементов в связи с выполнением мероприятий антитеррористической направленности. | -1.5977 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.57. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля филиала «Колэнерго»» Складская площадка ПО «СЭС» | Колэнерго | 000-41-1-06.20-0663 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них на объектах ПС35/6кВ №314, ПС110/6кВ №32, ПС150/10кВ №18-А, Складская площадка ПО СЭС | 0 | нет | нет | нет | Согласно РД 78.36.003-2002 МВД России: Инженерно-техническая укрепленность; Технические средства охраны; Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств и рекомендаций МВД РФ ГУ ВО Р78.36.010-2000 Инженерно-техническая защита нетелефонизированных объектов, в целях исключения проникновения на охраняемую территорию филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» преступных элементов в связи с выполнением мероприятий антитеррористической направленности. | -2.8692 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.58. | Реконструкция систем инженерно-технической защиты Объектов особого контроля филиала «Колэнерго» (ПС 150/35 кВ ПС 50) | Колэнерго | 000-49-1-06.20-0495 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Обеспечение травмобезопасности посторонних лиц и сохранности объекта от них на объектах ПС 150/35 кВ ПС 50 | 0 | нет | нет | нет | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -5.602 | нет | Нет | нет
1.2.5.4.59. | Техническое перевооружение ПС 3 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0664 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.60. | Техническое перевооружение ПС 6 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0665 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.61. | Техническое перевооружение ПС 8 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0666 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.62. | Техническое перевооружение ПС 20А ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0667 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.63. | Техническое перевооружение ПС 21А ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0668 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.64. | Техническое перевооружение ПС 28 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0669 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.65. | Техническое перевооружение ПС 36 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0670 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.66. | Техническое перевооружение ПС 50 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0671 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.67. | Техническое перевооружение ПС 51 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0672 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.68. | Техническое перевооружение ПС 52 ПО СЭС филиала ПАО МРСК «Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0673 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.332% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.69. | Техническое перевооружение ПС 64 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0674 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.13277 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.70. | Техническое перевооружение ПС 81 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0675 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.71. | Техническое перевооружение ПС 82 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0676 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.72. | Техническое перевооружение ПС 89 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0677 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.73. | Техническое перевооружение ПС 97 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0678 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.088722 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.74. | Техническое перевооружение ПС 98 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0679 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.75. | Техническое перевооружение ПС 100 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0680 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.76. | Техническое перевооружение ПС 101 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0681 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.77. | Техническое перевооружение ПС 109 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0682 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.088722 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.78. | Техническое перевооружение ПС 314 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0683 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.088722 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.79. | Техническое перевооружение ПС 318 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0684 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.80. | Техническое перевооружение ПС 395 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0685 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.12675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.81. | Техническое перевооружение ПС 301 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0686 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.82. | Техническое перевооружение ПС 302 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0687 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.83. | Техническое перевооружение ПС 303 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0688 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.84. | Техническое перевооружение ПС 304 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0689 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.85. | Техническое перевооружение ПС 306 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0690 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.86. | Техническое перевооружение ПС 307 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0691 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.87. | Техническое перевооружение ПС 309 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0692 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.88. | Техническое перевооружение ПС 317 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0693 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.89. | Техническое перевооружение ПС 322 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0694 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.90. | Техническое перевооружение ПС 324 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0695 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.91. | Техническое перевооружение ПС 325 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0696 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.10826 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.92. | Техническое перевооружение ПС 333 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0697 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.93. | Техническое перевооружение ПС 334 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0698 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.94. | Техническое перевооружение ПС 335 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0699 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.95. | Техническое перевооружение ПС 340 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-0700 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.96. | Техническое перевооружение ПС 341 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1000 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.075779 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.97. | Техническое перевооружение ПС 99 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.98. | Техническое перевооружение ПС 342 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1002 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.99. | Техническое перевооружение ПС 346 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1003 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.100. | Техническое перевооружение ПС 372 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1004 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.101. | Техническое перевооружение ПС 373 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1005 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.102. | Техническое перевооружение ПС 385 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1006 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.103. | Техническое перевооружение ПС 387 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1007 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.104. | Техническое перевооружение ПС 389 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1008 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.105. | Техническое перевооружение ПС 391 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1009 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.106. | Техническое перевооружение ПС 393 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1010 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.107. | Техническое перевооружение ПС 394 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1011 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.108. | Техническое перевооружение ПС 400 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1012 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.109. | Техническое перевооружение ПС 401 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1013 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.110. | Техническое перевооружение ПС 402 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1014 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.079568 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.111. | Техническое перевооружение ПС 406 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1015 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.112. | Техническое перевооружение ПС 408 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1016 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.113. | Техническое перевооружение ПС 417 ПО СЭС филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с оснащением автоматическими устройствами пожарной и охранной сигнализации | Колэнерго | 000-41-1-06.70-1017 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение своевременного информирования о возникновении возгорания на объектах филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и проникновения посторонних лиц в помещения ОПУ, ЗРУ объектов. | 0 | нет | нет | нет | Акт-предписание 02-КЛЭ-2012 от 19.07.2012 г Департамента технической инспекции ОАО «МРСК Северо-Запада» | -0.11367 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.114. | Приобретение специальной техники (Автокран КС-55744 "Ивановец", Автоподъемник ПСС-131.17Э ) | Колэнерго | 000-49-1-07.10-0003 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | комплектация специализированной автотехникой | 0 | нет | нет | нет | АКТ обследования технического состояния автокрана КС-3579 и Автогидроподъемника АГП-18.04 от 01.07.2015 | -10.009 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.115. | Приобретение бригадной гусеничной техники (Вездеход МГП-522) | Колэнерго | 000-43-5-07.10-0003 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение АТС для производственной деятельности предприятия | 0 | нет | нет | нет | Протокол рассмотрения коллективного обращения МСУ 04.06.2015 б/н | -7.4704 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.116. | Приобретение электролаборатории (ЭТЛ-35 на базе а/м Газель) | Колэнерго | 000-43-5-07.10-0010 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | обеспечение АТС для производственной деятельности предприятия | 0 | нет | нет | нет | АКТ технического состояния ЭТЛ-35 от 20.08.2015 | -7.844 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.4.117. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений (58 шт.) | Колэнерго | 000-43-5-07.30-0002 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 37.01% | 0% | обеспечение оборудованием и приборами для производственно-хозяйственной деятельности предприятия | 0 | нет | нет | нет | РД 34.45.-51.300-97 "Объем и нормы испытания электрооборудования", РД 34,20,504-94 "Типовая инструкция по эксплуатации ВЛ 35кВ и выше.", выполнение мероприятий по результатам проверки ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС". п.54 | -5.0548 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Колэнерго | Колэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -182.7431
2.1. | Технологическое присоединение Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2.222
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2.222
2.1.1.4.1. | Cтроительство отпайки от ВЛ-6кВ Ф-8 ПС-307 с установкой разъединителя РЛНД на отпаечной опоре, установку ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ, строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ вновь установленной ТП (КТП, БКТП, КТПН) 6/0,4кВ до границ земельного участка Заявителя для технологического присоединения жилого дома в Мурманской области, нп. Зверосовхоз, ул. Набережная (договор ТП №167ТП/2013 от 16.09.2013г. с Леонтьевым Д.Т., №43-0003841/14 от 13.03.2014г. с Сидоровым И.В.) | Колэнерго | 000-41-2-03.32-0811 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 12.03% | 0% | Обеспечение технологического присоединения на основании №167ТП/2013 от 16.09.2013г. №43-0003841/14 от 13.03.2014г. с с Леонтьевым Д.Т.,с Сидоровым И.В.) | Леонтьев Д.Т., Сидоров И.В.) №167ТП/2013 от 16.09.2013г. №43-0003841/14 от 13.03.2014г. | нет | нет | нет | №167ТП/2013 от 16.09.2013г. №43-0003841/14 от 13.03.2014г. | -2.222 | Нет | Нет | Нет
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2. | Прочее новое строительство Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -180.521
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Колэнерго | Колэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -180.521
2.2.2.4.1. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 53 – ПС 5 с отпайкой на ПС 57 по трассе существующей ВЛ 35 кВ М-12/33 с выводом М-12/33 из схемы | Колэнерго | 000-41-2-01.12-0757 | 2017 | 2019 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Увелечение пропускной способности и уменьшение потерь | 0 | нет | нет | нет | Включен в «Схему и программу развития электроэнергетики Мурманской области на 2013-2017 гг.», утвержденную Приказом № 67 Минэнерго и ЖКХ 28.04.2012г. | -28.2656 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.4.2. | Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская» | Колэнерго | 000-41-2-01.11-0708 | 2016 | 2018 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | Новое строительство для обеспечения надежного электроснабжения ПС 53 и ПС 6 и связь с ПС Выходной | 0 | нет | нет | нет | Включен в «Схему и программу развития электроэнергетики Мурманской области на 2013-2017 гг.», утвержденную Приказом № 67 Минэнерго и ЖКХ 28.04.2012г. | -152.2554 | Нет | Нет | Нет
3. | Прочее Колэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -563.5238
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -2472.5437
1.1. | Технологическое присоединение Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -794.2424
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -415.3764
1.1.1.5.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Комиэнерго | 001-56-1-01.41-0000 | 2014 | 2020 | нет | нет | нет | нет | 38.76% | 16.26% | - исполнение договоров об осуществлении ТП; - увеличение отпуска электрической энергии | 0 | нет | 0 | 0 | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -415.3764 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -378.8661
1.1.2.5.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Комиэнерго | 002-56-1-03.31-0000 | 2014 | 2020 | нет | нет | нет | нет | 22.98% | 13.18% | - исполнение договоров об осуществлении ТП; - увеличение отпуска электрической энергии | 0 | нет | 0 | 0 | Реестр заключенных договоров ТП и прогноз вновь заключаемых договоров на 2017-2020 гг. | -378.8661 | Нет | Нет | Нет
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1678.3013
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -5.6199
1.2.1.5.1. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.123Д ПС 220/110/10 кВ "Микунь" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1217 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.38% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического состояния от 03.12.2012 | -1.7986 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.2. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.6Д ПС 110/10 кВ «Койгородок» в Койгородском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1228 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Койгородского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -2.7262 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.3. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8", КЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Орбита" - РП № 8" с переводом в двухцепное исполнение (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-01.32-0061 | 2015 | 2016 | нет | нет | нет | нет | 8.525% | 0% | - повышение надежности электроснабжения существующих потребителей г. Сыктывкар; - повышение пропускной способности ВЛ 10 кВ; - обеспечение энергосбережения за счет снижения технических потерь | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического обследования от 19.01.2005 б/н | -17.1714 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.4. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ для перераспределения нагрузок: фидер № 1 КТП №71 и фидер № 1 КТП №73 в с.Мохча с монтажом двух КТП в центрах нагрузок с.Мохча (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.41-0249 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | нет | не требуется | 8.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -12.8968 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.5. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ, КТП 10/0,4 кВ №113 для перевода объектов нерентабельной котельной на электрообогрев в п. Знаменка (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.41-1914 | 2015 | 2016 | нет | нет | нет | нет | 8.525% | 0% | - для закрытия неэффективных котельных РК с переводом потребителей на электроотопление Троицко-Печорского района; - увеличение отпуска электрической энергии; - увеличение выручки; - повышение энергетической эффективности | 0 | нет | 0 | 0 | Акт дефектации от 02.03.20015 б/н | -1.683 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.6. | Реконструкция 2-х цепной КЛ 10 кВ "ПС Западная" - РП-6" (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-02.31-0290 | 2007 | 2016 | № 177 от 27.09.2011 | нет | нет | нет | 1.454% | 1.454% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Договор ТП от 02.04.2007 г. №156/60 | -15.0065 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.7. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Ижма", ПС 110/10 кВ "Щельяюр", ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма", ПС 110/10 кВ "Замежная", ПС 110/20/10 кВ "Синегорье" с установкой батарей статических конденсаторов на шинах 10 кВ (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.13-0028 | 2014 | 2015 | № 361 от 24.11.2014 | не требуется | нет | не требуется | 100% | 5.974% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского, Ижемского районов; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2015 | Акт ТО от 14.08.2013 | 0 | 27.01% | 5.3364 | 9.9591
1.2.1.5.8. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Южная»: замена ОД, КЗ 110 кВ на выключатели (3 компл.) (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.13-0014 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | Акт технического освидетельствования от 07.06.2015 №06/2015; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); | -24.5878 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.9. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Княжпогост": замена МВ 35 кВ на ВВ (6 шт.) (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.13-0015 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Княжпогостского района; - снижение технических потерь | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -15.671 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.10. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Советская»: замена МВ 35 кВ на ВВ (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-03.21-0645 | 2011 | 2017 | № 145 от 30.06.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 7.833% | 7.833% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Воркута; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2016 | Акт технического освидетельствования от 29.10.2010 "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015); Акт технического освидетельствования от 29.10.2010 | -3.0392 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.11. | Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ № 18 в п. Троицко-Печорск (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.31-0983 | 2009 | 2017 | № 264 от 10.12.2012 | нет | нет | нет | 9.284% | 9.284% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Троицко-Печорского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -3.5861 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.12. | Реконструкция системы электроснабжения с. Усть-Уса (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-03.31-0017 | 2014 | 2015 | № 240 от 02.12.2014 | нет | нет | нет | 100% | 6.816% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усинского района; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -7.3156 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.5.13. | Создание автоматизированных узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала «Комиэнерго» напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Комиэнерго | 003-56-1-05.20-0000 | 2013 | 2020 | Типовой приказ | не требуется | не требуется | не требуется | 29.22% | 17.63% | - соответствие узлов учета электроэнергии требованиям розничного рынка; - обеспечение точности и достоверности измерения объема транспорта электроэнергии; - снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ производственных отделений филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | 99.8624 | 20.6% | 8.91 | 24.6834
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -131.0897
1.2.3.5.1. | Модернизация средств коллективного отображения на ДП Ухтинского РЭС (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-04.20-0629 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.245% | 0% | - осуществление полного визуального контроля за оперативным управлением оборудования | 0 | нет | 0 | 0 | ПТЭ (п.6.11.1.), РД от 03.08.1972 N 34.48.151 (п.5.1.) | -7.3112 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.2. | Модернизация АСДУ Вуктыльского РЭС (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-04.40-0192 | 2013 | 2019 | № 45 от 18.02.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 41.52% | 41.52% | - осуществление оперативного управления оборудованием стратегически важных подстанций районов в аварийных и нормальных режимах эксплуатации электрических сетей; - повышение надежности электроснабжения потребителей г. Вуктыл | 0 | нет | 0 | 0 | технического освидетельствования устройства телемеханики ТМ-120 от 25 ноября 2010г. Технические требования по организации цифровых каналов связи и передачи телемеханической информации, необходимых для управления режимов ЕЭС, с подстанций Комиэнерго, утвержденные Коми РДУ от 30.08.2007 (Перечень ПС в таблице 1) | -11.6672 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.3. | Создание программно-технического комплекса Центра управления сетями в филиале ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" | Комиэнерго | 000-56-1-04.50-0955 | 2009 | 2015 | № 863 от 30.09.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 51.53% | - оперативное управление процессами функционирования электросетей; - диспетчерско-технологическое управление процессами ремонтов и эксплуатационного обслуживания электросетей; - поддержка информационно-аналитической деятельности ЦУС | 0 | нет | 0 | 0 | Приказа № 68 ОАО РАО «ЕЭС России» от 30.01.2006 г. «Об утверждении целевой организационно – функциональной модели оперативно-диспетчерского управления ЕЭС России» РД от 03.08.1972 N 34.48.151, РД от 03.08.1972 N 34.48.151 (п.5.1.) | -32.3937 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.4. | Модернизация АСДУ ПО "Сыктывкарские электрические сети" (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-04.40-0939 | 2016 | 2019 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение возможности диспетчерами РЭС и ОДС производственного отделения оперативно и дистанционно управлять объектами РЭС, имея полную и достоверную информацию о состоянии и режиме работы основного и вспомогательного оборудования; - получение оперативной информации о работе и нарушениях в энергосистеме; - сокращение времени на выявление и устранение неисправностей в энергосистеме | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 16.01.2011 | -11.0053 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.5. | Модернизация АСДУ Княжпогостского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.40-0151 | 2014 | 2015 | № 316 от 05.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 5.328% | - обеспечение возможности диспетчерами РЭС и ОДС производственного отделения «ЮЭС» оперативно и дистанционно управлять энергообъектами РЭС, имея полную и достоверную информацию о состоянии и режиме работы основного оборудования, в том числе и по учету электроэнергии; - получение оперативной информации о нарушениях работы энергосистемы; - сокращение времени на выявление и устранение неисправностей в энергосистеме | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования Княжпогостский РЭС «20» декабря 2010 | -7.8806 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.6. | Модернизация каналов связи ПгРЭС с установкой мачты связи на ДП ПгРЭС (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-04.30-0001 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.389% | 0% | - увеличение надежности и оперативности диспетчерского управления | 0 | нет | 0 | 0 | Положение о единой технической политике в области телекоммуникаций ОАО «МРСК Северо-Запада» утвержденная советом директоров от 22.08.2014 протокол 163/5 ПТЭ (п.610.7). | -1.466 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.7. | Модернизация АСДУ и каналов передачи данных в Усинском РЭС (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-04.40-0240 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - качественные, высоконадежные, скоростные каналы (до 19200 бит/с) передачи данных АСДУ, а также более информативный оперативный контроль подстанциями. - приведение в соответствие с требованиями ПТЭ, ПУЭ, НП «АТС» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 08.02.2011 | -18.4232 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.8. | Модернизация АСДУ и каналов передачи данных в Возейском РЭС (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-04.40-0145 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - качественные, высоконадежные, скоростные каналы (до 19200 бит/с) передачи данных АСДУ, а также более информативный оперативный контроль подстанциями. - приведение в соответствие с требованиями ПТЭ, ПУЭ, НП «АТС» | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 15.02.2011 | -12.7649 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.9. | Модернизация АСДУ Сыктывдинского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.40-0383 | 2014 | 2015 | № 317 от 05.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 3.708% | - возможность оперативно и дистанционно управлять энергообъектами Сыктывдинского РЭС и ОДС ПО «ЮЭС» | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования Сыктывдинский РЭС «02» февраля 2011 г | -7.9765 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.10. | Реконструкция каналов связи Удорского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.30-0148 | 2017 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП и т.д. в Удорском РЭС; - создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП 110/10кВ Благоево, ПС 110/10 кВ Междуреченск, ПС 35/10 кВ Кослан, ПС 110/10 кВ Чернутьево, ПС 110/10 кВ Едва; - повышение надежности существующих каналов связи и телемеханики | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования от «15» января 2010 г | -14.1336 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.5.11. | Модернизация АСДУ Прилузского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.40-0002 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - качественные, высоконадежные, скоростные каналы (до 19200 бит/с) передачи данных АСДУ, а также более информативный оперативный контроль подстанциями; - приведение в соответствие с требованиями ПТЭ, ПУЭ, НП «АТС» | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования Прилузский РЭС «10» декабря 2013 | -6.0675 | Нет | Нет | Нет
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Комиэнерго | Комиэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1541.5917
1.2.5.5.1. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №249,250 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.11-0001 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 70.29% | 70.29% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.028325 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.2. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №120 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.12-0024 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 31% | 31% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.20293 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.3. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №121 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.12-0025 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 20.78% | 20.78% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7208 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.4. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №124 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.12-0026 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 23.71% | 23.71% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2011 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.5. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №197 ПС "Подзь"- ПС "Койгородок" в части расширения просек в Койгородском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1293 | 2014 | 2016 | № 329 от 24.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.748% | 8.748% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.3721 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.6. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №176 «Микунь-Едва» в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1301 | 2014 | 2016 | № 338 от 29.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 9.159% | 9.159% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.2004 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.7. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №151 "СТЭЦ" от оп.74 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.10-0340 | 2014 | 2015 | № 36 от 20.02.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 5.878% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -13.6547 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.8. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №140 ПС «Зеленоборск» - ПС «Ижма» от оп.198 до оп.395 в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0654 | 2014 | 2016 | № 36 от 20.02.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 11.87% | 11.87% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.8798 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.9. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №195 Спаспоруб - Лойма в части расширения просек в Прилузском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1122 | 2016 | 2016 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.1244 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.10. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 Микунь-ТЭЦ СЛПК части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1126 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.2594 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.11. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №170/171 отпайка на ПС "Серегово" в части расширения просек в Усть-Вымьском, Княжпогостском и Сыктывдинском районах Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1128 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.56034 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.12. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №172 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1129 | 2016 | 2016 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.5362 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.13. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №173 Микунь-Жешарт в части расширения просек в Усть-Вымьском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1130 | 2016 | 2016 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0743 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.14. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/164 «ПС Сыктывкар-ПС Емваль» отпайка на ПС «Орбита», отпайка на ПС «Човью», ВЛ 110 кВ №162 «ПС Сыктывкар -ТЭЦ - ПС Выльгорт» в части расширения просек (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1294 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.9112 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.15. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 «ТЭЦ-Западная» в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-0846 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.8827 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.16. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №174 «Микунь-Заводская» в части расширения просек в Усть-Вымьском и Княжпогостском районах Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1302 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.8952 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.17. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №180 "Восточная-Сторожевск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1303 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.3616 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.18. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №183 "Сторожевск -Усть-Кулом", ВЛ 110 кВ №187 "Керчомья-Зимстан" в части расширения просек (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1297 | 2016 | 2016 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.8871 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.19. | Реконструкция ВЛ 220 кВ №253,254 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.11-0005 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.50748 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.20. | Реконструкция ВЛ 220 кВ ВЛ №282, ВЛ 220 кВ №283 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.11-0003 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.5374 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.21. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №123 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.12-0029 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.0502 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.22. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №142 отпайка на ПС «Замежная» на участке опор 40-1-219 в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0180 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -8.5241 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.23. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/1 ПС "Крутая" - ПС "Верхняя Омра" на участке опор 1-75 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0655 | 2016 | 2016 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.8867 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.24. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №167/168 ПС «Ухта-220» - ПС «Ярега» - ПС «Водный» в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0656 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.4842 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.25. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №157/158 ПС "Ухта-220" - ПС "Западная" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0657 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.3736 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.26. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №153/154 "СТЭЦ" - ПС "Ухта-220" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0658 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.85982 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.27. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" от оп.207 - ПС "Пашня" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0659 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -10.5351 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.28. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 ПС "Пашня"- ПС "Вуктыл-1,2" на одноцепном участке в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0660 | 2020 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.699 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.29. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 Ёдва - Усогорск в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1118 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.6519 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.30. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №179 отпайка на Благоево в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1119 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.7937 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.31. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165 "Сыктывкар-Визинга" на участке Пажга-Визинга, ВЛ 110 кВ №198 «Летка-Гурьевка» в части расширения просек (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1299 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4384 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.32. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №182 "Сторожевск-Богородск" в части расширения просек в Корткеросском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1304 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4252 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.33. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163 «Сыктывкар-Восточная» отпайка на ПС "Соколовка" и ПС "Южная" в части расширения просек в Сыктывдинском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-1305 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5647 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.34. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №145 СТЭЦ - ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ-110 кВ №148 СТЭЦ - ПС "Сосновка" - ПС "Городская" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0661 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.7503 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.35. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/2 ПС"Крутая"- ПС"Верхняя Омра" на участке опор 75-186 в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0662 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.9806 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.36. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №163/3 "Вой-Вож - Помоздино" в части расширения просеки в Троицко-Печорском и Усть-Куломском районах Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0663 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.3121 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.37. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №164 ПС "В.Омра"-ПС "Троицко-Печорск" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0664 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.9342 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.38. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №165/166 ПС "Пашня" - ПС "Вуктыл-1,2" на двухцепном участке от оп.№ 83 до оп.№ 259 в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0665 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.882 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.39. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №159 "СТЭЦ" - ПС "СГПЗ" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0666 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.30449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.40. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №152/151 СТЭЦ - ПС Н.Одес в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0667 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.9537 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.41. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150 ПС "Ухта-220" - до оп.207 в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0668 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.124 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.42. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №144 ПС "Ухта-220"-ПС "Ветлосян"-ПС "НПЗ", ВЛ 110 кВ №149 ПС "Ухта-220"-ПС "Городская" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0669 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.9239 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.43. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №130/131 ПС "Троицк"- ПС "Южная" в части расширения просеки в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0670 | 2017 | 2017 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1926 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.44. | Реконструкция ВЛ 110 кВ № 179: установка переключательного пункта на ответвление на ПС «Благоево» (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-0604 | 2017 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2018 | Акт расследования ТН от 21.10.2010 №127; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -1.9258 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.45. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №№163,166: перенос опор на переходе через реку Сысола (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.12-0300 | 2017 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2018 | Акт технического освидетельствования от 15.09.2010 №010-11/75; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -9.539 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.46. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №№ 119, 120 "ПС Воркута – ПС Воргашорская": замена опор (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-01.12-0021 | 2019 | 2020 | нет | нет | нет | нет | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния ВЛ 110 кВ №119,120 от 19.08.2014 | -3.0491 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.47. | Реконструкция ВЛ 110 кВ №150, №151 с установкой секционирующих пунктов 110 кВ в районе ПС 110/35/6 кВ "Нижний Одес" (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.12-0005 | 2019 | 2020 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | требование филиала ОАО «СО ЕЭС» КомиРДУ от 17.04.2014 б/н | -37.9976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.48. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№21, 22, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 43, 44 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0060 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 9.216% | 9.216% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.5529 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.49. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№61, 62, 71, 72, 81, 82 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0055 | 2014 | 2016 | № 254 от 23.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.915% | 4.915% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.2426 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.50. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №31 "Княжпогост-Весляна" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.21-0005 | 2014 | 2016 | № 337 от 29.12.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.767% | 6.767% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.9044 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.51. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №18/19 ПС "Вуктыл-1,2"-ПС "Промбаза", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "УКПГ-2", №19/20 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 и №20 до ПС "2 мкр.", №20 ПС Вуктыл-1» - ПС «Промбаза», №22 ПС "Вуктыл-1"-ПС "УКПГ-4" в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0499 | 2014 | 2016 | № 36 от 20.02.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.609% | 4.609% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -11.4902 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.52. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №54 ПС «Промбаза» – ПС «Подчерье» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0510 | 2014 | 2016 | № 36 от 20.02.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.347% | 3.347% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.3653 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.53. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №8 СТЭЦ – ПС «Металлобаза» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0511 | 2014 | 2016 | № 36 от 20.02.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.149% | 6.149% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.64143 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.54. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 "Княжпогост-Онежье" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.21-0006 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.6483 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.55. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№63, 64, 73, 74 в части расширения просек (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0062 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7584 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.56. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №39 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0066 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.563 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.57. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №32 ПС "В.Омра" – ПС "Н.Омра" с отпайкой на ТП-35/6 в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0313 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.0262 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.58. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 «ПС "Н.Омра" - ПС "Троицк" в районе Троицко-Печорского лесхоза» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0512 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4901 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.59. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №13 ПС «Водный» - ПС «Гер-Ель» - ПС «Боровая» в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0513 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.039 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.60. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №6/7 "СТЭЦ" - ПС "Водозабор", отпайка от ВЛ 35 кВ №6 до ПС "Керки" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0504 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.0186 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.61. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №33 на участке опор 1-225 и 225/1-225/8 отпайка на ПС «Войвож» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0310 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.9751 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.62. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 отпайка от ВЛ 35 кВ № 5/10 до ПС "Дальняя" в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0514 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.85612 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.63. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №3 ПС «Дальняя» – ПС «Водовод» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0515 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.48046 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.64. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №4 ПС "Металлобаза - ПС "Водовод - ПС "Седью" в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0516 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.3632 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.65. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №15 ПС "Н.Одес" – ПС "ДНС-2" – ПС "ДНС-3"- ПС "ГНСП 5" в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0517 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.39332 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.66. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №60 ПС «С.Савинобор» – ПС «Дутово» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0518 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.195 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.67. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №34 "Синдор-Ропча" в части расширения просек в Княжпогостском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.21-0007 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6741 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.68. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №37 "Усогорск-Кослан" в части расширения просек в Удорском районе Республики Коми (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.21-0008 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.98578 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.69. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №12, №13 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0049 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4405 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.70. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №75,76,78 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0067 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.4707 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.71. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №65, 66 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0068 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.8934 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.72. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №45, 46 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0050 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.0444 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.73. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №№41, 42, 51, 52 в части расширения просеки (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.21-0064 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.754 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.74. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №41/42 ПС "Ярега"-ПС "Первомайская"-ПС "Вентствол", ВЛ 35 кВ №43,44 ПС "Ярега"-ПС "Н.Доманик" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0506 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4143 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.75. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №55 отпайка от ВЛ-35 кВ №19 до ПС "1-й подъем" участок от оп.№147/17 до оп.№60, ВЛ 35 кВ №56 ПС «Подчерье» – ПС «1-й Подъем» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0508 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.2247 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.76. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №24/25 ПС "Ветлосян" - ПС "Геолог" - ПС "Бельгоп" - ПС "ДСК" в части расширения просеки (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0312 | 2018 | 2018 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.44405 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.77. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №57 ПС «Подчерье» – ПС «Кырта» в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0519 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.459 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.78. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №17 ПС "Н.Одес" – ПС "Джьер" в части расширения просек (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0520 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.2527 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.79. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка на ПС «Илыч» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0521 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7574 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.80. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №131 отпайка оп.22 до ПС «Комсомольская» в части расширения просек в Троицко-Печорском районе Республики Коми (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.21-0522 | 2019 | 2019 | нет | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - расширение просек; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.8947 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.81. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №10 «ВТЭЦ-2 - ПС Октябрьская": перевод участка ВЛ в одноцепное исполнение (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-01.21-0001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Воркутинского района | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния ВЛ 35 кВ №10 от 19.08.2014 | -10.1373 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.82. | Реконструкция ВЛ 35 кВ №26 "ВТЭЦ 1 - ПС Воркутинская": замена опор, замена провода (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-01.21-0002 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Воркутинского района; - обеспечение надежности конструкции ВЛ | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния ВЛ 35 кВ №26 от 19.08.2014 | -3.9423 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.83. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 кВ "Сосновка" - РП 10 кВ № 600" (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0187 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сосногорск; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -3.5871 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.84. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8: замена провода на участке Кожва - Соколово, замена опор на участке Родионово - Усть-Лыжа (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.31-0033 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей п. Кожва; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -33.5687 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.85. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.19Д ПС 110/10 кВ "Айкино" в Усть-Вымском районе с переводом провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1214 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -4.4219 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.86. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1218 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сысольского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -5.708 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.87. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ «Зеленец» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1222 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -0.96923 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.88. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Часово» в Сыктывдинском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1226 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -1.5877 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.89. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/35/10 кВ «КС-10» яч.22 - «Свалка» КТП-13 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0202 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -2.6539 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.90. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.11Д ПС 110/10 кВ «Усть-Нем» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1229 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Куломского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -6.3035 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.91. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д ПС 110/10 кВ «Усть-Вымь» в Усть-Вымском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1230 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -0.54557 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.92. | Реконструкция ВЛ 6 кВ от ПС 110/35/6 кВ «Ветлосян» яч.10,21 - ТП-75 яч.2 с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.33-0206 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -1.2332 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.93. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от РП-914 яч.6 п. Троицко-Печорск с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0211 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -1.8875 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.94. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.4Д ПС 110/10 кВ «Куратово» в Сысольском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1231 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сысольского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -3.7639 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.95. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Усть-Кулом» в Усть-Куломском районе с переводом на провод СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-1232 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Куломского района | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -6.6818 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.96. | Реконструкция ВЛ 10 кВ №5 от ПС 35/10 кВ "Трош" с установкой реклоузеров на оп. №№17, 18, 20/1, 13/1 в Усинском районе (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0015 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования технологического нарушения №205,223,231 | -2.854 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.97. | Техническое перевооружение ВЛ 6 кВ от ПС 110/6 кВ "Западно-Соплесская" яч. №19 в Вуктыльском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0016 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Воркутинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -7.1232 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.98. | Техническое перевооружение ВЛ 10 кВ ф. 1118 от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. №18 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0017 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.524% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -3.3464 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.99. | Реконструкция ВЛ 20 кВ яч. 3, 4 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва" в Печорском районе (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0018 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -24.9182 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.100. | Реконструкция ВЛ 10 кВ ф. 7004, ф.7013 от ПС 110/20/10 кВ «Кожва» в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0019 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -6.9864 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.101. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ "Каджером" яч. № 19 в Печорском районе с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.32-0020 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -8.233 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.102. | Реконструкция ВЛ 20 кВ №8 от ПС 110/20/10 кВ "Кожва", установка КТП 400 кВА, АДЭС 400 кВт в с. Усть-Лыжа в Усинском районе (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.31-0034 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.605% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования технологического нарушения №201 от 04.01.2010,№206 от 22.03.2010, №207 от 27.03.2009, №207 от 28.03.2012 №214 от 24.04.2010,№ 17, №220 от 13.05.2012 ,№221 от 06.06.2011, №224 от 30.06.2009, №227 от 13.06.2012, №238 от 04.09.2009 ,№250 от 25.11.2010, №254 от 23.12.2010 | -4.0477 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.103. | Реконструкция ВЛ 20 кВ "ПС КС-10 - ПС Кедва" (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.31-0001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского, Ижемского районов; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования технологического нарушения №206 от 2011, №212 от 2013, №214 от 2009, №217 от 2010, №223 от 2010, №239 от 2010,№240 от 2010, №242 от 2012, №262 от 2009 и 2012, №269 от 2011, №279 от 2010№ 285 от 2010 | -24.673 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.104. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№№6, 4 ПС 110/20/10 кВ «Синегорье» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0009 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Цилемского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -15.2199 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.105. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/10 кВ «Щельяюр» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0010 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -5.0218 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.106. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№12 ПС 110/10 кВ "Сосновка" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0011 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -2.137 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.107. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№4 ПС 110/35/10 кВ "Троицк" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0012 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Троицко-Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -16.787 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.108. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 20/10 кВ "Кедва" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0013 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -6.8976 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.109. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№19 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0014 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -5.8052 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.110. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№5 РП 10 кВ "Митрофан" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0015 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сосногорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -14.8756 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.111. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 35/10 кВ "Геолог" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0016 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -3.7588 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.112. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№1 ПС 35/10 кВ «Комсомольская» с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0017 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Троицко-Печорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -11.7859 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.113. | Реконструкция ВЛ 10 кВ от яч.№11 ПС 110/10 кВ "Ижма" с заменой неизолированного провода на СИП (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-01.32-0018 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -2.4931 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.114. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.9Д и яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0054 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -20.8835 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.115. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.8Д и яч.13Д ПС 110/10 кВ "Объячево" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0055 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.522% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -20.0556 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.116. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.5Д ПС 110/10 кВ "Мордино" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0056 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -11.0932 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.117. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.14Д ПС 110/10 кВ "Корткерос" с заменой неизолированного провода на СИП и установкой реклоузера (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0057 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -16.2715 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.118. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.517Д ПС 110/10 кВ "Зеленец" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0058 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Сыктывдинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -29.0246 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.119. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 35/10 кВ "Кослан" с заменой неизолированного провода на СИП и установкой ДЭС 30 кВт (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0059 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Удорского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -21.6415 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.120. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.1Д ПС 110/10 кВ "Ношуль" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0060 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -20.9706 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.121. | Реконструкция ВЛ 10 кВ яч.3Д ПС 35/10 кВ "Онежье" с заменой неизолированного провода на СИП (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.32-0061 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Княжпогостского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -21.8824 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.122. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.313 - ТП №163 - ТП №334 - РП №19, яч.10" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-01.32-0057 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -3.1463 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.123. | Реконструкция ВЛ 10 кВ "ПС 110/10 Южная яч.356 - ТП №334 - ТП №193" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-01.32-0058 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -2.5591 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.124. | Реконструкция ВЛ 6 кВ "ЦРП №4 яч.2 - КТП №17 - КТП №605 - КТП №606 - КТП №13" с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-01.33-0106 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар | 0 | нет | 0 | 0 | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 21.01.2015 г.) | -1.6862 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.125. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТП 10/0,4 кВ №№ 501, 502, 612, 804, 813, 1001, строительство ВЛ 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ в с. Летка Прилузского района (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.41-0101 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | нет | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Прилузского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -26.7793 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.126. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ фидер "3,5 проезд" ТП-414, фидер "№1", "№2", "№3" ТП-403 в м. Лазурное с заменой неизолированного провода на СИП (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-01.41-0449 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -2.7821 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.127. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 1-Ферма, 2-Поселок от ТП 10/0,4 кВ № 31, ВЛ 0,4 кВ ф. 2, 3, 4 от ТП 10/0,4 кВ № 32 в д. Усть-Кожва с заменой неизолированного провода на СИП (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-01.41-0287 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -1.9767 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.128. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф. 14 ТП 10/04 кВ №586 г. Инта с заменой неизолированного провода на СИП (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-01.41-0028 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 16.57% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Инта; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по замене неизолированного провода на СИП (утв. ОАО "МРСК Северо-Запада" от 09.04.2015 №МР2/20-03-05/2982) | -0.3199 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.129. | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП 10/04 кВ №1001, строительство КТПС 10/0,95 кВ и ответвления ВЛ 10 кВ яч.10Д ПС 110/10 кВ «Пажга» в с. Пажга Сыктывдинского района Республики Коми (перевод на напряжение 0,95 кВ) (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-01.41-0044 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.564% | 0% | - внедрение инновационной сети 0,95 кВ | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния ВЛ 0,4 кВ Сыктывдинский РЭС от « 14 » Апреля 2015 г. | -2.651 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.130. | Реконструкция КЛ 10 кВ от опоры №37 фидер №3 ПС 35/10 кВ «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№6, от опоры №40 фидер №27 ПС «Промбаза» до РП 10 кВ №3 яч.№3 в г. Усинск (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-02.31-0207 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Усинск; - обеспечение целостности КЛ | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 23.07.2014 Акт ТО от 15.07.2014 | -3.1796 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.131. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ТП 10/0,4 кВ №№ 64, 18, 131, 6, 102, от РП №4, от ПС 35/10 «Речная» в г. Печора (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-02.31-0206 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Печора; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 2014 | -8.3965 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.132. | Реконструкция 2 КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Западная" яч.121, 134 до РП №3 яч.13, 14 (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-02.31-0012 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования технологического нарушения №209 от 2013, №210 от 2010, №211 от 2009, №213 от 2011, №222 от 2013, №230 от 2010, №238 от 2011, №241 от 2010, №252 от 2009 | -9.1053 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.133. | Реконструкция КЛ 10 кВ "РП №2 яч.9 - РП №14 яч.18" (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-02.31-0013 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 8.525% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования технологического нарушения №224 от 2011, №224 от 2012, №230 от 2011, №233 от 2011, №251 от 2009, №258 от 2009 | -3.5757 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.134. | Реконструкция КЛ 10 кВ от ПС 110/10 "Восточная" яч.227, 212 в сторону РП №1 яч.13, 16 (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-02.31-0014 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 2014 | -0.71787 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.135. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Айкино": замена КРУН-10 кВ (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.13-1151 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Вымского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2018 | Акт технического состояния от 16.04.2009; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -22.8546 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.136. | Реконструкция оборудования ПС 110/10 кВ "Чикшино": замена ОД, КЗ 110 кВ (2 компл.) (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-03.13-0007 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Печорского района; - обеспечение надежности использования оборудования ПС | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | Акт технического освидетельствования от 15.08.2015; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -15.2244 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.137. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Щельяюр»: замена МВ-10 кВ на ВВ (10 шт.) (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.13-0111 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ижемского района; - обеспечение надежности использования оборудования ПС | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | Акт технического освидетельствования от 20.02.2008; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -3.5207 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.138. | Техническое перевооружение ПС 110 кВ Усть-Кулом: монтаж ДЗШ-110, УРОВ-110 (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.13-0016 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усть-Куломского района; - обеспечение защиты оборудования ПС от коротких замыканий на отходящих ЛЭП | 0 | нет | 0 | 0 | Нормы технологического проектирования ПС переменного тока с высшим напряжением 35-750 кВ». СТО 56947007-29.240.10.028-2009 | -2.0695 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.139. | Модернизация существующих систем компенсации емкостных токов однофазного замыкания на землю и организация заземления изолированной нейтрали на ПС 110/35/10 кВ "Городская" (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.13-0010 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Ухта; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | 0 | 0 | Решение научно-технического совета филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (протокол от 15.04.2014 №83(02)пр) | -7.1549 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.140. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Визинга»: замена МВ 110 кВ ВЛ №196 на элегазовый выключатель 110 кВ (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.13-0018 | 2015 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | - повышение надежности энергоснабжения потребителей Сысольского района; - снижение затрат на ремонты и эксплуатацию | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 12.08.2014 №51-010-12-1/429 | -20.9706 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.141. | Реконструкция оборудования ПС 35/6 кВ "2СВ": замена КРУН-6 кВ, МВ 35 кВ на ВВ в ОРУ 35 кВ (3 шт.) (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-03.21-0952 | 2009 | 2018 | № 364 от 10.12.2009 | не требуется | не требуется | не требуется | 1.393% | 1.393% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | Акт технического освидетельствования от 28.04.2008"Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -63.5074 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.142. | Реконструкция ПС 35/6/10 кВ «Озерная» (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.21-0047 | 2011 | 2020 | № 266 от 11.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.282% | 3.282% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - снижение аварийных отключений | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2018 | Акт технического освидетельствования от 05.03.2008; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -25.4842 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.143. | Реконструкция ПС 35/10 кВ "Кослан": замена трансформатора 1,6 МВА на 4 МВА (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-03.21-0218 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 51-112/297/13 ТП Администрация МР Удорский, № 56-01421Ю/14 Власова Анна Михайловна | № 51-112/297/13 ТП Администрация МР Удорский (дата заключения договора 07.10.2013) № 56-01421Ю/14 Власова Анна Михайловна (дата заключения договора 15.05.2014) | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2018 | Закрытый центр питания Договоры ТП: № 51-112/297/13 ТП Администрация МР Удорский (дата заключения договора 07.10.2013) № 56-01421Ю/14 Власова Анна Михайловна (дата заключения договора 15.05.2014) Заявка на ТП 6-03478Ю/15 Отдел культуры администрации МР Удорский (дата подачи заявки 05.10.2015) Акт технического освидетельствования (дата заключения договора 25.08.2010; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -18.7423 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.144. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ДСК": замена МВ 10 кВ на ВВ (3 шт) (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.21-0048 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Ухта; - обеспечение надежности работы оборудования ПС | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | Акт обследования технического состояния от 12.03.2008 б/н; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -1.0675 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.145. | Реконструкция РП № 1 (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-03.31-0010 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - обеспечение надежности работы оборудования РП | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния от 03.11.2012 б/н | -3.4801 | 70.18% | 19.801 | Нет
1.2.5.5.146. | Реконструкция оборудования ТП 10/0,4 кВ № 126 - замена трансформаторов (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-03.31-0103 | 2013 | 2015 | № 127 от 16.06.2014 | нет | нет | нет | 100% | 4.705% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - увеличение пропускной способности ТП | 0 | нет | 0 | 0 | Анализ и замер нагрузок на отходящих ЛЭП от 18.02.2013 б/н | -3.8331 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.147. | Реконструкция ТП 6/0,4 кВ № 450 в п. Водный (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-03.32-0176 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Ухтинского района; - обеспечение безопасности обслуживающего персонала | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния от 12.05.2014 б/н | -1.2999 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.148. | Реконструкция ПС 35/6 кВ «Советская» (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-03.21-0947 | 2009 | 2017 | № 228 от 14.10.2009 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.912% | 2.912% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Воркута; - обеспечение защиты высоковольтного оборудования от всех видов повреждения | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2016 | Акт технического освидетельствования от 29.10.2010; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -14.9141 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.149. | Реконструкция каналов связи Княжпогостского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.30-0150 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП, организация каналов передачи данных и каналов видеонаблюдения и т.д. в Княжпогостском РЭС; - создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП с ПС 35/10кВ Серегово, ПС 110/35/10 кВ Княжпогост, ПС 35/10кВ Ропча, ПС 220/35/10 кВ Синдор, ПС 35/10 кВ Тракт, ПС 35/10 кВ Онежье, ПС 35/10 кВ Весляна; - повышение надежности каналов связи и телемеханики | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования «15» декабря 2010 8-18-1/5857) | -18.4315 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.150. | Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Городская»: замена ШУОТ-02 (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-03.13-0210 | 2011 | 2016 | № 235 от 19.11.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.494% | 3.494% | - повышение надежности функционирования устройств РЗА | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2016 | Акт технического освидетельствования от 08.08.2009; "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | -1.9864 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.151. | Реконструкция каналов связи Усть-Куломского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.30-0407 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - создание цифровых каналов для оперативно-диспетчерской, технологической связи, внедрения комплексов ТМ, АСКУЭ, считывания информации ЦРАП и т.д. в Усть-Куломском РЭС; - создание каналов связи диспетчера РЭС с ЭОП ПС 110/10кВ Усть-Кулом, ПС 110/10кВ Пожег, ПС 110/10 кВ Помоздино, ПС 110/10 кВ Керчомья, ПС 110/10 кВ Подтыбок, ПС 110/10 кВ Усть-Нем, ПС 110/10 кВ Зимстан; - повышение надежности существующих каналов связи и телемеханики | 0 | нет | 0 | 0 | АКТ обследования технического состояния оборудования «15» декабря 2010 г | -16.8355 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.152. | Модернизация компьютерной сети УБПО (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-04.10-0627 | 2005 | 2017 | № 278 от 13.12.2010 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.558% | 2.558% | - выполнение требований СанПиН 2.2.2.542-96 и обеспечение надежной работы серверов АСУ Усинской БПО | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования технического состояния системы электропитания компьютерной сети и компьютерной сети здания УБПО ПЭС от 24.08.2009 | -3.9906 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.153. | Техническое перевооружение ячеек 10 кВ ПС 110/10 кВ «Сторожевск», ПС 110/10 кВ «Зеленец» в части установки защит от дуговых замыканий (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.60-0001 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Корткеросского и Сыктывдинского районов; - обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий | 0 | нет | 0 | 0 | Пунктом 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Зарегистрированы в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799) | -0.77208 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.154. | Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ "Городская" с заменой РЗА ВЛ 110 кВ №№ 101, 102 (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-04.60-0001 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Воркута; - обеспечение защиты высоковольтного оборудования от всех видов повреждения | 0 | нет | 0 | 0 | ПТЭ п.5.9.18.; СО 34.35.302-2006; Выработанный ресурс – находиться в эксплуатации 40 лет при нормативном 25. | -2.6243 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.155. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35/6 кВ "Новая", ПС 110/10 кВ "Шахтерская" в части установки защит от дуговых замыканий (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-04.60-0002 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Воркута; - обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий | 0 | нет | 0 | 0 | Пунктом 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Зарегистрированы в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799) | -0.91401 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.156. | Техническое перевооружение ячеек 6-10 кВ ПС 35 кВ «Озерная» в части установки защит от дуговых замыканий (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-04.60-0001 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 9.391% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Ухта; - обеспечение защиты оборудования ПС от дуговых коротких замыканий | 0 | нет | 0 | 0 | Пунктом 5.4.19. Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ (Зарегистрированы в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799) | -1.2144 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.157. | Реконструкция кровли ПС 35/6 кВ «Новая» (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-06.10-0162 | 2009 | 2017 | № 218 от 09.10.2009 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - сокращение затрат на текущее обслуживание и ремонт, увеличение межремонтного цикла; -улучшение эксплуатационных свойств кровли, повышение срока службы конструкций здания. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт №12 обследования технического состояния здания ПС 35/6 кВ Новая от 03.06.2009 | -1.972 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.158. | Установка двух ПАЭС-2500 в р-не ПС 110/20/10 кВ "Усть-Цильма" для резервного электроснабжение Усть-Цилемского района (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-1-06.70-0669 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | - повышение надежности электроснабжения промышленных и бытовых потребителей электроэнергии Усть-Цилемского района республики Коми за счет создания резервного источника электроснабжения; - снижение недоотпуска электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Приказ Общества от 23.06.2015 №314 "Об организации подготовки к прохождению осенне-зимнего периода 2015-25016 гг." | -7.8772 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.159. | Реконструкция гаража с теплой стоянкой и электрокотельной базы СВЛ с заменой электродных котлов КЭВ 400/0,4 на индукционные электронагреватели (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-1-06.10-0660 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - увеличение долговечности; - увеличение пожаробезопасности; - сокращение затрат на текущее обслуживание и ремонты | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования №8 от 05.06.2012 | -1.7638 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.160. | Реконструкция здания ПСК для размещения персонала Возейского РЭС (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-06.10-0648 | 2013 | 2016 | № 409 от 26.12.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.517% | 6.517% | - создание для вахтового линейного персонала ПО ПЭС необходимых рабочих и жилищно-бытовых условий | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол совещания филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" и филиала ОАО "ФСК ЕЭС" "Северное ПМЭС" по вопросу арендных и хозяйственных отношений на ПС Газлифт, Возейская, Усинская, Воркута от 26.09.2012 №06пр/238пр | -7.9197 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.161. | Реконструкция здания ПЛК по ул. Интернациональной 94, г. Сыктывкар | Комиэнерго | 000-56-1-06.10-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | - снижение затрат на аренду помещений для работников Комиэнерго | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по реконструкции зданий и сооружений; Отказ от договора аренды не жилых помещений №436/14-А | -12.6582 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.162. | Монтаж АОПС в помещениях зданий базы Корткеросского РЭС и ПС 110/10 кВ «Корткерос» (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.20-0025 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение пожарной безопасности объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -0.59604 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.163. | Монтаж АОПС в зданиях Княжпогостского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Прилузского РЭС и автоматической установки пожаротушения в здании ангара ремонта автомобилей с покрасочной камерой ПО «ЮЭС» (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-04.20-0029 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение пожарной безопасности объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -5.843 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.164. | Установка АПДС 100 кВт в п. Мутный Материк, с. Щельябож, д. Захарвань в Усинском районе (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-2-06.70-0002 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Усинского района | 0 | нет | 0 | 0 | Производственная программа по снижению аварийности в распределительных сетях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (утв. филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 21.07.2015) | -2.8459 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.165. | Установка ДЭС 250 кВт модульного типа в с. Большая Пысса Удорского района (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-2-06.70-0001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей Удорского района | 0 | нет | 0 | 0 | Производственная программа по снижению аварийности в распределительных сетях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» (утв. филиалом ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» 21.07.2015) | -2.6451 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.166. | Реконструкция ограждения территории РПБ Прилузского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-06.20-0003 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -1.1428 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.167. | Реконструкция охранных систем базы Княжпогостского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-06.20-0615 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -1.5319 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.168. | Монтаж системы видеонаблюдения РПБ Усть-Куломского РЭС и ПС-110/10кВ "Усть-Кулом" (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-06.20-0619 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -0.71063 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.169. | Установка КПП на территории АБК Краснозатонского РЭС (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-1-06.20-0001 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -0.74785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.170. | Реконструкция ограждения РПБ Корткеросского РЭС (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-1-06.20-0002 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -3.3341 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.171. | Реконструкция ограждения ПС 110/6 кВ «Сухой Лог» (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-06.20-0001 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -2.1501 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.172. | Реконструкция ограждения базы ПО ПЭС в г. Усинск (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-1-06.20-0002 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - безопасность охраняемой территории объектов | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, в том числе оснащение инженерно-техническими средствами защиты (ИТСЗ) в соответствии с действующим законодательством (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 185/27 от 19.06.2015) | -1.4438 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.173. | Приобретение автомобилей Рено | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0001 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 от 25.04.2014 | -2.5791 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.174. | Приобретение автобусов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0002 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 51.01% | 51.01% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -6.6952 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.175. | Приобретение автокранов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0003 | 2016 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -11.6691 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.176. | Приобретение автомобилей ГАЗ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0006 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 18.36% | 2.982% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -40.6461 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.177. | Приобретение автомобилей КамАЗ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0007 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 49.98% | 22.43% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -21.7678 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.178. | Приобретение автомобилей УАЗ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0008 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 31.17% | 3.069% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -29.1428 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.179. | Приобретение автомобилей УрАЛ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0009 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 29.66% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -23.5865 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.180. | Приобретение автомобиля Скания | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0010 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -3.4458 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.181. | Приобретение автомобильных электролабораторий | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0011 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -51.7113 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.182. | Приобретение автоподъемника | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0012 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -2.69 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.183. | Приобретение бульдозеров | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0013 | 2017 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -11.8538 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.184. | Приобретение бурильно-крановых машин | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0014 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 5.443% | 5.443% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -45.5795 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.185. | Приобретение полуприцепов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0015 | 2014 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 49.78% | 26.25% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -5.3936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.186. | Приобретение прицепов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0016 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 47.24% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -4.0615 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.187. | Приобретение РИСЭ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0017 | 2014 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 31.82% | 1.823% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -9.0777 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.188. | Приобретение снегоболотоходов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0018 | 2014 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 36.56% | 9.954% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -36.4106 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.189. | Приобретение снегоходов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0019 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 44.26% | 2.843% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -4.0898 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.190. | Приобретение тракторов МТЗ | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0020 | 2014 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 7.274% | 7.274% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -18.4472 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.191. | Приобретение экскаваторов | Комиэнерго | 000-56-5-07.10-0023 | 2016 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -6.216 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.192. | Модернизация ЦОД ДЗО и филиалов | Комиэнерго | 000-56-1-07.20-0104 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 24.15% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (п.2.9.1.) | -16.8867 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.193. | Модернизация серверных площадок ПО/РЭС | Комиэнерго | 000-56-1-07.20-0105 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 8.909% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (п.2.9.1.) | -9.9204 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.194. | Построение, унификация и оптимизация инфраструктурных сервисов | Комиэнерго | 000-56-1-07.20-0107 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 4.391% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (п.2.9.1.) | -2.563 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.195. | Модернизация и оптимизация автоматизированных рабочих мест пользователя | Комиэнерго | 000-56-1-07.20-0108 | 2015 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 77.89% | 0% | - обеспечение хозяйственной деятельности | 0 | нет | 0 | 0 | Положение ОАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе (п.2.9.1.) | -1.6148 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.196. | Приобретение оборудования и приборов для эксплуатации | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0105 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 6.559% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | РД 16363-87 прил. 3, табл.5, пп. 1.9, 1.11; СО 34.46.605-2005 прил. 1., п.1.5, 1.7 (объединяет блок фильтров тонкой очистки и шестереночный насос, обеспечивает улушенное качество очистки); СТО 01.Б7.04-2011, изд.2 Организация работ по ТОиР объектов электрических сетей п.5.11, п.5.12, п.9.6; СО 34.04.181-2003 "Правила организации ТОиР оборудования, ЗиС электростанций и сетей" (СО 34.04.181-2003) п.5.2.6; "Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации " п.5.7.5, 5.7.7, 5.7.16, 5.7.17; СО 34.20.504-94 (РД 34.20.504-94) "Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ" п.5.1.5; СО 34.20.662-98 (РД 153-34.3-20.662-98) "Типовая инструкция по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с неизолированными проводами" п.4.1; СТО 01.Б7.04-2011, изд.2 "Организация работ по ТОиР объектов электрических сетей" п.5.12, п.5.13, п.7.8, п.8.4, п.9.5, п.5.11, п.9.6; РД 16363-87 прил. 3, табл.5, пп. 1.1, 1.5, 1.6 (объединяет цеолитовую установку, уст. сушки воздуха и вакууммирования оборудования); СО 34.46.605-2005 прил. 1., п.1.2 (улучшенный аналог); СО 34.46.611-2005 "Типовая технологическая инструкция. Ремонт высоковольтных вводов классов напряжения 35 кВ и выше." прил. 7, п.6; СО 34.46.611-2005 прил. 7, п.1 (отечественный аналог); РД 34.43.105-89 п. 10.2; СО 34.46.605-2005 прил. 1., п.1.9 (обеспечивает улучшенные характеристики восстановленного масла); СО 34.45-51.300-97 (РД34.45-51.300-97) "Объем и нормы испытаний оборудования" разд.9; СО 34.04.181-2003 "Правила организации ТОиР оборудования, ЗиС электростанций и сетей" п.5.4.1 | -3.3616 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.197. | Приобретение оборудования и приборов для диагностики, испытаний и измерений | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0106 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 13.94% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | Раздел 3 РД 34.11.412-96; Разделы 6, 7, 8, 9 Руководства по качеству организации и выполнения калибровочных работ в ОАО "МРСК Северо-Запада"; СО 34.45-51.300-97 (РД34.45-51.300-97) "Объем и нормы испытаний оборудования" разд.9; СО 34.04.181-2003 "Правила организации ТОиР оборудования, ЗиС электростанций и сетей" п.5.4.1; СО 153-34.03.603-2003; РД 34.45-51.300-97 с изм., п.9.5.1, п.28.4; РД 34.45-51.300-97 с изм., п.6.9, 6.11, 6.12 (прибор "Коэффициент" соответсвует требованиям ГОСТ 3484.1-88); ГОСТ Р 55025-2012, п.10.6; РД 34.45-51.300-97 с изм., Прил.3; СТО 56947007-29.060.20.020-2009, п.8.4.; РД 34.45-51,300-97 с изм. 1,2, таб. 25.2, п.6; таб. 25.3 п.6; таб. 25.4 п.6; таб. 25.2, п.1; таб. 25.3 п.1; таб. 25.1 п.6; ГОСТ 6581-75 (установка АСТ-2М соответсвует требованиям ГОСТ 6581-75); РД 34.45-51.300-97 с изм., п.6.9, 6.11, 6.12 (прибор "Коэффициент" соответсвует требованиям ГОСТ 3484.1-88); РД 34.45-51,300-97 с изм. 1,2, таб. 25.2, п.4; таб. 25.3 п.4; таб. 25.4 п.4; IEC 60814 (титратор С-20 соответсвует требованиям IEC 60814); ГОСТ 6581-75 (установка СКАТ-М100 соответсвует требованиям ГОСТ 6581-75); РД 34.45-51.300-97 с изм., п.6.8 (прибор ПТФ-1 соответсвует требованиям ГОСТ 3484.1-88); СО 153-34.03.603-2003 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках п.2.21.5 - 2.21.7; РД 34.45-51.300-97 с изм., п.6.7, 15.2 (прибор соответсвует требованиям ГОСТ 1516.3-96); ГОСТ Р 8.568-97 | -8.0874 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.198. | Приобретение измерительных приборов и устройств РЗА | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0107 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 6.066% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | ПТЭ п.5.9.18.; СО 34.35.302-2006 Приложение 3; СТО 5694007-33.040.20.141-2012 раздел 4; Руководство по эксплуатации ШЭ2607 п.3.3. | -9.2436 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.199. | Приобретение оборудования и приборов для контроля качества электроэнергии | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0108 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 16.02% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | Раздел 3 ГОСТ 33073-2014; Разделы 5, 8 СТО 34.01-39.1-001-2015; Раздел 3 РД 34.11.412-96; Разделы 6, 7, 8, 9 Руководства по качеству организации и выполнения калибровочных работ в ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.7506 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.200. | Приобретение оборудования и приборов для производственного контроля и охраны труда | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0109 | 2015 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 13.52% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | Оснащение РЭС в соответствии с требованием выполнения п.4.4 Порядка проведения работы с персоналом в ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. Приказом ОАО "МРСК Северо-Запада" от 26.01.2015 №27) | -1.0237 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.201. | Приобретение оборудования связи | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0111 | 2015 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 6.229% | 0% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | ПТЭ п.6.11.11; СТО 70238424.17.220.20.005 п.10.8; ПТЭ п.1.8.7; ПТЭ п.1.9; 6.11.7; РД 153-34.0-48.518-98; Акт от 01.06.2015 №110-100-09/136 | -16.5406 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.5.202. | Приобретение прочего оборудования, в т.ч. бытовой техники | Комиэнерго | 000-56-1-07.30-0112 | 2014 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 92.05% | 25.56% | Реализация проекта позволит: - сократить время и повысить качество работ, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей; - оснастить службы и ПО современными комплексами для диагностики высоковольтного оборудования подстанций, значительное сократить время комплексного обследования при значительном повышении его качества; - обеспечить проведение работ по определению действительных нагрузок сети при проектировании объектов для техприсоединения; - обеспечить бесперебойное питание аппаратуры: всех видов связи, передачи данных (АСТУ, АИИС КУЭ), вычислительной техники а также средств диспетчерского и технологического управления энергообъектами при аварийных и плановых отключениях электроэнергии; - повысить надежность эксплуатации и увеличить время эксплуатации телекоммуникационное оборудования сети; - оснастить СМИТы производственных отделений современным оборудованием для диагностики и ремонта автотракторной техники филиала. | 0 | нет | 0 | 0 | Для отказа от подряда при выполнение ПИР отделом проектирования филиала; Акт от 06.07.2015 №110-100-09/135 | -4.1416 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Комиэнерго | Комиэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 1909.02
2.1. | Технологическое присоединение Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3028.3153
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 3028.3153
2.1.2.5.1. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения (от 01.08.2013 № 50-02/521) (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-2-01.12-0003 | 2014 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 43.93% | 2.711% | 1. Исполнение обязательств по договору ТП № 50-02/521 Лукойл-Коми | ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" № 50-02/521 от 01.08.2013 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2015 | Договор ТП № 50-02/521 Лукойл-Коми (дата заключения договора 01.08.2013) "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); | 3008.0642 | 258.9% | 2.0069 | 2.0414
2.1.2.5.2. | Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440) (ПЭС) | Комиэнерго | 000-54-2-01.12-0511 | 2013 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 21.54% | 4.445% | - исполнение договоров об осуществлении ТП; - увеличение отпуска электрической энергии | ЗАО "Ямалгазинвест" N50-02/440 от 03.07.2013 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Договор ТП от 03.07.2013 N50-02/440 | 100.4683 | 41.59% | 2.8349 | 3.7433
2.1.2.5.3. | Строительство ВЛ 110 кВ для электроснабжения КС – 8 «Чикшинская» в составе стройки «СМГ Бованенково – Ухта» (от 05.07.2013 № 50-02/422) (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-2-01.12-0114 | 2014 | 2016 | № 1262 от 25.12.2014 | нет | нет | нет | 60.08% | 2.323% | - исполнение договора об осуществлении ТП | ЗАО "Ямалгазинвест" № 50-02/422 от 05.07.2013 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2017 | "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Договор ТП от 05.07.2013 № 50-02/422 | -20.8391 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.5.4. | Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015) (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-2-01.12-0022 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | 1. Исполнение обязательств по договору ТП № №56-01885В/14 ЗАО "Алмазинвест" ; | ЗАО "Ямалгазинвест" 56-01885В/14 от 26.01.2015 | нет | 0 | 0 | Договор ТП № №56-01885В/14 ЗАО "Алмазинвест" (дата заключения договора 26.01.2015) | -59.0817 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.5.5. | Строительство захода ВЛ 35 кВ №№31, 32 на ПС 35/6 кВ 15У, расширение РУ 6 кВ ПС 35/6 кВ 15У (для технологического присоединения ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ 15У до скважины №5, 4 Северо - Мастерельского Месторождения ОАО «Комнедра» №50-02/384 от 15.01.2013) (ПЭС) | Комиэнерго | 000-52-2-01.21-0650 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 100% | 0% | - исполнение договоров об осуществлении ТП; - увеличение отпуска электрической энергии | ОАО «Комнедра» 50-02/384 от 15.01.2013 | нет | 0 | 0 | Договор ТП 50-02/384 от 15.01.2013 | 6.001 | 55.2% | 1.8 | 1.95
2.1.2.5.6. | Строительство 2БКТП 10/0,4кВ, КЛ 10 кВ от ТП №610 и ТП №604, КЛ 0,4 кВ в Эжвинском р-не, г. Сыктывкара (для ТП крытого катка с искуственным льдом) (от 20.05.2014 №023-156/1204) (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-2-03.31-0077 | 2014 | 2017 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 4.78% | 4.78% | - исполнение договоров об осуществлении ТП; - увеличение отпуска электрической энергии | МАОУ ДОД «ДЮСШ «Северная Олимпия» №023-156/1204 от 20.05.2014 | нет | 0 | 0 | Договор ТП от 20.05.2014 №023-156/1204 | -6.2973 | Нет | Нет | Нет
2.2. | Прочее новое строительство Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -1119.2954
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -638.7218
2.2.1.5.1. | Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» (ЦЭС) | Комиэнерго | 000-54-2-01.12-0967 | 2009 | 2019 | № 570 от 26.10.2012 | да | да | нет | 38.47% | 22.74% | - увеличение отпуска электрической энергии; - cнижение потерь электроэнергии; - снижение затрат на электроснабжение потребителей от резервных источников (ДЭС) при отключениях | 0 | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2016 | "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК от 30.04.2014 № 128-р); Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -628.9516 | 4.143% | 20.4016 | Нет
2.2.1.5.2. | Строительство 2КЛ 10 кВ ЦРП №3 до опоры №90 существующей ВЛ 10 кВ ПС 110/10 «Човью - ЦРП №3" (СЭС) | Комиэнерго | 000-53-2-02.31-0630 | 2009 | 2016 | № 184 от 10.10.2012 № 204 от 24.10.2012 | нет | нет | нет | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения потребителей г. Сыктывкар; - снижение потерь электроэнергии | 0 | нет | 0 | 0 | Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "МРСК Северо-Запада" (утв. протоколом заседания СД ОАО "МРСК Северо-Запада" № 172/14 от 12.01.2015) | -9.7702 | Нет | Нет | Нет
2.2.2. | Прочее новое строительство Комиэнерго | Комиэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -480.5736
2.2.2.5.1. | Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-2-01.12-0026 | 2008 | 2019 | № 264 от 17.10.2011 | да | да | да | 8.245% | 8.132% | 1.Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 2.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 3. Исполнение обязательств по договорам №56-03587С/14 ООО Зодчий ,№56-00118С/14 Коми республиканский онкологический диспансер ,№56-00438С/15 УЖКХ администрации Сыктывкар | 56-03587С/14 ООО Зодчий (дата заключения договора 17.10.2014) №56-00118С/14 Коми республиканский онкологический диспансер (дата заключения договора 29.01.2014) №56-00438С/15 УЖКХ администрации Сыктывкар (дата заключения договора 03.03.2015) | нет | Распоряжение Правительства Республики Коми от 30.04.2014 №128-р | 2019 | Договоры ТП: №56-03587С/14 ООО Зодчий (дата заключения договора 17.10.2014) №56-00118С/14 Коми республиканский онкологический диспансер (дата заключения договора 29.01.2014) №56-00438С/15 УЖКХ администрации Сыктывкар (дата заключения договора 03.03.2015) "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2014-2019 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК (дата заключения договора 30.04.2014 № 128-р) | -394.749 | 0.6037% | 28.3727 | Нет
2.2.2.5.2. | Строительство ПС 35/6,6/6,3 кВ "Чернореченская" с установкой трансформаторов 2х6,3 МВА и ВЛ 35 кВ для обеспечения электроснабжения объектов АО «Шахта «Интауголь» в Республике Коми (ВЭС) | Комиэнерго | 000-51-2-03.21-0001 | 2017 | 2017 | срок выполнения ПИР 2017 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | - обеспечение надежности электроснабжения АО «Шахта «Интауголь» | 0 | нет | 0 | 0 | "Схема и программа развития электроэнергетики Республики Коми на 2015-2020 гг." (утв. Распоряжением Правительства РК (дата заключения договора 29.04.2015 № 150-р); Требование Службы Республики Коми по тарифам (письмо СРКТ от 14.09.2015 №01-09/3627) | -79.6262 | Нет | Нет | Нет
2.2.2.5.3. | Строительство производственных помещений для персонала в с. Усть-Кулом Усть-Куломского района (ЮЭС) | Комиэнерго | 000-55-2-08.10-1522 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | нет | нет | нет | 12.59% | 0% | - обеспечение требований СТО 01.Б1.03 – 2013 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт обследования соответствия помещений РПБ Устькуломского РЭС требованиям СТО 01.Б1.03-2013 «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» от 01.12.2014 | -6.1984 | Нет | Нет | Нет
3. | Прочее Комиэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -904.6227
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -904.6227
1.1. | Технологическое присоединение Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 48.8878
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -23.6854
1.1.1.6.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Новгородэнерго | 000-69-1-01.32-2967 | 2012 | 2020 | проектирование выполняется хоз.способом | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 49.82% | 45.38% | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению льготной группы потребителей | согласно реестру | Нет | Нет | Нет | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -23.6854 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 72.5732
1.1.2.6.1. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-3979 | 2014 | 2015 | наличие в соответствии с реестром | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 97.26% | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей с выдачей дополнительной мощности | Голяцкий М.Н. Договор ТП №4728-В/13 от 26.11.13 г. | Нет | Нет | Нет | Договор ТП №4728-В/13 от 26.11.13 г. | 0.82604 | 30.2% | 4.43 | 7.44
1.1.2.6.2. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье" (замена оборудования и трансформаторов с 2х10 МВА на 2х16 МВА) (Заявители: ООО "Агропромышленный концерн "Пулковский", Договор № 50-02/260 от 31.08.2011 г.; ООО "Флайдерер", Договор № 50-02/320 от 05.03.2012 г.; ООО "Газпром Центр ремонт", Заявка № 4329-И13 от 06.09.2013 г.) | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0934 | 2012 | 2020 | № 76 от 28.02.2013 | Да | Нет | Нет | 4.237% | 4.059% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам №65-02286-И/15 Иванов Илья Анатольевич № 1536-И/13 ООО 'Газпром инвест' №50-02/320 ООО 'Флайдерер' 5. Исполнение требований актов ТО | ООО "Агропромышленный концерн "Пулковский" ООО "Флайдерер" Акты технического состояния без даты. Договоры на ТП: № 50-02/260 от 31.08.2011 г., Договор № 50-02/320 от 05.03.2012 г., Заявка № 4329-И13 от 06.09.2013 г. | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2019 | Закрытый центр питания Договоры на ТП: №65-02286-И/15 Иванов Илья Анатольевич (дата заключения договора 04.08.2015) № 1536-И/13 ООО 'Газпром инвест' (дата заключения договора 26.12.2013) №50-02/320 ООО 'Флайдерер' (дата заключения договора 05.03.2012) Заявка №1009/09 Сержанова Е.В. № 65-03115-И/15 Степанова Татьяна Георгиевна №77/10 Шачнева М.П. №65-03295-И/15 Иванова Вера Алексеевна Акты технического состояния без даты. | 75.5415 | 27.46% | 9.1829 | 12.9602
1.1.2.6.3. | Реконструкция ПС 110/35/6 кВ с заменой линейной ячейки 35 кВ для нужд ПС 35/10 кВ «Радофиниково» (Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г., ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания») | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0011 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению потребителей с выдачей дополнительной мощности | ОАО «Ленинградская областная электросетевая компания» Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г. | нет | 0 | 0 | Договор ТП № 50-02/205 от 06.09.2010 г. | -3.7943 | Нет | Нет | Нет
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -953.5105
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -106.7452
1.2.1.6.1. | Реконструкция ВЛ Демянская 2 (в том числе: Расширение просек и реконструкция ВЛ протяженностью 22,7 км с заменой провода АС-35 на СИП-3 (1х50) и опор) | Новгородэнерго | 000-62-1-01.21-0561 | 2013 | 2018 | № 137 от 17.04.2014, № 170 от 23.05.2014 (о внесении изменений в приказ № 137) | Да | Да | Нет | 12.96% | 12.96% | Исполнение пункта предписания РП "Севзапэнерготехнадзор": замена опор, на которые запрещен подъем, и замена фарфоровой изоляции со сроком службы более 37 лет | 0 | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2018 | п. 3.109 предписания №05-2004 от 30.06.2004 г РП "Севзапэнерготехнадзор" | -48.5687 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.2. | Реконструкция ВЛз10кВ Л2 от ПС 110/10кВ "Оксочи" Маловишерского района Новгородской области | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-1451 | 2012 | 2016 | № 19 от 28.01.2014 | Да | Нет | Нет | 11.47% | 11.33% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), Акт технического состояния от 23.03.2013 г. | -6.8238 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.3. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 ПС Вишерская Новгородского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-0011 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 06.02.2009 г. | -1.348 | 4.525% | 21.4895 | Нет
1.2.1.6.4. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС «Мошенское» | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0023 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 20.03.2012 г. | 5.5258 | Нет | 6.6181 | 6.2024
1.2.1.6.5. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС «Перелучи» | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0024 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 26.03.2012 г. | -8.8732 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.6. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-3 ПС «Валдай» | Новгородэнерго | 000-62-1-01.32-0014 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 14.07.2008 г. | -17.8531 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.7. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-15 от ПС "Окуловская" Окуловского района | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-1955 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 19.12.2012 г. | 71.0085 | 174.5% | 5.4961 | 5.6014
1.2.1.6.8. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 от ТПС "Окуловка" Окуловского района | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-1956 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 19.12.2012 г. | -12.7154 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.9. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Мошенское" Мошенского района Новгородской области | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-3798 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | Нет | Не требуется | Не требуется | 8.112% | 0% | Исполнение пункта 3 Предписания Северо-Западного управления Ростехнадзора №43-1034-489/ПР от 04.03.2014: реконструкция неремонтопригодного участка ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Мошенское | 0 | Нет | Нет | Нет | Предписание Северо-Западного управления Ростехнадзора №43-1034-489/ПР от 04.03.2014, акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -15.5601 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.10. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Бурга" Маловишерского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-0022 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 2014 г. | -18.7172 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.11. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС "Оскуй" Чудовского района Новгородской облас-ти с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-0012 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 2014 г. | -6.8403 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.12. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Батецкая" Батецкого района Новгородской об-ласти с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-63-1-01.32-0013 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 2014 г. | -12.0239 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.13. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Киприя" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0014 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -6.5188 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.14. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-1 ПС "Пестово" Пестовского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0015 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -13.6866 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.15. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС "Любытино" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0016 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -6.3169 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.16. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-5 ПС "Хвойная" Хвойнинского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0017 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -6.7539 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.17. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-6 ПС "Неболчи" Любытинского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0018 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -5.4341 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.18. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-7 ПС "Сельская" Боровичского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-0019 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -13.7339 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.19. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (л. 1,2 от КТП-32 (замена КТП-250 на КТП-160 ) и замена КТП-100 на КТП-100 в нп Переход Чудовского района. | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0029 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Переход Чудовского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -4.1148 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.20. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в нп Остров (Мойка) Батецкого района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0061 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Остров Батецкого района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт технического состояния от 16.09.2010 | -5.0053 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.21. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (л,1,2 от КТП-5) и КТП -160 в нп Ермолино Новгородского р-на | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0032 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Ермолино Новгородского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -3.087 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.22. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-100 в нп Сущево Шимского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0033 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышения надежности электроснабжения потребителей н.п. Сущево Шимского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -1.6655 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.23. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ нп Девкино Маловишерского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0034 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Девкино Маловишерского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -1.9508 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.24. | Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в н.п. Красный Бор с заменой КТП | Новгородэнерго | 000-64-1-01.41-0045 | 2011 | 2015 | № 706 от 30.12.2013 | Да | Не требуется | Не требуется | 100% | 56.96% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Красный Бор Холмского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -9.2966 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.25. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ (л.1,2 от КТП-1) в нп Городок Новгородского р-на | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0031 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Городок Новгородского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -2.9635 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.26. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП-160 в нп Комель Маловишерского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0042 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Комель Маловишерского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -1.7973 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.27. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ в нп Кленино Маловишерского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0043 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей Кленино Маловишерского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -2.6193 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.28. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и в нп Новоселье Солецкого района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0048 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Новоселье Солецкого района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -3.2912 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.29. | Реконструкция ВЛ-0,4кВ (от КТП-1) в нп Новое Веретье Шимского района. | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0049 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Новое Веретье Шимского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -2.1862 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.30. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП в нп Мс.Мост-3 Маловишерского района | Новгородэнерго | 000-63-1-01.41-0050 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей н.п. Мстинский Мост Маловишерского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -3.573 | Нет | Нет | Нет
1.2.1.6.31. | Автоматизация узлов учета электроэнергии на границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала "Новгородэнерго" напряжением 0,38 (0,23) кВ с интеграцией в систему сбора и передачи данных | Новгородэнерго | 000-69-1-05.30-0110 | 2013 | 2015 | № 717 от 31.12.2013 | Нет | Не требуется | Не требуется | 100% | 96.5% | Завершение работ по договору подряда в связи с нарушениями сроков выполнения работ подрядчиком | 0 | Нет | Нет | Нет | План-график ПАО "МРСК Северо-Запада" по оснащению приборами учета электрической энергии многоквартирных жилых домов и объектов индивидуальной застройки на период 2015-2019 годы, , утвержденный распоряжением от 26.05.2015 №170р | 60.039 | 32% | 4.6 | 7.43
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -4.9612
1.2.2.6.1. | Техническое перевооружение ДЗШ-110 ПС 110 кв "Прогресс" с онащением УРОВ присоединений 110кВ" | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-2135 | 2014 | 2014 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Выполнение требования филиала ОАО "СО ЕЭС" "РДУ энергосистемами Новгородской и Псковской областей" | 0 | Нет | Нет | Нет | Заключение РДУ к проекту ИПР от 26.12.2013 | -2.7615 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.6.2. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 35-110 кВ(ПС «Савино», ПС «Залучье», ПС «Районная», ПС «Западная») | Новгородэнерго | 000-69-1-03.13-0143 | 2014 | 2014 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Выполнение требования филиала ОАО "СО ЕЭС" "РДУ энергосистемами Новгородской и Псковской областей" | 0 | Нет | Нет | Нет | Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий) | -1.1098 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.6.3. | Реконструкция устройств АЧР на ПС 110 кВ (ПС "Спасская", ПС «Любница», ПС «Лычково», ПС «Пола, ПС "Елисеево», ПС «Чечулино») | Новгородэнерго | 000-69-1-03.13-2141 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение требования филиала ОАО "СО ЕЭС" "РДУ энергосистемами Новгородской и Псковской областей" | 0 | Нет | Нет | Нет | Протокол рабочего совещания с РДУ от 25.12.2013 (план-график реализации мероприятий), актуализированный план-график. | -1.0899 | Нет | Нет | Нет
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -197.7374
1.2.4.6.1. | «Реконструкция ОРУ 110 ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» с корректировкой рабочего проекта «ПС 110/35/6кВ «Огнеупоры» шифр 014-06 (Замена трансформаторов 2х25 МВА на 2х25МВА) | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-0067 | 2006 | 2018 | № 429 от 07.09.2012 | Нет | Нет | Нет | 6.472% | 6.041% | Выполнение пункта 12 Предписания регионального управления технического надзора от 2013 года: замена трансформаторов на новые трансформаторы | 0 | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2018 | Пункт 12 Предписания регионального управления технического надзора от 2013 года, акт технического состояния от 09.02.2009 г. | -160.4844 | Нет | Нет | Нет
1.2.4.6.2. | Реконструкция ПС «Районная» с заменой трасформатора Т2 (Замена 1х40 МВА на 1х40 МВА) | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0185 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение пункта предписания Технической инспекции ЕЭС путем замены трансформатора Т2 на новый трансформатор такой же мощности | 0 | Нет | Нет | Нет | Предписание технической инспекции ЕЭС (приказ № 379 от 12.08..2013) | -37.253 | Нет | Нет | Нет
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Новгородэнерго | Новгородэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -644.0667
1.2.5.6.1. | «Реконструкция ВЛ-110 кВ Пестовская-1 в части расширения просеки: с одной стороны от оси ВЛ в пролетах опор 151-157, 174-177, 195-196, 220-222, 245-246, 263-264, 280-281, 287-290, 294-296, 301-303, 342-344, 348-349, 358-359; в обе стороны от оси ВЛ в пролетах опор 213-214, отпайка на ПС Устюцкое (пролеты опор 368/17-368/1)» | Новгородэнерго | 000-61-1-01.12-2780.5 | 2014 | 2015 | № 388 от 17.11.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 45.18% | Расширение просеки до необходимой ширины (22,30 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.9397 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.2. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Пестовская - 1 (Расширение просек ВЛ 110 кВ Пестовская - 1)» | Новгородэнерго | 000-61-1-01.12-2780.6 | 2014 | 2015 | № 183 от 03.06.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 59.94% | Расширение просеки до необходимой ширины (59,10 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.2904 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.3. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Боровая-2" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0039 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (36 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.6187 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.4. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Крестецкая-3" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0040 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (44,30 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.2224 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.5. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Шимская-3" Солецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0041 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (20 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.4548 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.6. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Южная-1,2" Шимского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0042 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (18 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3093 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.7. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-2" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0043 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (6 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.43645 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.8. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мирная-2" Батецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0044 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (14 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0184 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.9. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новгородская-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0045 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (11 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.80015 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.10. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-1" Любытинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0046 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (21,60 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5712 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.11. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Мошенская-2" Мошенского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0047 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (86,27 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.2754 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.12. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Валдайская-2" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0048 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (78,30 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -5.6956 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.13. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-1" Холмского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0049 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (24,80 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.804 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.14. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Холмская-3" Холмского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0050 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (30,50 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.2186 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.15. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0054 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (5,19 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.35668 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.16. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ильменская-1" в г. В.Новгороде | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0055 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (10 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.68724 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.17. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юго-Западная-2" Батецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0056 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (28,52 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.96 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.18. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Юбилейная-1" Хвойнинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0057 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (31,76 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.1827 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.19. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Неболчская-2" Любытинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0058 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (38,80 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.6665 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.20. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Любытинская-1" Любытинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0059 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (43,10 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.962 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.21. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-3" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0060 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (60 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.1234 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.22. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. Валдайская-1" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0061 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (54,60 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.7523 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.23. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-1" Старорусского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0062 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (35 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4053 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.24. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Старорусского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0063 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (27 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8555 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.25. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Рогавская-2, Рогавская-4 в части расширения просеки» | Новгородэнерго | 000-63-1-01.12-2785.4 | 2014 | 2015 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 62.17% | Расширение просеки до необходимой ширины (92,90 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -9.3054 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.26. | Реконструкция ВЛ 110 кВ Шимская 1,2 (Расширение просеки ВЛ 110 кВ Шимская 1,2) | Новгородэнерго | 000-64-1-01.12-2788.3 | 2011 | 2015 | № 64 от 28.02.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 94.89% | Расширение просеки до необходимой ширины (43,84 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.739 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.27. | «Реконструкция ВЛ 110 кВ Медниковская» в части раширения просеки» | Новгородэнерго | 000-64-1-01.12-2788.4 | 2014 | 2015 | № 389 от 19.11.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 83.39% | Расширение просеки до необходимой ширины (17,00 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.7276 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.28. | Реконструкция ВЛ 110 кВ в ПО ВЭС (Расширение просек ВЛ 110 кВ В ПО ВЭС) (Реконструкция ВЛ-110 кВ Окуловская-3» в части раширения просеки) | Новгородэнерго | 000-62-1-01.12-2527 | 2014 | 2015 | нет (неисполнение договорных обязательств, в адрес подрядчика направлена претензия от 26.08.2015) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 41.5% | Расширение просеки до необходимой ширины (276 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -37.9641 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.29. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Чечулинская-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0069 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (3,6 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.25978 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.30. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0070 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (0,25 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.01804 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.31. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Софийская-2" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0071 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (0,28 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.020205 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.32. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-2" в г. В.Новгороде | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0072 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (2 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.14432 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.33. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лучевая-3" в г. В.Новгороде | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0073 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (1 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.07216 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.34. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Светлая-2" Солецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0074 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (10,23 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.7382 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.35. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Новая" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0075 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (22,20 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.602 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.36. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Велильская-2" Маревского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0076 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (39,40 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.8431 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.37. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковская-2" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0077 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (100 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.216 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.38. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Залучская-2" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0078 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (40 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.8864 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.39. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Лычковкая-1" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0079 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (66,80 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -4.8203 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.40. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Ручьевская-1" Крестецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0090 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (40,90 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.0901 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.41. | Реконструкция ВЛ-110 кВ в части расширения просеки л. "Бельская-1" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.12-0091 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (104 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -7.8574 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.42. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Быковская 2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Быковская 2) | Новгородэнерго | 000-61-1-01.21-2791.2 | 2014 | 2015 | № 380 от 11.11.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 48.86% | Расширение просеки до необходимой ширины (57 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.0772 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.43. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2 (расширения просеки ВЛ 35 кВ Пролетарская 1,2) | Новгородэнерго | 000-63-1-01.21-2794.2 | 2014 | 2015 | № 450 от 31.12.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 57.98% | Расширение просеки до необходимой ширины (57 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -6.1719 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.44. | Реконструкция ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2 (Расширение просеки ВЛ 35 кВ Новоселицкая 1,2) | Новгородэнерго | 000-63-1-01.21-2794.3 | 2011 | 2014 | № 183 от 03.06.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Расширение просеки до необходимой ширины (57 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2593 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.45. | Расширение просеки ВЛ 35 кВ Рышевская-1 | Новгородэнерго | 000-63-1-01.21-2794.4 | 2014 | 2014 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Расширение просеки до необходимой ширины (57 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.8881 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.46. | «Реконструкция ВЛ-35 кВ Старорусская-1» в части расширения просеки» | Новгородэнерго | 000-64-1-01.21-2551.1 | 2014 | 2015 | № 389 от 19.11.2014 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 74.61% | Расширение просеки до необходимой ширины (57 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.9674 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.47. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Теремовская-2" Поддорского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0051 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (11,05 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.80379 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.48. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-1" Парфинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0052 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (9,10 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.66194 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.49. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Поддорская-1" Поддорского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0053 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (25 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8185 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.50. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Будогощская-1" Чудовского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0064 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (53,50 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.6767 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.51. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Тесовская-6" Чудовского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0065 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (15 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0309 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.52. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-1" Боровичского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0066 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (12,28 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.84393 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.53. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Зеленая-2" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0067 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (8,40 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.57728 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.54. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-2" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0068 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (10,80 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.74222 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.55. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Передольская-1" Батецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0080 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (50 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.608 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.56. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Гостецкая-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0081 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (8 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.57728 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.57. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-1" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0082 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (1,5 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.10824 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.58. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Заводская-2" Новгородского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0083 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (2 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.14432 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.59. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Миголощская-1" Хвойнинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0084 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (22,31 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6099 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.60. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Опеченская-1" Боровичского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0085 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (8,60 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.32616 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.61. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-1" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0086 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (8,60 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.62058 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.62. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-1" Крестецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0087 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (13,30 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.95973 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.63. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-2" Волотовского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0088 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (8 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.57728 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.64. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Полавская-2" Парфинского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0089 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (29 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.0926 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.65. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-1" Боровичского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0092 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (4,76 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.35963 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.66. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Алешинская-2" Боровичского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0093 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (3,01 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.22741 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.67. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Перелучская-2" Боровичского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0094 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (31,64 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.3905 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.68. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-2" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0095 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (20 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.511 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.69. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-1" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0096 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (21 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.5866 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.70. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-2" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0097 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (24 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8132 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.71. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красная-3" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0098 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (11 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.83107 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.72. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-3" Маревского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0099 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (25 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8888 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.73. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-4" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0100 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (22 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6621 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.74. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Маревская" Маревского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0101 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (17,90 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3524 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.75. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-1" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0102 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (11,30 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.85373 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.76. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Дворецкая-2" Валдайского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0103 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (9 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.67996 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.77. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Красноборская-2" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0104 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (12,3 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.92928 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.78. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Демянская-1" Демянского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0105 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (14,70 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1106 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.79. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Невская-2" Крестецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0106 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (20 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.511 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.80. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Почепская-1" Крестецкого района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0107 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (22 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6621 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.81. | Реконструкция ВЛ-35 кВ в части расширения просеки л. "Волотовская-3" Волотовского района Новгородской области | Новгородэнерго | 004-65-1-01.21-0108 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Расширение просеки до необходимой ширины (18 га), соответствующей требованиям ПУЭ нового 7 –го издания (раздел 2.5) | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3599 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.82. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-29 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-40 от ПС "Окуловская", ВЛ-10кВ Л-1 от ГЭС "Боровно" Окуловского района» | Новгородэнерго | 000-61-1-01.32-1954 | 2013 | 2014 | № 62 от 13.12.2013 | Да | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 03.12.2012 г. | -2.5326 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.83. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-4 ПС Пола» Парфинского района Новгородской области с заменой ппровода на СИП | Новгородэнерго | 000-64-1-01.32-0020 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -30.4515 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.84. | Реконструкция ВЛ-10 кВ Л-2 ПС Большое Уклейно» Валдайского района Новгородской области с заменой провода на СИП | Новгородэнерго | 000-62-1-01.32-0021 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Замена опор и неизолированного провода на СИП с целью исключения аварийных отключений и снижения недоотпуска в сеть | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа замены неизолированного провода на СИП на ВЛ 6-20 кВ 2015-2020 гг. (Распоряжение ОАО МРСК Северо-Запада №8 от 23.01.2015 г.), акт технического состояния от 25.08.2014 г. | -40.8868 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.85. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ н.п. Сопки Холмского района | Новгородэнерго | 000-64-1-01.41-0037 | 2011 | 2014 | № 710 от 30.12.2013 | Да | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Повышения надежности электроснабжения потребителей н.п.Сопки Холмского района Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт освидетельствования технического состояния без даты | -5.3538 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.86. | Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов (2х6,3 МВА на 2х10МВА) | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0073 | 2010 | 2025 | № 426 от 30.09.2011 | Да | Да | Да | 3.585% | 3.536% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № 65-02163-И/15 ПАО Газпром, № 65-02164-И/15 ПАО Газпром №65-03307-И/15 ГОКУ Управление автомобильных дорог Новгородской области 'Новгородавтодор' № 65-02667-И/15 ООО РИПАС СПБ №4413-И/13 № ООО 'Газпром инвест 5. Исполнение требований актов ТО | 0 | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2019 | Закрытый центр питания Договоры ТП № 65-02163-И/15 ПАО Газпром (дата заключения договора 13.10.2015) № 65-02164-И/15 ПАО Газпром (дата заключения договора 13.10.2015) №65-03307-И/15 ГОКУ Управление автомобильных дорог Новгородской области 'Новгородавтодор' (дата заключения договора 26.10.2015) № 65-02667-И/15 ООО РИПАС СПБ (дата заключения договора14.09.2015) №4413-И/13 № ООО 'Газпром инвест' (дата заключения договора 12.03.2014) Акты технического состояния без даты | -97.3225 | 2.796% | 26.7952 | Нет
1.2.5.6.87. | Модернизация защит ОВ 110 кВ на ПС 110 кВ филиала Новгородэнерго (ПС Газовая, ПС Шимск, ПС Мостищи, ПС Районная, ПС Восточная, ПС Новоселицы, РП Азот) | Новгородэнерго | 000-69-1-03.13-0327 | 2013 | 2019 | № 508 от 16.10.2013 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 4.041% | 4.041% | Повышение надежностиэлектроснабжения потребителей за счет существенного сокращения времени перевода присоединений на ОВ-110, Повышение технико-экономических показателей основных средств. | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт технического освидетельствования №12 от 12.07.2004 | -6.3066 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.88. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Сушилово, ПС Ягайлово | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-2145 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе нефтеперекачивающей и продуктоперекачивающей станций, а также социально значимых объектов, Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического освидетельствования от 10.12.2012 г. | -10.4195 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.89. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго замена СВ-110 на ПС Мошенское, ПС Хвойная | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-2146 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Повышение надежности электроснабжения потребителей, в том числе нефтеперекачивающей и продуктоперекачивающей станций, а также социально значимых объектов, Повышение технико-экономических показателей основных средств | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического освидетельствования от 10.12.2012 г. | -10.4195 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.90. | Техническое перевооружение на подстанциях филиала Новгородэнерго с установкой СВ-110 на ПС Любытино | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-2147 | 2016 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Установка СВ-110 кВ с целью повышения надежности электроснабжения потребителей Любытинского района и качества учета электроэнергии | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт технического состояния от 10.12.2012 г. | -5.2095 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.91. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Киприя", расположенной в Хвойнинском районе Новгородской области (реконструкция системы маслоотвода от выключателя МКП-110 кВ и от силовых трансформаторов) | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 4.484% | 0% | Выполнение пункта предписания Регеонального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО «ФСК ЕЭС»: реконструкция системы маслоотвода | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. | -2.3699 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.92. | Реконструкция ПС 110/6 кВ "Парахино", расположенной в г. Окуловка Окуловского района Новгородской области (реконструкциия системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение пункта предписания Регеонального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО «ФСК ЕЭС»: реконструкция системы маслоотвода | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. | -2.134 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.93. | Реконструкция ПС 110/10 кВ "Кулотино", расположенной в Окуловском районе Новгородской области (реконструкция системы маслоотвода от силовых трансформаторов) | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-0003 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 4.485% | 0% | Выполнение пункта предписания Регеонального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО «ФСК ЕЭС»: реконструкция системы маслоотвода | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. | -2.3289 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.94. | Реконструкция наружных сетей ПС 110/6 кВ Районная» | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0009 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение пункта предписания ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" | 0 | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2017 | План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" 13-24 мая 2013 года ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (л.1 п.2.1.1) | -0.99461 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.95. | Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Сольцы" в г. Сольцы Солецкого района (устройство ливневой канализации для сбора и удаления грунтовых вод с территории подстанции (площадка ОРУ-35 кВ)) | Новгородэнерго | 000-63-1-03.13-0010 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение пункта предписания ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" | 0 | Нет | Нет | Нет | План мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки технического состояния оборудования, организации технического обслуживания и ремонтов филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" 13-24 мая 2013 года ЗАО "Техническая инспекция ЕЭС" (л.1 п.2.1.1) | -0.51572 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.96. | Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород (замена оборудования и трансформаторов с 20 МВА, 25 МВА, 63 МВА на 2х63 МВА) | Новгородэнерго | 000-63-2-03.13-0066 | 2006 | 2021 | № 67 от 28.02.2014 | Да | Нет | Нет | 5.574% | 5.568% | Закрытый центр питания Договоры ТП № 65-04648-И/14ООО НПК ( дата заключения договора10.10.2014) № 65-04866-И/14 Гаражно-строительный кооператив Марьяна (дата заключения договора 07.10.2014) № 65-05591-И/14 Степанова Н.Г. (дата заключения договора 01.12.2014) № 50-02/461 ООО 'НОРДИНВЕСТ' (дата заключения договора 10.09.2013) № 275/12АО 'Новгородоблэлектро' (дата заключения договора 05.04.2012) Акты технического состояния без даты | № 65-04648-И/14ООО НПК № 65-04866-И/14 Гаражно-строительный кооператив Марьяна , № 65-05591-И/14 Степанова Н.Г. , № 50-02/461 ООО 'НОРДИНВЕСТ', № 275/12АО 'Новгородоблэлектро' | нет | Распоряжение № 116-рг от 21.04.2015 | 2019 | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № № 65-04648-И/14ООО НПК № 65-04866-И/14 Гаражно-строительный кооператив Марьяна , № 65-05591-И/14 Степанова Н.Г. , № 50-02/461 ООО 'НОРДИНВЕСТ', № 275/12АО 'Новгородоблэлектро' 5. Исполнение требований актов ТО | -107.699 | 12.9% | 15.7872 | Нет
1.2.5.6.97. | Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ "ППС Быково" в д.Быково Пестовского района с заменой аккумуляторных батарей | Новгородэнерго | 000-61-1-03.21-0001 | 2015 | 2015 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 0% | Замена аккумуляторных батарей, находящихся аварийном состоянии, на новые | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт технического состояния от 09.12.2014 | -0.79309 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.98. | Реконструкция ЗТП 10/0,4кВ "Григорово-2" | Новгородэнерго | 000-63-1-03.31-3212 | 2014 | 2014 | № 341 от 16.10.2014, № 436 от 22.12.2014 | Да | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Выполнение требований предписания Госгортехнадзора | 0 | Нет | Нет | Нет | Предписание Госгортехнадзора № 389564/ПР от 10.01.2014 | -15.3765 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.99. | Реконструкция ПС 6/10 кВ "Окуловка-1", расположенной в Окуловскойм районе Новгородской области (устройство системы маслоотвода от силового трансформатора) | Новгородэнерго | 000-61-1-03.13-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | Нет | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Выполнение пункта предписания Регеонального управления технического надзора Северо-Запада филиала ОАО «ФСК ЕЭС» | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт-предписание №СЗ-06 НЭ-2013 (ПС БЭС) от 22.11.2013 г. | -0.59322 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.100. | Приобретение волоконно-оптические пары в кабеле на участке ПС Валдай-ПС Пола | Новгородэнерго | 000-69-5-06.20-1402 | 2010 | 2011 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Приобретение ВОЛС с целью взаимовыгоды | 0 | Нет | Нет | Нет | Договор №01-СРВ от 01.04.2010, ОАО "Мегафон" | -2.822 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.101. | Приобретение ВОЛС-ВЛ по договорам ОАО МТС и договорам ОАО МегаФон | Новгородэнерго | 000-69-5-06.20-2601 | 2013 | 2013 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 100% | Приобретение ВОЛС с целью взаимовыгоды | 0 | Нет | Нет | Нет | Договоры ДКП СРВ 5-6, ОАО "МТС" ДКП ВВ 1-2, ДКП БП 1-2, ОАО "Мегафон" | -22.7107 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.102. | Приобретение смонтированных оптических волокон, размещенных на воздушных линиях электропередачи и объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго» по направлению Холм-Дунаево-Подберезье | Новгородэнерго | 000-64-1-04.40-0006 | 2015 | 2015 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 0% | Приобретение ВОЛС с целью взаимовыгоды | 0 | Нет | Нет | Нет | ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ДКП ХДП с ООО "ВОЛС-ИНВЕСТ" | -1.0142 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.103. | Реконструкция ограждения ПС 110/10кВ "Газовая" ПС 35/10кВ Яжелбицы, Реконструкция ограждения на ПС 35/10 кВ "Астрилово", Реконструкция ограждения на ПС 110/35/10 кВ "Пестово", Реконструкция ограждения на ПС 110/6 кВ "Парахино" | Новгородэнерго | 000-62-1-06.10-0388 | 2014 | 2015 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 100% | 69.33% | Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -3.6084 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.104. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации, установка системы видионаблюдения ПС 110/10 "ППС -5" | Новгородэнерго | 000-69-1-06.10-0123 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -3.2909 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.105. | Реконструкция охранно-тревожной сигнализации, установка системы видионаблюдения ПС 110/10 "Песь", РП Азот | Новгородэнерго | 000-69-1-06.10-2156 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обеспечение сохранности оборудования объекта и его антитеррористической защищенности | 0 | Нет | Нет | Нет | Программа по усилению антитеррористической и противодиверсионной защищенности объектов, утверждена СД ОАО "МРСК Северо-Запада" №185/27 от 19.06.2015 | -1.8748 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.106. | Приобретение автомобиля УАЗ 390995 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4010 | 2016 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -2.6491 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.107. | Приобретение автомобиля ГАЗ 34039 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4011 | 2016 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акт обследования ГТМУ №24 от 26.10.2015 г., акты технического состояния от 16.03.2015 г. | -12.0287 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.108. | Приобретение Автокрана КС35715 на шасси МАЗ 5337 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4012 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -3.1571 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.109. | Приобретение БКМ-317 На ГАЗ 33081 (4х4) | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4013 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -4.1748 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.110. | Приобретение АПТ-17 на базе ГАЗ 3309 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4014 | 2017 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -4.7496 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.111. | Приобретение ВС 22 на базе КамАЗ | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4015 | 2020 | 2020 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -4.406 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.112. | Приобретение Крана-манипул. ГАЗ 33086 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4016 | 2016 | 2016 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -4.699 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.113. | Приобретение МАЗ 64319 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4017 | 2018 | 2018 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -2.79 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.114. | Приобретение Крана-манипул.КАМАЗ-43118(6Х6)Площадка 6м | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4018 | 2019 | 2019 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -6.8062 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.115. | Приобретение Трактора МТЗ 82.1 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4019 | 2017 | 2017 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | Акты технического состояния ТС от 16.03.2015 г. | -2.2026 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.116. | Приобретение Трактора МТЧ-4 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4020 | 2019 | 2020 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -8.3554 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.6.117. | Приобретение Бульдозера ДЗ-42 | Новгородэнерго | 000-65-1-07.10-4021 | 2019 | 2020 | не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется | 0% | 0% | Обновление автопарка с целью возможности выполнения работ хоз.способом для выполнения мероприятий по ЛТП | 0 | Нет | Нет | Нет | План комплектования специальной техникой (СТ) и транспортными средствами филиалов, утвержденный Заместителем генерального директора - Главным инженером А.Ю. Гороховым от 25.04.2014 | -9.2364 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Новгородэнерго | Новгородэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1. | Технологическое присоединение Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2. | Прочее новое строительство Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Новгородэнерго | Новгородэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
3. | Прочее Новгородэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Итого Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -296.8007
1. | Техническое перевооружение и реконструкция Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -906.5129
1.1. | Технологическое присоединение Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -410.6908
1.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -410.6908
1.1.1.7.1. | Реконструкция и стороительство объектов технологического присоединения льготной категории заявителей мощностью до 15 кВт | Псковэнерго | 000-76-1-01.41-0001 | 2014 | 2020 | проектирование выполняется хоз.способом | не требуется | не требуется | не требуется | 20.47% | 5.809% | Реализация данного ИП позволит выполнить условия п договорам ЛТП | согласно реестру | нет | 0 | 0 | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -410.6908 | Нет | Нет | Нет
1.1.2. | Прочее технологическое присоединение Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -495.8221
1.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -60.1961
1.2.2.7.1. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №12 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0001 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.2. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №16 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0002 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.3. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №18 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0003 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.4. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №19 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0004 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.5. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №21 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0005 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.6. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №23 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0006 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.7. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №24 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0007 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.8. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №26 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0008 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.9. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №46 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0009 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.10. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №51 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0010 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.11. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №52 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0011 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.12. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №55 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0012 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.13. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №57 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0013 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.14. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №59 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0014 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05738 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.15. | Модернизация системы ОМП на вводах 10 кВ силовых трансформаторов ПС №60 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0015 | 2015 | 2016 | № 307 от 11.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 37.69% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11476 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.16. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 147 "Бежаницы" | Псковэнерго | 000-71-1-04.20-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 147 Бежаницы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.8117 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.17. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 76 "Пушкинские Горы" | Псковэнерго | 000-71-1-04.20-0003 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 76 Пушкинские Горы. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.8117 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.18. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 115 "Порхов" | Псковэнерго | 000-71-1-04.20-0004 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 115 Порхов. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.8117 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.19. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 113 "Плюсса" | Псковэнерго | 000-73-1-04.20-0003 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 113 Плюсса. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.19696 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.20. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №70 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0001 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.21. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №114 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0002 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.22. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №129 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0003 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.23. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №130 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0004 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.24. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №136 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0005 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.25. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №139 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0006 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.26. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №157 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0007 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.27. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №167 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0008 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.28. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №168 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0009 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.29. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №204 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0010 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.30. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №206 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0011 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.31. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №236 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0012 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.32. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №342 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0013 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.33. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №343 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0014 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.34. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №348 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0015 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.35. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №352 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0016 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.36. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №359 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0017 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.37. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №506 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0018 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.38. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №507 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0019 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.39. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №30 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0020 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.40. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №34 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0021 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.41. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №35 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0022 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.42. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №37 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0023 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.43. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №38 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0024 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.44. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №39 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0025 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.45. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №40 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0026 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.46. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №44 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0027 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.47. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №48 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0028 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.48. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №50 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0029 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.49. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №54 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0030 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.50. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №56 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0031 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.51. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №58 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0032 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.52. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №65 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0033 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.53. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №67 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0034 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.54. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №77 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0035 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.55. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №78 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0036 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.56. | Модернизация противоаварийной автоматики ограничения снижения напряжения (АОСН) на ПС №82 | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0037 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа противоаварийной автоматики – автоматики ограничения снижения напряжения Южного энергоузла. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.47795 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.57. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 119 "Локня" | Псковэнерго | 000-71-1-04.20-0005 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 119 Локня. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.8117 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.58. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 68 "Остров" | Псковэнерго | 000-72-1-04.20-0012 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 68 Остров. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.59. | Модернизация системы АЧР ПС №138 (установка 1 блока АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 138 Середка, 192 Гдов, 312 Себеж, 117 Дедовичи. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.075018 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.60. | Модернизация системы АЧР ПС №192 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 138 Середка, 192 Гдов, 312 Себеж, 117 Дедовичи. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15004 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.61. | Модернизация системы АЧР ПС №312 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 138 Середка, 192 Гдов, 312 Себеж, 117 Дедовичи. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15004 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.62. | Модернизация системы АЧР ПС №117 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0016 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 138 Середка, 192 Гдов, 312 Себеж, 117 Дедовичи. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15004 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.63. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 149 "Воронцово" | Псковэнерго | 000-72-1-04.20-0013 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 149 Воронцово. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.64. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 348 "ВЗЩА" | Псковэнерго | 000-75-1-04.20-0002 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 348 ВЗЩА. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.78011 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.65. | Модернизация системы АЧР ПС №253 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0003 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В.Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.1453 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.66. | Модернизация системы АЧР ПС №504 (установка 1 блока АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В.Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.072649 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.67. | Модернизация системы АЧР ПС №70 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0038 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В.Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.1453 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.68. | Модернизация системы АЧР ПС №348 (установка 1 блока АЧР) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0039 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В.Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.072649 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.69. | Модернизация системы АЧР ПС №284 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0017 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 253 Тямша, 504 ПКК, 70 В.Луки, 348 ВЗЩА, 284 Новоржев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.1453 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.70. | Модернизация цифровых регистраторов на ПС № 161 "Опочка" | Псковэнерго | 000-72-1-04.20-0014 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | На основании приказа от 17.01.2013 № 21/20 ОАО «ФСК ЕЭС» в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа дополнительной установки цифровых регистраторов аварийных процессов. В рамках этой программы цифровые регистраторы устанавливаются на ПС 161 Опочка. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.71. | Модернизация системы АЧР ПС №282 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0005 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15604 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.72. | Модернизация системы АЧР ПС №53 (установка 1 блока АЧР) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.078019 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.73. | Модернизация системы АЧР ПС №359 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0040 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15604 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.74. | Модернизация системы АЧР ПС №139 (установка 2 блоков АЧР) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0041 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15604 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.75. | Модернизация системы АЧР ПС №130 (установка 1 блока АЧР) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0042 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В целях реализации требований СТАНДАРТА ОАО "СО-ЦДУ ЕЭС" “Технические правила организации в ЕЭС России автоматического ограничения снижения частоты при аварийном дефиците активной мощности (автоматическая частотная разгрузка)” в филиале ОАО “МРСК Северо-Запада” “Псковэнерго” была разработана и согласована с Новгородским РДУ программа модернизации устройств АЧР энергосистемы. В рамках этой программы устройства АЧР устанавливаются на подстанциях 282 Овсище, 359 Поречье, 139 Кунья. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.078019 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.76. | Модернизация системы ОМП ПС №113 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0007 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10566 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.77. | Модернизация системы ОМП ПС №69 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0008 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10566 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.78. | Модернизация системы ОМП ПС №285 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.79. | Модернизация системы ОМП ПС №312 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0003 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10566 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.80. | Модернизация системы ОМП ПС №117 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0018 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.81. | Модернизация системы ОМП ПС №116 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0019 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.82. | Модернизация системы ОМП ПС №16 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0020 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.83. | Модернизация системы ОМП ПС №284 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0021 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.84. | Модернизация системы ОМП ПС №118 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0022 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10566 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.85. | Модернизация системы ОМП ПС №37 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0043 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.86. | Модернизация системы ОМП ПС №34 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0044 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.87. | Модернизация системы ОМП ПС №167 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0045 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10566 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.88. | Модернизация системы ОМП ПС №173 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0046 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.89. | Модернизация системы ОМП ПС №114 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0047 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.90. | Модернизация системы ОМП ПС №68 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0004 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10232 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.91. | Модернизация системы ОМП ПС №76 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0023 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.051161 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.92. | Модернизация системы ОМП ПС №139 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0048 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.051161 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.93. | Модернизация системы ОМП ПС №146 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0009 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.051161 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.94. | Модернизация системы ОМП ПС №61 (установка 3 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0010 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.18909 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.95. | Модернизация системы ОМП ПС №68 (установка 3 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0005 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.16483 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.96. | Модернизация системы ОМП ПС №221 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10989 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.97. | Модернизация системы ОМП ПС №161 (установка 4 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0007 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.21977 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.98. | Модернизация системы ОМП ПС №148 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0008 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10989 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.99. | Модернизация системы ОМП ПС №220 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0024 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.100. | Модернизация системы ОМП ПС №115 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0025 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.101. | Модернизация системы ОМП ПС №70 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0049 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.102. | Модернизация системы ОМП ПС №359 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0050 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.103. | Модернизация системы ОМП ПС №192 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0011 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.104. | Модернизация системы ОМП ПС №283 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0012 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.105. | Модернизация системы ОМП ПС №64 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0013 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.10989 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.106. | Модернизация системы ОМП ПС №335 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0014 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.107. | Модернизация системы ОМП ПС №161 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0009 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.059171 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.108. | Модернизация системы ОМП ПС №309 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0010 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.11834 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.109. | Модернизация системы ОМП ПС №133 (установка 3 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0011 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.17751 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.110. | Модернизация системы ОМП ПС №116 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0026 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.111. | Модернизация системы ОМП ПС №139 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0051 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.051161 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.112. | Модернизация системы ОМП ПС №167 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0052 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.059171 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.113. | Модернизация системы ОМП ПС №359 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0053 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.114. | Модернизация системы ОМП ПС №114 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0054 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.115. | Модернизация системы ОМП ПС №285 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-72-1-04.60-0012 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.05283 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.116. | Модернизация системы ОМП ПС №115 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0027 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.117. | Модернизация системы ОМП ПС №76 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0028 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.1266 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.118. | Модернизация системы ОМП ПС №147 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0029 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.1266 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.119. | Модернизация системы ОМП ПС №70 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0055 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.054943 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.120. | Модернизация системы ОМП ПС №311 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0056 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.063298 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.121. | Модернизация системы ОМП ПС №386 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0015 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит сократить затраты на техническое обслуживание и повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.063298 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.122. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №115 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0030 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0075924 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.123. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №112 (установка 2 блоков ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0031 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0075924 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.124. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №220 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-71-1-04.60-0032 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0037962 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.125. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №129 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0057 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0037962 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.126. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №139 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0058 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0037962 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.127. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №114 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-75-1-04.60-0059 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0037962 | Нет | Нет | Нет
1.2.2.7.128. | Проект. Модернизация системы ОМП ПС №335 (установка 1 блока ОМП) | Псковэнерго | 000-73-1-04.60-0016 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение данного оборудования позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.0037962 | Нет | Нет | Нет
1.2.3. | Создание систем телемеханики и связи Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -88.888
1.2.3.7.1. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0001 | 2013 | 2016 | № 144 от 15.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 16.05% | 2.646% | В результате проведенных работ будут выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ: установлены аппаратные и программные средства, необходимые для сбора телеметрической информации по присоединениям 110кВ в требуемом объеме. При этом информация по этим объектам напрямую будет поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и Системному Оператору. Применяемые технические решения позволят продолжить в дальнейшем комплексную модернизацию оборудования АСДУ на данных объектах. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.2. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0002 | 2013 | 2016 | № 144 от 15.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 16.05% | 2.646% | В результате проведенных работ будут выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ: установлены аппаратные и программные средства, необходимые для сбора телеметрической информации по присоединениям 110кВ в требуемом объеме. При этом информация по этим объектам напрямую будет поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и Системному Оператору. Применяемые технические решения позволят продолжить в дальнейшем комплексную модернизацию оборудования АСДУ на данных объектах. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.3. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №220 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0003 | 2013 | 2016 | № 144 от 15.10.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 16.05% | 2.646% | В результате проведенных работ будут выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ: установлены аппаратные и программные средства, необходимые для сбора телеметрической информации по присоединениям 110кВ в требуемом объеме. При этом информация по этим объектам напрямую будет поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и Системному Оператору. Применяемые технические решения позволят продолжить в дальнейшем комплексную модернизацию оборудования АСДУ на данных объектах. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.404 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.4. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №62 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0004 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.5. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №46 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0005 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.6. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №18 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0006 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.7. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №201 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0007 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.8. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №200 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0008 | 2012 | 2017 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.0138 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.9. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №57 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0009 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.10. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №119 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0010 | 2012 | 2016 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.075% | 3.075% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.7656 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.11. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №241 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0011 | 2012 | 2017 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.0138 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.12. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №202 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0012 | 2012 | 2018 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6305 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.13. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №147 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0013 | 2012 | 2016 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.075% | 3.075% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.7656 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.14. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №118 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0014 | 2012 | 2016 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.075% | 3.075% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.7656 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.15. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №254 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0015 | 2012 | 2017 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.0138 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.16. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Локня | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0016 | 2012 | 2016 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.075% | 3.075% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.7656 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.17. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Бежаницы | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0017 | 2012 | 2016 | № 138-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.075% | 3.075% | В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерских пунктов ПО ВЭС и РЭС №1 энергообъектах, в частности на ПС-147, 200, 46, 118, 254, 18, 201, 62 и на управляемых с диспетчерского пункта Локнянского участка РЭС №1 ПС-119, 241, 202, 57. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.7656 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.18. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 4 ПО СЭС | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0001 | 2012 | 2017 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 9.717% | 9.717% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.6453 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.19. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №192 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0002 | 2012 | 2017 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 9.717% | 9.717% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.6453 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.20. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №146 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0003 | 2012 | 2018 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.9437 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.21. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №508 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0004 | 2012 | 2018 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.9437 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.22. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №4 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0005 | 2012 | 2019 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.23. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №8 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0006 | 2012 | 2019 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.24. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №80 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0007 | 2012 | 2019 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.25. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-05 Таборы | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0008 | 2012 | 2019 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.26. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на РП-06 Полна | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0009 | 2012 | 2019 | № 143-КС от 19.10.2011 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-192, ПС-4, ПС-8, ПС-80, ПС-146, ПС-508, РП Таборы и РП Полна. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.6457 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.27. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК ДП РЭС № 2 ПО СЭС | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0010 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.28. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №74 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0011 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.29. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №69 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0012 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.30. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №504 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0013 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.31. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №64 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0014 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.32. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №6 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0015 | 2012 | 2019 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.76569 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.33. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №9 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0016 | 2012 | 2019 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.76569 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.34. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №11 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0017 | 2012 | 2019 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.76543 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.35. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №205 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0018 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.36. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №361 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0019 | 2012 | 2018 | № 137-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.911% | 2.911% | Планируемые результаты В результате проведенных работ по организации ОИК будут установлены аппаратные и программные средства, необходимые для осуществления замены оборудования телемеханики на управляемых с диспетчерского пункта энергообъектах, в частности на ПС-74, 6, 9, 11, 69, 205, 361, 504, 64. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.938 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.37. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №172 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0020 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.2721 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.38. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №100 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0021 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.2721 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.39. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №253 | Псковэнерго | 000-73-1-04.40-0022 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на ДП ПО «Северные электрические сети» по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП ПО СЭС данные телеметрии должны передаваться ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.2721 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.40. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Дедовичи | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0018 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.41. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Дно | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0019 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.42. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №388 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0020 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.43. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №116 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0021 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.44. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №117 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0022 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.45. | Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №387 | Псковэнерго | 000-71-1-04.40-0023 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Планируемые результаты Данные энергообъекты входят в перечень объектов, включенных в Программу модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго». Предусматривается установка оборудования ТМ для передачи данных телеметрии с энергообъектов на соответствующие ДП Дедовического и Дновского участков по всем присоединениям а так же выполнения функций телеуправления. Из ОИУК ДП РЭС и участка данные телеметрии должны передаваться в ОИУК ДП ПО «Восточные электрические сети» (п.Бежаницы) и ДП ЦУС Псковэнерго. В результате проведенных работ должны быть выполнены требования филиала ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей» по модернизации ССПИ. При этом информация по этим объектам в объеме, требуемом Программой модернизации и расширения ССПИ на подстанциях филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», должна поступать в ОИК ДП ЦУС Псковэнерго и ретранслироваться в филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемами Новгородской и Псковской областей». | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.7451 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.46. | Проект. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №161 | Псковэнерго | 000-72-1-04.40-0001 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ будет организован сбор телеинформации с 5 энергообъектов, в частности ПС-161, 313, 285, 63, 22. При этом информация по этим объектам будет поступать в соответсвующие ОИК, сохраняться в базе данных и отображаться на мнемосхемах энергообъектов АРМ дежурных диспетчеров, ретранслироваться в ОИК ЦУС ПЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15699 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.47. | Проект. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №285 | Псковэнерго | 000-72-1-04.40-0002 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ будет организован сбор телеинформации с 5 энергообъектов, в частности ПС-161, 313, 285, 63, 22. При этом информация по этим объектам будет поступать в соответсвующие ОИК, сохраняться в базе данных и отображаться на мнемосхемах энергообъектов АРМ дежурных диспетчеров, ретранслироваться в ОИК ЦУС ПЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15699 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.48. | Проект. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ПС №313 | Псковэнерго | 000-72-1-04.40-0003 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ будет организован сбор телеинформации с 5 энергообъектов, в частности ПС-161, 313, 285, 63, 22. При этом информация по этим объектам будет поступать в соответсвующие ОИК, сохраняться в базе данных и отображаться на мнемосхемах энергообъектов АРМ дежурных диспетчеров, ретранслироваться в ОИК ЦУС ПЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15699 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.49. | Проект. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Опочка | Псковэнерго | 000-72-1-04.40-0004 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ будет организован сбор телеинформации с 5 энергообъектов, в частности ПС-161, 313, 285, 63, 22. При этом информация по этим объектам будет поступать в соответсвующие ОИК, сохраняться в базе данных и отображаться на мнемосхемах энергообъектов АРМ дежурных диспетчеров, ретранслироваться в ОИК ЦУС ПЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15699 | Нет | Нет | Нет
1.2.3.7.50. | Проект. Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на ОИК Красногородск | Псковэнерго | 000-72-1-04.40-0005 | 2020 | 2021 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ будет организован сбор телеинформации с 5 энергообъектов, в частности ПС-161, 313, 285, 63, 22. При этом информация по этим объектам будет поступать в соответсвующие ОИК, сохраняться в базе данных и отображаться на мнемосхемах энергообъектов АРМ дежурных диспетчеров, ретранслироваться в ОИК ЦУС ПЭ. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -0.15699 | Нет | Нет | Нет
1.2.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
1.2.5. | Прочее техническое перевооружение и реконструкция, не относящееся к разделам 1.2.1.., 1.2.2., 1.2.3., 1.2.4. Псковэнерго | Псковэнерго | 8: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -346.738
1.2.5.7.1. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Порховская-3 (расширение просек 32 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0031 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Порховского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.0093 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.2. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дновская-1 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0032 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Дновского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.37674 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.3. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-1 (расширение просек 3,4 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0033 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Дедовического района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.21348 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.4. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Дедовическая-2 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0034 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Дедовического района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.37674 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.5. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-2 (расширение просек 2,5 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0035 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Локнянского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.15697 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.6. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-3 (расширение просек 3 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0036 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Локнянского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.18837 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.7. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Подберезенская-1 (расширение просек 29 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0037 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Локнянского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8209 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.8. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Стругокрасненская-2 (расширение просек 30 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0065 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Стругокрасненского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8837 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.9. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лядская-1 (расширение просек 30,5 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0066 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Плюсского района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.9151 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.10. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-2 (расширение просек 49 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0061 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Новосокольнического района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -3.0767 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.11. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Идрицкая-1 (расширение просек 14,5 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0032 | 2016 | 2016 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей Новосокольнического района и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.91045 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.12. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-1 (расширение просек 11 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0033 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.66823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.13. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (расширение просек 28 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0034 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.701 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.14. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сосновская-1 (расширение просек 11 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0035 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.66823 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.15. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Славковская-1 (расширение просек 20,4 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0067 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2393 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.16. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-2 (расширение просек 17,6 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0068 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0692 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.17. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Печорская-1 (расширение просек 6,9 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0069 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.41916 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.18. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Изборская-3 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0070 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.36449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.19. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Гдовская-2 (расширение просек 8,2 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0071 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.49814 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.20. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сланцевская-5 (расширение просек 16 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0072 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.97198 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.21. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Южная-2 (расширение просек 3 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0073 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.18225 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.22. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Качановская-3 (расширение просек 8,3 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0074 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.50421 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.23. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Лудонская-1 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0075 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.36449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.24. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Псковская-1,2 с отп. 282 (расширение просек 0,6 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0076 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.036449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.25. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Рубиловская-1 (расширение просек 5 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0062 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.30374 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.26. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Пыталовская-2 (расширение просек 3 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0063 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.18225 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.27. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-1 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0064 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.36449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.28. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Линовская-2 (расширение просек 2 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0065 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.1215 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.29. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Опочецкая-2 (расширение просек 4 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0066 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.24299 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.30. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Бежаницкая-1 (расширение просек 6 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0038 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.36449 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.31. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Кудеверская-1 (расширение просек 30 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0039 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8225 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.32. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "СЭС" (расширение просек 21 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0077 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.3753 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.33. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "СЭС" (расширение просек 19 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0078 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.2443 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.34. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1 ПО "ЗЭС" (расширение просек 2,2 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0067 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.14408 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.35. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 7 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0068 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.45842 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.36. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Островская-1,2 ПО "ЗЭС" (расширение просек 0,5 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0069 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.032744 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.37. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Себежская-2 (расширение просек 25 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.12-0070 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.6372 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.38. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Локнянская-1 (расширение просек 3 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0036 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.19647 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.39. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Сивертская-1 (расширение просек 28,8 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0037 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.8861 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.40. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Карамышевская-1 (реконструкция перехода через ж/д: замена ж/б опор на металлические анкерные - 2 шт.) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0048 | 2013 | 2019 | № 57-КС от 23.04.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.109% | 2.109% | В результате проведения реконструкции переход через железную дорогу «Псков-Москва» будет приведен в соответствие с требованиями ПУЭ, 7 изд., п. 2.5.252 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 24.06.2011 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.41. | Реконструкция ВЛ-110 кВ Малаховская-2 (реконструкция перехода через ж/д: замена опор на металлические анкерные - 1 шт.) | Псковэнерго | 000-75-1-01.12-0031 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.682% | 0% | В результате проведения реконструкции переход через железную дорогу «Псков-Москва» будет приведен в соответствие с требованиями ПУЭ, 7 изд., п. 2.5.252 | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 24.01.2015 | -2.2101 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.42. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Вышегородская-1 (расширение просек 16 га) | Псковэнерго | 000-71-1-01.12-0040 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0488 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.43. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Качановская-2 (расширение просек 9 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0079 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.58994 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.44. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-1 (расширение просек 4 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0080 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.2622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.45. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Палкинская-2 (расширение просек 7 га) | Псковэнерго | 000-73-1-01.12-0081 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.45885 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.46. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-3 (расширение просек 4 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0001 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.2622 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.47. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каленидовская-2 (расширение просек 11 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0002 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.72104 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.48. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Себежская-1 (расширение просек 38 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0003 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4909 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.49. | Реконструкция ВЛ-35 кВ отп. на ПС-81 (расширение просек 5 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0004 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.32775 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.50. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Сергейцевская-1 (расширение просек 15 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0005 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0613 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.51. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Шильская-2 (расширение просек 5 га) | Псковэнерго | 000-72-1-01.21-0006 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.35377 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.52. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-1 (расширение просек 12 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0001 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.84905 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.53. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Назимовская-2 (расширение просек 15 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0002 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0613 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.54. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Каськовская-1 (расширение просек 15 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0003 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0613 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.55. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-1 (расширение просек 13 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0004 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.91981 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.56. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-2 (расширение просек 28 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0005 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.9811 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.57. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Усвятская-3 (расширение просек 16 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0006 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1321 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.58. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Лёховская-1 (расширение просек 35 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0007 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -2.4764 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.59. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Санаторная-1 (расширение просек 9 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0008 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -0.63679 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.60. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-1 (расширение просек 16 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0009 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.1321 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.61. | Реконструкция ВЛ-35 кВ Борковская-2 (расширение просек 15 га) | Псковэнерго | 000-75-1-01.21-0010 | 2019 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев | 0 | нет | 0 | 0 | Программа по расширению просек (распоряжение ОАО "МРСК Северо-Запада" от 15.01.2015 №8р), приказ №180 от 05.04.2014 ОАО "МРСК Северо-Запада" | -1.0613 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.62. | Реконструкция ВЛ-10 кВ ф. 133-02 | Псковэнерго | 000-72-1-01.32-0054 | 2012 | 2017 | № 336 от 29.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 7.487% | 7.487% | В результате проведения реконструкции повысится надежность электроснабжения, повысится качество электроэнергии, снизятся эксплуатационные расходы и упущенная выгода. Резко уменьшится количество аварийных отключений. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 18.04.2012 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.63. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05, участок от ПС-163 до ЛР-245, отпайка на д. Подвязье, участок за ЛР-57 Стругокрасненского района | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0021 | 2012 | 2018 | № 339-КС от 29.12.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 7.606% | 7.606% | В результате проведения реконструкции повысится надежность электроснабжения, повысится качество электроэнергии, снизятся эксплуатационные расходы и упущенная выгода. Резко уменьшится количество аварийных отключений. Повышение безопасности для населения. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО №000-73-1-01.32-0021 от 24.06.2011 | -16.4785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.64. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 173-06, 173-04 ("Красное знамя") | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0065 | 2015 | 2016 | отсутствует на момент утверждения ИПР 2015 года | не требуется | не требуется | не требуется | 4.079% | 0% | В результате проведенных работ будет построено необходимое количество ВЛ-10кВ для сельско-хозяйственного производства в Новосокольническом районе Псковской области | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 23.01.2015 | -0.36846 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.65. | Реконструкция ВЛ-10 кВ л. 385-01, л. 64-03 ("ПсковАгроИнвест") | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0285 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.405% | 0% | В результате проведенных работ будет построено необходимое количество ВЛ-10кВ и двухтрансформаторная КТП для электроснабжения фермы КРС. Повысится надежность электроснабжения, повысится качество электроэнергии, снизятся эксплуатационные расходы. Резко уменшится колличество аварийных отключений. Повысится безопасность для населения. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 23.01.2015 | -15.2918 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.66. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-06 (замена опор и провода на СИП - 6,60 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0042 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -4.0982 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.67. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-15 город (замена опор и провода на СИП - 1,98 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0043 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.2295 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.68. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 117-08 город (замена опор и провода на СИП - 4,44 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0044 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.757 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.69. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 7-02 город (замена опор и провода на СИП - 15,95 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0289 | 2018 | 2018 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -9.9013 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.70. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-06 (замена опор и провода на СИП - 14 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0045 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -8.6961 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.71. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-03 (замена опор и провода на СИП - 8,6 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0290 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -5.3401 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.72. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 146-03 (замена опор и провода на СИП - 2,56 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0291 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.5896 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.73. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 192-01 (замена опор и провода на СИП - 13,70 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0292 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -8.507 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.74. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-06 (замена опор и провода на СИП - 4,88 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0046 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.0302 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.75. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 62-03 (замена опор и провода на СИП - 3,32 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0047 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.0615 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.76. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-05 (замена опор и провода на СИП - 5,7 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0048 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.5394 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.77. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-14 (замена опор и провода на СИП - 9,84 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0049 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -6.1101 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.78. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 112-06 (замена опор и провода на СИП - 2,82 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0050 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.7511 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.79. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 1-01 (замена опор и провода на СИП - 5,8 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0051 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.6015 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.80. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 357-05 (замена опор и провода на СИП - 11,4 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0052 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -7.0788 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.81. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-06 город (замена опор и провода на СИП - 14,21 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0053 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -8.8236 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.82. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 116-12 город (замена опор и провода на СИП - 4,59 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0054 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.8501 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.83. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 82-05 (замена опор и провода на СИП - 1,9 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0068 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.1798 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.84. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 217-06 (замена опор и провода на СИП - 8,57 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0293 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -5.3215 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.85. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-06 (замена опор и провода на СИП - 5,6 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0294 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.4773 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.86. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-10 (замена опор и провода на СИП - 4,5 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0295 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.7943 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.87. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 504-13 (замена опор и провода на СИП - 11,60 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0296 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -7.203 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.88. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 61-12 (замена опор и провода на СИП - 6,35 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0297 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.943 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.89. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 08-01 (замена опор и провода на СИП - 2,28 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0298 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.4158 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.90. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-04 (замена опор и провода на СИП - 6,74 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0055 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -4.1852 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.91. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-02 (замена опор и провода на СИП - 5,92 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0056 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.676 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.92. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 284-06 город (замена опор и провода на СИП - 5,10 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0057 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.1668 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.93. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-12 (замена опор и провода на СИП - 5,03 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0058 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.1234 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.94. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 115-18 РП-5 (замена опор и провода на СИП - 4,29 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0059 | 2019 | 2019 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.6639 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.95. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 508-04 (замена опор и провода на СИП - 17 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0299 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -10.5561 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.96. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 147-05 (замена опор и провода на СИП - 9,7 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0060 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -6.0232 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.97. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 254-03 (замена опор и провода на СИП - 20 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0061 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -12.4189 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.98. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 200-02 (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0062 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.7883 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.99. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 201-03 (замена опор и провода на СИП - 6,82 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0063 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -4.2349 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.100. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 119-15 (замена опор и провода на СИП - 8,1 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0064 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -5.0297 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.101. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 76-13 город (замена опор и провода на СИП - 2,88 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0065 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.7883 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.102. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 78-01 (замена опор и провода на СИП - 2,64 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0069 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.6393 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.103. | Реконструкция ВЛ-6 кВ 104-015 (замена опор и провода на СИП - 2,2 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.33-0020 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.3785 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.104. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 311-05 (замена опор и провода на СИП - 4,64 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0070 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.8812 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.105. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 131-04 (замена опор и провода на СИП - 16,16 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0071 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -10.0345 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.106. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 114-19 (замена опор и провода на СИП - 4,00 км) | Псковэнерго | 000-75-1-01.32-0072 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.4838 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.107. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 240-10 (замена опор и провода на СИП - 2,16 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0300 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -1.3412 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.108. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 9-01 (замена опор и провода на СИП - 20,20 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0301 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -12.5431 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.109. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 74-01 (замена опор и провода на СИП - 16,75 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0302 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -10.4008 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.110. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 163-05 (замена опор и провода на СИП - 4,05 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0303 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -2.5148 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.111. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 07-02 (замена опор и провода на СИП - 5,82 км) | Псковэнерго | 000-73-1-01.32-0304 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -3.6139 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.112. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 312-08 (замена опор и провода на СИП - 19,59 км) | Псковэнерго | 000-72-1-01.32-0334 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -12.1643 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.113. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 149-03 (замена опор и провода на СИП - 21,16 км) | Псковэнерго | 000-72-1-01.32-0335 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -13.1392 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.114. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-01 (замена опор и провода на СИП - 1,47 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0066 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -0.91279 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.115. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 118-07 (замена опор и провода на СИП - 12,00 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0067 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -7.4514 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.116. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 46-05 (замена опор и провода на СИП - 27,00 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0068 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -16.7655 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.117. | Реконструкция ВЛ-10 кВ 241-03 (замена опор и провода на СИП - 14,17 км) | Псковэнерго | 000-71-1-01.32-0069 | 2020 | 2020 | срок выполнения ПИР 2020 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Проведение данных работ позволит повысить надёжность электроснабжения потребителей и уменьшить число аварийных отключений из-за падения деревьев. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 Приказ ОАО "Холдинг МРСК" №21/20 от 17.01.2013 Приказ ОАО "МРСК Северо-Запада" №18 от 18.01.2013 | -8.7988 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.118. | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ расположенной по адресу Псковский р-н., д. Корытово | Псковэнерго | 000-74-1-01.41-0409 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.369% | 0% | Потребность в пространстве для социокультурных и реабилитационных мероприятий для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья; потребность рационального использования лесопарковой зоны для отдыха семей с детьми. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт технического освидетельствования от 27.05.2015 | -1.8505 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.119. | Техническое перевооружение ПС 283 Завеличье (замена Т-1, Т-2 2х25 МВА на 2х40 МВА, ОРУ-110) | Псковэнерго | 000-73-1-03.13-0012 | 2013 | 2017 | № 342 от 18.09.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 17.56% | 3.524% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № № 76-00549/14 ПИК-фонд имущества № 76-05524/14 ДСК, № 4391/13 СпецПроектЖилСтрой 5. Исполнение требований актов ТО | № 76-00549/14 ПИК-фонд имущества № 76-05524/14 ДСК, № 4391/13 СпецПроектЖилСтрой | нет | Постановление Псковской области от 30.04.2015 № 208, приказ Псковэнерго от 25.05.2015. № 255 | 2016 | Закрытый центр питания Договоры ТП № 76-00549/14 ПИК-фонд имущества (дата заключения договора 02.06.2014) № 76-05524/14 ДСК (дата заключения договора 20.11.2014) № 4391/13 СпецПроектЖилСтрой (дата заключения договора 30.09.2013) №6396/13 Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов им. Вернера Петера Шмитца (дата заключения договора 01.04.2014) Акт ТО №000-73-1-03.13-0012 от 15.01.2013 | 92.5162 | 26.29% | 7.1609 | 12.4542
1.2.5.7.120. | Техническое перевооружение ПС № 149 Воронцово (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-72-1-03.13-0017 | 2012 | 2017 | № 35-КС от 10.02.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 3.043% | 3.043% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.9489 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.121. | Техническое перевооружение ПС № 363 СОМ (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-72-1-03.13-0018 | 2012 | 2019 | № 133-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.746% | 2.746% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -7.2781 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.122. | Замена аккумуляторной батареи на ПС № 282 | Псковэнерго | 000-76-1-03.13-0009 | 2012 | 2017 | № 134-КС от 16.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.749% | 2.749% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.7225 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.123. | Замена аккумуляторной батареи на ПС № 167 | Псковэнерго | 000-76-1-03.13-0057 | 2012 | 2018 | № 132-КС от 13.04.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.641% | 2.641% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.0019 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.124. | Техническое перевооружение ПС № 73 "Льнокомбинат" (замена трансформаторов 2х16 МВА на 2х25 МВА) | Псковэнерго | 000-73-1-03.13-0004 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | 1.Раскрытие центра питания 2. Повышение надежности электроснабжения существующих потребителей 3.Повышение технико-экономических показателей основных средств. 4. Исполнение обязательств по договорам № № 5818/12 Псковэлектрощит , № 4249/13 Возрождение-7, № 3007/12 Псковский музей-заповедник 5. Исполнение требований актов ТО | № 5818/12 Псковэлектрощит , № 4249/13 Возрождение-7, № 3007/12 Псковский музей-заповедник | нет | Постановление Псковской области от 30.04.2015 № 208, приказ Псковэнерго от 25.05.2015. № 255 | 2016 | Акт закрытия центра питания б/н Договоры ТП № 5818/12 Псковэлектрощит (дата заключения договора 11.02.2013) № 4249/13 Возрождение-7 (дата заключения договора 16.10.2013) № 3007/12 Псковский музей-заповедник (дата заключения договора 17.08.2012) Акт ТО №000-73-1-03.13-0004 от 15.01.2013 | 69.6455 | 32.18% | 7.9999 | 11.0517
1.2.5.7.125. | Техническое перевооружение ПС № 116 "Дно" (Установка ДГР) | Псковэнерго | 000-71-1-03.13-0004 | 2013 | 2018 | № 481-КС от 08.04.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 2.345% | 2.345% | В результате проведения реконструкции снизится величина емкостного тока замыкания на землю в сети 10 кВ до величины – менее 20 А (в соответствии с ПТЭ). | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол измерений емкостных токов на шинах 10кВ № 116 "Дно" | -4.5827 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.126. | Техническое перевооружение ПС № 115 "Порхов" (Установка ДГР) | Псковэнерго | 000-71-1-03.13-0101 | 2015 | 2017 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведения реконструкции снизится величина емкостного тока замыкания на землю в сети 10 кВ до величины – менее 20 А (в соответствии с ПТЭ). | 0 | нет | 0 | 0 | Протокол измерений емкостных токов на шинах 10кВ № 116 "Дно" | -4.4474 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.127. | Техническое перевооружение ПС № 348 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-75-1-03.13-0024 | 2015 | 2018 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.1299 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.128. | Техническое перевооружение ПС № 117 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-71-1-03.13-0102 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -1.8117 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.129. | Техническое перевооружение ПС № 115 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-71-1-03.13-0103 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.0369 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.130. | Техническое перевооружение ПС № 119 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-71-1-03.13-0104 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.0369 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.131. | Техническое перевооружение ПС № 133 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-72-1-03.13-0101 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -4.5265 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.132. | Техническое перевооружение ПС № 161 (замена АКБ) | Псковэнерго | 000-72-1-03.13-0102 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведения реконструкции повысится надежность подстанции в части обеспечения постоянным оперативным током. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 30.01.2015 | -5.4092 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.133. | Приобретение ВОЛС-ВЛ "Гатчина-Луга-Псков" № 01-ГЛП | Псковэнерго | 000-76-1-04.10-0001 | 2011 | 2011 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Приобретение волокон в волоконно-оптическом кабеле на маршруте «Гатчина- Луга-Псков» позволит на их основе организовать современную мультисервисную корпоративную связь с четырьмя подстанциями 110 кВ. | 0 | нет | 0 | 0 | Договор №01-ГЛП от 20.04.2010 | -2.2356 | Нет | 7 | Нет
1.2.5.7.134. | Приобретение ВОЛС Великие Луки - Пыталово | Псковэнерго | 000-76-5-04.10-0008 | 2013 | 2013 | Не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 100% | Приобретение волокон в волоконно-оптическом кабеле на маршруте «Великие Луки – Пыталово» позволит на их основе организовать современную мультисервисную корпоративную связь с двенадцатью подстанциями 110 кВ. | 0 | нет | 0 | 0 | Договор №ПП-ВЛП/08 от 13.10.2009 | -5.5493 | 0% | 7 | Нет
1.2.5.7.135. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЮЭС п.Усвяты | Псковэнерго | 000-75-1-06.20-0002 | 2015 | 2016 | № 271 от 26.05.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 6.289% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.56957 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.136. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д.Свириково | Псковэнерго | 000-73-1-06.20-0008 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.137. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО СЭС д.Лавры | Псковэнерго | 000-73-1-06.20-0009 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.138. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО СЭС п.Середка | Псковэнерго | 000-73-1-06.20-0010 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.139. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-4 ПО ВЭС п.Дедовичи | Псковэнерго | 000-71-1-06.20-0004 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.140. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-1 ПО ЗЭС г.Опочка | Псковэнерго | 000-72-1-06.20-0003 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.141. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-2 ПО ЗЭС г.Себеж | Псковэнерго | 000-72-1-06.20-0004 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.142. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственной базы филиала РЭС-3 ПО ЗЭС г.Остров | Псковэнерго | 000-72-1-06.20-0005 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 5.772% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -0.57936 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.143. | Реконструкция инженерных средств охраны ПС-161 | Псковэнерго | 000-72-1-06.20-0002 | 2012 | 2017 | № 5-КС от 17.01.2013 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.838% | 4.838% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -9.1818 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.144. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Северные ЭС» | Псковэнерго | 000-76-1-06.20-0006 | 2017 | 2018 | срок выполнения ПИР 2017 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -1.5602 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.145. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности производственного отделения «Энергоавто» | Псковэнерго | 000-76-1-06.20-0007 | 2018 | 2019 | срок выполнения ПИР 2018 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -1.6803 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.146. | Реконструкция инженерно-технических средств безопасности в здании Аппарата управления филиала | Псковэнерго | 000-76-1-06.20-0008 | 2019 | 2020 | срок выполнения ПИР 2019 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | В результате проведенных работ выполняются требования Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 №-35-ФЗ и других НТА | 0 | нет | 0 | 0 | Акт ТО от 17.09.2014 | -1.7975 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.147. | Приобретение бурильно-крановой машина на шасси ГАЗ-3308 (2 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0008 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.9602 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.148. | Приобретение КамАЗа полноприводного 6х6 с КМУ (1 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0009 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.1855 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.149. | Приобретение трактора Беларус-1523В с мульчером (2 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0010 | 2017 | 2017 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -4.03 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.150. | Приобретение УАЗ-390995 (29 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0011 | 2017 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.4152 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.151. | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси ГАЗ-3308 (3 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0012 | 2018 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -1.5608 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.152. | Приобретение автогидроподъемника на автомобильном шасси (2 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0013 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -2.0116 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.153. | Приобретение трактора Беларус-1523В с мульчером (2 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0014 | 2018 | 2018 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -4.03 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.154. | Приобретение бригадного автомобиля на шасси ГАЗ-3308 (25 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0015 | 2017 | 2019 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -10.8999 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.155. | Приобретение бурильно-крановой машины на шасси ГАЗ-3308 (4 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0016 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -3.4276 | Нет | Нет | Нет
1.2.5.7.156. | Приобретение КамАЗа полноприводного 6х6 с КМУ (3 шт.) | Псковэнерго | 000-77-1-07.10-0017 | 2020 | 2020 | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 0% | 0% | Приобретение транспортных средств позволит сократить время и повысить качество ра-бот, связанных с поддержанием нормальной эксплуатации электрических сетей. | 0 | нет | 0 | 0 | Акт расследования причин аварии произошедшей 30.11.2012 - 02.12.2012 | -7.356 | Нет | Нет | Нет
2. | Новое строительство Псковэнерго | Псковэнерго | 7: 0; сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 609.7121
2.1. | Технологическое присоединение Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 609.9091
2.1.1. | Технологическое присоединение льготных групп потребителей Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 2.4894
2.1.1.7.1. | Строительство ВЛ-0,4кВ, расположенной по адресу: Островский р-н, н.п. Остров (НТП по договору №76-01184 от 22.04.2014г.) | Псковэнерго | 001-72-2-01.41-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-01184/14 от 22.04.2014 | Севзапуправтодор ФКУ №76-01184/14 от 22.04.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-01184 от 22.04.2014 | 0.88233 | Нет | Нет | Нет
2.1.1.7.2. | Строительство КЛ-0,4кВ, расположенной по адресу: г.Псков, ул. Вокзальная, у д.17 "А" (НТП по договору №76-04499/14 от 30.09.2014) | Псковэнерго | 001-74-2-02.41-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-04499/14 от 30.09.2014 | Васильев Андрей Васильевич №76-04499/14 от 30.09.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-04499/14 от 30.09.2014 | 0.87638 | Нет | 1.8571 | 2
2.1.1.7.3. | Строительство СТП 10/0,23кВ, расположенной по адресу: Порховский р-н, Ильино (НТП по договору №76-02207/14 от 21.05.2014г.) | Псковэнерго | 001-71-2-03.31-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-02207/14 от 21.05.2014 | Васильев Евграф Иванович №76-02207/14 от 21.05.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-02207/14 от 21.05.2014 | 0.29613 | Нет | Нет | Нет
2.1.1.7.4. | Строительство 2БКТП 10/0,4 кВ Псковская область, Псковский р-н, д. Обижа (Центральная аэрологическая обсерватория Дог №76-00100/15 от 02.03.2015) | Псковэнерго | 001-73-2-03.31-0434 | 2015 | 2016 | №49-КС от 23.05.2014 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.436% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-00100/15 от 02.03.2015 | Центральная аэрологическая обсерватория 76-00100/15 от 02.03.2015 | нет | 0 | 0 | договор №76-00100/15 от 02.03.2015 | 0.26306 | 26.04% | 8.9885 | 14.3993
2.1.1.7.5. | Строительство ТП-10/0,4 кВ Псковская область, автодорога А-212 (Псков-Изборск граница с Эстонской респубикой) (Севзапуправтодор ФКУ Дог №76-03693/14 от 14.08.2014) | Псковэнерго | 001-75-2-03.31-0042 | 2015 | 2016 | №283-КС от 11.10.2012 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.446% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-03693/14 от14.08.2014 | Севзапуправтодор ФКУ 76-03693/14 от 14.08.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-03693/14 от 14.08.2014 | 0.081292 | 26.04% | 8.9885 | 14.3993
2.1.1.7.6. | Cтроительство ТП-10/0,4 кВ Псковская область, автодорога А-212 (Псков-Изборсграница с Эстонской респубикой) (Севзапуправтодор ФКУ Дог №76-03692/14 от 13.08.2014) | Псковэнерго | 001-75-2-03.31-0041 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 4.991% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-03692/14 от 13.08.2014 | Севзапуправтодор ФКУ 76-03692/14 от 13.08.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-03692/14 от 13.08.2014 | 0.09024 | 26.04% | 8.9885 | 14.3993
2.1.2. | Прочее технологическое присоединение Новгородэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 607.4197
2.1.2.7.1. | Строительство ВЛ-110 кВ до ПС № 102 - ПС "Моглино" | Псковэнерго | 000-73-2-01.12-0002 | 2012 | 2015 | № 1-КС от 16.01.2014 | да | да | да | 100% | 24.03% | . Постановление правительства Российской Федерации № 729 от 19.06.2012 «О создании на территории Псковского района Псковской области особой экономической зоны промышленно-производственного типа». 2.2. Письмо от 19.03.2010 г. №ЭК-01-314 Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию, промышленности и инвестициям с перечнем инвестиционных площадок, предлагаемых муниципальными органами власти Псковской области для размещения производств. 2.2. Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №6413/13 на технологическое присоединение ПС 110/10 кВ особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». | Моглино ОЭЗ №6413/13 10.02.2014 | нет | Постановление Псковской области от 30.04.2015 № 208, приказ Псковэнерго от 25.05.2015. № 255 | 2016 | договор №6413/13 от 10.02.2014 | 600.8764 | 45.37% | 6.3657 | 7.044
2.1.2.7.2. | Строительство ВЛ-110 кВ между ПС 110 кВ № 283 «Завеличье» и ПС 330 кВ «Великорецкая» (НТП Оборонэнерго по ТУ № 76-04478/14-001 от 18.09.2014 ) | Псковэнерго | 004-73-2-01.12-0001 | 2016 | 2017 | срок выполнения ПИР 2016 год | нет | нет | нет | 0% | 0% | В результате проведенных работ будут выполнены технические условия № 76-04478/14 от 18.09.2014 | Оборонэнерго Филиал Северо-Западный 76-04478/14 14.10.2014 | нет | Постановление Псковской области от 30.04.2015 № 208, приказ Псковэнерго от 25.05.2015. № 255 | 2019 | договор №76-04478/14 от 14.10.2014 | -74.2331 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.7.3. | Строительство ВЛ-10кВ, расположенной по адресу: Бежаницкий район, д. Дубье (НТП по договору №76-04579/14 от 03.10.2014) | Псковэнерго | 003-71-2-01.32-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-04579/14 03.10.2014 | Стефаненко Николай Леонидович №76-04579/14 от 03.10.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-04579/14 от 03.10.2014 | 28.3273 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.7.4. | Строительство ВЛ-10кВ и КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: Себежский р-н, г. Себеж, ул. Подсобное хозяйство (НТП по договору №76-01583/14 от 21.04.2014г.) | Псковэнерго | 003-72-2-01.32-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-01583/14 от 21.04.2014 | Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Псковской области №76-01583/14 от 21.04.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-01583/14 от 21.04.2014 | 17.8726 | 73.46% | 3.3273 | 3.7257
2.1.2.7.5. | Реконструкция и строительство объектов для технологического присоединения мощностью от 15 кВт до 150 кВт | Псковэнерго | 000-76-2-01.32-0002 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР 2016 год | не требуется | не требуется | не требуется | 0.8853% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения льготных групп потребителей | согласно реестру | нет | 0 | 0 | Реестр заключенных Договоров ТП и прогноз вновь заключаемых Договоров на 2017-2020 гг. | -5.3651 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.7.6. | Строительство КЛ-10кВ, расположенной по адресу: Псковский р-н, , СП "Писковичская волость", д.Хотицы (НТП по договору №76-02570/14 от 30.06.2014) | Псковэнерго | 003-73-2-02.31-0001 | 2015 | 2015 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 100% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-02570/14 от 30.06.2014 | Возрождение-9 №76-02570/14 от 30.06.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-02570/14 от 30.06.2014 | -2.1378 | Нет | Нет | Нет
2.1.2.7.7. | Cтроительство КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ РП-019 г.Псков, ул.Пожиговская, д.20 (Газпром трансгаз Санкт-Петербург Дог. № 76-05085/14 от 16.12.14) | Псковэнерго | 004-73-2-02.31-0005 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.436% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения 76-05085/14 от 16.12.2014 | Газпром трансгаз Санкт-Петербург 76-05085/14 от 16.12.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-05085/14 от 16.12.2014 | 3.9186 | 26.04% | 8.9885 | 14.3993
2.1.2.7.8. | НТП. Строительство РП 10 кВ. Строительство ЛЭП-10 кВ от РУ-10 кВ ПС 330 кВ "Великорецкая" Псковский р-н, д. Борисовичи (Технологическое присоединение комплексной жилищной застройки, ООО "СпецПроектЖилСтрой" по договору №50-02/454 от 28.03.2013 г.) | Псковэнерго | 004-74-2-03.31-0010 | 2014 | 2016 | № 320 от 18.06.2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 90.29% | 2.297% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №50-02/454 от 28.03.2013 | СпецПроектЖилСтрой №50-02/454 от 28.03.2013 | нет | 0 | 0 | договор №50-02/454 от 28.03.2013 | 21.8021 | 107.2% | 1.68 | 1.81
2.1.2.7.9. | Строительство КТП 10/0,4кВ, расположенной по адресу: г. Псков, ул. Крестки, д. 3 (НТП по договору №76-05524/14 от 07.11.2014) | Псковэнерго | 003-74-2-03.31-0001 | 2015 | 2016 | срок выполнения ПИР - декабрь 2015 | не требуется | не требуется | не требуется | 8.669% | 0% | Выполнение договора об осуществлении технологического присоединения №76-05524/14 от 07.11.2014 | ДСК №76-05524/ от14 07.11.2014 | нет | 0 | 0 | договор №76-05524/14 от 07.11.2014 | 16.3586 | 165.7% | 2 | 2.0826
2.2. | Прочее новое строительство Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -0.19696
2.2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
2.2.2. | Прочее новое строительство Псковэнерго | Псковэнерго | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: -0.19696
2.2.2.7.1. | Проект. Строительство ВЛ-110 кВ до ПС "Индустриальный парк Ступниково" (погашение процентов по инвестиционным кредитам) | Псковэнерго | 000-73-2-01.12-0003 | 2011 | 2021 | № 77-КС от 23.05.2013 | да | да | нет | 97.33% | 91.55% | Целью данного проекта является обеспечение надежного электроснабжения инвестиционной площадки администрации Псковской области «Индустриальный парк Ступниково». Комплекс мероприятий, намеченных к реализации, позволит решить следующую задачу: повышение надежности и обеспечение бесперебойного обслуживания потребителей. Объект включён в инвестиционную программу по следующим причинам: • необходимость обеспечения электроснабжения новой индустриальной площадки «Ступниково», расположенной в г. Пскове в районе ул. Литейная и объездной автодороги регионального значения вокруг Пскова с планируемой потребностью в электроэнергии 20 МВт, что невозможно от существующих питающих центров. | 0 | нет | 0 | 0 | Постановление Администрации Псковской области от 30.04.2015 N 208 "Об утверждении Схемы и программы развития электроэнергетики Псковской области на 2015 - 2019 годы" | -0.19696 | Нет | Нет | Нет
3. | Прочее Псковэнерго |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 21: 0
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  | сроки ввода объекта в эксплуатацию, предусмотренные схемой и программой 24: Л.В. Никандрова