## 3.1_Кузнечевская
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 110/35/6 кВ "Кузнечевская"
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 07.07.2011 19.03.2013 | 07.07.2011 19.03.2013 | 100% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 100% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 29.12.2011 - ПИР 03.07.2013 - корр. ПИР | 29.12.2011 - ПИР 03.07.2013 - корр. ПИР | 100% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | 0% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2013-11-29 | 2013-11-29 | 100% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 13.11.1996 | 1996-11-13 | 100% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 100% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.07.2014 30.08.2015 | 31.07.2014 30.08.2015 | 100% 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.04.2014 01.02.2015 | 30.09.2014 30.09.2015 | 100% 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.08.2014 01.08.2015 | 25.09.2014 25.09.2015 | 100% 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 30.09.2014 30.09.2015 | 30.09.2014 30.09.2015 | 100% 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.08.2014 01.08.2015 | 25.09.2014 25.09.2015 | 100% 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 05.11.2014 30.10.2015 | 05.11.2014 30.10.2015 | 100% 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.09.2014 15.10.2015 | 30.09.2014 15.10.2015 | 100% 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 17.02.2011 19.02.2013 | 17.02.2011 19.02.2013 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 28.03.2011 19.02.2013 | 07.07.2011 19.03.2013 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2011-07-07 | 2011-07-31 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 31.07.2011 19.03.2013 | 30.09.2011 26.06.2013 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 16.12.2011 – ПИР 26.06.2013 – кор. ПИР | 100%
1.7. | Утверждение проектной документации | 29.12.2011 - ПИР 03.07.2013 - корр. ПИР | 29.12.2011 - ПИР 03.07.2013 - корр. ПИР | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2013-08-02 | 2013-09-19 | 100%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2013-09-19 | 2013-11-29 | 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 13.11.1996 | 1996-11-13 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 100%
2.2. | Разработка рабочей документации
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2013-11-29 | 2013-12-31 | 100%
2.4. | Поставка основного оборудования | 31.07.2014 30.08.2015 | 31.07.2014 30.08.2015 | 100% 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 01.04.2014 01.02.2015 | 30.09.2014 30.09.2015 | 100% 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 26.09.2014 20.09.2015 | 26.09.2014 20.09.2015 | 100% 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 01.08.2014 01.08.2015 | 25.09.2014 25.09.2015 | 100% 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 30.09.2014 30.09.2015 | 30.09.2014 30.09.2015 | 100% 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 30.09.2014 09.10.2015 | 30.09.2014 09.10.2015 | 100% 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии** |  |  | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** |  |  | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 05.11.2014 30.10.2015 | 05.11.2014 30.10.2015 | 100% 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 30.09.2014 15.10.2015 | 30.09.2014 15.10.2015 | 100% 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 30.09.2014 16.10.2015 | 30.09.2014 16.10.2015 | 100% 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | не требуется | не требуется
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго" |  |  | И.М.Котенко

## 3.1_ПС Западная
Приложение № 2
к приказу ПАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110 кВ Западная г. Вологда с заходом КЛ 110 кВ
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.06.2008 26.04.2012 03.06.2015 | 30.06.2008 12.07.2012 20.07.2015 | 100% |  | событие | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 04.04.2011 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 04.04.2011 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 70% |  | событие | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 13.12.2011 14.02.2013 30.09.2015 | 13.12.2011 14.02.2013 30.09.2015 | 70% |  | событие | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.10.2008 01.07 2012 20.07.2015 | 31.10.2011 31.03.2013 20.09.2015 | 100% |  | работа | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 02.07.2012 24.06.2013 | 02.07.2012 24.06.2013 | 100% |  | событие | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 100% |  | событие | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | 100% |  | событие | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2012-07-05 | 2012-08-31 | 100% |  | работа | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.12.2013 31.10.2014 30.12.2015 30.06.2016 | 31.12.2013 31.10.2014 30.12.2015 30.06.2016 | 50% |  | событие | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-12-01 | 2016-09-30 | 50% |  | работа | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2014-01-01 | 2016-10-30 | 30% |  | работа | работа
3.5. | Завершение строительства | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0% |  | событие | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2014-01-01 | 2016-10-30 | 30% |  | работа | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.06.2014 31.12.2016 | 30.06.2014 31.12.2016 | 40% | ПК здание ОПУ с ЗРУ | событие | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.06.2014 31.12.2016 | 30.06.2014 31.12.2016 | 40% | ПК здание ОПУ с ЗРУ | событие | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 01.06.2008 26.04.2012 01.06.2015 | 01.06.2008 26.04.2012 01.06.2015 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 01.06.2008 26.04.2012 03.06.2015 | 30.06.2008 12.07.2012 20.07.2015 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 01.10.2008 01.07.2012 20.07.2015 | 31.10.2011 31.03.2013 05.08.2015 | 70%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 01.10.2008 01.07.2012 20.07.2015 | 31.10.2011 31.03.2013 20.09.2015 | 70%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 04.04.2011 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 04.04.2011 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 70%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 26.07.2011 24.11.2011 20.09.2015 | 70%
1.7. | Утверждение проектной документации | 13.12.2011 14.02.2013 30.09.2015 | 13.12.2011 14.02.2013 30.09.2015 | 70%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 01.05.2012 01.03.2013 | 04.06.2012 04.04.2013 | 100%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 04.06.2012 04.04.2013 | 02.07.2012 24.06.2013 | 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2011-11-25 | 2011-11-25 | 100%
2.2. | Разработка рабочей документации | 01.10.2008 01.07 2012 20.07.2015 | 31.10.2011 31.03.2013 20.09.2015 | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2012-07-05 | 2012-08-31 | 100%
2.4. | Поставка основного оборудования | 31.12.2013 31.10.2014 30.12.2015 30.06.2016 | 31.12.2013 31.10.2014 30.12.2015 30.06.2016 | 50%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2013-12-01 | 2016-09-30 | 50%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 30% |  | ПК здание ОПУ с ЗРУ и ЗРУ 35/6 кВ с заходами 35 кВ
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2014-01-01 | 2016-10-30 | 30%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2016-11-30 | 2016-11-30 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 31.11.2016 | 31.11.2016 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 31.11.2016 | 31.11.2016 | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 30.06.2014 31.12.2016 | 30.06.2014 31.12.2016 | 40% |  | ПК здание ОПУ с ЗРУ
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 30.06.2014 31.12.2016 | 30.06.2014 31.12.2016 | 40% |  | ПК здание ОПУ с ЗРУ
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2017-01-31 | 2017-01-31 | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" |  |  | А.Н.Киселёв

## 3.1_ПС 110 Восточная
Приложение № 2
к приказу ПАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: "Реконструкция ПС 110/35/10 Восточная"
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2017-03-30 | 2017-03-30 | 0% |  | событие | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0% |  | событие | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0% |  | событие | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 0% |  | работа | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2019-06-01 | 2018-06-01 | 0% |  | событие | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0% |  | событие | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | событие | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 0% |  | работа | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.08.2018 31.07.2019 | 31.08.2018 31.07.2019 | 0% |  | событие | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-08-01 | 2019-09-01 | 0% |  | работа | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.10.2018 01.10.2019 | 30.10.2018 30.10.2019 | 0% |  | работа | работа
3.5. | Завершение строительства | 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2018 01.11.2019 | 0% |  | событие | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.10.2018 01.10.2019 | 30.10.2018 30.10.2019 | 0% |  | работа | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0% |  | событие | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0% |  | событие | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2012-11-29 | 2012-11-29 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2016-12-01 | 2017-03-30 | 0
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2018-01-01 | 2018-01-01 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2018-02-01 | 2018-06-01 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2018-05-01 | 2018-05-01 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2017-04-01 | 2017-12-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 31.08.2018 31.07.2019 | 31.08.2018 31.07.2019 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2018-08-01 | 2019-09-01 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 01.10.2018 01.10.2019 | 01.10.2018 01.10.2019 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 01.10.2018 01.10.2019 | 30.10.2018 30.10.2019 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 01.11.2018 01.11.2019 | 01.11.2018 01.11.2019 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2019-11-01 | 2019-11-01 | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 30.12.2018 30.12.2019 | 30.12.2018 30.12.2019 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 30.12.2019 | 30.12.2018 30.12.2019 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 30.12.2018 30.12.2019 | 30.12.2018 30.12.2019 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2020-01-30 | 2020-01-30 | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" |  |  | А.Н.Киселёв

## 3.1_ПС Искра
Приложение № 2
к приказу ПАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 35 кВ Искра Вологодский р-н, с переводом на класс напряжения 110 кВ
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 100% |  | событие | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 0% |  | событие | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% |  | событие | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - |  | работа | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 0% |  | событие | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% |  | событие | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 0% |  | работа | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.10.2016 31.08.2017 | 30.10.2016 31.08.2017 | 0% |  | событие | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-09-01 | 2017-09-30 | 0% |  | работа | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-12-10 | 2017-10-10 | 0% |  | работа | работа
3.5. | Завершение строительства | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0% |  | событие | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-12-10 | 2017-10-10 | 0% |  | работа | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0% |  | событие | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0% |  | событие | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 27.05.2011 09.02.2015 | 27.05.2011 09.02.2015 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-02-13 | 2015-03-30 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2015-04-01 | 2015-08-30 | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2015-04-01 | 2015-10-01 | 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2016-01-15 | 2016-03-01 | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2016-03-01 | 2016-05-31 | 0
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-05-31 | 2016-05-31 | 0
2.2. | Разработка рабочей документации |  |  | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2016-06-01 | 2016-08-30 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 30.10.2016 31.08.2017 | 30.10.2016 31.08.2017 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2016-09-01 | 2017-09-30 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2017-10-01 | 2017-10-01 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2016-12-10 | 2017-10-10 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2017-11-01 | 2017-11-01 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" |  |  | А.Н.Киселёв

## 3.1._ПС Южная
Приложение № 2
к приказу ПАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ПС 110 кВ "Южная" с заходами ВЛ-110 кВ в г.Череповец
По состоянию на 03.11.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2011-10-25 | 2011-10-25 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 12.11.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 30.06.2016 | 12.11.2012 26.12.2012 26.12.2012 26.12.2012 30.06.2016 | 100% 100% 100% 100% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 18.02.2013 15.07.2016 | 18.02.2013 15.07.2016 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-02-01 | 2013-03-15 | 100% |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2016-10-15 | 2016-10-15 | 0% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-10-30 | 2013-10-30 | 100% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-11-15 | 2016-11-30 | 0% |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.06.2017 30.06.2018 | 30.06.2017 30.06.2018 | 0% |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.11.2015 30.11.2015 01.11.2016 | 30.03.2016 30.08.2016 30.08.2018 | 0% |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 16.03.2016 16.09.2016 16.09.2017 16.09.2018 | 30.04.2016 30.10.2016 30.10.2017 30.10.2018 | 0% |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 10.05.2016 10.11.2016 10.11.2017 10.11.2018 | 10.05.2016 10.11.2016 10.11.2017 10.11.2018 | 0% |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 16.03.2016 16.09.2016 16.09.2017 16.09.2018 | 30.04.2016 30.10.2016 30.10.2017 30.10.2018 | 0% |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 30.06.2016 30.12.2016 30.12.2018 | 30.06.2016 30.12.2016 30.12.2018 | 0% |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.06.2016 30.12.2016 30.12.2017 30.12.2018 | 30.06.2016 30.12.2016 30.12.2017 30.12.2018 | 0% |  | событие
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" |  |  | А.Н.Киселёв

## 3.1_Верт.площадка
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-6кВ с монтажом ТП-6/0,4 кВ, строительством КЛ-0,4кВ для электроснабжения вертолетной площадки на о. Валаам
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 30% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | - | - | - | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-01-15 | 2015-03-30 | 30%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2015-03-30 | 2015-06-01 | 0%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2015-06-01 | 2015-09-15 | 0%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | - | - | -
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | - | - | -
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0%
2.2. | Разработка рабочей документации | - | - | -
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0%
2.4. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | - | - | 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0%
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 0%
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер
Note on C49: Автор: дата Распоряжения №4р от 15.01.2015
Note on E49: Автор: проводятся конкурсные процедуры, вскрытие 06.02.2015
Note on D74: Автор: по данным Зеновой Юлии Владиславовны

## 3.1_Авраамий Ростовский
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:Строительство КВЛ-6кВ с монтажом двух ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита преподобного Авраамия Ростовского и скита апостола Андрея Первозванного на о. Валаам
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 30% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | - | - | - | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-01-15 | 2015-03-30 | 30%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2015-03-30 | 2015-06-01 | 0%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2015-06-01 | 2015-09-15 | 0%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | - | - | -
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | - | - | -
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0%
2.2. | Разработка рабочей документации | - | - | -
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0%
2.4. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | - | - | 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0%
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 0%
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер
Note on C49: Автор: дата Распоряжения №4р от 15.01.2015
Note on E49: Автор: проводятся конкурсные процедуры, вскрытие 06.02.2015
Note on D74: Автор: по данным Зеновой Юлии Владиславовны

## 3.1_Казанский скит
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство КЛ-6кВ от ПС-49С с монтажом ТП-6/0,4 кВ для электроснабжения скита Казанской иконы Божьей матери на о. Валаам
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 30% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | - | - | - | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-01-15 | 2015-03-30 | 30%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2015-03-30 | 2015-06-01 | 0%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2015-06-01 | 2015-09-15 | 0%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | - | - | -
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | - | - | -
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-01-21 | 2016-01-21 | 0%
2.2. | Разработка рабочей документации | - | - | -
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-05-01 | 2015-07-01 | 0%
2.4. | Поставка основного оборудования | 2015-11-05 | 2015-11-05 | 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-06-02 | 2015-11-15 | 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | - | - | 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-12-25 | 2015-12-29 | 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-25 | 2015-12-25 | 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 0%
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-02-22 | 2016-02-22 | 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-02-12 | 2016-02-12 | 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 0%
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер
Note on C49: Автор: дата Распоряжения №4р от 15.01.2015
Note on E49: Автор: проводятся конкурсные процедуры, вскрытие 06.02.2015
Note on D74: Автор: по данным Зеновой Юлии Владиславовны

## 3.1_Валаам сети 0,4кВ
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство сетей 0,4кВ для осуществления электроснабжения инфраструктуры Православной религиозной организации «Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь Русской православной церкви»
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | 0% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | - | - | 0% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | - | - | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | - | 2015-11-16 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-12-05 | 2014-12-05 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2015-02-04 | 2015-11-10 | 0%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | - | - | 0%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | - | - | 0%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-11-16 | 2015-11-16 | 0%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР* | 2014-12-16 | - | 0%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора** | - | - | 0%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-11-10 | 2015-11-10 | 0%
2.2. | Разработка рабочей документации | - | - | 0%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ)** | - | - | 0%
2.4. | Поставка основного оборудования | - | - | 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | - | 2015-11-16 | 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | - | - | 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2015-12-18 | 2015-12-28 | 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-11-17 | 2015-12-17 | 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0%
3.3. | Проведение технической инвентаризации | - | - | 0%
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-01-20 | 2016-01-20 | 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | - | - | 0%
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер
Note on C49: Автор: Дата по Протоколу

## 3.1_Ланденпохья
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС-34 «Лахденпохья» с заменой силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х25 МВА, оборудования 110, 35, 10 кВ
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-02-01 | 2013-02-01 | 100% | - | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 100% | - | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 100% | - | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - | - | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2016-12-20 | 2016-12-20 | 0% | - | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 100% | - | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-03-30 | 2017-05-30 | 0% | - | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0% | - | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-05-30 | 2018-11-30 | 0% | - | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-10-01 | 2018-11-20 | 0% | - | работа
3.5. | Завершение строительства | 2018-11-30 | 2018-11-30 | 0% |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-10-01 | 2018-11-20 | 0% | - | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0% | - | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 0% |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2012-10-11 | 2012-10-11 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2012-10-12 | 2013-02-01 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2013-02-01 | 2013-03-30 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2013-02-01 | 2013-12-30 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2013-12-13 | 2013-12-13 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 100%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2013-12-30 | 2013-12-30 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2016-09-01 | 2016-09-30 | 0%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2016-10-01 | 2016-12-20 | 0%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-03-30 | 2014-03-30 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 0%
2.2. | Разработка рабочей документации | - | - | -
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2017-03-30 | 2017-05-30 | 0%
2.4. | Поставка основного оборудования | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0%
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2017-05-30 | 2017-11-30 | 0%
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2017-11-10 | 2017-11-10 | 0%
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2017-10-01 | 2017-11-20 | 0%
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 0%
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0%
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 0%
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2017-12-15 | 2017-12-15 | 0%
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0%
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2017-12-14 | 2017-12-14 | 0%
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2017-12-30 | 2017-12-30 | 0%
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | - | - | -
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер

## 3.1_Олонец
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение подстанции ПС 41 "Олонец" с заменой силовых трансформаторов на 2*25 МВА, ОД и КЗ на элегазовые выключатели 110 кВ в количестве 2 шт., масляных выключателей 35 кВ на вакуумные в количестве 5 шт., установка блока с вакуумным выключателем 35 кВ, заменой масляных выключателей 10 кВ на вакуумные в количестве 15 шт
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | - | - | - | - | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-01-27 | 2010-01-27 | 100% | - | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 100% | - | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 100% | - | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-10-08 | 2011-03-31 | 100% | - | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2013-07-01 | 2013-07-01 | 100% | - | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | - | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | - | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2013-07-01 | 2017-05-30 | 0% | - | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-10-30 | 2017-10-30 | 0% | - | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2013-08-01 | 2017-11-30 | 0% | - | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2017 | 15.07.2015 10.10.2015 01.12.2017 | 0% | - | работа
3.5. | Завершение строительства | 20.07.2015 15.10.2015 10.12.2017 | 20.07.2015 15.10.2015 10.12.2017 | 0% |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию |  |  |  | -
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2017 | 15.07.2015 10.10.2015 01.12.2017 | 0% | - | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - | - | - | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | - | - | - | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 31.07.2015 30.10.2015 29.12.2017 | 31.07.2015 30.10.2015 29.12.2017 | 0% |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2009-09-27 | 2009-09-27 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2009-10-20 | 2010-01-27 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2010-01-27 | 2010-09-15 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2010-01-27 | 2010-09-28 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2010-09-28 | 2010-09-28 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | - | - | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2010-11-18 | 2010-11-18 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 100%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2013-02-01 | 2013-07-01 | 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | - | - | 0
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | - | - | 0
2.2. | Разработка рабочей документации | 2010-10-08 | 2011-03-31 | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2013-07-01 | 2016-05-30 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 2016-10-30 | 2016-10-30 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2013-08-01 | 2016-11-30 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | - | - | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 01.07.2015 01.10.2015 01.11.2016 | 15.07.2105 10.10.2015 01.12.2016 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 20.07.2015 15.10.2015 10.12.2016 | 20.07.2015 15.10.2015 10.12.2016 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | - | - | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | - | - | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | - | - | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | - | - | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 31.07.2015 30.10.2015 29.12.2016 | 31.07.2015 30.10.2015 29.12.2016 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-12-30 | 2016-12-30 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | - | - | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Карелэнерго" |  |  | Е.Н. Ашкинезер

## 3.1_Мурманская
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство двух ВЛ-150 кВ от ПС 150 кВ №53 до ПС 330 кВ «Мурманская» и строительство заходов ВЛ-150кВ №№ Л-172, Л-179 на ПС 330 кВ «Мурманская»
По состоянию на 03.11.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2016-04-01 | 2016-06-30 | 0% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2017-05-03 | 2017-06-30 | 0% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2017-07-01 | 2017-07-01 | 0% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2017-07-01 | 2017-10-31 | 0% |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2017-09-12 | 2017-09-12 | 0% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2017-06-30 | 2017-06-30 | 0% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2017-12-01 | 2018-03-30 | 0% |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 0% |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-04-02 | 2018-08-03 | 0% |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 0% |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2018-08-14 | 2018-08-14 | 0% |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-08-07 | 2018-08-09 | 0% |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2018-09-30 | 2018-09-30 | 0% |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2018-09-16 | 2018-09-16 | 0% |  | событие
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова

## 3.1_сыкт - краснозат
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 110 кВ ПС 220/110/10 кВ «Сыктывкар»-ПС 110/10 кВ «Краснозатонская» (ЮЭС)
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2008-11-12 | 2008-11-12 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 25.02.2011 28.02.2011 06.10.2012 | 25.02.2011 28.02.2011 06.10.2012 | 100% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 15.02.2011 17.06.2011 30.04.2017 | 15.02.2011 17.06.2011 30.04.2017 | 100% 100% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 100% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2011-02-01 | 2011-12-30 | 100% |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-11-30 | 2017-11-30 |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2017-12-01 | 2018-11-01 |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 01.06.2018 01.07.2019 | 30.11.2018 30.10.2019 |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 07.12.2018 07.11.2019 | 07.12.2018 07.11.2019 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 01.06.2018 01.07.2019 | 30.11.2018 30.10.2019 |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 17.12.2018 18.12.2019 | 17.12.2018 18.12.2019 |  |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2008-09-12 | 2008-09-12 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2008-09-01 | 2008-11-12 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР)
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2008-11-01 | 2011-09-30 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 25.02.2011 28.02.2011 06.10.2012 | 25.02.2011 28.02.2011 06.10.2012 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства***
1.7. | Утверждение проектной документации | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 01.02.2011 01.06.2011 01.02.2017 | 15.02.2011 17.06.2011 30.04.2017 | 100% 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2011-08-30 | 2011-08-30 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 02.08.2011 30.04.2017 | 02.08.2011 30.04.2017 | 100%
2.2. | Разработка рабочей документации |  |  | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2011-02-01 | 2011-12-30 | 100%
2.4. | Поставка основного оборудования | 2017-11-30 | 2017-11-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2017-12-01 | 2018-11-01
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2018-11-30 | 2018-11-30
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 01.06.2018 01.07.2019 | 30.11.2018 30.10.2019
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 07.12.2018 07.11.2019 | 07.12.2018 07.11.2019
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 17.12.2018 18.11.2019 | 17.12.2018 18.11.2019
3.2. | Получение заключения о соответствии**
3.3. | Проведение технической инвентаризации**
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-12-30 | 2019-12-30
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 17.12.2018 18.12.2019 | 17.12.2018 18.12.2019
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 21.12.2018 20.12.2019 | 21.12.2018 20.12.2019
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 21.03.2019 20.03.2020 | 21.03.2019 20.03.2020
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  | И.В. Медведев

## 3.1_Зел.-Ижма
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 110 кВ «Зеленоборск-Ижма» на участке от ПС 110/10 кВ «Лемью» до ПС 110/10 кВ «Ижма» (ЦЭС)
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 01.12.2009 11.01.2011 | 01.12.2009 11.01.2011 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2012-04-30 | 2012-04-30 | 100% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2014-05-07 | 2014-08-01 | 100% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 100% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2014-09-19 | 2017-11-30 |  |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.05.2018 30.07.2019 | 30.05.2018 30.07.2019 |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 30.05.2018 30.07.2019 | 30.05.2018 30.07.2019 |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-11-01 | 2019-12-20 |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 25.12.2015 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 | 25.12.2015 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-11-01 | 2019-12-20 |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2019-12-30 | 2019-12-30 |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 30.12.2015 30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 | 30.12.2015 30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 |  |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 09.06.2009 07.12.2010 | 09.06.2009 07.12.2010 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 01.10.2008 01.01.2011 | 01.12.2009 11.01.2011 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) |  |  | 0
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2009-12-01 | 2011-09-30 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2012-04-30 | 2012-04-27 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** |  |  | 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 2012-10-26 | 2012-10-26 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР |  |  | 0
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2014-05-07 | 2014-08-01 | 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2014-08-08 | 2014-08-08 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 18.09.2014 09.12.2014 15.02.2016 | 18.09.2014 09.12.2014 15.02.2016 | 100% 100 %
2.2. | Разработка рабочей документации |  |  | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2014-09-19 | 2017-11-30 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | 30.05.2018 30.07.2019 | 30.05.2018 30.07.2019 | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2014-09-19 | 2019-11-20 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2019-11-30 | 2019-11-30 | 0
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2018-11-01 | 2019-12-20 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 25.12.2015 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 | 25.12.2015 25.12.2017 25.12.2018 25.12.2019 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** |  |  | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** |  |  | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2019-12-30 | 2019-12-30 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 10.12.2015 10.12.2017 10.12.2018 10.12.2019 | 10.12.2015 10.12.2017 10.12.2018 10.12.2019 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 30.12.2015 30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 | 30.12.2015 30.12.2017 30.12.2018 30.12.2019 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2019-12-30 | 2020-12-30 | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  | И.В. Медведев

## 3.1_Верховье
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/35/6 кВ "Верховье" (для технологического присоединения объектов нефтедобычи Ярегского нефтетитанового месторождения) (от 18.12.2013 № 50-02/521) (ЦЭС)
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-06-19 | 2014-06-19 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2015-03-30 | 2015-03-30 | 100% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2015-04-10 | 2015-04-10 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - |  |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 20.02.2015 08.06.2015 | 20.02.2015 08.06.2015 | 100% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-05-30 | 2015-05-30 | 100% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-02-20 | 2015-06-30 | 100% |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2015-12-20 | 2015-12-20 |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-06-10 | 2016-04-20 |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-04-01 | 2016-04-25 |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2016-05-25 | 2016-05-25 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-04-01 | 2016-04-25 |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | - |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-06-25 | 2016-06-25 |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-06-29 | 2016-06-29 |  |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2014-01-27 | 2014-06-19 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-06-23 | 2014-08-29 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-09-01 | 2015-03-30
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2015-03-30 | 2015-03-30
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2015-03-30 | 2015-03-30
1.7. | Утверждение проектной документации | 2015-04-10 | 2015-04-10
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-04-10 | 2015-04-15
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 24.12.2014 15.04.2015 | 20.02.2015 20.05.2015
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-05-30 | 2015-05-30
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-05-30 | 2015-05-30
2.2. | Разработка рабочей документации
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-02-20 | 2015-06-30
2.4. | Поставка основного оборудования | 2015-12-20 | 2015-12-20
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-05-01 | 2016-04-20
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2016-02-01 | 2016-02-01
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2016-02-01 | 2016-04-20
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2016-05-25 | 2016-05-25
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2016-06-10 | 2016-06-10
3.2. | Получение заключения о соответствии**
3.3. | Проведение технической инвентаризации**
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-06-25 | 2016-06-25
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-06-29 | 2016-06-29
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-06-30 | 2016-06-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-07-01 | 2016-12-30
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  | И.В. Медведев

## 3.1_Ольховей
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 110 кВ, ПС 110/10 кВ «Ольховей» (объект «КС-5 «Усинская», КЦ-2» ЗАО «Ямалгазинвест» №56-01885В/14 от 26.01.2015)
по состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2015-05-20 | 2015-05-20 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2016-04-10 | 2016-04-10 |  |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2016-04-20 | 2016-04-20 |  |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации |  |  |  |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2016-07-20 | 2016-07-20 |  |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2016-07-10 | 2016-07-10 |  |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - |  |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2016-07-20 | 2016-10-30 |  |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2017-03-10 | 2017-03-10 |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2016-09-01 | 2017-09-30 |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2017-06-01 | 2017-11-30 |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2017-12-05 | 2017-12-05 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2017-06-01 | 2017-11-30 |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2017-12-28 | 2017-12-28 |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2017-12-26 | 2017-12-26 |  |  | событие
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  | И.В. Медведев

## 3.1_таежная - лемью
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ 110 кВ Таежная-Лемью (для технологического присоединения КС «Малоперанская» «СМГ Бованенково – Ухта») (от 03.07.2013 N50-02/440)
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2014-04-28 | 2014-04-28 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 26.11.2014 20.06.2016 | 26.11.2014 20.06.2016 | 100% |  | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 28.02.2015 01.07.2016 | 28.02.2015 01.07.2016 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | - | - |  | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2015-04-28 | 2015-04-28 | 100% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 100% |  | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - |  | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-04-28 | 2015-06-30 |  |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2016-09-30 | 2016-09-30 |  |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-20 | 2016-11-20 |  |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2016-11-21 | 2016-12-20 |  |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 2016-12-20 | 2016-12-20 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2016-11-21 | 2016-12-20 |  |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-12-27 | 2016-12-27 |  |  | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2016-12-25 | 2016-12-25 |  |  | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2014-01-24 | 2014-01-24 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2014-03-03 | 2014-04-28 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2014-04-28 | 2014-12-30 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2014-05-10 | 2014-12-30 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 26.11.2014 29.02.2016 | 26.11.2014 29.02.2016 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства***
1.7. | Утверждение проектной документации | 28.02.2015 01.03.2016 | 28.02.2015 01.03.2016
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2015-02-28 | 2015-03-20
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2015-03-20 | 2015-04-30
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2015-04-30 | 2015-04-30
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2015-05-10 | 2015-05-10
2.2. | Разработка рабочей документации
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2015-04-20 | 2015-06-30
2.4. | Поставка основного оборудования | 2016-01-30 | 2016-01-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-04-20 | 2016-09-20
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2016-07-20 | 2016-07-20
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2016-07-21 | 2016-09-21
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2016-10-20 | 2016-10-20
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2016-12-25 | 2016-12-25
3.2. | Получение заключения о соответствии**
3.3. | Проведение технической инвентаризации**
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-12-27 | 2016-12-27
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2016-12-27 | 2016-12-27
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2016-12-30 | 2016-12-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2017-12-30 | 2017-12-30
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" |  |  | И.В. Медведев

## 3.1_Савино
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10 кВ «Савино» с заменой оборудования и трансформаторов
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2010-09-17 | 2010-09-17 | 100% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 100% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 100% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2010-12-01 | 2011-02-01 | 100% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 0% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 100% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2025-04-02 | 31.04.2025 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 2025-05-30 | 2025-05-30 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2025-04-02 | 2025-07-02 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2025-08-19 | 2025-08-19 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2025-07-14 | 2025-08-14 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2025-10-29 | 2025-10-29 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2010-06-30 | 2010-06-30 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2010-09-07 | 2010-09-17 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2010-09-18 | 31.11.2010 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2010-12-01 | 2010-02-08 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2011-05-20 | 2011-05-20 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2011-06-20 | 2011-06-20 | 100%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2011-09-30 | 2011-09-30 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2024-08-30 | 2024-12-31
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2025-02-01 | 2025-04-01
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2011-03-15 | 2011-03-15 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2025-04-01 | 2025-04-01
2.2. | Разработка рабочей документации | 2010-12-01 | 2011-02-01 | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2025-04-02 | 31.04.2025
2.4. | Поставка основного оборудования | 2025-05-30 | 2025-05-30
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2025-04-02 | 2025-07-02
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 2025-07-13 | 2025-07-13
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2025-07-14 | 2025-08-14
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2025-08-19 | 2025-08-19
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2025-08-30 | 2025-08-30
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2025-09-11 | 2025-09-11
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2025-10-12 | 2025-10-12
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2025-10-23 | 2025-10-23
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2025-10-29 | 2025-10-29
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2025-10-30 | 2025-10-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2025-12-31 | 2025-12-31
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" |  |  | В.В. Чистяков

## 3.1_Подберезье
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10 кВ "Подберезье"
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2012-06-18 | 2012-06-18 | 100% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 100% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 100% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 100% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.07.2019 31.05.2020 | 31.07.2019 31.05.2020 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 01.08.2019 01.07.2020 | 25.08.2019 25.08.2020 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 25.08.2019 25.08.2020 | 25.09.2019 25.09.2020 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 25.09.2019 25.09.2020 | 25.09.2019 25.09.2020 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 25.08.2019 25.08.2020 | 25.09.2019 25.09.2020 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2020-10-23 | 2020-10-23 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 2012-02-01 | 2012-02-01 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 2012-03-16 | 2012-06-18 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2012-06-19 | 2012-08-30 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2012-09-01 | 2012-12-09 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2013-01-30 | 2013-01-30 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2013-03-26 | 2013-03-26 | 100%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2018-08-31 | 2018-12-31
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2019-07-01 | 2019-07-01
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | не требуется | не требуется | -
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2019-07-01 | 2019-07-01
2.2. | Разработка рабочей документации | 2012-12-11 | 2013-02-27 | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2019-07-01 | 2019-07-01
2.4. | Поставка основного оборудования | 31.07.2019 31.05.2020 | 31.07.2019 31.05.2020
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 01.08.2019 01.07.2020 | 25.08.2019 25.08.2020
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 25.09.2019 25.09.2020 | 25.09.2019 25.09.2020
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 25.08.2019 25.08.2020 | 25.09.2019 25.09.2020
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 25.09.2019 25.09.2020 | 25.09.2019 25.09.2020
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2020-09-30 | 2020-09-30
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2020-10-11 | 2020-10-11
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2020-10-12 | 2020-10-12
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2020-10-23 | 2020-10-23
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2020-10-29 | 2020-10-29
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2020-10-30 | 2020-10-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2020-12-31 | 2020-12-31
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" |  |  | В.В. Чистяков

## 3.1_базовая
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: "Расширение ПС 110/10/6кВ "Базовая" в г. Великий Новгород"
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 30.10.2006 31.03.2013 | 30.10.2006 31.03.2013 | 100% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100% | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 100% | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2013-09-30 | 2014-03-30 | 100% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 100% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | - | - | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2020-05-02 | 2020-05-31 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 31.08.2020 30.04.2021 | 31.08.2020 30.04.2021 | 0% | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2020-06-01 | 2021-08-01 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2020-11-24 | 2021-09-01 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2021-09-01 | 2021-09-01 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2020-11-24 | 2021-09-01 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2021-10-20 | 2021-10-20 | 0% | 0 | событие
ё | Разработка и утверждение задания на проектирование | 15.08.2006 31.12.2012 | 15.08.2006 31.12.2012 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 15.08.2006 01.03.2013 | 30.10.2006 31.03.2013 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2013-04-01 | 2013-07-15 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 2013-07-16 | 2013-10-21 | 100%
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100%
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 2013-12-20 | 2013-12-20 | 100%
1.7. | Утверждение проектной документации | 2014-02-28 | 2014-02-28 | 100%
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2019-08-31 | 2019-12-31
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2020-02-01 | 2020-05-01
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 2020-05-01 | 2020-05-01
2.2. | Разработка рабочей документации | 2013-09-30 | 2014-03-30 | 100%
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства ПС, трассы ВЛ) | 2020-05-02 | 2020-05-31
2.4. | Поставка основного оборудования | 31.08.2020 30.04.2021 | 31.08.2020 30.04.2021
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2020-06-01 | 2021-08-01
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | 24.11.2020 13.08.2021 | 24.11.2020 13.08.2021
2.7. | Проведение пуско-наладочных работ и комплексное опробование | 2020-11-24 | 2021-09-01
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2021-09-01 | 2021-09-01
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2021-10-01 | 2021-10-01
3.2. | Получение заключения о соответствии** | 2021-10-11 | 2021-10-11
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | 2021-10-30 | 2021-10-30
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2021-10-20 | 2021-10-20
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2021-10-20 | 2021-10-20
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2021-10-30 | 2021-10-30
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2021-12-31 | 2021-12-31
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго" |  |  | В.В. Чистяков

## 3.1_Завеличье
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта:Техническое перевооружение ПС № 283 Завеличье (замена Т-1, Т-2, ОРУ-110)
По состоянию на03.11.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 2013-02-26 | 2013-02-26 | 100% |  | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | - | -
1.5. | Утверждение проектной документации | 2014-09-18 | 2014-09-18 | 100% |  | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | - | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 25.09.2014 07.07.2015 07.09.2016 | 02.03.2015 31.10.2015 31.12.2016 | 100% |  | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | - | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 28.02.2015 31.10.2015 01.01.2017 | 30.03.2015 30.11.2015 28.02.2017 | 100% |  | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | 30.06.2015 30.04.2016 31.03.2017 | 30.06.2015 30.04.2016 31.03.2017 | 100% |  | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 31.05.2015 01.12.2015 01.03.2017 | 31.08.2015 29.08.2016 31.09.2017 | 100% |  | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 30.06.2015 01.09.2016 01.10.2017 | 31.08.2015 01.12.2016 02.11.2017 | 100% |  | работа
3.5. | Завершение строительства | 02.09.2015 03.11.2016 05.11.2017 | 02.09.2015 03.11.2016 05.11.2017 |  |  | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 30.06.2015 01.09.2016 01.10.2017 | 31.08.2015 01.12.2016 02.11.2017 | 100% |  | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | - | -
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | - | -
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 03.11.2015 07.12.2016 07.12.2017 | 03.11.2015 07.12.2016 07.12.2017 | 100%
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова

## 3.1_Моглино
Приложение № 2
к приказу ОАО "Россети"
от «__»_______ 20__ г. № ___
Приложение № 3.1
к приказу Минэнерго России
от «24» марта 2010 г. № 114
Утверждаю
Генеральный директор ПАО "МРСК Северо-Запада"
____________________А.В.Летягин
«______» __________ 2015 года
М.П.
Укрупненый сетевой график выполнения инвестиционного проекта
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛ-110 кВ до ПС № 102 - ПС "Моглино"
По состоянию на 31.07.2015
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Выполнение (план) |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения | Тип работы
|  | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП |  |  |  |  | событие
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП |  |  |  |  | событие
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | 11.11.2011 10.12.2014 | 11.11.2011 10.12.2014 | 100% | 0 | событие
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | 23.11.2012 30.06.2015 | 23.11.2012 30.06.2015 | 100% 0 | 0 | событие
1.5. | Утверждение проектной документации | 16.01.2014 30.06.2015 | 16.01.2014 30.06.2015 | 100% 0 | 0 | событие
1.6. | Разработка рабочей документации | 2014-12-10 | 2015-07-01 | 0% | 0 | работа
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (доп.соглашения к договору) | 2014-12-10 | 2014-12-10 | 100% | 0 | событие
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 100% | 0 | событие
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | - | - | - | 0 | событие
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы – для ЛЭП | 2015-03-01 | 2015-04-07 | 0% | 0 | работа
3.2. | Поставка основного оборудования | - | - | - | 0 | событие
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 0% | 0 | работа
3.4. | Пусконаладочные работы | 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0% | 0 | работа
3.5. | Завершение строительства | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 0% | 0 | событие
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0% | 0 | работа
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям |  |  |  |  | событие
4.3. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 0% | 0 | событие
4.4. | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 0% | 0 | событие
ё | Проектирование
1.1. | Разработка и утверждение задания на проектирование | 03.06.2011 20.09.2014 | 03.06.2011 24.09.2014 | 100%
1.2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для разработки проектной документации и заключение договора | 12.08.2011 24.09.2014 | 11.11.2011 10.12.2014 | 100%
1.3. | Разработка и утверждение 1-го этапа проектирования (ОТР) | 2011-11-11 | 2012-02-01 | 100%
1.4. | Разработка проекта в полном объеме, согласование в соответствии с регламентом | 01.02.2012 10.12.2014 | 24.06.2013 30.06.2015 | 100% 0
1.5. | Получение положительного заключения экспертизы по технической части проектной документации | 23.11.2012 30.06.2015 | 23.11.2012 30.06.2015 | 100% 0
1.6. | Получение положительного заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства*** | 23.11.2012 30.06.2015 | 23.11.2012 30.06.2015 | 100% 0
1.7. | Утверждение проектной документации | 16.01.2014 30.06.2015 | 16.01.2014 30.06.2015 | 100% 0
1.8. | Разработка и утверждение конкурсной документации по выбору подрядной организации для СМР | 2014-09-16 | 2014-09-24 | 100%
1.9. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядной организации для СМР и заключение договора. | 2014-09-24 | 2014-12-10 | 100%
1.10. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок на период строительства | 2013-04-11 | 2013-04-11 | 100%
2 | Этапы строительства
2.1. | Получение разрешения на строительство | 17.04.2014 13.03.2015 | 17.04.2014 13.03.2015 | 100%
2.2. | Разработка рабочей документации | 2014-12-10 | 2015-07-01 | 0
2.3. | Проведение подготовительных работ (выход на объект, подготовка площадки строительства трассы ВЛ) | 2015-03-01 | 2015-04-07 | 0
2.4. | Поставка основного оборудования | не требуется | не требуется | 0
2.5. | Проведение строительно-монтажных работ | 2015-04-01 | 2015-09-30 | 0
2.6. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки для проведения ПНР | не требуется | не требуется | 0
2.7. | Проведение пусконаладочных работ и комплексное опробование | 2015-10-01 | 2015-10-07 | 0
2.8. | Оформление акта рабочей комиссии | 2015-11-02 | 2015-11-02 | 0
3 | Ввод объекта в эксплуатацию
3.1. | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию энергоустановки по постоянной схеме | 2015-12-03 | 2015-12-03 | 0
3.2. | Получение заключения о соответствии** | не требуется | не требуется | 0
3.3. | Проведение технической инвентаризации** | не требуется | не требуется | 0
3.4. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию | 2016-03-12 | 2016-03-12 | 0
3.5. | Оформление и утверждение акта приемки в эксплуатацию КС-14 | 2015-12-29 | 2015-12-29 | 0
3.6. | Постановка на бухгалтерский учет имущества | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0
3.7. | Государственная регистрация права собственности на объекты недвижимости | 2016-06-30 | 2016-06-30 | 0
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
* В случае разбивки титула на этапы необходимо предоставлять отдельные отчеты для каждого этапа
** За исключением объектов НКР и ТП, не требующих получения соответственно ГПЗУ, ЗОС и проведения технической инвентаризации
*** Отдельные этапы по получению положительного заключения экспертизы на техническую и сметную части проектной документации - для объектов НС и КТПиР
Согласовано:
| Начальник департамента капитального строительства, исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО "МРСК Северо-Запада" |  |  | Л.В. Никандрова
| Заместитель Генерального директора - директор филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" |  |  | К.Д. Михайлов